## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | АТ «Херсонобленерго»
Звітний період | з | 2022-01-01 | до | 31/03/2022
Прогнозний період | з | 2022-01-01 | до | 2022-12-31

## 1. Зведений звіт
2
0
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2022 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на 1квартал 2022 року (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 1квартал 2022 року (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 257770.8 | 64256.7286 | 12974.8986 | 0 | 20.19% | 51281.83
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 41121.07 | 11405.005 | 5687.656 | 3204.03 | 49.87% | 5717.349
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 70924.48 | 5889.2542 | 0 | 0 | 0% | 5889.2542
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 12206 | 1138.1 | 782.316 | 0 | 68.74% | 355.784
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 6836.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 32545.43 | 1350.8 | 0 | 0 | 0% | 1350.8
7 | Інше | 6543.0812 | 0 | 165.6443 | 0 | 0% | -165.6443
Усього |  | 427947.0012 | 84039.8879 | 19610.515 | 3204.03 | 23.33% | 64429.3729
Голова правління АТ «Херсонобленерго» |  |  | _________________ |  |  | Ігор САФРОНОВ
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"_25___" _квітня____ 2022 року |  |  | М. П. (за наявності)

## 2. Детальний звіт
3
Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на прогнозний період
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2022 рік |  |  |  | Заплановано на 1 квартал |  | Виконано |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання
1 | Будівництво і реконструкція ПЛ-150 кВ |  |  | 63200.293 | 0.22428 | 14174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Технічне переоснащення (заміна одиниць та вузлів) ПЛ-150 кВ «Никольска-ХТЕЦ» на території Білозерського району Херсонської області та м.Херсон | комплекс | Амортизація | 63200.293 | 0.22428 | 14174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Будівництво і реконструкція ПЛ-10(6)кВ |  |  | 26185.1936 | 151.511 | 94580.3362 | 74.481 | 49943.129 | 0 | 14.1242 | 7325.7587 | 0 | 0 |  | 60.3568 | 42617.3703
2.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-150/35/10 "Бериславська" у м.Берислав, Херсонської області | км | Амортизація | 780.8894 | 7.55 | 5895.715 | 7.55 | 5895.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.55 | 5895.715
2.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-776 від ПС-35/10 "Г.Велетень" у Білозерському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 462.9845 | 3.02 | 1398.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-543 від ПС-35/10 "Чорнобаївка" у Білозерському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 899.7497 | 3.76 | 3383.0588 | 3.76 | 3383.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.76 | 3383.0588
2.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1306 від ПС-35/10 "В.Олександрівка" у Великоолександрівському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 504.9564 | 5.79 | 2923.6977 | 5.79 | 2923.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.79 | 2923.6977
2.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1314 від ПС-35/10 "Н.Кубань" у Великоолександрівському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 408.107 | 5.73 | 2338.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-676 ПС-35/10 "Петровська" у Генічеському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 1012.4709 | 2.33 | 2359.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-721 ПС-35/10 "Стрілкове" Генічеського району Херсонської області | км | Амортизація | 684.406 | 14.8 | 10129.2093 | 14.8 | 10129.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.8 | 10129.2093
2.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-712 ПС-154/35/10 "Н.Олексіївка" у Генічеському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 537.2483 | 5.38 | 2890.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-693 ПС-35/10 "Щасливцеве" Генічеського району Херсонської області | км | Амортизація | 675.1989 | 1.04 | 702.2068 | 1.04 | 702.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.04 | 702.2068
2.10 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-714 ПС-154/35/10 "Н.Олексіївка" у Генічеському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 707.5755 | 2.21 | 1563.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-875 ПС-35/10 ''В.Дружина'' у Голопристанському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 590.0547 | 6.49 | 3829.455 | 6.49 | 3829.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.49 | 3829.455
2.12 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-846 ПС-35/10 ''Ж.Порт'' в Голопристанському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 695.6046 | 1.43 | 994.7146 | 1.43 | 994.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.43 | 994.7146
2.13 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-944 ПС 35/10 ''Н.Збур“ївка'' Голопристанського району Херсонської області | км | Амортизація | 1647.199 | 1.91 | 3146.15 | 1.91 | 3146.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.91 | 3146.15
2.14 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-911 ПС-35/10 ''М.Копані'' у Голопристанському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 341.6455 | 6.141 | 2098.0449 | 6.141 | 2098.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.141 | 2098.0449
2.15 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-464 від ПС-35/10 "Іванівська" у Іванівському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 1133.4356 | 2.69 | 3048.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.16 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8412 від ПС-35/10 кВ “Привілля” у Каланчацькому районі Херсонської області | км | Амортизація | 541.0586 | 8.09 | 4377.1644 | 8.09 | 4377.1644 | 0 | 4.0437 | 2187.885 | 0 | 0 |  | 4.0463 | 2189.2794
2.17 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8304 від ПС-35/10 кВ “Каланчак” Каланчацького району Херсонської області | км | Амортизація | 621.8196 | 5.93 | 3687.39 | 5.93 | 3687.39 | 0 | 2.9639 | 1842.9905 | 0 | 0 |  | 2.9661 | 1844.3995
2.18 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8653 від ПС-35/10 кВ “Ключевая” у Каланчацькому районі Херсонської області | км | Амортизація | 513.1 | 7.38 | 3786.678 | 0 | 0 | 0 | 3.6886 | 1892.6399 | 0 | 0 |  | -3.6886 | -1892.6399
2.19 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8545 від ПС-35/10 кВ “Мирное” у Каланчацькому районі, Херсонської області | км | Амортизація | 524.8267 | 5.96 | 3127.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.20 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 кВ “КР.Чабан” у Каланчацькому районі, Херсонської області | км | Амортизація | 552.2001 | 4.31 | 2379.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.21 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-84 від ПС-35/10/6 "Каховка" у м.Каховка, Херсонської області | км | Амортизація | 2140.7924 | 0.29 | 620.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.22 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-85 від ПС-35/10/6 "Каховка" у м.Каховка, Херсонської області | км | Амортизація | 2402.8846 | 0.26 | 624.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.23 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-454 від ПС-35/10 кВ “Степова” Нижньосірогозького району, Херсонської області | км | Амортизація | 440.79 | 2.28 | 1005.0012 | 2.28 | 1005.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.28 | 1005.0012
2.24 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-612 від ПС-154/35/10 "Новотроїцька" у смт. Новотроїцьке, Херсонської області | км | Амортизація | 747.6761 | 6.2 | 4635.592 | 6.2 | 4635.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 4635.592
2.25 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-616 від ПС-154/35/10 “Новотроїцька”, Новотроїцького району, Херсонської області | км | Амортизація | 563.8793 | 5.2 | 2932.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.26 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 кВ “Лісна” Олешківського району, Херсонської області | км | Амортизація | 409.0537 | 6.86 | 2806.1082 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 1402.2432 | 0 | 0 |  | -3.428 | -1402.2432
2.27 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-74 від ПС-150/35/10 кВ “Виноградовская” Олешківського району, Херсонської області | км | Амортизація | 809.9362 | 5.23 | 4235.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.28 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1935 від ПС-35/10 кВ “Подокалинівка” в Олешківському районі, Херсонської області | км | Амортизація | 757.09 | 4.78 | 3618.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.29 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1709 від ПС-35/10 кВ “Скадовська» Скадовського району, Херсонської області | км | Амортизація | 1394.573 | 0.47 | 655.4493 | 0.47 | 655.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.47 | 655.4493
2.30 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-702 ПС-35/10 "Приазовська" Генічеського району Херсонської області | км | Амортизація | 1514.12 | 2.6 | 2480.28 | 2.6 | 2480.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 2480.28
2.31 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-465 від ПС-35/10 "Іванівська" Іванівського району Херсонської області | км | Амортизація | 673.02 | 10.42 | 4430.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.32 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8763 від ПС-35/10 кВ “Н.Київка” Каланчацького району Херсонської області | км | Амортизація | 496.8474 | 4.98 | 2474.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Будівництво і реконструкція ПЛ-0,4кВ ізольований провід |  |  |  | 38.792 | 23265.7801 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 1774.6438 | 0 | 0 |  | -3.2025 | -1774.6438
3.1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-787 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області | км | Амортизація | 615.9048 | 3.1 | 1909.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-795 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нове ТП в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області | км | Амортизація | 540.3456 | 3.75 | 2026.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ від КТП-789 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП в с.Олександрівка Білозерського району, Херсонської області | км | Амортизація | 722.1467 | 4.1 | 2960.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ від КТП-634 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нове ТП в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області | км | Амортизація | 683.6911 | 3.82 | 2611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ від КТП-1167 в смт.Білозерка Білозерського району Херсонської області | км | Амортизація | 592.9357 | 2.41 | 1428.975 | 0 | 0 | 0 | 1.2038 | 713.7796 | 0 | 0 |  | -1.2038 | -713.7796
3.6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-17 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ від ТП-17 на ПЛ-0,4кВ від ТП-18 та переключенням частини ПЛ-0,4кВ від ТП-58 на ПЛ-0,4кВ від ТП-17, смт. Білозерка | км | Амортизація | 530.7887 | 4 | 2123.155 | 0 | 0 | 0 | 1.9987 | 1060.8641 | 0 | 0 |  | -1.9987 | -1060.8641
3.7 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ від КТП-35 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на ПЛ 0,4кВ від КТП-49 в смт.Білозерка Білозерського району Херсонської області | км | Амортизація | 454.1753 | 3.61 | 1639.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-115 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нову ТП в с.Хорли Каланчацького району Херсонської області | км | Амортизація | 574.1866 | 2.6 | 1492.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-551 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ від ТП-551 на ПЛ-0,4кВ від ТП-181 смт. Новотроїцьке, Н.Троїцького району Херсонської області | км | Амортизація | 682.6411 | 2.272 | 1550.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-461 в м.Олешки Херсонської області | км | Амортизація | 553.1166 | 0.77 | 425.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-6 від ТП-231 в м. Скадовськ Херсонської області | км | Амортизація | 472.2695 | 0.71 | 335.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-51 с.Красне, Скадовського р-н | км | Амортизація | 625.8493 | 0.99 | 619.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-3, Л-7 від ТП-30 з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ від ТП-30 до ТП-503, м.Скадовськ Херсонської області | км | Амортизація | 637.7043 | 2.54 | 1619.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.14 | Реконструкція ділянок ПЛ-0,4кВ від ТП-231, ТП-17 та ТП-781 з переключенням на нову ТП-10/0,4кВ в м. Скадовськ Херсонської області | км | Амортизація | 650.4384 | 2.5 | 1626.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.15 | Реконструкція частини ПЛ-0,4кВ від ТП-189, ТП-282, ТП-373 з переключенням на нову КТП-6/0,4кВ в смт. Антонівка м.Херсон | км | Амортизація | 552.7543 | 1.62 | 895.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Будівництво і реконструкція КЛ-6(10)кВ | км |  |  | 11.5 | 24556.4465 | 6.94 | 13227.6987 | 0 | 1.6726 | 3092.165 | 0 | 0 |  | 5.2674 | 10135.5337
4.1 | Реконструкція КЛ 6кВ ТП-274 до ТП-378, м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1825.2105 | 0.76 | 1387.16 | 0.76 | 1387.16 | 0 | 0.48573 | 886.56 | 0 | 0 |  | 0.27427 | 500.6
4.2 | Реконструкція КЛ 6кВ ТП-235 – ТП-758 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2263.5396 | 0.24 | 543.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Реконструкція КЛ 6кВ РП Мост–ТП-81 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1566.2229 | 0.83 | 1299.965 | 0.83 | 1299.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 1299.965
4.4 | Реконструкція КЛ 6кВ ТП-220 – ТП-206 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2277.4583 | 0.48 | 1093.18 | 0.48 | 1093.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48 | 1093.18
4.5 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10кВ ПС Северная–ТП-521 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2079.9091 | 1.21 | 2516.69 | 1.21 | 2516.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 2516.69
4.6 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6кВ ПС Строительная – ТП-682 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 3952.8475 | 1.18 | 4664.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Реконструкція КЛ 6кВ ТП-9 – ТП-77 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2115.7386 | 0.49 | 1036.7119 | 0.49 | 1036.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49 | 1036.7119
4.8 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-601 до ТП-602 у м.Херсоні | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2318.6482 | 0.17 | 394.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ТП-601 до ТП-603 у м.Херсоні | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2717.0291 | 0.23 | 624.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.1143 | 310.5629 | 0 | 0 |  | -0.1143 | -310.5629
4.10 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-603 до ТП-604 у м.Херсоні | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1663.9245 | 0.4 | 665.5698 | 0 | 0 | 0 | 0.19877 | 330.7435 | 0 | 0 |  | -0.19877 | -330.7435
4.11 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-821- до ТП -822 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1159.7714 | 0.21 | 243.552 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 119.9038 | 0 | 0 |  | -0.10339 | -119.9038
4.12 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10кВ від ТП-683- до ТП-689 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2446.2969 | 0.64 | 1565.63 | 0 | 0 | 0 | 0.31921 | 780.892 | 0 | 0 |  | -0.31921 | -780.892
4.13 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-53 до ТП-484 у м.Херсоні | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1328.502 | 0.25 | 332.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.14 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-159 до ТП-451 м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1542.6891 | 0.33 | 509.0874 | 0.33 | 509.0874 | 0 | 0.16378 | 252.6615 | 0 | 0 |  | 0.16622 | 256.4259
4.15 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-36 до ТП-400 м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1466.3914 | 0.22 | 322.6061 | 0.22 | 322.6061 | 0 | 0.10873 | 159.438 | 0 | 0 |  | 0.11127 | 163.1681
4.16 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-36 до ТП-238 м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1407.0681 | 0.36 | 506.5445 | 0.36 | 506.5445 | 0 | 0.17867 | 251.4033 | 0 | 0 |  | 0.18133 | 255.1412
4.17 | Реконструкція КЛ-10кВ від ТП-692 до ТП -663 м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1219.5813 | 0.69 | 841.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.18 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-820 в частині заміни КЛ 10 кВ від ПС 150/35/10 Посад-Покровська Ф-820 до оп. 1 ПЛ 10 кВ Ф-820 у с. П.Покровське | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1851.6255 | 0.11 | 203.6788 | 0.11 | 203.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 | 203.6788
4.19 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-814 в частині заміни КЛ 10 кВ від ПС 150/35/10 Посад-Покровська Ф-814 до оп. 1 ПЛ 10 кВ Ф-814 у с. П.Покровське | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1892.9368 | 0.1 | 189.2937 | 0.1 | 189.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 189.2937
4.20 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6кВ ТП-760 – ТП-910 у м.Херсоні | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 3587.4512 | 0.16 | 573.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.21 | Реконструкція КЛ 10кВ ТП-431 – ПЛ-10кВ ф-р ВНС 4-6 оп.№68 | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1796.9965 | 0.63 | 1132.1078 | 0.63 | 1132.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63 | 1132.1078
4.22 | Реконструкція КЛ 6кВ ТП-152 – ТП-550 у м.Херсон | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2255.5662 | 0.39 | 879.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.23 | Реконструкція КЛ-6кВ ЗТП-29 – ЗТП-37 ф.624 у м.Н.Каховка | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2082.0412 | 0.56 | 1165.9431 | 0.56 | 1165.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.56 | 1165.9431
4.24 | Реконструкція КЛ-6кВ ЗТП-20 – ЗТП-36 ф.601 у м.Н.Каховка | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1576.3638 | 0.29 | 457.1455 | 0.29 | 457.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29 | 457.1455
4.25 | Реконструкція КЛ-6кВ ЗТП-36 – ЗТП-24 ф.601 у м.Н.Каховка | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2312.5253 | 0.39 | 901.8849 | 0.39 | 901.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39 | 901.8849
4.26 | Реконструкція КЛ-10кВ ЗТП-51 – оп.№1 ПЛ-10кВ ф.47 ПС-35/10 «Порт» у м. Таврійськ | км | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2809.4444 | 0.18 | 505.7 | 0.18 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 505.7
5 | Будівництво і реконструкція КЛ-0,4 кВ | км |  |  | 6.53 | 6394.5811 | 0 | 0 | 0 | 0.5514 | 782.3312 | 0 | 0 |  | -0.5514 | -782.3312
5.1 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП-127 у м.Херсон | км | Амортизація | 1173.5758 | 0.33 | 387.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9226 | 0 | 0 |  | 0 | -192.9226
5.2 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-127 до ж/б 40 років Жовтня,116 у м.Херсон | км | Амортизація | 1164.7339 | 0.18 | 209.6521 | 0 | 0 | 0 | 0.089388 | 104.1136 | 0 | 0 |  | -0.089388 | -104.1136
5.3 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ ТП-584 у м.Херсон | км | Амортизація | 2188.2522 | 0.09 | 196.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ ТП-611 – ж/б Бериславське шосе,12 у м.Херсон | км | Амортизація | 760.4105 | 0.19 | 144.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ ТП-611 – ж/б Бериславське шосе,12а у м.Херсон | км | Амортизація | 842.4109 | 0.22 | 185.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ ТП-453 – ж/б І.Куліка,29 к.я.1 у м.Херсон | км | Амортизація | 1152.7778 | 0.18 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.7 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ ТП-453 – ж/б І.Куліка,29 к.я.2 у м.Херсон | км | Амортизація | 1092.5184 | 0.18 | 196.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.8 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ ТП-518 у м.Херсон | км | Амортизація | 786.0056 | 0.34 | 267.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.9 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ ТП-510 у м.Херсон | км | Амортизація | 1469.6482 | 0.38 | 558.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.10 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ТП-532 – ж/б просп. Сенявіна,146 у м.Херсон | км | Амортизація | 958.3578 | 0.27 | 258.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ТП-44 – ПЛ-0.4кВ вул. 9-го Січня у м.Херсон | км | Амортизація | 1179.5802 | 0.13 | 153.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП-5 у м.Херсоні | км | Амортизація | 1162.1505 | 0.38 | 441.6172 | 0 | 0 | 0 | 0.18939 | 220.098 | 0 | 0 |  | -0.18939 | -220.098
5.13 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ТП-150 – Дитсадок у м.Херсон | км | Амортизація | 841.1608 | 0.24 | 201.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.14 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ ТП-248 – ж/б Залаегерсег,5 у м.Херсон | км | Амортизація | 632.1094 | 0.81 | 512.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.15 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ТП-814 – ж/б Будівельників, 14 м.Херсон | км | Амортизація | 913.5181 | 0.21 | 191.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.16 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ТП-814 – ж/б Робоча, 209 м.Херсон | км | Амортизація | 1253.6014 | 0.07 | 87.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.17 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ ТП-580 у м.Херсон | км | Амортизація | 1108.5613 | 0.24 | 266.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.18 | Реконструкція п'яти КЛ 0,4 кВ ТП-391 у м.Херсон | км | Амортизація | 958.5833 | 0.44 | 421.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.19 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-609 у м.Херсон | км | Амортизація | 765.4806 | 0.33 | 252.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.20 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ТП-140 – ж/б Московська, 3 у м.Херсон | км | Амортизація | 1309.63 | 0.09 | 117.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.21 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ЗТП-24 – ж/б Дружби, 27 у м.Н.Каховка | км | Амортизація | 1085.864 | 0.33 | 358.3351 | 0 | 0 | 0 | 0.16436 | 178.4725 | 0 | 0 |  | -0.16436 | -178.4725
5.22 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ЗТП-23 – ж/б Букіна, 56 у м.Н.Каховка | км | Амортизація | 810.0167 | 0.09 | 72.9015 | 0 | 0 | 0 | 0.044142 | 35.7554 | 0 | 0 |  | -0.044142 | -35.7554
5.23 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ЗТП-94 – ж/б Горького, 34 у м.Н.Каховка | км | Амортизація | 726.1272 | 0.39 | 283.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.24 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ЗТП-68 – ж/б 1 Травня,187 у м.Берислав | км | Амортизація | 794.8369 | 0.13 | 103.3288 | 0 | 0 | 0 | 0.064125 | 50.9692 | 0 | 0 |  | -0.064125 | -50.9692
5.25 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ЗТП-17 від оп.№7 ПЛ-0,4кВ Л-12 ЗТП-17 до ж/б Першотравнева,14 у м.Н.Каховка | км | Амортизація | 1008.7667 | 0.06 | 60.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.26 | Реконструкція КЛ 0,4кВ ЗТП-56 – ж/б Перемоги, 4 у м.Н.Каховка | км | Амортизація | 1118.4843 | 0.23 | 257.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Реконструкція ПЛ-10кВ зі встановленням ТП |  |  |  | 63 | 16327.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1127 від ПС 35/10 "Костирська" зі встановленням ТП по вул. Дружби у с.Костирка Бериславського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 502.84 | 1 | 502.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1073 від ПС 35/10 "Зарічна" зі встановленням ТП на розі вул. З.Космодем'янської та вул. Шкільна у с. Одрадокам'янка Бериславського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 355.449 | 1 | 355.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" зі встановленням ТП на розі вул. 1 Травня та вул. Ярослава Мудрого (Комінтерна) у м.Берислав Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 567.6576 | 1 | 567.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на вул. Центральна (Комсомольська) с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 687.112 | 1 | 687.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на розі вул.Робоча та вул.Садова с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 177.617 | 1 | 177.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-505 ПС-35/10 "Білозерська" зі встановленням ТП по вул. Стадіонна у смт.Білозерка Білозерського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 328.317 | 1 | 328.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.7 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-786 від ПС-35/10 "Музиківка" зі встановленням ТП по вул. 8 Березня у с.Музиківка Білозерського району, Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 243.8315 | 1 | 243.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.8 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-652 від ПС-35/10 "Батумская" зі встановленням ТП на вул. Михайлевського смт. Білозерка | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 326.3772 | 1 | 326.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.9 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1306 від ПС-35/10 "В.Олександрівка" зі встановленням ТП по вул. Маяковського у смт.Велика Олександрівка, Великоолександрівського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 257.903 | 1 | 257.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.10 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-671 відп. на ТП-473 від ПС-35/10 "Петровська" зі встановленням ТП у с.Петрівка Генічеського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 391.303 | 1 | 391.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.11 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-634 від ПС-35/10 "Чонгарська" зі встановленням ТП у с.Чонгар, Генічеського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 317.009 | 1 | 317.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.12 | Реконструкція ПЛ-10 кВ ФР-12 від ПС-35/10 "Чонгарська" зі встановленням ТП у с.Атамань, Генічеського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 262.691 | 1 | 262.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.13 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-661 від ПС-35/10 "Н.Григорівка" зі встановленням ТП у с.Н.Григорівка Генічеського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 243.6555 | 1 | 243.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.14 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-633 від ПС-35/10 "Чонгар" зі встановленням ТП у с.Чернігівка Генічеського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 173.8946 | 1 | 173.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.15 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-150/35/10 "Чулаковская" зі встановленням ТП на розі вул. Миру (Дзержинського) та вул. Карла Маркса у с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 505.3012 | 1 | 505.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.16 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-274 від ПС-35/10 кВ "Горностаївка" зі встановленням ТП на розі вул. Південна та вул. Партизанська у смт. Горностаївка, Горностаївського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 404.0454 | 1 | 404.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.17 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-462 від ПС-35/10кВ "Іванівська" зі встановленням ТП по вул.Іванівська у смт.Іванівка Іванівського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 231.264 | 1 | 231.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.18 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-212 від ПС-35/10 "НС-6 по Р-1-1 зі встановленням ТП по вул. Житомирська у с. Костогризове Каховського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 275.407 | 1 | 275.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.19 | Реконструкція КЛ-6 кВ Ф-624 ПС-330 "Каховська" зі встановленням ТП для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-12 в м. Нова Каховка Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 591.6116 | 1 | 591.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.20 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-54 від ПС-35/10 кВ “Дніпряни” зі встановленням ТП на розі пров. Кузнечний та вул. Соснова в с. Корсунка, м.Нова Каховка, Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 359.0728 | 1 | 359.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.21 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1605 від ПС-35/10 "Нововоронцовська" зі встановленням ТП на розі вул. Затишна (Димитрова) та вул. Воронцова (Леніна) у смт.Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 289.399 | 1 | 289.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.22 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-561 від ПС-35/10 кВ "Попілак"" зі встановленням ТП по вул. Квітуча у с.Дивне Новотроїцького району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 199.936 | 1 | 199.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.23 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-543 від ПС-35/10 кВ “Одрадівка” зі встановленням ТП на вул. Першотравнева в с.Одрадівка, Новотроїцького району, Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 255.4035 | 1 | 255.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.24 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1953 від ПС-35/10 "Тарасівка" зі встановленням ТП між вул.Дружби та вул.Степова у с.Тарасівка, Олешківського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 442.453 | 1 | 442.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.25 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1914 від ПС-35/10 кВ "Н.Маячка" зі встановленням ТП на розі вул. Ринкова та пров. Робочого у смт. Н.Маячка Олешківського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 280.4945 | 1 | 280.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.26 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 "Лісна" зі встановленням ТП по вул. Озерна у с.Солонці Олешківського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 407.3836 | 1 | 407.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.27 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-1981 від ПС-35/6 "Целюлозна" зі встановленням ТП по вул. Лісопаркова в м.Олешки Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 194.7567 | 1 | 194.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.28 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-2002 від ПС-35/10 "Раденська" зі встановленням ТП по вул. Миру в с.Раденськ Олешківського району Херсонської області | шт | Амортизація | 182.0115 | 1 | 182.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.29 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1918 від ПС-35/10 кВ "Н.Маячка" зі встановленням ТП на розі пров. Пирогова та пров.Перекопського у смт.Н.Маячка Олешківського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 260.6835 | 1 | 260.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.30 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2312 від ПС-35/6 кВ “Кіндійська” зі встановленням ТП на розі вул. Кіндійська та вул. 21-а Східна в смт. Антонівка, м.Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 861.8452 | 1 | 861.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.31 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-368 від ПС-35/10 кВ “Камышанская” зі встановленням ТП на вул. Центральна Садиба в с.Приозерне, м.Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 198.4125 | 1 | 198.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.32 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3714 від ПС-150/35/6 кВ “Карантинная” зі встановленням ТП на вул. Марії Фортус, м.Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 231.6215 | 1 | 231.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.33 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-365 від ПС-35/10 кВ “Камышанская” зі встановленням ТП на вул. Широка в смт. Комишани, м.Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 199.6957 | 1 | 199.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.34 | Заходи зі створення трансформаторної потужності рівня 6-10кВ для реалізації стандартних приєднань в частині встановлення розвантажувальних ТП | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 170.69 | 30 | 5120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Реконструкція КТП із заміною шафи |  |  |  | 13 | 1950.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Реконструкція КТП-22 з заміною шафи КТП в смт.Велика Лепетиха, Великолепетиського району Херсонської області | шт | Амортизація | 120.8879 | 1 | 120.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Реконструкція КТП-52 з заміною шафи КТП в с. Нова Збурʼївка, Голопристанського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 121.8238 | 1 | 121.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Реконструкція КТП-35 з заміною шафи КТП в с.Іванівка, Іванівського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 146.4757 | 1 | 146.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.4 | Реконструкція КТП-582 з заміною шафи КТП в с.Чорнянка Каховського району Херсонської області | шт | Амортизація | 133.9 | 1 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Реконструкція КТП-478 з заміною шафи КТП в с.Чорнянка Каховського району Херсонської області | шт | Амортизація | 150.2389 | 1 | 150.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Реконструкція КТП-271 з заміною шафи КТП в смт.Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області | шт | Амортизація | 131.2857 | 1 | 131.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Реконструкція КТП-5 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області | шт | Амортизація | 167.6486 | 1 | 167.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Реконструкція КТП-194 з заміною шафи КТП в с. Любимівка Нововоронцовського району Херсонської області | шт | Амортизація | 149.6558 | 1 | 149.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Реконструкція КТП-215 з заміною шафи КТП в смт. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області | шт | Амортизація | 169.5008 | 1 | 169.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Реконструкція КТП-206 з заміною шафи КТП в с.Подокалинівка Олешківського району Херсонської області | шт | Амортизація | 144.4961 | 1 | 144.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Реконструкція КТП-675 з заміною шафи КТП в м.Херсон | шт | Амортизація | 192.94 | 1 | 192.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.12 | Реконструкція КТП-354 з заміною шафи КТП в м. Херсон |  | Амортизація | 147.5537 | 1 | 147.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.13 | Реконструкція КТП-12 з заміною шафи КТП в смт.Чаплинка Чаплинського району Херсонської області | шт | Амортизація | 173.6462 | 1 | 173.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Заміна силових трансформаторів |  |  |  | 20 | 2511.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1 | Реконструкція КТП-74 з заміною силового трансформатора, смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 77.92 | 1 | 77.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Реконструкція КТП-188 з заміною силового трансформатора, с. Кочубеївка Високопільського району Херсонської області | шт | Амортизація | 77.3823 | 1 | 77.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.3 | Реконструкція КТП-846 з заміною силового трансформатора, с. Азовське (Фрунзе) Генічеського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 109.9776 | 1 | 109.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.4 | Реконструкція КТП-697 з заміною силового трансформатора, с. Нова Збурʼївка, Голопристанського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 69.9465 | 1 | 69.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.5 | Реконструкція КТП-47 з заміною силового трансформатора, смт.Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області | шт | Амортизація | 60.7614 | 1 | 60.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.6 | Реконструкція КТП-47 з заміною силового трансформатора, с.Новоолександрівка Каланчацького району | шт | Амортизація | 110.83 | 1 | 110.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.7 | Реконструкція ЗТП-35 з заміною силового трансформатора 1Т м.Каховка, Херсонської області | шт | Амортизація | 123.5619 | 1 | 123.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.8 | Реконструкція ЗТП-43 з заміною силового трансформатора 1Т м.Каховка, Херсонської області | шт | Амортизація | 131.9409 | 1 | 131.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.9 | Реконструкція ЗТП-95 з заміною силового трансформатора, м. Нова Каховка | шт | Амортизація | 210.49 | 1 | 210.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.10 | Реконструкція ЗТП-58 з заміною силового трансформатора 1Т, м. Нова Каховка | шт | Амортизація | 232.324 | 1 | 232.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.11 | Реконструкція КТП-215 з заміною силового трансформатора в смт. Новотроїцьке, Новотроїцького району Херсонської області | шт | Амортизація | 114.4323 | 1 | 114.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.12 | Реконструкція КТП-218 з заміною силового трансформатора в смт. Новотроїцьке, Новотроїцького району Херсонської області | шт | Амортизація | 75.3654 | 1 | 75.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.13 | Реконструкція ПТКЕ-628 з заміною силового трансформатора в с.Горностаївка, Новотроїцького району Херсонської області | шт | Амортизація | 78.1218 | 1 | 78.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.14 | Реконструкція КТП-42 з заміною силового трансформатора, м.Олешки Херсонської області | шт | Амортизація | 69.4834 | 1 | 69.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.15 | Реконструкція КТП-429 з заміною силового трансформатора, с.Привітне, Олешківського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 96.6773 | 1 | 96.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.16 | Реконструкція КТП-297 з заміною силового трансформатора, м. Скадовськ, Херсонської області | шт | Амортизація | 104.7439 | 1 | 104.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.17 | Реконструкція КТП-265 з заміною силового трансформатора, с.Лазурне, Скадовського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 141.6393 | 1 | 141.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.18 | Реконструкція КТП-815 з заміною силового трансформатора 2Т, м. Херсон | шт | Амортизація | 167.7192 | 1 | 167.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.19 | Реконструкція ЗТП-9 із заміною силового трансформатора 1Т, м.Херсон | шт | Амортизація | 351.53 | 1 | 351.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.20 | Реконструкція КТП-113 з заміною силового трансформатора, с.Скадовка Чаплинського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 106.2756 | 1 | 106.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Встановлення реклоузерів |  |  |  | 10 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-712 від ПС-150/35/10 "Новоолексіївка" в смт. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-692 від ПС-35/10 "Щасливцеве" в с. Щасливцеве, Генічеського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-894 від ПС-35/10 "Вікторівська" Генічеського району, Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-911 ПС 35/10 ''М.Копані'' Голопристанського району Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8545 від ПС-35/10 кВ “Мирная” Каланчацького району Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-483 від ПС-35/10 "Благодатська" в с.Благодатне Іванівського району Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-612 від ПС-150/35/10 "Новотроїцька", смт. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-614 від ПС-150/35/10 "Новотроїцька", смт. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-616 від ПС-150/35/10 "Новотроїцька", с.Благовіщенка Новотроїцького району Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.10 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-1982 від ПС-35/6 "Целюлозна" в м.Олешки Херсонської області | шт | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Реконструкція ТП 6-10/0,4кВ з заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки |  |  |  | 14 | 3665.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.1 | Реконструкція ЗТП-5 із заміною комірки №3 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 185.952 | 1 | 185.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.2 | Реконструкція ЗТП-3 із заміною комірки №1 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 299.97 | 1 | 299.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.3 | Реконструкція ЗТП-138 із заміною комірки №3 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 291.85 | 1 | 291.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.4 | Реконструкція ЗТП-480 із заміною комірки №1 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикчем з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 291.85 | 1 | 291.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.5 | Реконструкція ЗТП-10 із заміною комірки №2 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Н.Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 286.6656 | 1 | 286.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.6 | Реконструкція ЗТП-12 із заміною комірки №4 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Н.Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 275.4624 | 1 | 275.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.7 | Реконструкція ЗТП-13 із заміною комірки №3 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Н.Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 281.8752 | 1 | 281.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.8 | Реконструкція ЗТП-20 із заміною комірки №4 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Н.Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 300.8736 | 1 | 300.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.9 | Реконструкція ЗТП-182 із заміною комірки №5 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Н.Каховка Херсонської області | шт | Амортизація | 303.1104 | 1 | 303.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.10 | Реконструкція ЗТП-760 із заміною комірки №8 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Херсон | шт | Амортизація | 231.3408 | 1 | 231.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.11 | Реконструкція ЗТП-487 із заміною комірки з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикчем з функцією телемеханіки в м. Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 264.047 | 1 | 264.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.12 | Реконструкція ЗТП-527 із заміною комірки №5 з вимикачем навантаження на комірку з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Херсон | шт | Амортизація | 189.1152 | 1 | 189.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.13 | Реконструкція ЗТП-520 із заміною комірок №1 та №2 з вимикачем навантаження на комірки з вакуумним вимикачем з функцією телемеханіки в м. Херсон | шт | Амортизація | 231.7848 | 2 | 463.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Реконструкція ТП 10 кВ (встановлення вимикачів навантаження) | шт |  |  | 49 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.1 | Реконструкція ЗТП-579 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | Реконструкція ЗТП-810 з заміною комірок В/В на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП в смт. Зеленівка, м. Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.3 | Реконструкція ЗТП-316 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.4 | Реконструкція ЗТП-126 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.5 | Реконструкція ЗТП-213 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.6 | Реконструкція ЗТП-67 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Н.Каховка | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.7 | Реконструкція ЗТП-10 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Н.Каховка | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.8 | Реконструкція ЗТП-13 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Н.Каховка | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.9 | Реконструкція ЗТП-29 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Н.Каховка | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.10 | Реконструкція ЗТП-372 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Берислав | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.11 | Реконструкція ЗТП-579 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Каховка | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.12 | Реконструкція ЗТП-34 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Каховка | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.13 | Реконструкція ЗТП-10 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Олешки | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.14 | Реконструкція ЗТП-375 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.15 | Реконструкція ЗТП-993 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Гола Пристань | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.16 | Реконструкція ЗТП-26 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Гола Пристань | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.17 | Реконструкція ЗТП-13 з заміною комірок ВВ на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Гола Пристань | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Реконструкція ПС 150 кВ |  |  |  | 7 | 19925.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.1 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) ВРП - 35кВ ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка” | комплекс | Амортизація | 17235.55 | 1 | 17235.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.2 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) трансформатора 2Т ПС 150/35/6 кВ "ГНС СОС" | комплекс | Амортизація | 1029.5 | 1 | 1029.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.3 | Технічне переоснащення (заміна одиниць та вузлів) РЗА “Л-64” РП 150 кВ “Каховська ГЕС” | шт. | Амортизація | 1045.58 | 1 | 1045.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.4 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) системи живлення постійного струму ПС 150/35/10 «ГНС - КОС» | шт | Амортизація | 235.079 | 1 | 235.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.5 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) системи живлення постійного струму ПС 150/35/10 «Промбаза». | шт | Амортизація | 55.385 | 2 | 110.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.6 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА прийомопередавачів ПЛ-150кВ на ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ". | шт | Амортизація | 268.69 | 1 | 268.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Реконструкція ПС 35 кВ | шт |  |  | 22 | 43158.7685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.1 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) 2с.ш.10-35кВ ПС 35/10кВ «Счастливцево» | комплекс | Амортизація | 14962.5 | 1 | 14962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.2 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) ЗРП - 35кВ ПС-35/10кВ „Сухарная” | комплекс | Амортизація | 4232.42 | 1 | 4232.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.3 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) ВРП- 35кВ ПС-35/6кВ „Консервная” | комплекс | Амортизація | 3378.8074 | 1 | 3378.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.4 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС 35/10кВ «В.Александровка» | комплекс | Амортизація | 8059.32 | 1 | 8059.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.5 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС 35/10кВ «Константиновка» | комплекс | Амортизація | 4690.85 | 1 | 4690.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.6 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС 35/10кВ “Ключева” | комплекс | Амортизація | 967.66 | 1 | 967.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.7 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС-35/10 "Приволье" | комплекс | Амортизація | 304.16 | 1 | 304.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.8 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС-35/10 "Мирная" | комплекс | Амортизація | 316.77 | 1 | 316.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.9 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС-35/10 "Богдановка" | комплекс | Амортизація | 933.3408 | 1 | 933.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.10 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС-35/10 "Высоковская" | комплекс | Амортизація | 380.0445 | 1 | 380.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.11 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС-35/10 "Григорьевка" | комплекс | Амортизація | 295.0457 | 1 | 295.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.12 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП- 10кВ ПС-35/10 "Каланчакcкая" | комплекс | Амортизація | 296.4131 | 1 | 296.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.13 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) ВРП - 35кВ ОП „Кошевая” | комплекс | Амортизація | 2607.28 | 1 | 2607.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.14 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА трансформатора 1Т ПС 35/10 «Белозерская» | шт | Амортизація | 247.89 | 1 | 247.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.15 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА ПЛ -35кВ ПС 35/10 «Н.Григорьевка» | шт | Амортизація | 110.49 | 3 | 331.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.16 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА СМВ-35 ПС-35/10кВ Вербы | шт | Амортизація | 125.23 | 1 | 125.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.17 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА СМВ-35кВ ПС-35/10кВ Молодежная | шт | Амортизація | 127.479 | 1 | 127.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.18 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА трансформатора 1Т ПС 35/10 «Заря» | шт | Амортизація | 214.8795 | 1 | 214.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.19 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА СМВ-35кВ ПС-35/10кВ Н.Николаевка | шт | Амортизація | 569.8385 | 1 | 569.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.20 | Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА СМВ-35кВ ПС-35/10кВ Новоросийская | шт | Амортизація | 117.37 | 1 | 117.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Розробка ПКД |  |  |  | 20.59 | 1085.901 | 20.59 | 1085.901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.59 | 1085.901
14.1 | Розробка ПКД: «Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КЛ - 35кВ від ОП „Кошевая” в м.Херсон, Херсонської області» | км | Амортизація | 33.5678 | 6.4 | 214.834 | 6.4 | 214.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | 214.834
14.2 | Розробка ПКД: Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) ПЛ-150 кВ “ХТЭЦ-Коммунальная” м.Херсон, Херсонської області | км | Амортизація | 55.7757 | 11.19 | 624.13 | 11.19 | 624.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.19 | 624.13
14.3 | Розробка ПКД. Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) КРП - 10кВПС 35/10кВ “Каланчакская”, смт.Каланчак, Скадовського р-н, Херсонської області | шт | Амортизація | 46.937 | 1 | 46.937 | 1 | 46.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 46.937
14.4 | Розробка ПКД: Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА ДЗШ - 35кВ ПС-150/35/10 кВ «П.Покровская» с. Посад-Покровське, Херсонського району Херсонської області | шт | Амортизація | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100
14.5 | Розробка ПКД: Технічне переоснащення ( заміна одиниць та вузлів ) РЗА ПЛ - 150кВ " Партизани" на ПС 150/35/10 кВ «Новотроицкая» смт. Новотроїцьке, Генічеського р-ну, Херсонської обл. | шт | Амортизація | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100
Усього за розділом 1: |  |  |  |  | 427.1473 | 257770.7958 | 102.011 | 64256.7286 |  | 19.5507 | 12974.8986 | 0 | 0 |  | 82.4603 | 51281.83
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | [15 empty] | 0
1 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | шт | За перетоки реактивної е/е | 0.703 | 3500 | 2460.5 | 0 | 0 | 0 | 233 | 162.8934 | 0 | 0 |  | -233 | -162.8934
2 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | шт | За перетоки реактивної е/е | 1.29 | 850 | 1096.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 61.9693 | 0 | 0 |  | -48 | -61.9693
3 | Лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом ЛУЗОД | шт | За перетоки реактивної е/е | 79 | 8 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Електролічильник багатофункціональний однофазний з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | За перетоки реактивної е/е | 3.41 | 53 | 180.73 | 53 | 180.73 | 0 | 20 | 47.74 | 0 | 0 |  | 33 | 132.99
5 | Електролічильник багатофункціональний трифазний прямого включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | За перетоки реактивної е/е | 5.27 | 475 | 2503.25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 368.9 | 0 | 0 |  | -70 | -368.9
6 | Електролічильник багатофункціональний трифазний трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | За перетоки реактивної е/е | 4.97 | 455 | 2261.35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 248.5 | 0 | 0 |  | -70 | -248.5
7 | Електролічильник АСКОЕ побут однофазний багатофункціональний з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | Амортизація | 1.38 | 15000 | 20700 | 7500 | 10350 | 1.38 | 3183.86 | 4393.7333 | 2311 | 3189.18 | ОЗ №645929/042, ОЗ № 648276/042, ОЗ №648257/042 , ОЗ №646993/042 , ОЗ №648264/042 , ОЗ №646470/042 , ОЗ №648269/042 , ОЗ №647459/042 , ОЗ №647658/042 , ОЗ №647843/052 , ОЗ №647732/042 , ОЗ №647855/042 , ОЗ №648244/042 , ОЗ №648493/042 , ОЗ №644880/075, ОЗ №646583/075, ОЗ №646986/075, ОЗ №647158/075, ОЗ №647436/075, ОЗ №647530/075, ОЗ №646833/075, ОЗ №647540/075, ОЗ №647779/075, ОЗ №647786/075, ОЗ №647792/075, ОЗ №647801/075, ОЗ №647819/075, ОЗ №647884/075, ОЗ №647828/075, ОЗ №647566/075, ОЗ №647864/075, ОЗ №647919/075, ОЗ №648237/075, ОЗ №648377/075, ОЗ №648458/072. | 4316.14 | 5956.2667 | 0 | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
8 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | За перетоки реактивної е/е | 2.97 | 698 | 2073.06 | 0 | 0 | 2.97 | 136 | 403.92 | 5 | 14.85 | ОЗ №648488/052 , ОЗ №648237/075 | -136 | -403.92 | 0 | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
9 | Маршрутизатор системи АСКОЕ побут з пристроєм грозозахисту | шт | За перетоки реактивної е/е | 18.33 | 118 | 2162.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Електролічильник багатофункціональний 3*100В 5 (10)А з інтерфейсом RS485 | шт | За перетоки реактивної е/е | 3.05 | 263 | 802.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Електролічильник багатофункціональний трифазний 3*100 В трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | За перетоки реактивної е/е | 4.97 | 22 | 109.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Однополюсні автоматичні вимикачі з І ном=25А | шт | За перетоки реактивної е/е | 0.05 | 34971 | 1748.55 | 20000 | 874.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 874.275
13 | Роботи зі встановлення технічного обліку електричної енергії на вводах однотрансформаторних підстанцій 10(6)/0,4 кВ потужністю більше 63 кВА | шт | За перетоки реактивної е/е | 25.84 | 30 | 775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Роботи зі встановлення технічного обліку електричної енергії на вводах двохтрансформаторних підстанцій 10(6)/0,4 кВ потужністю більше 63 кВА | шт | Амортизація | 51.65 | 70 | 3615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Усього за розділом 2: |  |  |  |  | 56513 | 41121.07 | 27553 | 11405.005 |  | 3760.86 | 5687.656 | 2316 | 3204.03 |  | 23792.14 | 5717.349
3. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Памятное” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 861.46 | 1 | 861.46 | 1 | 861.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 861.46
2 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Большевик” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 930.9397 | 1 | 930.9397 | 1 | 930.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 930.9397
3 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Кардашинская” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1143.9365 | 1 | 1143.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Б.Остров” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 920.7506 | 1 | 920.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Приморская” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1189.4 | 1 | 1189.4 | 1 | 1189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1189.4
6 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Береговая” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 968.1606 | 1 | 968.1606 | 1 | 968.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 968.1606
7 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Грушевка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1099.3833 | 1 | 1099.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Подовое” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1096.983 | 1 | 1096.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Чкалово” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2347.1396 | 1 | 2347.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Федоровка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 894.9609 | 1 | 894.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Н.Михайловка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 917.6247 | 1 | 917.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Озеряне” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1035.5445 | 1 | 1035.5445 | 1 | 1035.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1035.5445
13 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Партизаны” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 889.3685 | 1 | 889.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Петровка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 931.8807 | 1 | 931.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Приазовская” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 903.7494 | 1 | 903.7494 | 1 | 903.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 903.7494
16 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Геройская” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1220.464 | 1 | 1220.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “М.Копани” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1131.1343 | 1 | 1131.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Широкая” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 867.0888 | 1 | 867.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Таврия” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1096.9013 | 1 | 1096.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Птаховка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 935.4609 | 1 | 935.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Новониколаевка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1928.1372 | 1 | 1928.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Михайловка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 884.6624 | 1 | 884.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Красная” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 963.2034 | 1 | 963.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Морская” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1032.289 | 1 | 1032.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Новоросийская” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1124.8653 | 1 | 1124.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Молодежная” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1088.3389 | 1 | 1088.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Отрадовка” | шт | Амортизація | 1045.1821 | 1 | 1045.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Генгорка” | шт | Амортизація | 867.0888 | 1 | 867.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Чонгар” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1243.952 | 1 | 1243.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Фрунзе” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 983.0241 | 1 | 983.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Трофимовка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1106.1603 | 1 | 1106.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Дружбовка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 852.0876 | 1 | 852.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “П.Покровка” | шт | Амортизація | 818.5293 | 1 | 818.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “КХП” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 948.3399 | 1 | 948.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Ключевая” | шт | Амортизація | 920.7466 | 1 | 920.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Кр. Чабан” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1030.2012 | 1 | 1030.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Мирная” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1101.8795 | 1 | 1101.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Балтазаровка” | шт | Амортизація | 971.1333 | 1 | 971.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Григорьевка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1160.76 | 1 | 1160.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “К.Владимировка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1080.7472 | 1 | 1080.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Маркеево” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 880.2385 | 1 | 880.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Строгоновка” | шт | За перетоки реактивної е/е | 838.35 | 1 | 838.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Шевченко” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 900.7767 | 1 | 900.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Хлебодаровка” | шт | Амортизація | 908.7066 | 1 | 908.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “ГНС-РОС” | шт | Амортизація | 961.3566 | 1 | 961.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Первомаевская” | шт | Амортизація | 1997.2524 | 1 | 1997.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Самойловская” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1132.056 | 1 | 1132.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Ушкалка” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1182.888 | 1 | 1182.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Громовка” | шт | Амортизація | 1149.016 | 1 | 1149.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Васильевка” | шт | Амортизація | 961.227 | 1 | 961.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Осокоровская” | шт | Амортизація | 1373.736 | 1 | 1373.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Крещеновская” | шт | Амортизація | 978.075 | 1 | 978.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Гавриловская” | шт | Амортизація | 1198.0629 | 1 | 1198.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Светличная” | шт | Амортизація | 972.1296 | 1 | 972.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Н.Вознесеновская” | шт | Амортизація | 1181.312 | 1 | 1181.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Пионер” | шт | Амортизація | 889.5744 | 1 | 889.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Н.Воскресеновская” | шт | Амортизація | 1036.2816 | 1 | 1036.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Беляевская” | шт | Амортизація | 961.227 | 1 | 961.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Н.Воронцовская” | шт | Амортизація | 1701.0122 | 1 | 1701.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Сиваши” | шт | Амортизація | 897.804 | 1 | 897.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Попелаки” | шт | Амортизація | 1131.6672 | 1 | 1131.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Н.Григорьевка” | шт | Амортизація | 883.9287 | 1 | 883.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Вербы” | шт | Амортизація | 954.2853 | 1 | 954.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Золотобалковская” | шт | Амортизація | 985.9968 | 1 | 985.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Архангельская” | шт | Амортизація | 989.9658 | 1 | 989.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Новодмитриевская” | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1296.336 | 1 | 1296.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Багатоканальна автономна система запису | шт | За перетоки реактивної е/е | 23.778 | 2 | 47.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Усього за розділом 3: |  |  |  |  | 0.16573 | 70924.4779 | 6 | 5889.2542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5889.2542
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
1 | Робоча станція з ОС Windows pro | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 29.3 | 30 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Робоча станція з ОС Linux | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 20.9 | 120 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 (80000 стор/міс.) | шт | За перетоки реактивної е/е | 12.9 | 30 | 387 | 30 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 387
4 | Принтер високопродуктивний формату А4 (250000 стор/міс.) | шт | За перетоки реактивної е/е | 22 | 10 | 220 | 10 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 220
5 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А3 | шт | За перетоки реактивної е/е | 22.8 | 5 | 114 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 114
6 | Сервер DELL (або аналог) | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 714 | 2 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Система зберігання даних NAS з накопичувачами в комплекті | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 538 | 1 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Придбання ноутбуку для налагодження та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗА | шт | Амортизація | 22 | 3 | 66 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 66
9 | Поновлення програмного забезпечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) | шт | За перетоки реактивної е/е | 0.349 | 200 | 69.8 | 200 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 69.8
10 | Програмне забезпечення Microsoft EA (або аналог) | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 795 | 1 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782.316 | 0 | 0 |  | -1 | -782.316
11 | Коммутатор 8 портів | шт | Амортизація | 1.35 | 6 | 8.1 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 8.1
12 | Коммутатор 16 портів | шт | Амортизація | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 6
13 | Коммутатор 24 портів | шт | Амортизація | 4.6 | 2 | 9.2 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 9.2
14 | UPS для диспетчерів (1600) | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 14 | 14 | 196 | 14 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 196
15 | Сканер потоковий | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 15.5 | 4 | 62 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 62
16 | Вузлове мережеве обладнання 48 портів | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 36.9 | 18 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Побудова комплексної системи мережевої безпеки та ІТ інфраструктури (hardware, software) | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 3061.9 | 1 | 3061.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Система геопозиціювання лінійного персоналу | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1193.8 | 1 | 1193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Усього за розділом 4: |  |  |  |  | 0.028522 | 12206 | 277 | 1138.1 |  | 1 | 782.316 | 0 | 0 |  | 276 | 355.784
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
1 | Радіорелейна лінія зв’язку В.Лепетиха – ПС-150 кВ «Рубановка» на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1053.0324 | 1 | 1053.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Радіорелейна лінія зв’язку Каланчак – ПС-150 кВ «Виноградово» на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 926.0244 | 1 | 926.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Радіорелейна лінія зв’язку ПС-35 кВ «Аскания Нова» – ПС-35 кВ «Чкалово» на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 888.4809 | 1 | 888.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 84.357 | 3 | 253.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Модернізація корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» на базі цифрової АТС Coral (2 етап) | комплекс | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1200.495 | 1 | 1200.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Цифровий радіозв'язок центрів ОДУ АТ«Херсонобленерго» | комплекс | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2515.037 | 1 | 2515.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Усього за розділом 5: |  |  |  |  | 8 | 6836.1407 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. Технічне переоснащення та закупівля колісної техніки | [15 empty] | 0
1 | Автогідропідіймач АР-18 ГАЗ-33098 4*2, ЄВРО-5, 5 місць, дворядна кабіна | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1800 | 3 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | АГП Dasan DS340 34м на шасі МАЗ 5302 4*4 (або аналог) | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 3801.6 | 1 | 3801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Renault EXPRESS (5-місний) ZEN | шт | Амортизація | 337.7 | 4 | 1350.8 | 4 | 1350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 1350.8
4 | БКМ - 2М на базі ХТЗ 150К-09 | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1601.1 | 3 | 4803.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Автокран КС-5571 на базі шасі МАЗ-6317 6х6 (або аналог) | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 5158.3333 | 1 | 5158.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Грузовик JAC з подвійною кабіною | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 658.8542 | 5 | 3294.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Екскаватор JCB 3CX Sitemaster | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2245.32 | 1 | 2245.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Пересувна електротехнічна лабораторія (ЕТЛ) кабельна на базі автомобіля Peugeot Boxer 435 L3H2 (4x4 повний привід) або аналог — СИЗПИ | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2366.81 | 1 | 2366.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | МАЗ-643228-8520 с прицепом МАЗ 938660-2054 и манипулятором Кран-манипулятор коленного типа РМ 11023 | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 2283.33 | 1 | 2283.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Трактор МТЗ 80.1 з рециклером асфальтобетона ЕМ 350 або аналог | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 683.3333 | 1 | 683.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Самосвал с трехсторонней разгрузкой с установкой на шасси ГАЗон Некст або аналог | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 1158.3333 | 1 | 1158.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Усього за розділом 6: |  |  |  |  | 0.07605 | 32545.4308 |  | 1350.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1350.8
7. Інше | [15 empty] | 0
1 | Бензо-генератор ENERSOL SG-5500S 5,5 кВт (або аналог) | шт | Амортизація | 16.08 | 2 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | шт | Амортизація | 17.06 | 2 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Кабельний тестер Softing CableMaster 850 у комплекті з аксесуарами (або аналог) | шт | Амортизація | 30.75 | 1 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал 2000М» Haye Sep №80/100 або аналог | шт | Амортизація | 8.64 | 4 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 |  | 0 | -30.4
5 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал 2000М» СаА 0,2/0,4мм або аналог | шт | Амортизація | 8.64 | 4 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Інфрачервоний термометр FLIR TG54 (-30...650ºC) високоточний або аналог | шт | Амортизація | 4.741 | 3 | 14.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Професійний високоточний TRMS мультиметр Gossen Metrawatt - Metrahit tech або аналог | шт | Амортизація | 18.5 | 8 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Вимірювач параметрів ізоляції (ємність та діелектричні втрати) високовольтний автоматичний СА7100-2 або аналог | шт | Амортизація | 234.36 | 1 | 234.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Вимірювач опору обмоток трансформаторів ММО-40 або аналог | шт | Амортизація | 8.3325 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Комплект багатофункціональний вимірювальний К-540-3 або аналог | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 106.4 | 1 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Джерело стабілізованого живлення постійного струму Д24-20-01А (0-30В, 0-20А) або аналог | шт | Амортизація | 6.7 | 3 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Аквадистиллятор DE-10 або аналог | шт | Амортизація | 15.73 | 1 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Цифровий кабельний рефлектометр CFL-8 або аналог | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 12.81 | 4 | 51.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Вимірювач опору ізоляції (мегометр) Е6-24 або аналог | шт | Амортизація | 13.07 | 4 | 52.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Лабораторний трансформатор регульований RUCELF LTC-10000 (40 А, 10 кВА) | шт | Амортизація | 19.92 | 6 | 119.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Бензопила STIHL MS 230 | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 7.08 | 32 | 226.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Висоторіз STIHL HT 133 | шт | Амортизація | 18.97 | 27 | 512.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.4943 | 0 | 0 |  | -3 | -55.4943
18 | Кутова шліфмашина METABO WEQ 1400-125 | шт | Амортизація | 2.33 | 20 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Кутова шліфмашина BOSCH GWS 22-180 H | шт | Амортизація | 2.74 | 4 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Кутова шліфмашина METABO W 2200-230 | шт | Амортизація | 2.67 | 13 | 34.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Інвертор зварювальний ИИСТ-140 | шт | Амортизація | 2.77 | 22 | 60.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Дриль ударна MAKITA HP2070 | шт | Амортизація | 5.1 | 11 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Бензиновий генератор ROTEX RX5500 | шт | Амортизація | 4.06 | 17 | 69.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Перфоратор МАКІТА-HR2470 | шт | Амортизація | 3.58 | 21 | 75.18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79.75 | 0 | 0 |  | -21 | -79.75
25 | Швонарізник (АСФАЛЬТОРІЗ) WERK CS-500H | шт | Амортизація | 34.88 | 2 | 69.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Дриль-шуруповерт ударна акумуляторна SPARKY BUR2 12 LI-С HD | шт | Амортизація | 2.33 | 10 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Гайковерт ½" пневматичний з набором насадок (6712031) | шт | Амортизація | 2.48 | 2 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Лебідка з функцією реверсу HSHZ (ланцюгова) г/п — 3 тн. L — 6 м/п. | шт | Амортизація | 6.42 | 4 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Ножиці секторні НС-30 (або аналог) | шт | Амортизація | 5.5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Блок монтажний Гарт 01404 (2т) (або аналог) | шт | Амортизація | 0.504 | 6 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Висоторіз Stihl HT 133 (або аналог) | шт | Амортизація | 18.9 | 3 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Дизельний сварочний генератор EnerSol 6,6 кВт (або аналог) | шт | Амортизація | 29.56 | 3 | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Блок монтажний М 1 Р-6 (або аналог) | шт | Амортизація | 0.402 | 10 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Бензопили Shtil 230 або аналог | шт | Амортизація | 7.08 | 3 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Бензопили Shtil 230 або аналог | шт | Амортизація | 9.92 | 5 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Пристрій для скручування проводів МИ-230А | шт | Амортизація | 6.25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Насос гідравлічний ножний НГН-7006 | шт | Амортизація | 6.75 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Прес гідравлічний електромонтажний ПГ-1000 (головка) | шт | Амортизація | 14.17 | 1 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Шліфмашина кутова Dnipro-М GL-230 або аналог | шт | Амортизація | 2.08 | 2 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Мотокоса Stihl FS 350 (або аналог) | шт | Амортизація | 12.82 | 3 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Metrel MI2892 ST | шт | Амортизація | 73.035 | 3 | 219.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Linax PQ3000 | шт | Амортизація | 65.65 | 8 | 525.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Metrel MI2883 ST | шт | Прибуток (обов’язкові реінвестиції) | 59.22 | 2 | 118.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Придбання перевірочної апаратури Випробувальна установка “РЗА-Тестер” або аналог | шт | Амортизація | 767.64 | 1 | 767.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Придбання перевірочної апаратури Випробувальна установка “RPAT” в комплекті з трансформатором струму ТТ-400 або аналог | шт | Амортизація | 295 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Пристрій для перевірки простих пристроїв РЗА ПТ-01 в комплекті з трансформатором струму ТТ-400 або аналог | шт | Амортизація | 155 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Бензо- генератор Vitals (або аналог) 5,0 кВт | шт | Амортизація | 16.49 | 1 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Вольтамперфазометр МІРА-А (або аналог) | шт | Амортизація | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Вольтамперфазометр ВАФ-А | шт | Амортизація | 34.15 | 1 | 34.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Бензо-генератор Matari MX10000EA (або аналог) 7,0 кВт | шт | Амортизація | 30.33 | 5 | 151.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Мотокоса STIHL FS 450 (або аналог) | шт | Амортизація | 15.8 | 8 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж будівель (водопостачання, водовідведення) для задоволення санітарних потреб за адресою: м.Н.Каховка, вул.Французька, 6а | шт | Амортизація | 565.45 | 1 | 565.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж будівель (водопостачання, водовідведення) для задоволення санітарних потреб за адресою: м. Скадовськ, вул.Чорновола (П.Коммуни), 109 | шт | Амортизація | 229.0024 | 1 | 229.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж будівель (водопостачання, водовідведення) для задоволення санітарних потреб за адресою: м.Гола Пристань, вул. 1 Травня, 263 | шт | Амортизація | 462.03 | 1 | 462.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж будівель (водопостачання, водовідведення) для задоволення санітарних потреб за адресою: смт.Каланчак, вул. Піонерська, 110 | шт | Амортизація | 366.1768 | 1 | 366.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Усього за розділом 7: | [5 empty] | 6543.0812 | 0 | 0 |  | 24 | 165.6443 | 0 | 0 |  | -24 | -165.6443
Усього за програмою: | [5 empty] | 427946.9964 | 27938.011 | 84039.8879 |  | 3805.4107 | 19610.515 | 2316 | 3204.03 |  | 24132.6003 | 64429.3729
|  |  | Голова правління АТ «Херсонобленерго» | [5 empty] | _________________ |  |  | Ігор САФРОНОВ
(підпис)
|  |  | "_25_" _квітня__ 2022 року |  |  |  | М. П.