## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 501087.975 | 88.51% | 100217.595 | 88.51% | 100217.595 | 100217.595 | 100217.595 | 100217.595
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 19152.6 | 3.383% | 3830.52 | 3.383% | 3830.52 | 3830.52 | 3830.52 | 3830.52
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 3745.2 | 0.6615% | 749.04 | 0.6615% | 749.04 | 749.04 | 749.04 | 749.04
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 6208.25 | 1.097% | 1241.65 | 1.097% | 1241.65 | 1241.65 | 1241.65 | 1241.65
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 10126.6 | 1.789% | 2025.32 | 1.789% | 2025.32 | 2025.32 | 2025.32 | 2025.32
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 24637.8667 | 4.352% | 4927.5733 | 4.352% | 4927.5733 | 4927.5733 | 4927.5733 | 4927.5733
7 | Інше | 1182 | 0.2088% | 236.4 | 0.2088% | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4
Усього |  | 566140.4917 | 100% | 113228.0983 | 100% | 113228.0983 | 113228.0983 | 113228.0983 | 113228.0983
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | І.М.Сафронов
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.

## 5.1. Електричні мережі
5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки (прогнозний період) + (прогнозний період+4) |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | (прогнозний період) |  |  |  |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | тис. грн 5: 98480.192; % 10: 98480.192; % 11: 98480.192; % 12: 98480.192; % 13: 98480.192
1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 128220.334 | 82.73% | 31032.151 | 4.083% |  |  |  | 31032.151 | 31032.151 | 31032.151 | 31032.151
| 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 85487.753 | 55.16% | 21093.606 | 1.111% |  |  |  | 21093.606 | 21093.606 | 21093.606 | 21093.606
| 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | 4640.372 | 2.994% | 1160.093 | 0% |  |  |  | 1160.093 | 1160.093 | 1160.093 | 1160.093
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 43892.26 | 28.32% | 8778.452 | 8.759% |  |  |  | 8778.452 | 8778.452 | 8778.452 | 8778.452
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 46805.775 | 30.2% | 9361.155 | 9.341% |  |  |  | 9361.155 | 9361.155 | 9361.155 | 9361.155
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 305725 | 0% | 61145 | 0% |  |  |  | 61145 | 61145 | 61145 | 61145
| 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 305725 | 0% | 61145 | 0% |  |  |  | 61145 | 61145 | 61145 | 61145
| 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 20458.65 | 13.2% | 4091.73 | 4.083% |  |  |  | 4091.73 | 4091.73 | 4091.73 | 4091.73
| 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 5566.645 | 3.592% | 1113.329 | 1.111% |  |  |  | 1113.329 | 1113.329 | 1113.329 | 1113.329
| 1.4.2 | 35 кВ | 13026.933 | 8.405% | 2978.401 | 1.111% |  |  |  | 2978.401 | 2978.401 | 2978.401 | 2978.401
| 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 11057.305 | 7.134% | 2211.461 | 2.207% |  |  |  | 2211.461 | 2211.461 | 2211.461 | 2211.461
| 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 11057.305 | 7.134% | 2211.461 | 2.207% |  |  |  | 2211.461 | 2211.461 | 2211.461 | 2211.461
2 | Інше |  | 2377.81 | 1.534% | 475.562 | 0.4745% |  |  |  | 475.562 | 475.562 | 475.562 | 475.562
Усього |  |  | 154991.773 | 100% | 100217.599 | 100% |  |  |  | 100217.599 | 100217.599 | 100217.599 | 100217.599

## 5.1.1. Обсяги робіт
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період
№ з/п | Інвентарний номер об'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік будівництва або попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього | 2558.7423 | 8.2437 | 21093.606
1.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  |  | - | - | -
1.2 |  | реконструкція, усього | 2558.7423 | 8.2437 | 21093.606
1.2.1 | 000662 | ПЛ-150кВ Ках. ГПП-Дудчино | 2558.7423 | 8.2437 | 21093.606 | + | підрядний
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього | 0 | 0 | 0
2.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  |  | - | - | -
2.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  |  | - | - | -
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього | 0 | 0 | 0
3.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  |  | - | - | -
3.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  | реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 |  |  | - | - | -
3.2.2 |  | реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 |  |  | - | - | -
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього | 512.4295 | 15.806 | 9361.1552
4.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
4.1.1 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 |  |  | - | - | -
4.1.2 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 |  |  | - | - | -
4.2 |  | реконструкція, усього | 512.4295 | 15.806 | 8099.46
4.2.1 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 |  |  | - | - | -
4.2.2 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 512.4295 | 15.806 | 8099.46
ХМЕМ
4.2.2.1 | 015557 | ПЛ-0,4кВ Ф №1,2,3 від ТП-207 смт.Антонівка | 463.6881 | 5.679 | 2633.285 | + | підрядний
4.2.2.2 | 015724 | ПЛ-0,4кВ від ТП-475 м.Херсон | 468.1866 | 2.653 | 1242.099 | + | підрядний
4.2.2.3 | 015554 | ПЛ-0,4кВ від ТП-200 м.Херсон | 541.4961 | 4.824 | 2612.177 | + | підрядний
4.2.2.4 | 015647 | ПЛ-0,4кВ від РП «Причальний» | 608.2638 | 2.65 | 1611.899 | + | підрядний
4.2.2.5 |  | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | 0.7008 | 1455 | 1018.9892 | + | господарський
4.2.2.6 |  | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | 1.2135 | 200 | 242.706 | + | господарський
5 |  | КЛ-110 кВ, усього | 0 | 0 | 0
5.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  |  | - | - | -
5.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  |  | - | - | -
6 |  | КЛ-35 кВ, усього | 0 | 0 | 0
6.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
6.1.1 |  |  | - | - | -
6.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
6.2.1 |  |  | - | - | -
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього | 1418.2066 | 0.818 | 1160.093
7.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
7.1.1 |  |  | - | - | -
7.2 |  | реконструкція, усього | 1418.2066 | 0.818 | 1160.093
ХМЕМ
7.2.1 | 016623 | КЛ-6кВ від ТП-140 до ТП-486 м.Херсон | 1309.42 | 0.2 | 261.884 | + | підрядний
7.2.2 | 016989 | КЛ-6кВ від РП «Подпольный» до ТП-484 м.Херсон | 1496.6873 | 0.534 | 799.231 | + | підрядний
7.2.3 | 016336 | КЛ-6кВ від ТП-39 до ТП-450 м.Херсон | 1178.3095 | 0.084 | 98.978 | + | підрядний
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього | 1042.198 | 0.6515 | 678.992
8.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
8.1.1 |  |  | - | - | -
8.2 |  | реконструкція, усього | 1042.198 | 0.6515 | 678.992
ХМЕМ
8.2.1 | 016171 | КЛ-0,4кВ від ТП-500 до в/п котельної м.Херсон | 1069.0577 | 0.156 | 166.773 | + | підрядний
8.2.2 | 016233 | КЛ-0,4кВ від ТП-842 м.Херсон | 1028.6687 | 0.1645 | 169.216 | + | підрядний
8.2.3 | 016830 | КЛ-0,4кВ від ТП-548 м.Херсон (дволанцюгова) | 1828.5088 | 0.057 | 104.225 | + | підрядний
8.2.4 | 016111 | КЛ-0,4кВ від ТП-282 до оп.№1 ПЛ-0,4кВ м.Херсон | 785.894 | 0.151 | 118.67 | + | підрядний
8.2.5 | 017076 | КЛ-0,4кВ від ТП-758 до оп.№34 ПЛ-0,4кВ м.Херсон | 976.4878 | 0.123 | 120.108 | + | підрядний
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  | 7 | 62258.329
9.1 |  | будівництво, усього | 61145 | 1 | 61145
9.1.1 |  | І пусковий комплекс І черги будівництва ПС 150/35/10 кВ «Нова» та заходів ПЛ-35-150 кВ | 61145 | 1 | 61145 | + | підрядний
9.2 |  | реконструкція, усього |  | 6 | 1113.329
9.2.1 | 013239 | Рекострукція пристроїв РЗА ПС — 150/35/10 кВ «Новотроицкая». Заміна панелі ЕПЗ — 1636-67/2 ВЕО-150 на пристрій ДІАМАНТ L014 | 274.072 | 1 | 274.072 | + | господарський
9.2.2 | 000576 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС 150/35/6 кВ «ХНПЗ». Заміна панелі ДФЗ-201 на пристрій ДІАМАНТ L031 на ПЛ-150 «Коммунальная» | 260.35 | 1 | 260.35 | + | господарський
9.2.3 | 000582 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «Промышленная» з монтажем шафи постійного оперативного струму ШОТ-01(або аналог) | 264.49 | 1 | 264.49 | + | господарський
9.2.4 | 026505 | Реконструкція ПС-150/35/10 «Цюрупинская». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу RU-2 в шафу ШОТ-01 (Або аналог) | 67.814 | 1 | 67.814 | + | господарський
9.2.5 | 015005 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «ГНС-СОС» з монтажем підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801(або аналог) | 201.49 | 1 | 201.49 | + | господарський
9.2.6 | 015002 | ПС 150 «ГНС КОС» ВВ- 35- Орошение -1 встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М | 45.113 | 1 | 45.113 | + | господарський
9.3 |  | модернізація, усього | 0 | 0 | 0
9.3.1 |  |  | - | - | -
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  | 18 | 2978.401
10.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
10.1.1 |  |  | - | - | -
10.2 |  | реконструкція, усього |  | 18 | 2978.401
10.2.1 | 000549, 000550 | ПС 35 кВ “Кошевая”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (2 шт) | 170.9 | 1 | 170.9 | + | господарський
10.2.2.1 | 009079 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Геническая” | 191.79 | 1 | 191.79 | + | підрядний |  |  | июль | 3
10.2.2.2 | 003284 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “В.Олександровка” | 191.79 | 1 | 191.79 | + | підрядний |  |  | ноябрь | 4
10.2.2.3 | 007625 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “В.Лепетиха” | 191.79 | 1 | 191.79 | + | підрядний |  |  | октябрь | 4
10.2.2.4 | 008181 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “В.Рогачик” | 191.79 | 1 | 191.79 | + | підрядний |  |  | окт | 4
10.2.2.5 | 006077 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Скадовская” | 191.79 | 1 | 191.79 | + | підрядний |  |  | июль | 3
10.2.2.6 | 004502 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Голопристанская” | 191.79 | 1 | 191.79 | + | підрядний |  |  | апр | 2
10.2.2.7 | 014909 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10/6кВ “Щорса” | 191.79 | 1 | 191.79 | + | підрядний |  |  | июнь | 2
10.2.2.8 | 011078 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10/6кВ “Каховка” | 191.79 | 1 | 191.79 | + | підрядний |  |  | август | 3
10.2.2.9 | 009704 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Горностаевка” | 182.75 | 1 | 182.75 | + | підрядний |  |  | авг | 3
10.2.2.10 | 011809 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Ивановка” | 182.75 | 1 | 182.75 | + | підрядний |  |  | сент | 3
10.2.2.11 | 012159 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Н.Серогозы” | 182.75 | 1 | 182.75 | + | підрядний |  |  | сент | 3
10.2.2.12 | 001740 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Белозерская” | 182.75 | 1 | 182.75 | + | підрядний |  |  | ноябрь | 4
10.2.2.13 | 006653 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Лесная” | 182.75 | 1 | 182.75 | + | підрядний |  |  | апрель | 2
10.2.2.14 | 002535 | Система реєстрації перерв в електропостачанні ПС-35/10кВ “Зоря” | 182.75 | 1 | 182.75 | + | підрядний |  |  | июнь | 2
10.2.3 | 000489 | ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М на ПЛ6кВ | 45.113 | 1 | 45.113 | + | господарський
10.2.4 | 000489 | ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М (ввода 6кВ силових трансформаторів 1Т та 2Т ) | 86.455 | 1 | 86.455 | + | господарський
10.2.5 | 000489 | ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М (секційний вимикач 6кВ) | 45.113 | 1 | 45.113 | + | господарський
10.3 |  | модернізація, усього | 0 | 0 | 0
10.3.1 |  |  | - | - | -
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього | 78.9807 | 28 | 2211.461
11.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
11.1.1 |  |  | - | - | -
11.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
11.2.1 |  |  | - | - | -
11.3 |  | модернізація, усього | 78.9807 | 28 | 2211.461
Високопільський РЕЗ і ЕМ
11.3.1 | 003331 | КТП-256 160/10/0,4 с.Н.Калуга | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
11.3.2 | 003784 | КТП-79 160/10/0,4 смт.Високопілля | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
11.3.3 | 003779 | КТП-62 100/10/0,4 с.Новомиколаївка | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
11.3.4 | 005270 | КТП-97 160/10/0,4 с.Нововоскресенівка | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
11.3.5 | 005341 | КТП-58 100/10/0,4 с.Золота Балка | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
Генічеський РЕЗ і ЕМ
11.3.6 | 008882 | ЗТП-770 160/10/0,4 с.Генічеська Гірка | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
11.3.7 | 008999 | КТП-537 100/10/0,4 с.Сокологорне | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
11.3.8 | 008969 | КТП-313 160/10/0,4 с.Н.Григор'ївка | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
Голопристанський РЕЗ і ЕМ
11.3.9 | 004550 | КТП-186 63/10/0,4 с.С.Збур'ївка | 57.024 | 1 | 57.024 | + | господарський
11.3.10 | 004552 | КТП-188 100/10/0,4 с.Малі Копані | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
11.3.11 | 004757 | КТП-1086 100/10/0,4 с.Більшовик | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
Іванівський РЕЗ і ЕМ
11.3.12 | 011773 | КТП-347 100/10/0,4 с.Іванівка | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
11.3.13 | 012163 | КТП-8 100/10/0,4 с.Н.Сірогози | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
11.3.14 | 012358 | КТП-198 100/10/0,4 с.Н.Сірогози | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
Н. Каховський РЕЗ і ЕМ
11.3.15 | 002416 | ТП-507 100/10/0,4 с.Змієвка | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
11.3.16 | 014770 | ТП-22 2Т 630/6/0,4 м.Н.Каховка | 146.801 | 1 | 146.801 | + | господарський
11.3.17 | 014871 | КТП-130 250/10/0,4 с.Дніпряни | 94.13 | 1 | 94.13 | + | господарський
Скадовський РЕЗ і ЕМ
11.3.18 | 005924 | КТП-125 160/10/0,4 с.Гостроподалянське | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
11.3.19 | 005980 | КТП-139 250/10/0,4 с.Новомиколаївка | 94.13 | 1 | 94.13 | + | господарський
ХМЕМ
11.3.20 | 018098 | ТП-492 1Т 250/10/0,4 м.Херсон | 94.13 | 1 | 94.13 | + | господарський
11.3.21 | 018059 | КТП-798 250/10/0,4 м.Херсон | 94.13 | 1 | 94.13 | + | господарський
11.3.22 | 019258 | ТП-763 1Т 400/6/0,4 м.Херсон | 112.477 | 1 | 112.477 | + | господарський
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ
11.3.23 | 023372 | КТП-74 160/10/0,4 с.Підлісне | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
11.3.24 | 006788 | КТП-611 160/10/0,4 с.Виноградове | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
11.3.25 | 022784 | КТП-642 100/10/0,4 с.Абрикосівка | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
Чаплинський РЕЗ і ЕМ
11.3.26 | 013723 | КТП-329 160/10/0,4 с.Кудряве | 75.703 | 1 | 75.703 | + | господарський
11.3.27 | 013826 | ЗТП-347 250/10/0,4 с.К.Володимірівка | 94.13 | 1 | 94.13 | + | господарський
11.3.28 | 010321 | КТП-376 100/10/0,4 с.Ставки | 67.562 | 1 | 67.562 | + | господарський
12 |  | Інше, всього |  |  | 475.5618
12.1 |  | ПКД майбутніх років |  |  | 475.5618 | +
12.1.1 | 008382 | ПКД з реконструкції КЛ-10кВ Ф-652 від оп. №24 до оп. №25 у м.Генічеськ | 28.1177 | 0.06 | 1.6871
12.1.2 | 008659 | ПКД з реконструкції КЛ-10кВ від ТП-040 до ТП-051 у м. Генічеськ | 17.8024 | 0.418 | 7.4414
12.1.3 | 016727 | ПКД з реконструкції дволанцюгової КЛ-6кВ від ПС «Сухарная» до ТП-826 у м.Херсоні | 20.2162 | 0.48 | 9.7038
12.1.4 | 016724 | ПКД з реконструкції дволанцюгової КЛ-6кВ від ПС «Сухарная» до ТП-825 у м.Херсоні | 17.6414 | 0.34 | 5.9981
12.1.5 | 016534 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від ПС «Комбайновая» до оп. №1 Ф-3933 у м.Херсоні | 22.1468 | 0.13 | 2.8791
12.1.6 | 016534 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від ПС «Комбайновая» до оп. №1 Ф-3921 у м.Херсоні | 22.1468 | 0.13 | 2.8791
12.1.7 | 016479 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від ТП-208 до ТП-189 у м.Херсоні | 21.1725 | 0.5 | 10.5863
12.1.8 | 016489 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від РП «Чорноморський» до ТП-218 у м.Херсоні | 21.1725 | 0.5 | 10.5863
12.1.9 | 016492 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від ТП-220 до ТП-206 у м.Херсоні | 21.1725 | 0.5 | 10.5863
12.1.10 | 015761 | ПКД з реконструкції дволанцюгової КЛ-6кВ від ПС «Кошова» до РП «Подпольний» у м.Херсоні | 28.7005 | 0.1 | 2.87
12.1.11 | 015788 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від РП «Чорноморський» до ТП-549 у м.Херсоні | 16.856 | 2.6 | 43.8257
12.1.12 | 016523 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від ТП-100 до ТП-704 у м.Херсоні | 19.0381 | 1.13 | 21.513
12.1.13 | 016318 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від РП «Чорноморський» до ТП-27 у м.Херсоні | 19.5782 | 0.68 | 13.3132
12.1.14 | 016479 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від ПС «Кіндійськая» до ТП-208 у м.Херсоні | 21.3068 | 0.47 | 10.0142
12.1.15 | 017042 | ПКД з реконструкції КЛ-6кВ від ТП-373 до ТП-189 у м.Херсоні | 19.222 | 0.17 | 3.2677
12.1.16 | 017057 | ПКД з реконструкції дволанцюгової КЛ-10кВ від ТП-529 до ТП-530 у м.Херсоні | 17.5097 | 0.35 | 6.1284
12.1.17 | 008384 | ПКД з реконструкції КЛ-10кВ від ПС «Партизани» до оп. №1 КТП-222 у смт.Партизани | 20.6043 | 0.3 | 6.1813
12.1.18 | 008344 | ПКД з реконструкції КЛ-10кВ Ф-632 від оп. №56 до оп. №57 у м.Генічеськ | 19.9209 | 0.2 | 3.9842
12.1.19 | 016907 | ПКД з реконструкції двох КЛ-0,4кВ від ТП-441 до ж/б по вул. Петренко, 87 у м.Херсоні | 21.3427 | 0.07 | 1.494
12.1.20 | 001456 | ПКД з реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-832 у с.Степанівка | 15.4762 | 3.484 | 53.9192
12.1.21 | 015417 | ПКД з реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-975 у м.Херсоні | 15.7785 | 2.8 | 44.1799
12.1.22 | 015700 | ПКД з реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-785 у м.Херсоні | 16.6193 | 1.5 | 24.929
12.1.23 | 024930 | ПКД з реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-882 у м.Херсоні | 16.6193 | 1.5 | 24.929
12.1.24 | 015488 | ПКД з реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-21 у м.Херсоні | 16.6842 | 2.024 | 33.7688
12.1.25 | 006368 | ПКД з реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-610 у м.Цюрупинськ | 18.5429 | 1 | 18.5429
12.1.26 | 006424 | ПКД з реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-589 у м.Цюрупинськ | 16.9124 | 4.85 | 82.025
12.1.27 | 008508 | ПКД з реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-025 у м.Генічеськ | 17.7953 | 1.03 | 18.3291
Усього |  |  |  |  | 100217.599 | — | — | — | —
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.2. Зниження понаднорматива
5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2016 - 2020 |  | у т.ч. по роках:
[5 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 18824.6 | 81.53% | 3764.92 | 98.29% |  |  | 3764.92 | 3764.92 | 3764.92 | 3764.92
1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії
1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  |  |  | 255 | 6.657% |  |  | 255 | 255 | 255 | 255
1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ
ТС, ТН 6(10)-150 кВ
1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.:
| сільським |  | 13500 |  | 2700 | 70.49% |  |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
| міським |  | 1050 |  | 210 | 5.482% |  |  | 210 | 210 | 210 | 210
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  |  |  | 599.92 | 15.66% |  |  | 599.92 | 599.92 | 599.92 | 599.92
2 | Інше |  | 328 | 18.47% | 65.6 | 1.713% |  |  | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6
Усього |  |  | 19152.6 | 100% | 3830.52 | 100% |  |  | 3830.52 | 3830.52 | 3830.52 | 3830.52

## 5.3. АСДТК
5.3. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 3408.3 | 91% | 681.66 | 91% | 681.66 | 681.66 | 681.66 | 681.66
1.1 | Система керування й отримання даних
1.2 | Телемеханіка підстанцій | 3408.3 |  | 681.66 |  | 681.66 | 681.66 | 681.66 | 681.66
1.3 | Архіватори мови
1.4 | Цифрові реєстратори подій
2 | Інше | 336.9 | 8.996% | 67.38 | 8.996% | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 67.38
Усього |  | 3745.2 | 100% | 749.04 | 100% | 749.04 | 749.04 | 749.04 | 749.04

## 5.3.1
5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Телемеханізації ПС-150кВ «Чулаковская» | 2016 |  |  | 681.66
2 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Коммунальная” | 2016 |  |  | 0
3 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Посад-Покровская” | 2016 |  |  | 0
4 | Телемеханізації ПС-35кВ «Консервная» | 2016 |  |  |  | 476.06
5 | Телемеханізації ПС-150кВ «Н.Троицкая» | 2017 |  |  |  | 950
6 | Телемеханізації ПС-35кВ «Очистные сооружения» | 2017 |  |  |  | 610
7 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Джержинская” | 2017 |  |  |  | 55
8 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Никольская” | 2017 |  |  |  | 60
9 | Телемеханізації ПС-150кВ «Трифоновка» | 2018 |  |  |  | 900
10 | Телемеханізації ПС-35кВ“Джержинская” | 2018 |  |  |  | 610
11 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Промышленная” | 2018 |  |  |  | 60
12 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Заводская” | 2018 |  |  |  | 55
13 | Телемеханізація ПС-154кВ “Коммунальная” | 2019 |  |  |  | 900
14 | Телемеханізація ПС-154кВ “Посад-Покровская” | 2019 |  |  |  | 900
15 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Бериславская” | 2019 |  |  |  | 60
16 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Киндийская” | 2019 |  |  |  | 55
17 | Телемеханізація ПС-35кВ “Заводская” | 2020 |  |  |  | 610
18 | Телемеханізація ПС-154кВ “Никольская” | 2020 |  |  |  | 900
19 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Дудчино” | 2020 |  |  |  | 60
20 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Сухарная ” | 2020 |  |  |  | 66
Усього |  | 5 |  |  | 681.66 | 6851 | 6851
|  | Вартість реалізації на наступні роки: |  |  |  | 2017р | 1675
[6 empty] | 2018р | 1625
[6 empty] | 2019р | 1915
[6 empty] | 2020р | 1636
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | І.М.Сафронов
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.

## 5.4. Інформаційні технології
5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 2115 | 34.07% | 423 | 34.07% | 423 | 423 | 423 | 423
1.2 | закупівля та модернізація серверів | 0 | 0%
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 1245.9 | 20.07% | 249.18 | 20.07% | 249.18 | 249.18 | 249.18 | 249.18
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж
1.5 | інші засоби інформатизації | 1492.7 | 24.04% | 298.54 | 24.04% | 298.54 | 298.54 | 298.54 | 298.54
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:
2.1 | для робочих станцій
2.2 | для серверів
2.3 | інше | 1354.65 | 21.82% | 270.93 | 21.82% | 270.93 | 270.93 | 270.93 | 270.93
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:
3.1 | офісного
3.2 | захисту інформації
3.3 | геоінформаційних систем
3.4 | систем електронного документообігу
3.5 | білінгових систем
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами
3.7 | інформаційних систем управління виробництвом
3.8 | інше
4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів
5 | Інше
Усього |  | 6208.25 | 100% | 1241.65 | 100% | 1241.65 | 1241.65 | 1241.65 | 1241.65

## 5.5. Зв'язок
5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | тис. грн 5: 1930.35; % 8: 1930.35; % 9: 1930.35; % 10: 1930.35; % 11: 1930.35
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 9651.75 | 100% | 1930.35 | 95.31% |  | 1930.35 | 1930.35 | 1930.35 | 1930.35
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу
3 | Інше | 474.85 |  | 94.97 | 4.689% |  | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97
Усього |  | 10126.6 | 100% | 2025.32 | 100% |  | 2025.32 | 2025.32 | 2025.32 | 2025.32

## 5.5.1
5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (з ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (з ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (з ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:
1.1 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав – ПС 150кВ "ГНС СОС" на базі РРС типу Caragon | 2016 |  |  | 587.55
1.2 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150кВ "ГНС СОС" -ПС 150 кВ "Дудчино" на базі РРС типу Caragon | 2016 |  |  | 600.21
1.3 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Дудчино" – ПС 35кВ "Подовое" на базі РРС типу Caragon | 2017 |  |  |  | 0
1.4 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 35кВ "Подовое"-ПС 150 кВ "Н. Троицкая" на базі РРС типу Caragon | 2017 |  |  |  | 0
1.5 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Н. Троицкая" – ПС 150кВ "Н.Алексеевка" на базі РРС типу Caragon | 2018 |  |  |  | 0
1.6 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Н.Алексеевка" – Генічеськ на базі РРС типу Caragon | 2018 |  |  |  | 0
1.7 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) зв’язку Виноградово - Каланчак на базі РРС типу Caragon | 2019 |  |  |  | 0
1.8 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Чаплинка –ПС 150 кВ "Дудчино" на базі РРС типу Caragon | 2019 |  |  |  | 0
1.9 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав - Горностаївка на базі РРС типу Caragon | 2020 |  |  |  | 0
1.10 | Будівництв радіорелейної лінії ї (РРЛ) зв’язку Горностаївка –ПС-150кВ Рубановка на базі РРС типу Caragon | 2020 |  |  |  | 0
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:
3 | Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:
3.1 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2016
3.2 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2017 |  |  |  | 500
3.3 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2018 |  |  |  | 500
3.4 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2019 |  |  |  | 500
3.5 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2020 |  |  |  | 500
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:
Усього |  |  |  |  | 1187.76 | 2000
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | ______І.М.Сафронов_________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.

## 5.6. Транспорт
5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Автовишка ГАЗ3309АР18 (або аналог) | 8740 | 35.47% | 1748 | 35.47% |  | 1748 | 1748 | 1748 | 1748
2 | Рено Логан (або аналог) | 3481.2 | 14.13% | 696.24 | 14.13% |  | 696.24 | 696.24 | 696.24 | 696.24
3 | Автокран МАЗ КС5571 32т (або аналог) | 12416.65 | 50.4% | 2483.33 | 50.4% |  | 2483.33 | 2483.33 | 2483.33 | 2483.33
Усього |  | 24637.85 | 100% | 4927.57 | 100% |  | 4927.57 | 4927.57 | 4927.57 | 4927.57

## 5.7. Інше
5.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Перевірочна установка ПТ-01(або аналог) | 400 | 1.927% | 80 | 33.84% |  | 80 | 80 | 80 | 80
2 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | 99.5 | 3.854% | 19.9 | 8.418% |  | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
3 | Бензо-генератор Vitals (або аналог) 5,0 кВт | 184 | 0.7346% | 36.8 | 15.57% |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
4 | Теодолит | 158.5 | 1.277% | 31.7 | 13.41% |  | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7
5 | Сварочний апарат Paton (або аналог) | 105 | 23.72% | 21 | 8.883% |  | 21 | 21 | 21 | 21
6 | Компресор Remeza (або аналог)ї | 235 | 0.9875% | 47 | 19.88% |  | 47 | 47 | 47 | 47
Усього |  | 1182 | 100% | 236.4 | 100% |  | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 236.4

## 6. Проведення закупівлі
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього |  | У тому числі по видах діяльності |  |  |  | У тому числі по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки поясню-вальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис. грн без ПДВ | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ Ках. ГПП-Дудчино | км | 2558.7423 | 8.2437 | 21093.606 | 8.2437 | 21093.606 |  |  | 2.0609 | 5273.4015 | 2.0609 | 5273.4015 | 2.0609 | 5273.4015 | 2.0609 | 5273.4015 | Амортизація |  | 121
2 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ізольований провід | км | 512.4295 | 15.806 | 8099.46 | 15.806 | 8099.46 |  |  | 3.9515 | 2024.865 | 3.9515 | 2024.865 | 3.9515 | 2024.865 | 3.9515 | 2024.865 | Амортизація |  | 122
3 | Реконструкція КЛ 6(10) кВ | км | 1418.2066 | 0.818 | 1160.093 | 0.818 | 1160.093 |  |  | 0.2045 | 290.0233 | 0.2045 | 290.0233 | 0.2045 | 290.0233 | 0.2045 | 290.0233 | Амортизація |  | 126
4 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ | км | 1044.6031 | 0.65 | 678.992 | 0.65 | 678.992 |  |  | 0.1625 | 169.748 | 0.1625 | 169.748 | 0.1625 | 169.748 | 0.1625 | 169.748 | Амортизація |  | 129
5 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | шт | 0.701 | 1455 | 1018.989 | 1455 | 1018.989 |  |  | 364 | 254.9223 | 364 | 254.9223 | 364 | 254.9223 | 363 | 254.2089 | Амортизація |  | 130
6 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | шт | 1.2135 | 200 | 242.706 | 200 | 242.706 |  |  | 50 | 60.6765 | 50 | 60.6765 | 50 | 60.6765 | 50 | 60.6765 | Амортизація |  | 131
7 | Заміна силових трансформаторів | шт | 78.9807 | 28 | 2211.461 | 28 | 2211.461 |  |  | 7 | 552.8652 | 7 | 552.8652 | 7 | 552.8652 | 7 | 552.8652 | Амортизація |  | 132
8 | І пусковий комплекс І черги будівництва ПС 150/35/10 кВ «Нова» та заходів ПЛ-35-150 кВ | комплекс | 61145 | 1 | 61145 | 7: 1; 8: 61145; 12: 15286.25; 14: 15286.25; 16: 15286.25; 18: 15286.25; 19: Амортизація-4162,69 Прибуток — 41147,00 Реактив — 15835,31; 21: 137
9 | ПС 35 кВ “Кошевая”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (2 шт) | комплекс | 170.9 | 1 | 170.9 | 7: 1; 8: 170.9; 13: 1; 14: 170.9; 19: Реактив; 21: 140
10 | Реконструкція обладнання ПС 35 кВ для створення комплексу автоматичної реєстрації перерв електропостачання фідерів (14 ПС) | комплекс | 2630.82 | 1 | 2630.82 | 7: 1; 8: 2630.82; 14: 749.08; 16: 1123.62; 18: 758.12; 19: Реактив; 21: 141
11 | Рекострукція пристроїв РЗА ПС — 150/35/10 кВ «Новотроицкая». Заміна панелі ЕПЗ — 1636-67/2 ВЕО-150 на пристрій ДІАМАНТ L014 | комплекс | 274.072 | 1 | 274.072 | 7: 1; 8: 274.072; 11: 1; 12: 274.072; 19: Реактив; 21: 147
12 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС 150/35/6 кВ «ХНПЗ». Заміна панелі ДФЗ-201 на пристрій ДІАМАНТ L031 на ПЛ-150 «Коммунальная» | комплекс | 260.35 | 1 | 260.35 | 7: 1; 8: 260.35; 11: 1; 12: 260.35; 19: Реактив — 113,00 ТВЕ — 147,35; 21: 148
13 | ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М | комплекс | 176.68 | 1 | 176.68 | 7: 1; 8: 176.68; 17: 1; 18: 176.68; 19: ТВЕ; 21: 149
14 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «Промышленная» з монтажем шафи постійного оперативного струму ШОТ-01(або аналог) | комплекс | 264.49 | 1 | 264.49 | 7: 1; 8: 264.49; 15: 1; 16: 264.49; 19: ТВЕ; 21: 150
15 | Реконструкція ПС-150/35/10 «Цюрупинская». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу RU-2 в шафу ШОТ-01 (Або аналог) | комплекс | 67.814 | 1 | 67.814 | 7: 1; 8: 67.814; 13: 1; 14: 67.814; 19: ТВЕ; 21: 151
16 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «ГНС-СОС» з монтажем підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801(або аналог) | комплекс | 201.49 | 1 | 201.49 | 7: 1; 8: 201.49; 15: 1; 16: 201.49; 19: ТВЕ; 21: 152
17 | ПС 150 «ГНС КОС» ВВ- 35- Орошение -1 встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М | комплекс | 45.11 | 1 | 45.11 | 7: 1; 8: 45.11; 11: 1; 12: 45.11; 19: ТВЕ; 21: 153
18 | ПКД майбутніх років |  |  |  | 475.562 | 7: 0; 8: 475.562; 12: 118.8905; 14: 118.8905; 16: 118.8905; 18: 118.8905; 19: ТВЕ; 21: 157
Всього по розділу I |  |  |  |  | 100217.595 | 8: 100217.595; 10: 0; 12: 24611.1743; 14: 25019.4363; 16: 25621.2423; 18: 24965.7289; 23: 88.51%
II. Заходи зі зниженню нетехнічних витрат електроенергії
1 | Лічильник електронний однофазний (механічна система відліку) з магнітною пломбою | шт | 0.3 | 9000 | 2700 | 6397 | 1919 | 2603 | 781 | 2250 | 675 | 2250 | 675 | 2250 | 675 | 2250 | 675 | ТВЕ |  | 157
2 | Лічильник електронний трифазний НІК 2303 АРТ 2Т 1120 3*100В 5(10)А (або аналог) | шт | 2.55 | 100 | 255 | 100 | 255 |  |  | 25 | 63.75 | 25 | 63.75 | 25 | 63.75 | 25 | 63.75 | ТВЕ |  | 157
3 | Лічильник електронний трифазний НІК 2301АТ (або аналог) | шт | 1.05 | 200 | 210 | 7: 200; 8: 210; 11: 200; 12: 210; 19: ТВЕ; 21: 157
4 | Зразковий лічильник електроенергії Кл 0.1 | шт | 197.2 | 2 | 394.4 | 7: 2; 8: 394.4; 11: 1; 12: 197.2; 15: 1; 16: 197.2; 19: ТВЕ; 21: 158
5 | Індикатор роботоспромжності схем обліку електричної енергії (6кВт, вимір Ктс) | шт | 7.34 | 28 | 205.52 | 28 | 205.52 |  |  | 7 | 51.38 | 7 | 51.38 | 7 | 51.38 | 7 | 51.38 | ТВЕ |  | 158
6 | Маршрутизатор RTR5 (або аналог) | шт | 16.4 | 4 | 65.6 | 4 | 65.6 |  |  | 1 | 16.4 | 1 | 16.4 | 1 | 16.4 | 1 | 16.4 | ТВЕ |  | 158
Всього по розділу IІ |  |  |  |  | 3830.52 | 8: 3049.52; 10: 781; 12: 1213.73; 14: 806.53; 16: 1003.73; 18: 806.53; 23: 3.383%
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Чулаковская" | комплекс | 681.66 | 1 | 681.66 | 7: 1; 8: 681.66; 11: 1; 12: 681.66; 19: ТВЕ; 21: 160
2 | Багатоканальна автономна система DOGEAR | шт | 33.69 | 2 | 67.38 | 7: 2; 8: 67.38; 13: 2; 14: 67.38; 19: ТВЕ; 21: 165
Всього по розділу IІІ |  |  |  |  | 749.04 | 8: 749.04; 10: 0; 12: 681.66; 14: 67.38; 16: 0; 18: 0; 23: 0.6615%
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 14.1 | 30 | 423 | 7: 30; 8: 423; 11: 30; 12: 423; 19: ТВЕ; 21: 169
2 | Комутатор 24 портовий | шт | 57 | 1 | 57 | 7: 1; 8: 57; 13: 1; 14: 57; 19: ТВЕ; 21: 170
3 | Комутатор 8 портовий | шт | 29.25 | 1 | 29.25 | 7: 1; 8: 29.25; 13: 1; 14: 29.25; 19: ТВЕ; 21: 170
4 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | шт | 4.53 | 11 | 49.83 | 7: 11; 8: 49.83; 11: 11; 12: 49.83; 19: ТВЕ; 21: 171
5 | Принтер А4(200000 стор/міс.) | шт | 24.16 | 6 | 144.96 | 7: 6; 8: 144.96; 11: 6; 12: 144.96; 19: ТВЕ; 21: 171
6 | Планшетний сканер A4 | шт | 4.35 | 15 | 65.25 | 7: 15; 8: 65.25; 13: 15; 14: 65.25; 19: ТВЕ; 21: 172
7 | Потоковый сканер A4 | шт | 19.25 | 2 | 38.5 | 7: 2; 8: 38.5; 13: 2; 14: 38.5; 19: ТВЕ; 21: 172
8 | Зовнішнє мережеве сховище | шт | 162.93 | 1 | 162.93 | 7: 1; 8: 162.93; 13: 1; 14: 162.93; 19: ТВЕ; 21: 173
9 | Програмне забезпечення Microsoft (MEE) (або аналог) | шт | 270.93 | 1 | 270.93 | 7: 1; 8: 270.93; 11: 1; 12: 270.93; 19: ТВЕ; 21: 176
Всього по розділу IV: |  |  |  |  | 1241.65 | 8: 1241.65; 10: 0; 12: 888.72; 14: 352.93; 16: 0; 18: 0; 23: 1.097%
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
1 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав-ПС-154 кВ “ГНС СОС” | комплекс | 587.55 | 1 | 587.55 | 7: 1; 8: 587.55; 13: 1; 14: 587.55; 19: ТВЕ; 21: 181
2 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС-154 кВ “ГНС СОС”- ПС-154 кВ “Дудчино” | комплекс | 600.21 | 1 | 600.21 | 7: 1; 8: 600.21; 13: 1; 14: 600.21; 19: ТВЕ; 21: 181
3 | Комунікаційний модуль радіомережі передавання даних з реєстраторів перерв електропостачання ПС-35кВ | шт | 247.53 | 3 | 742.59 | 7: 3; 8: 742.59; 11: 3; 12: 742.59; 19: ТВЕ; 21: 184
4 | Активна антена BicoLOG 30100 Х | шт | 43.68 | 1 | 43.68 | 7: 1; 8: 43.68; 11: 1; 12: 43.68; 19: ТВЕ; 21: 186
5 | Активна антена MDF 930 X | шт | 33.6 | 1 | 33.6 | 7: 1; 8: 33.6; 11: 1; 12: 33.6; 19: ТВЕ; 21: 186
6 | Активний диференціальний тестер ліній ADP 1 | шт | 17.69 | 1 | 17.69 | 7: 1; 8: 17.69; 11: 1; 12: 17.69; 19: ТВЕ; 21: 186
Всього по розділу V: |  |  |  |  | 2025.32 | 8: 2025.32; 10: 0; 12: 837.56; 14: 1187.76; 16: 0; 18: 0; 23: 1.789%
VІ. Модернізація та закупівля колісної техніки
1 | Автовишка ГАЗ3309АР18 (або аналог) | шт | 874 | 2 | 1748 | 7: 2; 8: 1748; 11: 2; 12: 1748; 19: ТВЕ; 21: 189
2 | Рено Логан (або аналог) | шт | 232.08 | 3 | 696.24 | 7: 3; 8: 696.24; 15: 3; 16: 696.24; 19: ТВЕ; 21: 190
3 | Автокран МАЗ КС5571 32т (або аналог) | шт | 2483.3333 | 1 | 2483.3333 | 7: 1; 8: 2483.3333; 15: 1; 16: 2483.3333; 19: ТВЕ; 21: 191
Всього по розділу VІ: |  |  |  |  | 4927.5733 | 8: 4927.5733; 10: 0; 12: 1748; 14: 0; 16: 3179.5733; 18: 0; 23: 4.352%
VII. Інше
1 | Перевірочна установка ПТ-01(або аналог) | шт | 80 | 1 | 80 | 7: 1; 8: 80; 13: 1; 14: 80; 19: ТВЕ; 21: 193
2 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | шт | 19.9 | 1 | 19.9 | 7: 1; 8: 19.9; 11: 1; 12: 19.9; 19: ТВЕ; 21: 193
3 | Бензо-генератор Vitals (або аналог) 5,0 кВт | шт | 18.4 | 2 | 36.8 | 7: 2; 8: 36.8; 11: 1; 12: 18.4; 17: 1; 18: 18.4; 19: ТВЕ; 21: 194
4 | Теодолит | шт | 31.7 | 1 | 31.7 | 7: 1; 8: 31.7; 15: 1; 16: 31.7; 19: ТВЕ; 21: 196
5 | Сварочний апарат Paton (або аналог) | шт | 21 | 1 | 21 | 7: 1; 8: 21; 15: 1; 16: 21; 19: ТВЕ; 21: 197
6 | Компресор Remeza (або аналог) | шт | 47 | 1 | 47 | 7: 1; 8: 47; 15: 1; 16: 47; 19: ТВЕ; 21: 197
Всього по розділу VІІ: |  |  |  |  | 236.4 | 8: 236.4; 10: 0; 12: 38.3; 14: 80; 16: 99.7; 18: 18.4; 23: 0.2088%
Всього по програмі |  |  |  |  | 113227.9983 | 8: 112446.9983; 10: 781; 12: 30019.1443; 14: 27514.0363; 16: 29904.2457; 18: 25790.6589; 23: 100%
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  |  |  | 13: І.М.Сафронов
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  |  |  | 14: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.