## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | АТ «Херсонобленерго»
Звітний період | з | 2018-01-01 | до | 2018-09-30
Прогнозний період | з | 2018-01-01 | до | 2018-12-31

## Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 110582.21 | 73386.56 | 64579.98 | 550.9 | 88% | 8806.58
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 23113.66 | 17356.19 | 9335.38 | 8465.66 | 53.79% | 8020.81
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 3095.96 | 2604.28 | 593.81 | 52.5 | 22.8% | 2010.47
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 3360.9 | 3360.9 | 2913.37 | 513.54 | 86.68% | 447.53
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 255 | 255 | 219.58 | 0 | 86.11% | 35.42
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 5500.42 | 4751.76 | 5435.5 | 5435.5 | 114.4% | -683.74
7 | Інше | 663.84 | 663.84 | 282.07 | 18.02 | 42.49% | 381.77
Усього |  | 146572 | 102378.53 | 83359.69 | 15036.12 | 81.42% | 19018.84
Голова Правління |  | _____________________ |  |  | І.М.Сафронов
підпис
"___" ______________20____ року

## Детальний звіт
Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на прогнозний період
№ пункта | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2018 рік |  |  |  | Заплановано на 3 квартали | [5 empty] | Виконано, станом на 30.09.2018 | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в єксплуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без. | Причини невиконання плану
[13 empty] | Профінансовано | [6 empty] | Освоєно
|  |  | Джерело фінансування | Вартість одиниці продукції тис.грн без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. | Кількість |  |  | Вартість тис.грн. |  |  | Вартість одиниці продукції тис.грн без ПДВ (к.15/к.14) | Кількість |  |  | Вартість тис.грн. без ПДВ |  |  | Кількість |  |  | Вартість тис.грн. без ПДВ |  |  |  | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ
[7 empty] | всього | пер. | пост. | всього | пер. | пост. |  | всього | пер. | пост. | всього | пер. | пост. | всього | пер. | пост. | всього | пер. | пост.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І - розділ Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання.
1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ Ках. 330-Дудчино | КМ | Амортизація | 2583.15 | 5.48 | 14166 | 0 |  |  | 9444 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4306 |  | Корпорація виробничих та комерційних підприємств "Союз"
2.1 | ПЛ-10кВ Ф-333 від ПС-35/10кВ «Рубанівка» | КМ | Амортизація | 808.6 | 0.303 | 245.006 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 114.2524 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -114.2524 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІАМІД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "ЮГСВЕТ"
2.2 | ПЛ 10 кВ Ф 945 від ПС 35/10 ''Нова Збур'ївка'' | КМ | Амортизація | 238.1 | 6 | 1428.6 | 3 |  |  | 714.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 605.6072 |  |  | 0 |  |  | 10.5211 |  |  | 65792 | 0 | 108.6728 | 0 | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Криволап Сергій Федорович
2.3 | ПЛ-10кВ Ф-1914 від ПС-35/10кВ | КМ | Амортизація | 575.2 | 0.15 | 86.28 | 0.075 |  |  | 43.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 44.6641 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.075 | -1.5241 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "ЮГСВЕТ"
2.4 | ПЛ-10 кВ Ф-692 від ПС-35/10 кВ «Щасливцеве» с Щасливцеве | КМ | Амортизація | 359.6 | 1.8048 | 649.006 | 0.9024 |  |  | 324.51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 291.2877 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.9024 | 33.2223 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
3.1 | ПЛ-0,4кВ Ф №1 від ТП-19 | КМ | Амортизація | 531.6 | 0.19 | 101.004 | 0.095 |  |  | 50.502 |  |  | 0 | 0 |  |  | 28.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.095 | 22.035 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.2 | ПЛ-0,4кВ Ф №4 від ТП-154 | КМ | Амортизація | 466.4 | 0.35 | 163.24 | 0.175 |  |  | 81.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 51.2908 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.175 | 30.3292 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.3 | ПЛ-0,4кВ Ф №1 від КТП-046 | КМ | Амортизація | 625.7 | 1.06 | 663.242 | 1.06 |  |  | 663.242 |  |  | 0 | 0 |  |  | 204.7607 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.06 | 458.4813 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА,ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.4 | ПЛ-0,4кВ Ф №4 від КТП-016 | КМ | Амортизація | 599.3 | 1.05 | 629.265 | 1.05 |  |  | 629.265 |  |  | 0 | 0 |  |  | 190.3627 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.05 | 438.9023 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.5 | ПЛ-0,4кВ від КТП-025 | КМ | Амортизація | 661.1 | 1.36 | 899.096 | 1.36 |  |  | 899.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 268.8286 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.36 | 630.3014 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ"/МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "УГМК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.6 | ПЛ-0,4кВ Ф №1,2,3,4 від ТП-55 | КМ | Амортизація | 467.8 | 4.01 | 1875.878 | 2.005 |  |  | 937.939 |  |  | 0 | 0 |  |  | 272.1657 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.005 | 665.7733 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ"/МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "УГМК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.7 | ПЛ-0,4кВ Ф №3 від КТП-788 | КМ | Амортизація | 419.3 | 1.1 | 461.23 | 1.1 |  |  | 461.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 226.7735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 234.4465 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.8 | ПЛ-0,4кВ Ф 2, 3, 5 від ТП-409 | КМ | Амортизація | 631.5 | 2.73 | 1723.995 | 2.73 |  |  | 1723.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 857.3102 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.73 | 866.5798 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.9 | ПЛ-0,4кВ Ф №2 від ТП-261 | КМ | Амортизація | 385.97 | 2.18 | 841.42 | 2.18 |  |  | 841.42 |  |  | 0 | 0 |  |  | 425.3086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.18 | 416.1114 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.10 | ПЛ-0,4кВ від ТП-55 | КМ | Амортизація | 854.69 | 1.95 | 1666.64 | 0.975 |  |  | 833.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 501.3927 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.975 | 331.9273 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.11 | ПЛ-0,4кВ від ТП-411 | КМ | Амортизація | 488.8 | 1.32 | 645.216 | 1.32 |  |  | 645.216 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.32 | 645.216 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.12 | ПЛ-0,4кВ, Ф 5 від ТП-62 | КМ | Амортизація | 441.5 | 2.1 | 927.15 | 2.1 |  |  | 927.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 483.5641 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | 443.5559 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.13 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-700 | КМ | Амортизація | 557.4 | 1.04 | 579.696 | 1.04 |  |  | 579.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 288.301 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 | 291.399 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.14 | ПЛ-0,4кВ від КТП-589 | КМ | Амортизація | 424.7 | 4.12 | 1749.764 | 2.06 |  |  | 874.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 705.7161 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.06 | 169.1939 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦКОЛОР",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.15 | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-610 | КМ |  | 529.9 | 0.66 | 349.734 | 0.33 |  |  | 174.87 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94.6993 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 | 80.1707 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІАМІД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.16 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-120 | КМ | Амортизація | 982.45 | 2.75 | 2705.68 | 1.377 |  |  | 1352.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1382.5981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.377 | -29.7581 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
3.17 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-452 | КМ | Амортизація | 781.15 | 3.72 | 2906.65 | 1.8605 |  |  | 1453.33 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1044.5354 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8605 | 408.7946 |  | ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА,ФОП Собко Ірина Олександрівна
3.18 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-405 | КМ | Амортизація | 492.4 | 4.395 | 2164.098 | 2.1975 |  |  | 1082.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1063.4815 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1975 | 18.5685 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.1 | КЛ-10кВ від РП «Сенявина» до ТП-535 м.Херсон | КМ | Амортизація | 934.7 | 0.632 | 590.73 | 0.632 |  |  | 590.73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 293.215 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.632 | 297.515 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.2 | КЛ-6кВ від ПС «Карантинная» до ТП-769 м.Херсон | КМ | Амортизація | 1777.5 | 0.62 | 1102.05 | 0.62 |  |  | 1102.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 77.9338 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.62 | 1024.1463 |  | ПП Левас,ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ФРІДОМ ПРО",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4.3 | КЛ-6кВ від ПС “Карантинная” до РП “Шенгелия” м.Херсон | КМ | Амортизація | 3371.9 | 1.17 | 3945.056 | 1.17 |  |  | 3945.056 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1969.098 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.17 | 1975.958 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.4 | КЛ-6кВ від ПС “Карантинная” до РП “Дорофеева” м.Херсон | КМ | Амортизація | 1902.8 | 0.628 | 1194.958 | 0.628 |  |  | 1194.958 |  |  | 0 | 0 |  |  | 596.785 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.628 | 598.173 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.5 | КЛ-6кВ від ТП-163 до ТП-348 м.Херсон | КМ | Амортизація | 1061.8 | 0.35 | 371.63 | 0.35 |  |  | 371.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 183.6295 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.35 | 188.0005 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.6 | КЛ-6кВ від ПС «Заводская» до оп.№1 ПЛ-6кВ ТП-162 | КМ | Амортизація | 1150.1 | 1.66 | 1909.166 | 0.83 |  |  | 954.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 436.2008 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.83 | 518.3592 |  | ПП Левас,ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ФРІДОМ ПРО",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4.7 | КЛ-6кВ від ТП-148 до ТП-598 м.Херсон | КМ | Амортизація | 972.9 | 0.27 | 262.683 | 0.27 |  |  | 262.683 |  |  | 0 | 0 |  |  | 129.618 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.27 | 133.065 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.8 | КЛ-6кВ від ТП-160 до ТП-222 м.Херсон | КМ | Амортизація | 1044.3 | 0.34501 | 360.294 | 0.34501 |  |  | 360.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 87.9831 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.34501 | 272.3069 |  | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ФРІДОМ ПРО",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4.9 | КЛ-6кВ від ТП-206 до оп.№57 ПЛ-6кВ Ф-2306 ТП-217 м.Херсон | КМ | Амортизація | 1282.3 | 0.12 | 156.44 | 0.122 |  |  | 156.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 35.2959 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.122 | 121.1441 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ"/МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "УГМК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ФРІДОМ ПРО",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА,ФОП Собко Ірина Олександрівна
4.10 | КЛ-10 кВвід ТП-529 до ТП-530 | КМ | Амортизація | 1700.3 | 0.33 | 561.099 | 0.33 |  |  | 561.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 278.997 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 | 282.103 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.11 | КЛ 6 кВ від РП Шуменський до ТП-817 | КМ | Амортизація | 894.6 | 0.16 | 143.136 | 0.16 |  |  | 143.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18.5772 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.16 | 124.5628 |  | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ФРІДОМ ПРО",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4.12 | КЛ-10 кВ від ТП-538 до ТП-539 | КМ | Амортизація | 1564.7 | 0.36 | 563.292 | 0.18 |  |  | 281.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 280.0935 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 | 1.5465 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.13 | КЛ-10 кВ від ПС «Сухарная» до ТП-843 | КМ | Амортизація | 1169.3 | 0.24 | 280.632 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 37.3123 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -37.3123 |  | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ФРІДОМ ПРО",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4.14 | КЛ -10 кВ від ТП-515 до ТП-516 | КМ | Амортизація | 1694.7 | 0.21002 | 355.921 | 0.10503 |  |  | 177.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 47.4721 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.10503 | 130.4879 |  | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ФРІДОМ ПРО",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТУПІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4.15 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ Ф-210 оп.№6 до ТП-182 м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 915.9 | 0.25 | 228.975 | 0.25 |  |  | 228.975 |  |  | 0 | 0 |  |  | 113.1465 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.25 | 115.8285 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.16 | КЛ-6кВ від ТП-11 до ТП-10 м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1109.8 | 0.45998 | 510.486 | 0.45998 |  |  | 510.486 |  |  | 0 | 0 |  |  | 253.909 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.45998 | 256.577 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.17 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ оп.14 Ф-1915 ПС Н.Маячка до КТП-823 с.Счастливе | КМ | Амортизація | 676 | 0.2 | 135.2 | 0.1 |  |  | 67.6 |  |  | 26.3 | 0 |  |  | 36.1956 | [5 empty] | 10.5 |  |  | 65636 | 0.1 | 31.4044 |  | ГУДКСУ у м.Херсон,ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕО-ПРАЙМ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕНЕРГОТРАНС",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
5.1 | КЛ-0,4кВ від ТП-44 до оп.№1 ПЛ-0,4кВ м.Херсон | КМ | Амортизація | 1030.3 | 0.1 | 103.03 | 0.1 |  |  | 103.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 53.2705 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 49.7595 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.2 | КЛ-0,4кВ від к.я ж/б по вул. К.Маркса,39 до к.я ж/б по вул.Радянська,19 м.Херсон | КМ | Амортизація | 821.74 | 0.19 | 156.13 | 0.19 |  |  | 156.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 81.0285 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.19 | 75.1015 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.3 | КЛ-0,4кВ від ТП-765 м.Херсон | КМ | Амортизація | 992.25 | 0.08 | 79.38 | 0.08 |  |  | 79.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40.8035 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.08 | 38.5765 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.4 | КЛ-0,4кВ від ТП-835 м.Херсон | КМ | Амортизація | 1880.86 | 0.14 | 263.32 | 0.14 |  |  | 263.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 139.2735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.14 | 124.0465 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.5 | КЛ-0,4кВ від ТП-338 м. Херсон | КМ | Амортизація | 1196.72 | 0.18 | 215.41 | 0.18 |  |  | 215.41 |  |  | 0 | 0 |  |  | 107.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 | 107.6 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.6 | КЛ-0,4кВ від ТП-20 м.Херсон | КМ | Амортизація | 519 | 0.54 | 280.26 | 0.54 |  |  | 280.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 175.2705 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.54 | 104.9895 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.7 | КЛ-0,4кВ від в/п ж/б пл.Свободи,3 до в/п ж/б пл.Свободи,5 та від в/п ж/б пл.Свободи,5 до в/п ж/б пл.Свободи,7 | КМ | Амортизація | 899.25 | 0.12 | 107.91 | 0.12 |  |  | 107.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 62.7515 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.12 | 45.1585 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.8 | КЛ-0,4кВ від ТП-260 м.Херсон | КМ | Амортизація | 1082.3 | 0.14 | 151.522 | 0.14 |  |  | 151.522 |  |  | 0 | 0 |  |  | 74.6135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.14 | 76.9085 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.9 | КЛ-0,4кВ від ТП-666 м.Херсон | КМ | Амортизація | 720.1 | 0.33 | 237.633 | 0.33 |  |  | 237.633 |  |  | 0 | 0 |  |  | 117.7245 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 | 119.9085 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.10 | КЛ-0,4кВ від ТП-163 м.Херсон | КМ | Амортизація | 774.1 | 0.27 | 209.007 | 0.27 |  |  | 209.007 |  |  | 0 | 0 |  |  | 103.123 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.27 | 105.884 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.11 | КЛ-0,4кВ від ТП-601м.Херсон | КМ | Амортизація | 1293.6 | 0.08 | 103.488 | 0.08 |  |  | 103.488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 48.983 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.08 | 54.505 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.12 | КЛ 0,4 кВ РП Блюхера Безроднего 33 к2 | КМ | Амортизація | 1494.05 | 0.07 | 110.56 | 0.07 |  |  | 110.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 58.811 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.07 | 51.749 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.13 | КЛ 0,4 кВ РП Блюхера Безроднего 35 к1 | КМ | Амортизація | 1165.1 | 0.13 | 148.55 | 0.13 |  |  | 148.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 79.2295 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.13 | 69.3205 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.14 | КЛ 0,4 кВ РП Блюхера Безроднего 35 к2 | КМ | Амортизація | 1205.38 | 0.13 | 156.7 | 0.13 |  |  | 156.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 83.316 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.13 | 73.384 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.15 | КЛ-0,4кВ від к.я. ж/б по просп. Дніпровський, 168 до к.я. ж/б по просп. Дніпровський, 172 м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 792.07 | 0.14 | 110.89 | 0.14 |  |  | 110.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 56.5617 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.14 | 54.3283 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.16 | КЛ-0,4кВ від ТП-77 м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 912.6 | 0.1 | 91.26 | 0.1 |  |  | 91.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50.9772 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 40.2828 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.17 | КЛ-0,4Кв від КТП-184 м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 732.48 | 0.31012 | 227.157 | 0.31012 |  |  | 227.157 |  |  | 0 | 0 |  |  | 115.711 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.31012 | 111.446 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
5.18 | КЛ-0,4кВ від ТП-222 м.Таврійськ | КМ | Амортизація | 965.83 | 0.12 | 115.9 | 0.12 |  |  | 115.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 62.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.12 | 53.26 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.1 | Встановлення ТП для розвантаження ТП №7ТП1А | ШТ | Амортизація | 127.27 | 1 | 127.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 91.4802 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -91.4802 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІАМІД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
6.2 | Встановлення ТП для розвантаження КТП 122 | ШТ | Амортизація | 170.91 | 1 | 170.91 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 86.3819 | [5 empty] | 4 |  |  | 65795/1 | 0 | -86.3819 | -49.46 | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІАМІД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Криволап Сергій Федорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
6.3 | Встановлення ТП для розвантаження ЗТП-765 | КМ | Амортизація | 212.65 | 1 | 212.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 113.3437 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -113.3437 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІАМІД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Криволап Сергій Федорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
6.4 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-5, КТП-7 | ШТ | Амортизація | 264.18 | 1 | 264.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 126.2684 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -126.2684 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІАМІД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГ МЕТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Криволап Сергій Федорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
6.5 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-33 | ШТ | Амортизація | 211.41 | 1 | 211.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 107.105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -107.105 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.6 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-65 | ШТ | Амортизація | 185.5 | 1 | 185.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 82.5903 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -82.5903 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Криволап Сергій Федорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
6.7 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-34 | ШТ | Амортизація | 227.26 | 1 | 227.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 115.3975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -115.3975 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.8 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-62 | ШТ | Амортизація | 196.4 | 1 | 196.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 95.004 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -95.004 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.9 | Встановлення КТП 160/10/0,4кВ для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП 318А с.Олександрівка | ШТ | Амортизація | 179.07 | 1 | 179.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 60.3335 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -60.3335 |  | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.1 | КТП-10/0,4кВ №41, м. Скадовськ, 250/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 72.36 | 1 | 72.36 | 1 |  |  | 72.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 83.623 |  |  | 0 |  |  | 83.623 |  |  | 41 | 1 | -11.263 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.2 | КТП-10/0,4кВ №47,с. Красне, 160/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 61.84 | 1 | 61.84 | 1 |  |  | 61.84 |  |  | 63.43 | 1 |  |  | 62.119 |  |  | 1 |  |  | 62.119 |  |  | 47 | 0 | -0.27899 | 0.45 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.3 | КТП-10/0,4кВ №266, смт. Лазурне,250/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 72.36 | 1 | 72.36 | 1 |  |  | 72.36 |  |  | 85.05 | 1 |  |  | 84.1135 |  |  | 1 |  |  | 84.1135 |  |  | 266 | 0 | -11.7535 | 16.24 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.4 | РП-1, м. Н. Каховка, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.43 | 1 | 103.43 | 1 |  |  | 103.43 |  |  | 0 | 0 |  |  | 90.226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 13.204 |  | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.5 | КТП-21, м. Н. Каховка, 250/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 88.75 | 1 | 88.75 | 1 |  |  | 88.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 83.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 5.37 |  | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.6 | ЗТП-34, м. Н. Каховка, 630/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 110.6 | 1 | 110.6 | 1 |  |  | 110.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 123.331 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -12.731 |  | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.7 | ЗТП-59 м. Н. Каховка, 630/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 110.6 | 1 | 110.6 | 1 |  |  | 110.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 123.331 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -12.731 |  | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.8 | КТП-4, смт. Високопілля, 160/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 61.84 | 1 | 61.84 | 1 |  |  | 61.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61.7562 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.08383 |  | ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.9 | КТП-88, смт. Високопілля, 250/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 72.79 | 1 | 72.79 | 1 |  |  | 72.79 |  |  | 0 | 0 |  |  | 83.9242 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -11.1342 |  | ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.10 | ЗТП-103, смт. Високопілля, 160/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 61.84 | 1 | 61.84 | 1 |  |  | 61.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61.7562 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.08383 |  | ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.11 | ЗТП-6, м. Каховка, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 104.22 | 1 | 104.22 | 1 |  |  | 104.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 92.917 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 11.303 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.12 | ЗТП-101, м. Каховка, 400/6/0,4, 250/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 161.85 | 1 | 161.85 | 1 |  |  | 161.85 |  |  | 0 | 0 |  |  | 176.411 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -14.561 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.13 | ЗТП-34, м. Каховка, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 100.5 | 1 | 100.5 | 1 |  |  | 100.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 92.9811 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 7.5189 |  | ПП "Ферумбуденерго",ТОВ "Автоформула Центр",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.14 | ЗТП-2, м. Каховка, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 100.5 | 1 | 100.5 | 1 |  |  | 100.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 100.2476 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.25235 |  | ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВ "Автоформула Центр",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦКОЛОР",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.15 | ЗТП-480, м. Каховка, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 183.593 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -80.323 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.16 | ЗТП-522, м.Каховка,250/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 72.79 | 1 | 72.79 | 1 |  |  | 72.79 |  |  | 0 | 0 |  |  | 85.735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -12.945 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.17 | ЗТП-806, м. Олешки, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94.8113 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.4587 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.18 | РП-837 Т2, м. Олешки, 400/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94.5369 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.7331 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.19 | ЗТП-381 Т2, Олешки, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94.8684 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.4016 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.20 | КТП-139, смт. Чаплинка, 100/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 64.07 | 1 | 64.07 | 1 |  |  | 64.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 53.5915 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 10.4785 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.21 | ЗТП 260, м. Херсон, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94.0652 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 9.2048 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦКОЛОР",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.22 | ЗТП 68, м.Херсон, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 92.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 10.803 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.23 | ЗТП 356, м. Херсон, 250/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 72.79 | 1 | 72.79 | 1 |  |  | 72.79 |  |  | 0 | 0 |  |  | 85.92 |  |  | 0 |  |  | 85.92 |  |  | 2-998 | 1 | -13.13 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.24 | ЗТП 809 (2Т), м. Херсон, 250/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 72.79 | 1 | 72.79 | 1 |  |  | 72.79 |  |  | 0 | 0 |  |  | 90.128 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -17.338 |  | ПП "Ферумбуденерго",ТОВ "Автоформула Центр",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦКОЛОР",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.25 | ЗТП 525 (1Т), м. Херсон, 400/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94.3247 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.9453 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.26 | ЗТП 524(1Т), м. Херсон, 400/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 93.9933 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 9.2767 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.27 | ЗТП 486, м. Херсон, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 92.917 |  |  | 0 |  |  | 92.917 |  |  | 2-889 | 1 | 10.353 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ Фірма "Релеекспорт"
7.28 | ЗТП 465 (2Т), м. Херсон, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 90.9876 |  |  | 0 |  |  | 90.9876 |  |  | 2-946 | 1 | 12.2824 |  | ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.29 | ЗТП 235, м. Херсон, 400/6/0,4 | ШТ | Амортизація | 103.27 | 1 | 103.27 | 1 |  |  | 103.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 93.8231 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 9.4469 |  | ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
7.30 | КТП 75, с. Таврійське, 63/10/0,4 | ШТ | Амортизація | 43.79 | 1 | 43.79 | 1 |  |  | 43.79 |  |  | 0 | 0 |  |  | 41.0357 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2.7543 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.1 | ПЛ 10 кВ Ф 6411 с ПС 35/10 «Генічеська» | ШТ | Амортизація | 605.73 | 1 | 605.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 302.1695 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -302.1695 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.2 | ПЛ 10 кВ Ф 2002 с ПС 35/10 «Раденск» | ШТ | Амортизація | 614.36 | 1 | 614.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 306.4845 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -306.4845 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.3 | ПЛ 10 кВ Ф 8305 с ПС 35/10 «Каланчак» | ШТ | Амортизація | 611.77 | 1 | 611.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 305.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -305.19 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.4 | ПЛ 10 кВ Ф 8303 с ПС 35/10 «Каланчак» | ШТ | Амортизація | 555.46 | 1 | 555.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 277.036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -277.036 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.5 | ПЛ 10 кВ Ф611 с ПС 150/35/10 «Новотроїцька» | ШТ | Амортизація | 557.82 | 1 | 557.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 278.213 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -278.213 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.6 | ПЛ 10 кВ Ф 274 с ПС 35/10 «Горностаївка» | ШТ | Амортизація | 556.73 | 1 | 556.73 | 1 |  |  | 556.73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 277.6705 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 279.0595 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.7 | ПЛ-10кВ Ф-773 ПС-35/10кВ с. Г. Велетень | ШТ | Амортизація | 562.18 | 1 | 562.18 | 1 |  |  | 562.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 280.394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 281.786 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.8 | ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10кВ «Лісна» м. Олешки | ШТ | Амортизація | 561.77 | 1 | 561.77 | 1 |  |  | 561.77 |  |  | 0 | 0 |  |  | 280.189 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 281.581 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.9 | ПЛ-10кВ Ф-1906 від ПС-35/10кВ «Лісна» м. Олешки | ШТ | Амортизація | 573.67 | 1 | 573.67 | 1 |  |  | 573.67 |  |  | 0 | 0 |  |  | 286.139 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 287.531 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.10 | ПЛ-10кВ Ф-561 ПС Станіслав | ШТ | Амортизація | 554.76 | 1 | 554.76 | 1 |  |  | 554.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 276.6825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 278.0775 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
9.1 | ЗТП-241 | ШТ | Амортизація | 161.18 | 1 | 161.18 | 1 |  |  | 161.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 180.7116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -19.5316 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.2 | ЗТП-378 | ШТ | Амортизація | 171.98 | 1 | 171.98 | 1 |  |  | 171.98 |  |  | 0 | 0 |  |  | 193.3955 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -21.4155 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.3 | ЗТП-166 | ШТ | Амортизація | 159.11 | 1 | 159.11 | 1 |  |  | 159.11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 170.5873 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -11.4773 |  | ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦКОЛОР",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.4 | ЗТП-23 | ШТ | Амортизація | 158.14 | 1 | 158.14 | 1 |  |  | 158.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 147.9177 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 10.2223 |  | ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК",ТОВ "Автоформула Центр",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦКОЛОР",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.5 | ЗТП-184 | ШТ |  | 170.14 | 1 | 170.14 | 1 |  |  | 170.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 182.1654 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -12.0254 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.6 | ЗТП-236 | ШТ | Амортизація | 157.14 | 1 | 157.14 | 1 |  |  | 157.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 139.8826 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 17.2574 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.7 | ЗТП-812 | ШТ | Амортизація | 97.13 | 1 | 97.13 | 1 |  |  | 97.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 59.0159 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 38.1141 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.8 | ЗТП-19 | ШТ | Амортизація | 95.24 | 1 | 95.24 | 1 |  |  | 95.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 55.3748 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 39.8652 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.9 | ЗТП-22 | ШТ | Амортизація | 125.06 | 1 | 125.06 | 1 |  |  | 125.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 75.189 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 49.871 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.10 | ЗТП-29 | ШТ | Амортизація | 102.69 | 1 | 102.69 | 1 |  |  | 102.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 67.7224 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 34.9676 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.11 | ЗТП-30 | ШТ | Амортизація | 109.03 | 1 | 109.03 | 1 |  |  | 109.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 71.0838 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 37.9462 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.12 | ЗТП-33 | ШТ | Амортизація | 104.74 | 1 | 104.74 | 1 |  |  | 104.74 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61.1379 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 43.6021 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.13 | ЗТП-34 | ШТ | Амортизація | 103.44 | 1 | 103.44 | 1 |  |  | 103.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 64.5045 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 38.9355 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.14 | ЗТП-43 | ШТ | Амортизація | 110.06 | 1 | 110.06 | 1 |  |  | 110.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 63.9791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 46.0809 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.15 | ЗТП-59 | ШТ | Амортизація | 129.52 | 1 | 129.52 | 1 |  |  | 129.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 134.3491 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -4.8291 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.16 | ЗТП-64 | ШТ | Амортизація | 125.65 | 1 | 125.65 | 1 |  |  | 125.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 134.9609 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -9.3109 |  | ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.17 | ЗТП-160 | ШТ | Амортизація | 122.47 | 1 | 122.47 | 1 |  |  | 122.47 |  |  | 0 | 0 |  |  | 76.2944 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 46.1756 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.18 | ЗТП-173 | ШТ | Амортизація | 132.9 | 1 | 132.9 | 1 |  |  | 132.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 82.131 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 50.769 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.19 | ЗТП-189 | ШТ | Амортизація | 127.7 | 1 | 127.7 | 1 |  |  | 127.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 100.7566 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 26.9434 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.20 | ЗТП-218 | ШТ | Амортизація | 138.28 | 1 | 138.28 | 1 |  |  | 138.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 75.0321 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 63.2479 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.21 | ЗТП-220 | ШТ | Амортизація | 143.62 | 1 | 143.62 | 1 |  |  | 143.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 66.9555 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 76.6645 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.22 | ЗТП-223 | ШТ | Амортизація | 112.96 | 1 | 112.96 | 1 |  |  | 112.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 67.0156 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 45.9444 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.23 | ЗТП-229 | ШТ | Амортизація | 113.74 | 1 | 113.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 73.903 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -73.903 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.24 | ЗТП-260 | ШТ | Амортизація | 114.55 | 1 | 114.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 47.7284 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -47.7284 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.25 | ЗТП-272 | ШТ | Амортизація | 103.03 | 1 | 103.03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 47.433 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -47.433 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.26 | ЗТП-315 | ШТ | Амортизація | 126.39 | 1 | 126.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -61.82 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.27 | ЗТП-343 | ШТ | Амортизація | 99.46 | 1 | 99.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 46.524 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -46.524 |  | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.28 | ЗТП-356 | ШТ | Амортизація | 100.66 | 1 | 100.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 47.8652 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -47.8652 |  | ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.29 | ЗТП-411 | ШТ | Амортизація | 148.94 | 1 | 148.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 62.5661 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -62.5661 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.30 | ЗТП-764 | ШТ | Амортизація | 144.5 | 1 | 144.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 53.8045 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -53.8045 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.31 | ЗТП-75 | ШТ | Амортизація | 102.21 | 1 | 102.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61.0304 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -61.0304 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.32 | ЗТП-227 | ШТ | Амортизація | 126.64 | 1 | 126.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 95.1865 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -95.1865 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.33 | ЗТП-358 | ШТ | Амортизація | 100.89 | 1 | 100.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 65.5609 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -65.5609 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.34 | ЗТП-655 | ШТ | Амортизація | 100.72 | 1 | 100.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 63.1231 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -63.1231 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.35 | ЗТП-738 | ШТ | Амортизація | 100.72 | 1 | 100.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 72.0494 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -72.0494 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.36 | ЗТП-87 Білозерка | ШТ | Амортизація | 125.86 | 1 | 125.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 75.8106 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -75.8106 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.37 | ЗТП-40 Білозерка | ШТ | Амортизація | 129.02 | 1 | 129.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 74.3161 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -74.3161 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.38 | ЗТП-33 Білозерка | ШТ | Амортизація | 106.02 | 1 | 106.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 83.9398 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -83.9398 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.39 | ЗТП-220 Голая Пристань | ШТ | Амортизація | 143.62 | 1 | 143.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 75.2244 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -75.2244 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.40 | ЗТП-1028 Голая Пристань | ШТ | Амортизація | 102.74 | 1 | 102.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 68.4937 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -68.4937 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9.41 | ЗТП-1026 Голая Пристань | ШТ | Амортизація | 102.74 | 1 | 102.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 75.9467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -75.9467 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ЛАЙТ СИСТЕМС",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ"
10 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-150/35/10 кВ «Новотроїцька». Заміна панелі ЕПЗ-1636 ПЛ-150 «Н.Тимофіївка-2» на пристрій “Діамант” | ПОСЛУГА | Амортизація | 268.82 | 1 | 268.82 | 1 |  |  | 268.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 261.0402 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 7.7798 |  | ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.
11 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-150/35/10 кВ «Н.Алексеевка». Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35 кВ на РС83-АВ2 | ПОСЛУГА | Амортизація | 230.72 | 1 | 230.72 | 1 |  |  | 230.72 |  |  | 0 | 7 |  |  | 160.4176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -6 | 70.3024 | -90.07 | ТОВ"Комплектенергопоставка"
12 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС-150/35/10 кВ «П.Покровська». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801 (або аналог) | ПОСЛУГА | Амортизація | 366.78 | 1 | 366.78 | 1 |  |  | 366.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 283.3424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 83.4376 |  | ТОВ "Акку - Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.
13 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС-150/10 кВ «Коммунальная». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801 (або аналог) | ШТ | Амортизація | 322.06 | 1 | 322.06 | 1 |  |  | 322.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 283.3424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 38.7176 |  | ТОВ "Акку - Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.
14 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС — 150/35/6 кВ «ХНПЗ». Заміна панелі ЕПЗ — 1636 ПЛ-150 "П.Покровская" на пристрій Діамант L014 або аналог | ПОСЛУГА | Амортизація | 268.82 | 1 | 268.82 | 1 |  |  | 268.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 260.2399 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.5801 |  | ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.
15 | "Реконструкція пристроїв РЗА ПС-150/35/10кВ ""П.Покровская"". Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на МП пристрої РЗА" | ПОСЛУГА | Амортизація | 405.7 | 2 | 811.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 876.145 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -876.145 |  | ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.
16 | ПС-35/6кВ "Оч.Сооружения" Реконструкція ВРП-35 з заміною масляних вимикачів на вакуумні. | ПОСЛУГА | Амортизація | 4093.23 | 1 | 4093.23 | 0.75 |  |  | 3069.924 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2142.0975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.75 | 927.8265 |  | ТОВ "Електра",ТОВ "КПФ "Промікс"
17 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС-35/6 «Комсомольская». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801 (або аналог) | ПОСЛУГА | Амортизація | 358.47 | 1 | 358.47 | 1 |  |  | 358.47 |  |  | 0 | 0 |  |  | 283.3424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 75.1276 |  | ТОВ "Акку - Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.
18 | Реконструкція ВРП-35 кВ ПС 35 кВ “Северная” з заміною МВ-35 кВ на вакуумні з комплектом трансформаторів струму | ПОСЛУГА | Амортизація | 2190.07 | 1 | 2190.07 | 0.75 |  |  | 1642.554 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1458.1916 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.75 | 184.3624 |  | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-РЗВА",Товариство з обмеженою відповідальністю "РЗА СИСТЕМЗ",ТОВ "Запоріженергокомплект",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "КПФ "Промікс",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.
19 | Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Виноградово” | ПОСЛУГА | Амортизація - 27729,04, реактив - 124,41 | 26453.53 | 1 | 26453.53 | 0 |  |  | 13205 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18124.1287 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4919.1287 |  | ТОВ "Електра"
20 | Розробка ПКД - Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-150 та ПРВВ-150 кВ на мікропроцесорні пристрої | ШТ | Реактив | 120 | 1 | 120 | 1 |  |  | 120 |  |  | 0 | 0 |  |  | 59.8477 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 60.1523 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТОПЕНЕРГОПРОЕКТ"
21 | Розробка ПКД-Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Н.Олексіївка” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ | ШТ | Реактив | 160 | 1 | 160 | 1 |  |  | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 160
22 | Розробка ПКД-Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Партизани Тягова” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ | ШТ | Реактив | 199.92 | 1 | 199.92 | 1 |  |  | 199.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 199.92
23 | Розробка ПКД-Будівництво ПЛ-150 кВ “Н.Олексіївка-Генічеська 150” | ШТ | Реактив | 500.22 | 1 | 500.22 | 1 |  |  | 500.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 500.22
24 | Розробка ПКД-Будівництво ПЛ-150 кВ “Партизани Тягова-Генічеська 150” | ШТ | Реактив | 500.22 | 1 | 500.22 | 1 |  |  | 500.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 500.22
25 | Розробка ПКД-Будівництво ПС 150/20 кВ “Генічеська” | ШТ | Реактив | 719.69 | 1 | 719.69 | 1 |  |  | 719.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 719.69
26 | ПКД майбутніх років | ШТ | Реактив | 4524.91 | 1 | 4524.91 | 1 |  |  | 4524.91 | [6 empty] | 1037.6425 | [5 empty] | 26.1974 |  |  | 202,68309,68411,68637,68638 |  | 3487.2675 |  | Міське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона",ПАТ "ХЕРСОНГАЗ",ПП Голованов Віктор Анатолійович,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" НОВОТЕХЕЛЕКТРО",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Укртехінвентаризація"
Всього по І - розділ | [5 empty] | 110582.205 |  |  |  | 73386.557 | [6 empty] | 64579.9811 | [5 empty] | 550.8985 |  |  |  |  | 8806.5759
II - розділ Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії.
1 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Реактив | 0.729 | 4000 | 2915.62 | 3000 |  |  | 2186.72 | [6 empty] | 1252.4171 | [5 empty] | 922.0002 |  |  | акти вересня |  | 934.3029 |  | ПП "Мет-Ал",Приватне підприємство "Енерго-Леп-Комплект",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА " ОЛЬГА І КО"/ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО/,ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
2 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Реактив | 1.263 | 800 | 1010.16 | 600 |  |  | 757.62 | [6 empty] | 475.743 | [5 empty] | 21.8056 |  |  | акти вересня |  | 281.877 |  | ПП "Мет-Ал",Приватне підприємство "Енерго-Леп-Комплект",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
3 | Електролічильник 3-и фазний,багатофункціональний з портом RS-485, 3х100В, 5А | ШТ | Реактив | 2.7 | 300 | 810 | 225 |  |  | 607.5 |  |  | 0 | 40 |  |  | 56.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 185 | 550.8 |  | ТОВ "Албат"
4 | Електролічильник SL7000 | ШТ | Реактив | 7.8 | 10 | 78 | 10 |  |  | 78 |  |  | 8.19 | 5 |  |  | 36.855 |  |  | 1 |  |  | 8.19 |  |  | 220 | 5 | 41.145 | 5% | ТОВ "Албат" | 4(100% оплата), 1(50% оплата)
5 | Електролічильник АСКОЕ побут багатофункціональний однофазний з PLC модемом, вбудованим реле, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-50А 220В | ШТ | Реактив | 1.251 | 12478 | 15611.88 | 9360 |  |  | 11710.35 |  |  | 1.19 | 5600 |  |  | 6671.19 |  |  | 5600 |  |  | 6671.19 |  |  | 2754,389,3182,3491 | 3760 | 5039.16 | -4.876% | ТОВ"АДД-Енергія",ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
6 | Електролічильник АСКОЕ побут багатофункціональний трифазний прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-80А 380В | ШТ | Реактив | 2.7 | 640 | 1728 | 480 |  |  | 1296 |  |  | 2.54 | 190 |  |  | 482.4765 |  |  | 190 |  |  | 482.4765 |  |  | 2754,3182,3491 | 290 | 813.5235 | -5.926% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
7 | Маршрутизатор АСКОЕ побут (PLC-GSM(GPRS)) | ШТ | Реактив | 15 | 64 | 960 | 48 |  |  | 720 |  |  | 15.5 | 30 |  |  | 360 |  |  | 30 |  |  | 360 |  |  | 2753,3181,3490 | 18 | 360 | 3.333% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 18(100% оплата), 12(50% передплата)
Всього по II - розділ | [5 empty] | 23113.66 |  |  |  | 17356.19 | [6 empty] | 9335.3816 | [5 empty] | 8465.6623 |  |  |  |  | 8020.8084
IІІ - розділ Впровадження та розвиток АСДТК.
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Троицкая" | ШТ | Реактив | 977 | 1 | 977 | 1 |  |  | 977 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 977
2 | Реконструкція обладнання ПС 150 кВ для впровадження комплексної телемеханіки ПС-154 кВ "Чулаковская" | ПОСЛУГА | Реактив | 1083.78 | 1 | 1083.78 | 1 |  |  | 1083.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 541.313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 542.467 |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" АЛКОМА"
3 | Реконструкція ПС з встановлення обладнання відеоспостереження | ПОСЛУГА | Реактив | 983.36 | 1 | 983.36 | 0 |  |  | 491.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 491.68 |  | ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
4 | Багатоканальна автономна система запису | ШТ | Реактив | 25.91 | 2 | 51.82 | 2 |  |  | 51.82 |  |  | 26.3 | 2 |  |  | 52.5 |  |  | 2 |  |  | 52.5 |  |  | 1017915500 | 0 | -0.68 | 1.505% | ТОВ "Ексім-Прилад"
Всього по IІІ - розділ | [5 empty] | 3095.96 |  |  |  | 2604.28 | [6 empty] | 593.813 | [5 empty] | 52.5 |  |  |  |  | 2010.467
ІV - розділ Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
1 | Закупівля нових робочих станцій | ШТ | Реактив | 13.73 | 68 | 933.64 | 68 |  |  | 933.64 |  |  |  | 68 |  |  | 773.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8775 |  | ТОВ "ІТ-Інтегратор" | 45(100% оплата), 23(50% передплата)
2 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | ШТ | Реактив | 8.25 | 15 | 123.75 | 15 |  |  | 123.75 |  |  | 8.25 | 15 |  |  | 123.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
3 | Принтер А4(200000 стор/міс.) | ШТ | Реактив | 33 | 5 | 165 | 5 |  |  | 165 |  |  | 33 | 5 |  |  | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
4 | Маршрутизатор захисту Cisco (5-9портів) або аналог | ШТ | Реактив | 41.83 | 7 | 292.81 | 7 |  |  | 292.81 |  |  | 39.75 | 7 |  |  | 278.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.56 | -4.973% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
5 | Комутатор Cisco 24 портовий (або аналог) | ШТ | Реактив | 66 | 1 | 66 | 1 |  |  | 66 |  |  | 64.5 | 1 |  |  | 64.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | -2.273% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
6 | Комутатор Cisco 8 портовий (або аналог) | ШТ | Реактив | 35 | 1 | 35 | 1 |  |  | 35 |  |  | 34.5 | 1 |  |  | 34.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | -1.429% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
7 | Потоковый сканер A4 | ШТ | Реактив | 24.35 | 2 | 48.7 | 2 |  |  | 48.7 |  |  | 23.2 | 2 |  |  | 46.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | -4.723% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
8 | Джерело безперебійного живлення потужністю 9-12 кВА (3ф в 1ф) | ШТ | Реактив - 79,6, прибуток - 80,4 | 160 | 1 | 160 | 1 |  |  | 160 |  |  | 160 | 1 |  |  | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
9 | Джерело безперебійного живлення потужністю 1 - 3 кВА | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 27 | 7 | 189 | 7 |  |  | 189 |  |  | 27 | 7 |  |  | 189 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
10 | ПК робоча станція ОІК(або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 36.5 | 10 | 365 | 10 |  |  | 365 | [6 empty] | 182.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 182.5 |  | ТОВ "ІТ-Інтегратор" | 10(50% передплата)%
11 | Програмне забезпечення Microsoft EA (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 450 | 1 | 450 | 1 |  |  | 450 |  |  | 448.0381 | 1 |  |  | 448.0381 |  |  | 1 |  |  | 448.0381 |  |  | 12 | 0 | 1.9619 | -0.436% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
12 | Програмне забезпечення комплексного захисту ESET (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 0.35 | 150 | 52.5 | 150 |  |  | 52.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 150 | 52.5 |  | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
13 | Програмне забезпечення MicrosoftWinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 3 | 8 | 24 | 8 |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 24
14 | Програмне забезпечення MicrosoftWinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL + WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 3.5 | 20 | 70 | 20 |  |  | 70 |  |  | 3.0208 | 20 |  |  | 60.4167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5833 | -13.69% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
15 | Сервер АСКОЕ юридичних осіб з програмним забезпеченням АСКОЕ | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 320 | 1 | 320 | 1 |  |  | 320 |  |  | 321.75 | 1 |  |  | 321.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1.75 | 0.5469% | Товариство з обмеженою відповідальністю "НІК"
16 | Принтер лазерний А3 Color LaserJet Enterprise M750n або аналог | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 65.5 | 1 | 65.5 | 1 |  |  | 65.5 |  |  | 65.5 | 1 |  |  | 65.5 |  |  | 1 |  |  | 65.5 |  |  | СМБпп30469 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
Всього по ІV - розділ | [5 empty] | 3360.9 |  |  |  | 3360.9 | [6 empty] | 2913.3673 | [5 empty] | 513.5381 |  |  |  |  | 447.5327
V - розділ Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій.
1 | Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 85 | 3 | 255 | 3 |  |  | 255 | [6 empty] | 219.579 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 35.421 |  | ТОВ "Ексім-Прилад"
Всього по V - розділ | [5 empty] | 255 |  |  |  | 255 | [6 empty] | 219.579 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 35.421
VІ - розділ Модернізація та закупівля транспортних засобів.
1 | АвтогідропідіймачIVECO Daily 60C15 або аналог | ШТ | Без джерел фінансування | 1200 | 2 | 2400 | 2 |  |  | 2400 |  |  | 1260 | 2 |  |  | 2520 |  |  | 2 |  |  | 2520 |  |  | акти вересня | 0 | -120 | 5% | ТОВ «Арсенал-2»
2 | Renault LoganAuthentiqueAUTA 15H 5R або аналог | ШТ | Без джерел фінансування | 270.223 | 2 | 540.446 | 2 |  |  | 540.446 |  |  | 283.325 | 2 |  |  | 566.65 |  |  | 2 |  |  | 566.65 |  |  | акти вересня | 0 | -26.204 | 4.849% | ТОВ «Центр Херсон»
3 | Renault Logan MCV Authentique AUTA 15H 5R або аналог | ШТ | Без джерел фінансування | 279.91 | 1 | 279.91 | 1 |  |  | 279.91 | [16 empty] | 1 | 279.91
4 | Електролабораторія ЕТЛ-35 на базіPeugeot Boxer New 335 L3H2 або аналог | ШТ | Без джерел фінансування | 1531.4 | 1 | 1531.4 | 1 |  |  | 1531.4 |  |  | 1606.85 | 1 |  |  | 1606.85 |  |  | 1 |  |  | 1606.85 |  |  | акти вересня | 0 | -75.45 | 4.927% | ТОВ «КПФ «Промікс»
5 | Бригадний автомобіль KrASZ-G4BZB6 4*4 грузо-пасажирський або аналог | ШТ | Без джерел фінансування | 374.333 | 2 | 748.666 | 0 |  |  | 0 |  |  | 371 | 2 |  |  | 742 |  |  | 2 |  |  | 742 |  |  | акти вересня | -2 | -742 | -0.8904% | ТОВ «Автодержпостач»
Всього по VІ - розділ | [5 empty] | 5500.422 |  |  |  | 4751.756 | [6 empty] | 5435.5 | [5 empty] | 5435.5 |  |  |  |  | -683.744
VII - розділ Інше.
1 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 13.201 | 1 | 13.201 | 1 |  |  | 13.201 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 13.201
2 | Бензо-генератор Vitals(або аналог) 5,0 кВт | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 9.01 | 2 | 18.02 | 2 |  |  | 18.02 |  |  | 9.01 | 2 |  |  | 18.02 |  |  | 2 |  |  | 18.02 |  |  | 1017915503 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
3 | Комплект обладнання для перевірки проводових кабелів зв'язку та ВОЛЗ | КОМПЛЕКТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 128.7 | 1 | 128.7 | 1 |  |  | 128.7 |  |  | 0 |  |  |  | 119.415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1 | 9.285 |  | ТОВ"Компанія Укрінтек"
4 | Стрічкова пила FDB Maschinen SG 5018 (SG 180G) (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 28.66 | 1 | 28.66 | 1 |  |  | 28.66 |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.66 |  | ПП "ТПК"Медвейс" | 1(50% передплата)
5 | Генератор бензиновий Kipor KGE12E 8,5 кВт (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 35.91 | 1 | 35.91 | 1 |  |  | 35.91 |  |  | 36.75 | 1 |  |  | 36.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -0.84 | 2.339% | ТОВ "Ексім-Прилад"
6 | Мост змінного струму СА-7100 (або аналог) | ШТ | Прибуток - 61,1, без джерел фінансування - 144,12 | 205.22 | 1 | 205.22 | 1 |  |  | 205.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 205.22
7 | Придбання вимірювального трансформатора напруги ТН-600 АФЗА.671247.001 (або аналог) | ШТ | Без джерел фінансування | 74.5 | 1 | 74.5 | 1 |  |  | 74.5 |  |  | 74.5 | 1 |  |  | 74.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІТІ"
8 | Установка для випробувань електричної міцності масла OLT-80M (або аналог) | ШТ | Без джерел фінансування | 37.325 | 2 | 74.65 | 2 |  |  | 74.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 74.65
9 | Осциллограф портативный GDS-210 (або аналог) | ШТ | Без джерел фінансування | 35.113 | 1 | 35.113 | 1 |  |  | 35.113 | [6 empty] | 18.3859 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.7271 |  | ТОВ «Компанія Укрінтек» | 1(50% передплата)
10 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал» | ШТ | Без джерел фінансування | 49.87 | 1 | 49.87 | 1 |  |  | 49.87 |  |  | 13.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 49.87
Всього по VII - розділ | [5 empty] | 663.844 |  |  |  | 663.844 | [6 empty] | 282.0708 | [5 empty] | 18.02 |  |  |  |  | 381.7732
Всього по програмі | [5 empty] | 146572.001 |  |  |  | 102378.527 | [6 empty] | 83359.6928 | [5 empty] | 15036.1188 |  |  |  |  | 19018.8442
| Голова Правління |  |  |  |  | _____________________ |  |  | І.М.Сафронов
[6 empty] | підпис |  |  | П.І.Б.
"____" ____________ 20___ року
| Директор технічний | [7 empty] | В.Д. Гончаров
| Директор виконавчий | [7 empty] | А.М.Тініченко