## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | АТ «Херсонобленерго»
Звітний період | з | 2019-01-01 | до | 2019-12-31
Прогнозний період | з | 2019-01-01 | до | 2019-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 159782.51 | 159782.51 | 151482.9425 | 151482.9425 | 94.81% | 8299.5675
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 45685.06 | 45685.06 | 43507.21 | 43507.205 | 95.23% | 2177.85
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 5005.6 | 5005.6 | 5005.6016 | 5005.6016 | 100% | -0.00159
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 6312.2 | 6312.2 | 6199.2076 | 6199.2076 | 98.21% | 112.9924
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 275 | 275 | 244.338 | 244.338 | 88.85% | 30.662
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 9051.58 | 9051.58 | 8670.0417 | 8670.0417 | 95.78% | 381.5383
7 | Інше | 2349.83 | 2349.83 | 2316.2017 | 2316.2017 | 98.57% | 33.6283
Усього |  | 228462 | 228462 | 217425.5431 | 217425.5381 | 95.17% | 11036.457
Голова Правління |  |  | _________________ |  | І.М. Сафронов
(підпис)
"____" ____________ 20___ року |  |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на прогнозний період
№ пункта | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2019 рік |  |  |  | Заплановано на 4 квартали |  | Виконано, станом на 31.12.2019 |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в єксплуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без. | Причини невиконання плану
[9 empty] | Профінансовано |  |  | Освоєно
|  |  | Джерело фінансування | Вартість одиниці продукції тис.грн без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. | Кількість | Вартість тис.грн. | Вартість одиниці продукції тис.грн без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ |  | Кількість | Вартість тис.грн. без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І - розділ Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання.
1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ «Каховськая 330 — Дудчино» | КМ | Амортизація | 2910.82 | 13.95 | 40605.88 | 13.95 | 40605.88 | 2910.0021 | 13.95 | 40594.529 | 13.95 | 40594.529 | акт за грудень | 0 | 11.351 | -0.0281% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,Корпорація виробничих та комерційних підприємств "Союз",ТОВ"ПРОЕНЕРДЖІ"
2.1 | Нове будівництво ПЛ-10кВ Ф-505 від ПС-35/10кВ "Білозерська", смт. Білозерка, Херсонська обл. | КМ | Амортизація | 867.39 | 0.264 | 228.991 | 0.264 | 228.991 | 875.0455 | 0.264 | 231.012 | 0.264 | 231.012 | 15РП/05-19,4541,75514,75563 | 0 | -2.021 | 0.8826% | ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ,Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ПАТ"УКРТЕЛЕКОМ",ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
2.2 | Будівництво ПЛ 10кВ від ПС 35/10 «Комишани» смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 807.47 | 2.308 | 1863.635 | 2.308 | 1863.635 | 809.0731 | 2.308 | 1867.3407 | 2.308 | 1867.3407 | 76302,7666,92 | 0 | -3.7057 | 0.1985% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
2.3 | Реконструкція ПЛ-10 кВ від ф-272 від ПС-35/10 кВ "Горностаевка" по вул. Шевченко, в смт. Горностаївка | КМ | Амортизація | 1289.67 | 0.537 | 692.553 | 0.537 | 692.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.537 | 692.553 |  |  | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
2.4 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф.85 від ПС-35/6 "Каховка" в м. Каховка Херсонської області | КМ | Амортизація | 679.6 | 0.898 | 610.281 | 0.898 | 610.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.898 | 610.281 |  |  | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
2.5 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-505 від ПС 35 /10кВ «Білозерка», смт. Білозерка, Херсонська обл. (улаштування кольцюючої перемички з ПЛ-10 кВ Ф-3608 від ПС 35 /10кВ «Комишани») | КМ | Амортизація | 491.61 | 1.102 | 541.754 | 1.102 | 541.754 | 491.6062 | 1.102 | 541.75 | 1.102 | 541.75 | 76713,76994 | 0 | 0.004 | -0.000779% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
2.6 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/6 «Кіндійська» смт. Антонівка, м. Херсон | КМ | Амортизація | 426.98 | 0.842 | 359.517 | 0.842 | 359.517 | 428.8085 | 0.842 | 361.0567 | 0.842 | 361.0567 | 178,74765,74905 | 0 | -1.5397 | 0.4282% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона",ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
3.1 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 798 у с. Олександрівка, Білозерського району. | КМ | Без джерел фінансування | 702.71 | 2.722 | 1912.777 | 2.722 | 1912.777 | 702.7087 | 2.722 | 1912.773 | 2.722 | 1912.773 | 74770,75092,75143 | 0 | 0.004 | -0.0001893% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Черненко Сергій Олександрович
3.2 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 221 м. Херсон. | КМ | Амортизація | 766.22 | 4.271 | 3272.526 | 4.271 | 3272.526 | 657.2446 | 4.271 | 2807.0915 | 4.271 | 2807.0915 | 74772,74833,88,СЦ-5219 | 0 | 465.4345 | -14.22% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
3.3 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 895 у с. Камишани | КМ | Амортизація | 596.11 | 3.238 | 1930.198 | 3.238 | 1930.198 | 596.1084 | 3.238 | 1930.1931 | 3.238 | 1930.1931 | 16/07/19,74769,74834 | 0 | 0.00492 | -0.0002662% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД"
3.4 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-701 у смт. Комишани, м.Херсон | КМ | Амортизація | 554.41 | 2.72 | 1508.002 | 2.72 | 1508.002 | 555.7763 | 2.72 | 1511.7227 | 2.72 | 1511.7227 | 41/10/19,76303,76650 | 0 | -3.7207 | 0.2464% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД"
3.5 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-881 у смт. Комишани, м.Херсон | КМ | Амортизація | 596.79 | 3.157 | 1884.06 | 3.157 | 1884.06 | 597.9594 | 3.157 | 1887.7577 | 3.157 | 1887.7577 | 40/10/19,76967,79608 | 0 | -3.6977 | 0.1959% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД"
3.6 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 661 з переключенням на нове КТП-1122 у смт.Комишани, м.Херсон | КМ | Амортизація | 599.85 | 6.126 | 3674.675 | 6.126 | 3674.675 | 629.8303 | 6.126 | 3858.334 | 6.126 | 3858.334 | 39/10/19,79698,79777 | 0 | -183.659 | 4.998% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД"
3.7 | Реконструкція мереж 0,4 кВ з частковим переключенням існуючих мереж на КТП 888 у смт. Комишани, м.Херсон | КМ | Амортизація | 660.79 | 1.01 | 667.398 | 1.01 | 667.398 | 664.4106 | 1.01 | 671.0547 | 1.01 | 671.0547 | 38/10/19,76092,76763 | 0 | -3.6567 | 0.5479% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД"
3.8 | Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 661 Ф2, Ф5 у смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 605.23 | 3.45 | 2088.044 | 3.45 | 2088.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.45 | 2088.044 |  |  | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
4.1 | Будівництво КЛ 6 кВ від РП-Микон до ТП-419 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 2119.37 | 0.435 | 921.924 | 0.435 | 921.924 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 3.32 | 74497 | 0.435 | 918.604 |  | АТ "ХЕРСОНГАЗ",ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР" | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
4.2 | Нове будівництво КЛ-10 кВ від опори №53 ПЛ-10кВ Ф-652 від ПС-35/10 «Батумська», смт. Білозерка, Херсонської області | КМ | Амортизація | 1234.66 | 0.175 | 216.066 | 0.175 | 216.066 | 1245.0022 | 0.175 | 217.8754 | 0.175 | 217.8754 | 4538,75513,75562,СЦ-5802 | 0 | -1.8094 | 0.8377% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ,Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
4.3 | Будівництво КЛ-10кВ вед ТП-68 до ТП-621а в м. Каховка | КМ | Амортизація | 1396.17 | 0.264 | 368.589 | 0.264 | 368.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.264 | 368.589 |  |  | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
4.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-57 до ТП-474 в г. Херсоне | КМ | Без джерел фінансування | 1219.77 | 0.87 | 1061.2008 | 0.87 | 1061.2008 | 1218.7004 | 0.87 | 1060.2694 | 0.87 | 1060.2694 | 74766,74848,75252,СЦ-5205 | 0 | 0.93142 | -0.08769% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Черненко Сергій Олександрович
4.5 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-218 до ТП-180 у м. Херсоні | КМ | Без джерел фінансування | 1473 | 0.562 | 827.824 | 0.562 | 827.824 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 3.83 | 74493 | 0.562 | 823.994 |  | АТ "ХЕРСОНГАЗ",ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР" | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
4.6 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-366 до ТП-462 у м. Херсоні | КМ | Без джерел фінансування | 1505.7 | 0.626 | 942.569 | 0.626 | 942.569 | 1506.0944 | 0.626 | 942.8151 | 0.626 | 942.8151 | 75233,75506,84 | 0 | -0.24608 | 0.02619% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
4.7 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-471 до ТП-473 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1769.4 | 0.335 | 592.749 | 0.335 | 592.749 | 1624.9525 | 0.335 | 544.3591 | 0.335 | 544.3591 | 74487,75093,76143,81 | 0 | 48.3899 | -8.164% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
4.8 | Реконструкція КЛ-6кВ від ТП-12 до ТП-151 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1444.82 | 0.575 | 830.772 | 0.575 | 830.772 | 1446.181 | 0.575 | 831.5541 | 0.575 | 831.5541 | 75234,75505,90,СЦ-5212 | 0 | -0.78208 | 0.0942% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
4.9 | Реконструкція КЛ-6 кВ від РП Шуменський - до ТП-173, м.Херсон | КМ | Амортизація | 1384.59 | 0.605 | 837.677 | 0.605 | 837.677 | 1384.5868 | 0.605 | 837.675 | 0.605 | 837.675 | 75509,75895 | 0 | 0.002 | -0.0002328% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
4.10 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-282 до ТП-628 у м. Херсон | КМ | Амортизація | 1515.25 | 0.481 | 728.835 | 0.481 | 728.835 | 1353.0979 | 0.481 | 650.8401 | 0.481 | 650.8401 | 74483,76371,76663,91 | 0 | 77.9949 | -10.7% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
4.11 | Реконструкція КЛ - 6кВ від ПС «Комбайнова» до опори №1 Ф-3933 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1314.48 | 0.189 | 248.437 | 0.189 | 248.437 | 1322.2189 | 0.189 | 249.8994 | 0.189 | 249.8994 | 76264,76392 | 0 | -1.4624 | 0.5887% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
4.12 | Реконструкція КЛ - 6кВ від ПС «Комбайнова» до опори №1 Ф-3921 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1386.6 | 0.177 | 245.428 | 0.177 | 245.428 | 1386.6067 | 0.177 | 245.4294 | 0.177 | 245.4294 | 74488,76963,77087 | 0 | -0.00138 | 0.0004808% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
4.13 | Реконструкція КЛ-6кВ від ПС "ХНПЗ" до ТП-651 у м. Херсоні | КМ | Без джерел фінансування | 1236.95 | 1.171 | 1448.468 | 1.171 | 1448.468 | 1243.745 | 1.171 | 1456.4254 | 1.171 | 1456.4254 | 74495,76968,79607,90009191,97 | 0 | -7.9574 | 0.5493% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ПАТ "Укртранснафта",ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
4.14 | Реконструкція КЛ-10кВ від ПС “Коммунальная” до РП-Котельная у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1240.06 | 1.7 | 2108.099 | 1.7 | 2108.099 | 1244.0336 | 1.7 | 2114.8571 | 1.7 | 2114.8571 | 74764,74832,86,СЦ-5216 | 0 | -6.7581 | 0.3204% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
4.15 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-44 до ТП-50 у м. Херсон | КМ | Амортизація | 1718.83 | 0.338 | 580.964 | 0.338 | 580.964 | 1718.8819 | 0.338 | 580.9821 | 0.338 | 580.9821 | 74485,77020,77086,99 | 0 | -0.01808 | 0.003019% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
4.16 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-50 до ТП-419 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1240.67 | 0.532 | 660.036 | 0.532 | 660.036 | 1240.7426 | 0.532 | 660.0751 | 0.532 | 660.0751 | 100,74484,77021,77088 | 0 | -0.03908 | 0.005854% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
4.17 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-19 до ТП-419 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 2208.26 | 0.535 | 1181.419 | 0.535 | 1181.419 | 2208.6805 | 0.535 | 1181.6441 | 0.535 | 1181.6441 | 74482,78035,78204,98 | 0 | -0.22508 | 0.01904% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
4.18 | Реконструкція дволанцюгової КЛ-10 кВ від ТП-337 до ТП-340 у м.Херсоні | КМ | Без джерел фінансування | 2421.57 | 0.443 | 1072.756 | 0.443 | 1072.756 | 2421.5765 | 0.443 | 1072.7584 | 0.443 | 1072.7584 | 101,74481,78036,78203 | 0 | -0.00241 | 0.0002703% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
4.19 | Реконструкція КЛ-10кВ від ТП-12 до ТП-16 м. Скадовськ | КМ | Амортизація | 1147.57 | 0.705 | 809.037 | 0.705 | 809.037 | 1147.5745 | 0.705 | 809.04 | 0.705 | 809.04 | 74849,75304,75510 | 0 | -0.003 | 0.0003894% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "УКРГЕНПЛАН"
4.20 | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-82 до ТП-68 в м. Каховка | КМ | Амортизація | 1141.4 | 0.413 | 471.398 | 0.413 | 471.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.413 | 471.398 |  |  | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
4.21 | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-73 до ТП-222 у м. Таврійськ | КМ | Амортизація | 1519.16 | 0.188 | 285.602 | 0.188 | 285.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.188 | 285.602 |  |  | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
5.1 | Реконструкція двох КЛ-0,4кВ від РП-Блюхера до ж/б Блюхера, 50 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2818.71 | 0.045 | 126.842 | 0.045 | 126.842 | 2088.9129 | 0.045 | 94.0011 | 0.045 | 94.0011 | 74771,74895,80,СЦ-5201 | 0 | 32.8409 | -25.89% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
5.2 | Реконструкція двох КЛ-0,4кВ від РП-Блюхера до ж/б Блюхера, 48 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2015.04 | 0.081 | 163.218 | 0.081 | 163.218 | 1699.2973 | 0.081 | 137.6431 | 0.081 | 137.6431 | 74768,74894,78,СЦ-5210 | 0 | 25.5749 | -15.67% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"
5.3 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від РП-Западний до ж/б Фонтанна,23,к.3 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 3845.2 | 0.06 | 230.712 | 0.06 | 230.712 | 3822.3333 | 0.06 | 229.34 | 0.06 | 229.34 | 75896,79,СЦ-5211 | 0 | 1.372 | -0.5947% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
5.4 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від РП-Западний до ж/б Докучаєва,18 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1570.53 | 0.281 | 441.319 | 0.281 | 441.319 | 1571.3523 | 0.281 | 441.55 | 0.281 | 441.55 | 74479,75507,75508,75894,89 | 0 | -0.231 | 0.05236% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
5.5 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-837 до ж/б Димитрова, 11 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1445.8 | 0.1285 | 185.785 | 0.1285 | 185.785 | 1447.666 | 0.1285 | 186.0251 | 0.1285 | 186.0251 | 74489,76262,76389,82 | 0 | -0.24008 | 0.1291% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
5.6 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-837 до ж/б Димитрова, 11а у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2446.27 | 0.055 | 134.545 | 0.055 | 134.545 | 2450.5105 | 0.055 | 134.7781 | 0.055 | 134.7781 | 76261,76390,83,СЦ-5199 | 0 | -0.23308 | 0.1733% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
5.7 | Реконструкція двох КЛ-0,4кВ від ТП-837 до ж/б по вул. Вазова, 3а у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 3707.2 | 0.03 | 111.216 | 0.03 | 111.216 | 3715 | 0.03 | 111.45 | 0.03 | 111.45 | 76962,77089,95,СЦ-5197 | 0 | -0.234 | 0.2104% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
5.8 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-837 до ж/б по вул. Вазова, 5а у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 873.89 | 0.175 | 152.931 | 0.175 | 152.931 | 875.229 | 0.175 | 153.1651 | 0.175 | 153.1651 | 76961,77090,94,СЦ-5196 | 0 | -0.23408 | 0.1532% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
5.9 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-837 до ж/б по вул. Вазова, 5 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1120.5 | 0.186 | 208.413 | 0.186 | 208.413 | 1121.7585 | 0.186 | 208.6471 | 0.186 | 208.6471 | 77905,78202,93 | 0 | -0.23408 | 0.1123% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ"Інженерно-будівельна компанія "Буд-інвест"
5.10 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-468 до РЩ ж/б по вул. Степана Разіна в м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1152.98 | 0.281 | 323.987 | 0.281 | 323.987 | 1165.946 | 0.281 | 327.6308 | 0.281 | 327.6308 | 74692,79489,79778 | 0 | -3.6438 | 1.125% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "ІНЖГЕОЦЕНТР"
5.11 | Реконструкція КЛ 0,4кВ від ТП-43 до буд.№3 вул. Жовтнева та до буд.№5 пр. Ворошилова у м. Каховка | КМ | Амортизація | 1249.64 | 0.255 | 318.658 | 0.255 | 318.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.255 | 318.658 |  |  | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
6.1 | Будівництво нового КТП-1123, для розвантаження КТП 895А с.Камишани | ШТ | Амортизація | 202.46 | 1 | 202.46 | 1 | 202.46 | 206.1747 | 1 | 206.1747 | 1 | 206.1747 | 29/08/19,75511,76048 | 0 | -3.7147 | 1.835% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД"
6.2 | Будівництво ТП для розвантаження ТП-900, с. Чорнобаївка, Білозерський район | ШТ | Амортизація | 392.886 | 1 | 392.886 | 1 | 392.886 | 394.272 | 1 | 394.272 | 1 | 394.272 | 75512,76049 | 0 | -1.386 | 0.3528% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.3 | Нове будівництво КТП-10/0,4кВ для розвантаження ТП-16 смт. Білозерка | ШТ | Амортизація | 200.39 | 1 | 200.39 | 1 | 200.39 | 200.5804 | 1 | 200.5804 | 1 | 200.5804 | 4537,76300,76649,СЦ-5803 | 0 | -0.19038 | 0.095% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ,Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10"
6.4 | Нове будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-10, ТП-11, ТП-19, смт. Білозерка | ШТ | Амортизація | 298.06 | 1 | 298.06 | 1 | 298.06 | 298.2504 | 1 | 298.2504 | 1 | 298.2504 | 4540,76301,76458,СЦ-12042 | 0 | -0.19038 | 0.06387% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ,Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.5 | Нове будівництво ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-888, в с.Чорнобаївка, Білозерського р-ну, Херсонської обл. | ШТ | Амортизація | 196.65 | 1 | 196.65 | 1 | 196.65 | 197.2261 | 1 | 197.2261 | 1 | 197.2261 | 293,4539,76298,76459,СЦ-7131 | 0 | -0.57612 | 0.293% | АТ "ХЕРСОНГАЗ",ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ,Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона",ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.6 | Будівництво нового КТП-1122, для розвантаження КТП 661 смт. Комишани, м. Херсон | ШТ | Амортизація | 202.628 | 1 | 202.628 | 1 | 202.628 | 212.555 | 1 | 212.555 | 1 | 212.555 | 37/10/19,79700,80024 | 0 | -9.927 | 4.899% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД"
6.7 | Будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-887 м. Генічеськ | ШТ | Амортизація | 172.88 | 1 | 172.88 | 1 | 172.88 | 174.146 | 1 | 174.146 | 1 | 174.146 | 79021,79780 | 0 | -1.266 | 0.7323% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.8 | Будівництво ЩТП-10/0,4 кВ для розвантаження ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 у с.м.т. Новотроїцьке | ШТ | Амортизація | 210.78 | 1 | 210.78 | 1 | 210.78 | 212.165 | 1 | 212.165 | 1 | 212.165 | 79701,80021 | 0 | -1.385 | 0.6571% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.9 | Будівництво ЩТП-10/0,4 кВ для розвантаження ПЛ-0,4 кВ від ТП-228 у с.м.т. Новотроїцьке | ШТ | Амортизація | 202.28 | 1 | 202.28 | 1 | 202.28 | 203.665 | 1 | 203.665 | 1 | 203.665 | 79699,80023 | 0 | -1.385 | 0.6847% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.10 | Будівництво ЩТП-10/0,4 кВ для розвантаження КТП-554А в с.Новорепівка, Новотроїцького р-ну | ШТ | Амортизація | 144.92 | 1 | 144.92 | 1 | 144.92 | 146.314 | 1 | 146.314 | 1 | 146.314 | 79926,80019 | 0 | -1.394 | 0.9619% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.11 | Будівництво ЩТП-10/0,4 кВ для розвантаження КТП-279А в с.Новорепівка, Новотроїцького р-ну | ШТ | Амортизація | 160.11 | 1 | 160.11 | 1 | 160.11 | 161.494 | 1 | 161.494 | 1 | 161.494 | 79925,80020 | 0 | -1.384 | 0.8644% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
6.12 | Будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-17 та ТП-16, с.Зміївка, Бериславський район | ШТ | Амортизація | 385.83 | 1 | 385.83 | 1 | 385.83 | 387.219 | 1 | 387.219 | 1 | 387.219 | 79022,79786 | 0 | -1.389 | 0.36% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-504 від ПС-35/10 "Білозерська" | ШТ | Амортизація | 483.31 | 1 | 483.31 | 1 | 483.31 | 483.305 | 1 | 483.305 | 1 | 483.305 | 76462,76997 | 0 | 0.005 | -0.001035% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1974 від ПС-35/10 “К.Лагері”, с. Кринки | ШТ | Амортизація | 483.135 | 1 | 483.135 | 1 | 483.135 | 483.135 | 1 | 483.135 | 1 | 483.135 | 77908,78200 | 0 | 0 | 0% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1976 від ПС-35/10 “К.Лагері”, с. Підстепне | ШТ | Амортизація | 483.89 | 1 | 483.89 | 1 | 483.89 | 483.885 | 1 | 483.885 | 1 | 483.885 | 77907,78201 | 0 | 0.005 | -0.001033% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1114 від ПС-35/10 "Козацька", с. Веселе | ШТ | Без джерел фінансування | 483.72 | 1 | 483.72 | 1 | 483.72 | 483.72 | 1 | 483.72 | 1 | 483.72 | 77906,78199 | 0 | 0 | 0% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-762 від ПС-35/10 "Садово", с. Садове | ШТ | Без джерел фінансування | 481.89 | 1 | 481.89 | 1 | 481.89 | 481.886 | 1 | 481.886 | 1 | 481.886 | 76461,76995 | 0 | 0.004 | -0.0008301% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-723 від ПС-35/10 "Стрілкове", с.Стрілкове | ШТ | Амортизація | 485.196 | 1 | 485.196 | 1 | 485.196 | 486.586 | 1 | 486.586 | 1 | 486.586 | 79023,79781 | 0 | -1.39 | 0.2865% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС 35/10 “МИС”, смт.Зеленівка | ШТ | Без джерел фінансування | 454.667 | 1 | 454.667 | 1 | 454.667 | 454.667 | 1 | 454.667 | 1 | 454.667 | 76463,77280 | 0 | 0 | 0% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-555 від ПС-35/10 "Дар’ївська", с. Дар'ївка | ШТ | Без джерел фінансування | 483.88 | 1 | 483.88 | 1 | 483.88 | 483.88 | 1 | 483.88 | 1 | 483.88 | 76964,79609 | 0 | 0 | 0% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка", с. Олександрівка | ШТ | Амортизація | 483.671 | 1 | 483.671 | 1 | 483.671 | 483.671 | 1 | 483.671 | 1 | 483.671 | 76966,79606 | 0 | 0 | 0% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
7.10 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-322 від ПС-35/10 "В.Лепетиха", смт. В.Лепетиха | ШТ | Амортизація | 483.88 | 1 | 483.88 | 1 | 483.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 483.88 |  |  | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
7.11 | Реконструкція ПЛ-6 кВ Ф-3408 від ПС 35/10 “Антоновка”, смт. Антонівка | ШТ | Амортизація | 454.83 | 1 | 454.83 | 1 | 454.83 | 454.83 | 1 | 454.83 | 1 | 454.83 | 76965,79605 | 0 | 0 | 0% | Комунальна установа з кап.будівництва об’єктів СЦКП Щасливцевської сільради,ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1"
8.1 | Реконструкція ЗТП-446 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Херсон | ШТ | Без джерел фінансування | 473.318 | 1 | 473.318 | 1 | 473.318 | 356.35 | 1 | 356.35 | 1 | 356.35 | 03191693 | 0 | 116.968 | -24.71% | ПП "ТПК"Медвейс",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.2 | Реконструкція ЗТП-588 встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Без джерел фінансування | 287.563 | 1 | 287.563 | 1 | 287.563 | 203.39 | 1 | 203.39 | 1 | 203.39 | 03191720 | 0 | 84.173 | -29.27% | ПП "ТПК"Медвейс",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.3 | Реконструкція ЗТП-580 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 272.885 | 1 | 272.885 | 1 | 272.885 | 210.4757 | 1 | 210.4757 | 1 | 210.4757 | 03191730 | 0 | 62.4093 | -22.87% | ПП "ТПК"Медвейс",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.4 | Реконструкція ЗТП-215 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 246.626 | 1 | 246.626 | 1 | 246.626 | 201.19 | 1 | 201.19 | 1 | 201.19 | 03191699 | 0 | 45.436 | -18.42% | ПП "ТПК"Медвейс",ПП "Ферумбуденерго",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.5 | Реконструкція ЗТП-52 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 254.684 | 1 | 254.684 | 1 | 254.684 | 207.8877 | 1 | 207.8877 | 1 | 207.8877 | 03191872 | 0 | 46.7963 | -18.37% | ПП "ТПК"Медвейс",ПП "Ферумбуденерго",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.6 | Реконструкція ЗТП-457 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 296.67 | 1 | 296.67 | 1 | 296.67 | 214.0414 | 1 | 214.0414 | 1 | 214.0414 | 03191738 | 0 | 82.6286 | -27.85% | ПП "ТПК"Медвейс",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.7 | Реконструкція ЗТП-508 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 301.277 | 1 | 301.277 | 1 | 301.277 | 212.4599 | 1 | 212.4599 | 1 | 212.4599 | 03191737 | 0 | 88.8171 | -29.48% | ПП "ТПК"Медвейс",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.8 | Реконструкція ЗТП-260 із встановленням вакуумного вимикача, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 291.019 | 1 | 291.019 | 1 | 291.019 | 203.64 | 1 | 203.64 | 1 | 203.64 | 03191884 | 0 | 87.379 | -30.03% | ПП "ТПК"Медвейс",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
8.9 | Реконструкція ЗТП-31 із встановленням вакуумного вимикача,м.Н.Каховка | ШТ | Амортизація | 301.954 | 1 | 301.954 | 1 | 301.954 | 212.5088 | 1 | 212.5088 | 1 | 212.5088 | 03191722 | 0 | 89.4452 | -29.62% | ПП "ТПК"Медвейс",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
9 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС — 150/35/10 кВ «Новотроїцька». Заміна панелі ЕПЗ — 1636 ПЛ-150 "Н.Тимофіївка-1" на пристрій Діамант L014 або аналог | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 326.33 | 1 | 326.33 | 1 | 326.33 | 218.69 | 1 | 218.69 | 1 | 218.69 | 18/12 | 0 | 107.64 | -32.99% | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
10 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-150/35/10кВ ""Рубановка"". Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на РС83-АВ2 або аналог | ПОСЛУГА | Амортизація | 80.107 | 5 | 400.534 | 5 | 400.534 | 62.73 | 5 | 313.65 | 5 | 313.65 | 111 | 0 | 86.884 | -21.69% | ТОВ"Комплектенергопоставка"
11 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Основа”(інв 014915) c заміной обладнання РЗА та сигналізації. | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191383 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
12 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Константиновка” (інв №009561) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191468 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
13 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Коробки”(інв 011073) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191463 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
14 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Озеряни”(інв 009085) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191471 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
15 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Ольгино”(інв 009636) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.7364 | 1 | 122.7364 | 1 | 122.7364 | 03191465 | 0 | -0.19644 | 0.1603% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
16 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Осокоровка”(інв 005380) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.7053 | 1 | 122.7053 | 1 | 122.7053 | 03191382 | 0 | -0.16532 | 0.1349% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
17 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Первомаевка”(інв 008182) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.5239 | 1 | 122.5239 | 1 | 122.5239 | 03191469 | 0 | 0.01606 | -0.01311% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
18 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Таврийская”(інв 019584) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191384 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
19 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Щорса”(інв 014909) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 122.55 | 1 | 122.55 | 1 | 122.55 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191466 | 0 | 0.23856 | -0.1947% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
20 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Приазовская”(інв 009081) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191467 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
21 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Вишневая”(інв 003286) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191380 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
22 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Н.Кубань”(інв 003283) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191381 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
23 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “П.Покровская”(інв 012160) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191470 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
24 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Дружбовка”(інв 011811) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Амортизація | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 120.4164 | 1 | 120.4164 | 1 | 120.4164 | 03191464 | 0 | 2.1236 | -1.733% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
25 | Реконструкція обладнання ПС 35/10кВ “Ж.Порт”(інв 004688) щодо модернізації обладнання РЗА та облаштування їх комплексом охоронної сигналізації. | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 122.54 | 1 | 122.54 | 1 | 122.54 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 1 | 122.3114 | 03191379 | 0 | 0.22856 | -0.1865% | ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ФОП Богаченков Андрій Геннадйович
26 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Заря РЕМ (1шт). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів на шафи РШ-13М або аналог | ПОСЛУГА | Амортизація | 256.782 | 1 | 256.782 | 1 | 256.782 | 157.2444 | 1 | 157.2444 | 1 | 157.2444 | 112 | 0 | 99.5376 | -38.76% | ПП "Мет-Ал",ТОВ "РЗА СИСТЕМЗ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович
27 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Щорса (2шт). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів на шафи РШ-13М або аналог | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 404.24 | 1 | 404.24 | 1 | 404.24 | 368.7102 | 1 | 368.7102 | 1 | 368.7102 | 103 | 0 | 35.5298 | -8.789% | ПП "Мет-Ал",ТОВ "РЗА СИСТЕМЗ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович
28 | Реконструкція схеми живлення постійного оперативного струму ПС-35/10кВ “МИС” з встановленням шафи постійного оперативного струму ШОТ-01 з акумуляторною батареєю | ПОСЛУГА | Амортизація | 457.449 | 1 | 457.449 | 1 | 457.449 | 404.85 | 1 | 404.85 | 1 | 404.85 | 100 | 0 | 52.599 | -11.5% | ТОВ "РЗА СИСТЕМЗ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович
29 | Реконструкція пристроїв РЗА СВВ-35кВ ПС-150/35/10кВ ""Дудчино"". Заміна електромеханічних захистів СВВ-35кВ на МП пристрій РЗА типу МРЗС-05-02 або аналог | ПОСЛУГА | Амортизація | 113.818 | 1 | 113.818 | 1 | 113.818 | 75.93 | 1 | 75.93 | 1 | 75.93 | 151 | 0 | 37.888 | -33.29% | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ"ТЕН Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович
30 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС-150/35/10 «ХНПЗ». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801 (або аналог) | ПОСЛУГА | Амортизація | 348.45 | 1 | 348.45 | 1 | 348.45 | 310.3148 | 1 | 310.3148 | 1 | 310.3148 | 99 | 0 | 38.1352 | -10.94% | ТОВ "Акку - Енерго",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ФОП Котенко Віктор Миколайович
31 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС-150/35/10 «Дудчино». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801 (або аналог) | ПОСЛУГА | Амортизація | 352.167 | 1 | 352.167 | 1 | 352.167 | 311.3821 | 1 | 311.3821 | 1 | 311.3821 | 104 | 0 | 40.7849 | -11.58% | ТОВ "Акку - Енерго",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович
32 | ПС-150/35/10кВ „Виноградово” Реконструкція ВРП-150 із заміною ОД/КЗ-150кВ з встановленням елегазових вимикачів та трансформаторів струму | ПОСЛУГА | Амортизація-4944,35, Реактив-10346,06 | 41743.94 | 0.37 | 15290.41 | 0.37 | 15290.41 | 40747.5271 | 0.37 | 15076.585 | 0.37 | 15076.585 | акт за грудень | 0 | 213.825 | -2.387% | ТОВ "Електра"
33 | Реконструкція ПС-150/35/10 кВ “ГНС КОС” з заміною КРН-10 1, 2 с.ш. 10 кВ та 2-х ввідних вимикачів 10 кВ 2Т, 3Т Херсонська обл., Каховський р-н, с. Любимівка | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 14181.34 | 1 | 14181.34 | 1 | 14181.34 | 14119.3883 | 1 | 14119.3883 | 1 | 14119.3883 | акт за грудень | 0 | 61.9517 | -0.4369% | ТОВ "Електра"
34 | Реконструкція ВРУ-150 кВ на ПС-150/35/10 кВ “Промышленная” | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 24229.33 | 1 | 24229.33 | 1 | 24229.33 | 25362.3142 | 1 | 25362.3142 | 1 | 25362.3142 | 75719,75719/1 | 0 | -1132.9842 | 4.676% | ТОВ "Електра"
35 | Реконструкція ПС 35/10”Чернобаевская” з встановленням УКРП-10 | ПОСЛУГА | Реактив | 842.47 | 1 | 842.47 | 1 | 842.47 | 842.47 | 1 | 842.47 | 1 | 842.47 | 76012,76012/1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ" НОВОТЕХЕЛЕКТРО"
36 | Реконструкція ПС 35/10 кВ "Сухарная" з заміною силового трансформатора 2Т ТДНС-10000/35/10 на ТДНС-10000/35/10 в м.Херсон | ПОСЛУГА | Реактив | 9305.379 | 1 | 9305.379 | 1 | 9305.379 | 8829.541 | 1 | 8829.541 | 1 | 8829.541 | 211/08 | 0 | 475.838 | -5.114% | АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ПРИВАТНА ФІРМА "АРТИС",ТОВ "Автоформула Центр",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО"
Всього по І - розділ | [5 empty] | 159782.5148 |  | 159782.5148 |  |  | 151482.9425 |  | 151482.9425 |  |  | 8299.5723
II - розділ Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії.
1 | Зразковий лічильник переносний PWS-2 кл.точн.0,2 або аналог | ШТ | Без джерел фінансування | 300 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | 299.9 | 4 | 1199.6 | 4 | 1199.6 | 1018040072,1018056368,1018113556 | 0 | 0.4 | -0.03333% | ТОВ "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ"
2 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Без джерел фінансування | 0.65 | 2400 | 1560 | 2400 | 1560 | 0.63158 | 2400 | 1515.8 | 2400 | 1515.8 | 518717/054,518813/041,518988/038,518989/038,518990/038,519516/038,519517/038,519983/075,519984/075,520721/070,520755/072,520976/038,521068/054,521070/054,521118/070,521119/070,521325/039,521326/039,521856/072,522027/070,522311/039,522315/076,522317/076,523251/052,523253/052,523478/075,523479/075,523706/054,523707/054,523945/054,523950/054,523966/072,523968/072,524918/079,524919/079,525285/054,526248/072,526250/072,526724/054,526725/054,527264/052,527265/052,527266/052,527271/052,527421/070,527686/076,527687/076,527690/076,527772/041,527773/041,527779/075,527780/075,529398/041,529399/041,530339/070,530340/070,530670/075,530836/052,530837/052,530925/075,531142/075,531194/039,531294/038,531654/072,531655/072,531680/070,531681/070,531685/070,531709/076,531877/075,531878/075,531926/038,532462/041,532664/054,532665/054,532688/078,532689/078,532690/078,533534/054,533985/041,533986/041,534360/078,534361/078,534363/078,535226/054,535227/054,536057/070,536107/072,536700/054,536786/052,536787/052,536788/052,536789/052,536867/075,536868/075,537133/078,537134/078,537815/079,537816/079,540372/041,540373/041,540553/079,540554/079,540710/052,540711/052,540712/052,540756/079,540757/079,540770/079,540771/079,540780/079,540781/079,541537/054,546196/052,546197/052,546198/052,546872/079,546873/079,548656/041,548657/041,549325/072,550785/041,550786/041,551141/072,552021/072,552832/052,552833/052,552838/052,552919/041,553842/079,555492/078,557092/054,559643/052,559644/052,559645/052,559646/052,560056/075,560057/075 | 0 | 44.2 | -2.833% | ПП "ТПК"Медвейс", ПП"Енерго-Леп-Комплект", ТОВ"Комплектенергопоставка", ТОВ "СД Енергопласт", ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
3 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Без джерел фінансування | 1.097 | 240 | 263.28 | 240 | 263.28 | 1.0733 | 240 | 257.58 | 240 | 257.58 | 518509/070,518717/054,521945/041,522846/043,523546/043,541273/070,541274/070,542774/054,546926/054,553156/054,553157/054 | 0 | 5.7 | -2.165% | ПП "ТПК"Медвейс", ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель", ТОВ "ЮГСВЕТ", ФОП Собко Ірина Олександрівна
4 | Електролічильник багатофункціональний 3*100В 5 (10)А з інтерфейсом RS485 | ШТ | Без джерел фінансування | 3 | 150 | 450 | 150 | 450 | 2.835 | 150 | 425.25 | 150 | 425.25 | акти червня-грудня | 0 | 24.75 | -5.5% | ТОВ "Албат"
5 | Трансформатор струму Т-0.66 200/5кл. 0,5S | ШТ | Без джерел фінансування | 0.335 | 60 | 20.1 | 60 | 20.1 | 0.335 | 60 | 20.1 | 60 | 20.1 | акти червня-грудня | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ПРОМСЕРВІС"
6 | Трансформатор струму Т-0.66 300/5кл. 0,5S | ШТ | Без джерел фінансування | 0.335 | 45 | 15.075 | 45 | 15.075 | 0.335 | 45 | 15.075 | 45 | 15.075 | акти червня-грудня | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ПРОМСЕРВІС"
7 | Трансформатор струму Т-0.66 600/5кл. 0,5S | ШТ | Без джерел фінансування | 0.42 | 30 | 12.6 | 30 | 12.6 | 0.42 | 30 | 12.6 | 30 | 12.6 | акти червня-грудня | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ПРОМСЕРВІС"
8 | Лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом ЛУЗОД | ШТ | Без джерел фінансування | 92 | 4 | 368 | 4 | 368 | 92 | 4 | 368 | 4 | 368 | акти червня-грудня | 0 | 0 | 0% | ТОВ"ЛК ЕНЕРГІЯ"
9 | Електролічильник АСКОЕ побут однофазний багатофункціональний з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Без джерел фінансування-11559,33, Реактив-25282,09, Прибуток-832,58 | 1.3 | 28980 | 37674 | 28980 | 37674 | 1.3 | 27358 | 35565.4 | 27358 | 35565.4 | акти червня-грудня | 1622 | 2108.6 | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | Невиконання в зв’язку з недоотриманням коштів від обсягів розподілу електричної енергії
10 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Без джерел фінансування | 2.835 | 600 | 1701 | 600 | 1701 | 2.8387 | 600 | 1703.2 | 600 | 1703.2 | акти червня-грудня | 0 | -2.2 | 0.1293% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
11 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний трансформаторного включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | Без джерел фінансування | 2.835 | 600 | 1701 | 600 | 1701 | 2.836 | 600 | 1701.6 | 600 | 1701.6 | акти червня-грудня | 0 | -0.6 | 0.03527% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
12 | Маршрутизатор системи АСКОЕ побут з пристроєм грозозахисту | ШТ | Без джерел фінансування | 15 | 48 | 720 | 48 | 720 | 15.0625 | 48 | 723 | 48 | 723 | акти червня-грудня | 0 | -3 | 0.4167% | ТОВ"АДД-Енергія",ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Всього по II - розділ | [5 empty] | 45685.055 |  | 45685.055 |  |  | 43507.205 |  | 43507.205 |  |  | 2177.85
IІІ - розділ Впровадження та розвиток АСДТК.
1 | Телемеханізація ПС-154 кВ "Дудчино" | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 1991.28 | 1 | 1991.28 | 1 | 1991.28 | 1991.2791 | 1 | 1991.2791 | 1 | 1991.2791 | 03191423 | 0 | 0.00092 | -4.62e-05% | ТОВ" АЛКОМА"
2 | Телемеханізація ПС-154 кВ "Промбаза" | ПОСЛУГА | Без джерел фінансування | 1979.92 | 1 | 1979.92 | 1 | 1979.92 | 1979.9193 | 1 | 1979.9193 | 1 | 1979.9193 | 03191461 | 0 | 0.00074 | -3.738e-05% | ТОВ" АЛКОМА"
3 | Телемеханізація ПС 35/10 кВ “Асканія Нова” | ПОСЛУГА | Прибуток на виробничі інвестиції | 982.58 | 1 | 982.58 | 1 | 982.58 | 983.1632 | 1 | 983.1632 | 1 | 983.1632 | 03/19-1178 | 0 | -0.58325 | 0.05936% | ТОВ" АЛКОМА"
4 | Багатоканальна автономна система запису | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 25.91 | 2 | 51.82 | 2 | 51.82 | 25.62 | 2 | 51.24 | 2 | 51.24 | 1018038923 | 0 | 0.58 | -1.119% | ТОВ "Ексім-Прилад"
Всього по IІІ - розділ | [5 empty] | 5005.6 |  | 5005.6 |  |  | 5005.6016 |  | 5005.6016 |  |  | -0.00159
ІV - розділ Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
1 | Закупівля нових робочих станцій | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 13.7 | 80 | 1096 | 80 | 1096 | 13.47 | 80 | 1077.6 | 80 | 1077.6 | 53 | 0 | 18.4 | -1.679% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
2 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 9.25 | 10 | 92.5 | 10 | 92.5 | 8.2868 | 10 | 82.8675 | 10 | 82.8675 | 238 | 0 | 9.6325 | -10.41% | ТОВ "НЕВАДА"
3 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 (80000 стор/міс.) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 15.5 | 10 | 155 | 10 | 155 | 13.1361 | 10 | 131.3605 | 10 | 131.3605 | 238 | 0 | 23.6395 | -15.25% | ТОВ "НЕВАДА"
4 | Принтер А4(200000 стор/міс.) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 20.2 | 5 | 101 | 5 | 101 | 20.02 | 5 | 100.1 | 5 | 100.1 | 239 | 0 | 0.9 | -0.8911% | ТОВ "НЕВАДА"
5 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А3 | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 54.4 | 3 | 163.2 | 3 | 163.2 | 45.9038 | 3 | 137.7115 | 3 | 137.7115 | 266 | 0 | 25.4885 | -15.62% | ТОВ "НЕВАДА"
6 | Джерело безперебійного живлення потужністю 9-12 кВА (3ф в 1ф) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | СМБпп34098 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
7 | Програмне забезпечення Microsoft EA (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 448.0381 | 1 | 448.0381 | 1 | 448.0381 | 19 | 0 | 1.9619 | -0.436% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
8 | Програмне забезпечення комплексного захисту ESET (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 0.29 | 150 | 43.5 | 150 | 43.5 | 0.29 | 150 | 43.5 | 150 | 43.5 | 27 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
9 | Програмне забезпечення Autodesk AutoCAD (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 43 | 3 | 129 | 3 | 129 | 35.4 | 3 | 106.2 | 3 | 106.2 | 171 | 0 | 22.8 | -17.67% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
10 | Ноутбук для налагодження та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗА (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 15.5 | 2 | 31 | 2 | 31 | 15.385 | 2 | 30.77 | 2 | 30.77 | 62 | 0 | 0.23 | -0.7419% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
11 | Сервер білінгу DELL (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 850 | 1 | 850 | 1 | 850 | 840.9 | 1 | 840.9 | 1 | 840.9 | СМБпп32657 | 0 | 9.1 | -1.071% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ",ТОВ "ІТ-Інтегратор"
12 | Закупівля дискової підсистеми збереження даних | ШТ | Без джерел фінансування | 3031 | 1 | 3031 | 1 | 3031 | 3030.16 | 1 | 3030.16 | 1 | 3030.16 | 113,134 | 0 | 0.84 | -0.02771% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Всього по ІV - розділ | [5 empty] | 6312.2 |  | 6312.2 |  |  | 6199.2076 |  | 6199.2076 |  |  | 112.9924
V - розділ Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій.
1 | Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови Call-центру Херсонобленерго | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 91.667 | 3 | 275.001 | 3 | 275.001 | 81.446 | 3 | 244.338 | 3 | 244.338 | 03191602,03191603,03191735 | 0 | 30.663 | -11.15% | ТОВ "Ексім-Прилад"
Всього по V - розділ | [5 empty] | 275.001 |  | 275.001 |  |  | 244.338 |  | 244.338 |  |  | 30.663
VІ - розділ Модернізація та закупівля транспортних засобів.
1 | Автогідропідіймач IVECO Daily 4*2, ЄВРО-5, 7 місць, дворядна кабіна (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 1800 | 4 | 7200 | 4 | 7200 | 1686.3325 | 4 | 6745.33 | 4 | 6745.33 | 1018081967 | 0 | 454.67 | -6.315% | ТОВ "УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ", ТОВ «Арсенал-2»
2 | KrASZ-G4BZB6 4*4, двигун УМЗ-275 2,693л 106к.с., ЄВРО-5 бензин, 6 місць з водієм (або аналог) | ШТ | Без джерел фінансування | 450 | 2 | 900 | 2 | 900 | 466.5208 | 2 | 933.0417 | 2 | 933.0417 | 1018082181 | 0 | -33.0417 | 3.671% | ТОВ "УКРСПЕЦАВТОІНВЕСТ"
3 | Ford Tourneo Custom F300L2H1 або аналог | ШТ | Без джерел фінансування | 951.58 | 1 | 951.58 | 1 | 951.58 | 991.67 | 1 | 991.67 | 1 | 991.67 | 1018102301 | 0 | -40.09 | 4.213% | ТОВ "ХЕРСОН МОТОР КОМПАНІ"
Всього по VІ - розділ | [5 empty] | 9051.58 |  | 9051.58 |  |  | 8670.0417 |  | 8670.0417 |  |  | 381.5383
VII - розділ Інше.
1 | Тепловізор testo 890-2 з комплектом додаткового приладдя | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 613.36 | 1 | 613.36 | 1 | 613.36 | 584.9983 | 1 | 584.9983 | 1 | 584.9983 | 1018060544 | 0 | 28.3617 | -4.624% | ТОВ "ЕКСІМКАРГОТРЕЙД"
2 | Колонка насадочна Haye Sep №80/100 | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 19.33 | 2 | 38.66 | 2 | 38.66 | 18.2354 | 2 | 36.4708 | 2 | 36.4708 | акт за грудень | 0 | 2.1892 | -5.663% | ТОВ "Ексім-Прилад"
3 | Колонка насадочна СаА 0,2/0,4мм | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 7.8 | 2 | 15.6 | 2 | 15.6 | 7.8063 | 2 | 15.6125 | 2 | 15.6125 | акт за грудень | 0 | -0.0125 | 0.08013% | ТОВ "Ексім-Прилад"
4 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 14.53 | 1 | 14.53 | 1 | 14.53 | 14.53 | 1 | 14.53 | 1 | 14.53 | 1018082828 | 0 | 0 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек"
5 | Бензогенератор Vitals(або аналог) 5,0 кВт | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 9.705 | 2 | 19.41 | 2 | 19.41 | 9.01 | 2 | 18.02 | 2 | 18.02 | 1018060531 | 0 | 1.39 | -7.161% | ТОВ"Укрпрофіт"
6 | Комплект обладнання для перевірки проводових кабелів зв'язку та ВОЛЗ | ШТ | Без джерел фінансування | 141.97 | 1 | 141.97 | 1 | 141.97 | 141.97 | 1 | 141.97 | 1 | 141.97 | 1018133161 | 0 | 0 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек"
7 | Аналізатор якості електричної енергії SATEC PM175-U-5-50HZ-ACDC-ETH або аналог | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 57.51 | 5 | 287.55 | 5 | 287.55 | 57.51 | 5 | 287.55 | 5 | 287.55 | 1018127122 | 0 | 0 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек"
8 | Придбання перевірочної апаратури Цифровий Вимірювальний комплекс “Циклон-115” або аналог | ШТ | Без джерел фінансування | 662.5 | 1 | 662.5 | 1 | 662.5 | 662.5 | 1 | 662.5 | 1 | 662.5 | 1018133160 | 0 | 0 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек"
9 | Пристрій для перевірки простих пристроїв РЗА Compano 100 | ШТ | Без джерел фінансування | 472.73 | 1 | 472.73 | 1 | 472.73 | 472.73 | 1 | 472.73 | 1 | 472.73 | акт за грудень | 0 | 0 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек"
10 | Бензо-генератор Vitals(або аналог) 3,0 кВт | ШТ | Прибуток на виробничі інвестиції | 9.46 | 1 | 9.457 | 1 | 9.457 | 7.75 | 1 | 7.75 | 1 | 7.75 | 1018113708 | 0 | 1.707 | -18.08% | ТОВ"Укрпрофіт"
11 | Вольтамперфазометр ВАФ-А | ШТ | Без джерел фінансування | 24.69 | 3 | 74.067 | 3 | 74.067 | 24.69 | 3 | 74.07 | 3 | 74.07 | 1018127070 | 0 | -0.003 | 0% | ТОВ"Компанія Укрінтек"
Всього по VII - розділ | [5 empty] | 2349.834 |  | 2349.834 |  |  | 2316.2017 |  | 2316.2017 |  |  | 33.6323
Всього по програмі | [5 empty] | 228462.0048 |  | 228462.0048 |  |  | 217425.5381 |  | 217425.5381 |  |  | 11036.4567
| Голова Правління |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  | І.М.Сафронов
[5 empty] | М.П, | ( підпис)
| Директор технічний |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  | В.Д. Гончаров
(підпис)
"____" ____________ 20___ року