## Титульний лист
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | АТ «Херсонобленерго»
Звітний період | з | 2021-01-01 | до | 2021-12-31
Прогнозний період | з | 2021-01-01 | до | 2021-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 270522.38 | 270522.38 | 264359.6714 | 264359.6714 | 97.72% | 6162.7086 | 6190.71
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 37137.87 | 37137.87 | 36972.04 | 36972.04 | 99.55% | 165.83 | 165.83
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 7912.4 | 7912.4 | 7873.63 | 7873.63 | 99.51% | 38.77 | 38.77
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 12739.03 | 12739.03 | 12653.72 | 12653.72 | 99.33% | 85.31 | 85.31
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 3486.92 | 3486.92 | 3470.61 | 3470.61 | 99.53% | 16.31 | 16.31
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 26479.69 | 26479.69 | 26473.58 | 26473.58 | 99.98% | 6.11 | 6.11
7 | Інше | 4418.65 | 4418.65 | 4502.57 | 4502.57 | 101.9% | -83.92 | -23.08
Усього |  | 362696.94 | 362696.94 | 356305.8214 | 356305.8214 | 98.24% | 6391.1186 | 6479.96
Голова правління АТ «Херсонобленерго» |  |  | _____________________ |  |  | І.М.Сафронов
підпис
"____" ____________ 20___ року

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період |  |  |  | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Джерело фінансування | Реквізити документа, що засвідчує виконання заходу ІП | Залишилось не профінансовано |  | У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)** | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  |  | кількість | вартість, тис. грн |  |  |  |  | Амортизація | прибуток (обов`язкові реінвестиції) | за перетоки реактивної енергії | Дохід від небалансу ТВЕ за 2018 рік | Економія за 2019-2020роки, постанова від 02.06.2021р, №918
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 180396 | 139045 | 31277 | 10522 | 1456.936
1. Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ «Никольска-ХТЕЦ» на території Білозерського району Херсонської області та м.Херсон | комплекс | Амортизація | 63200.29 | 0.21 | 13200.42 | 0.21 | 13200.42 | 61817.8066 | 0.21 | 12981.7394 | 0.21 | 12981.7394 | Амортизація | ОЗ-2 92871 16.12.2021 | 0 | 218.6806 | 218.6806 | -2.187% | ТОВ «МОНТАЖЕНЕРГО УКРАЇНА», ФОП Мірошниченко Віктор Григорович |  | 176404.1376 | 136627.272 | 31231.8617 | 10583.9495 | 1452.885
2.1 | Реконструкція ПЛ-10 кВ ФР-12 від ПС-35/10 "Чонгарська" с. Чонгар Генічеський район | КМ | Амортизація | 327.1 | 4.42 | 1445.78 | 4.42 | 1445.78 | 327.0975 | 4.42 | 1445.771 | 4.42 | 1445.771 | Амортизація | ОЗ-2 89453 17.08.2021 | 0 | 0.009 | 0.011 | -0.0007608% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович |  | 3991.8624 | 2417.728 | 45.1383 | -61.9495 | 4.051
2.2 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-6411 від ПС-35/10 "Генічеська" м. Генічеськ Херсонської області | КМ | Амортизація | 390.549 | 4.028 | 1573.1317 | 4.028 | 1573.1317 | 390.5486 | 4.028 | 1573.1297 | 4.028 | 1573.1297 | Амортизація | ОЗ-2 89244 17.08.2021 | 0 | 0.002 | 0.001672 | -0.0001063% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.3 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-644 від ПС-35/10 "Генічеська" м. Генічеськ Херсонської області | КМ | Амортизація | 323.306 | 5.382 | 1740.0327 | 5.382 | 1740.0327 | 323.3052 | 5.382 | 1740.0287 | 5.382 | 1740.0287 | Амортизація | ОЗ-2 89242 15.06.2021 | 0 | 0.004 | 0.004192 | -0.0002409% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1592 від ПС 35/10 Світлична с. Новоолександрівка Нововоронцовського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 481.83 | 1.37 | 660.1056 | 1.37 | 660.1056 | 483.4727 | 1.37 | 662.3576 | 1.37 | 662.3576 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89300 17.08.2021 | 0 | -2.252 | -2.2505 | 0.3409% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.5 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф.85 від ПС-35/6 "Каховка" в м. Каховка Херсонської області | КМ | Амортизація | 830.5 | 0.71 | 589.657 | 0.71 | 589.657 | 830.5062 | 0.71 | 589.6594 | 0.71 | 589.6594 | Амортизація | ОЗ-2 89247 31.05.2021 | 0 | -0.00238 | -0.00438 | 0.0007428% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА" ПРАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.6 | Реконструкція ПЛ-10 кВ від ф-272 від ПС-35/10 кВ "Горностаевка" по вул. Шевченко, в смт. Горностаївка | КМ | Амортизація | 1137.87 | 0.58 | 659.9656 | 0.58 | 659.9656 | 1137.8765 | 0.58 | 659.9684 | 0.58 | 659.9684 | Амортизація | ОЗ-2 89245 13.09.2021 | 0 | -0.00279 | -0.00379 | 0.0005743% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА" ПРАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.7 | Реконструкція ПЛ 10кВ Ф 1747 від ПС 35/10 кВ «Молодіжна» в смт.Лазурне Скадовського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 878.428 | 1.378 | 1210.471 | 1.378 | 1210.471 | 878.4202 | 1.378 | 1210.463 | 1.378 | 1210.463 | Амортизація | ОЗ-2 89544 22.10.2021 | 0 | 0.008 | 0.010784 | -0.0008909% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.8 | Реконструкція ПЛ 10кВ Ф 1741 від ПС 35/10 кВ «Молодіжна» в смт.Лазурне Скадовського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 1117.93 | 0.83 | 927.8815 | 0.83 | 927.8815 | 1117.9096 | 0.83 | 927.865 | 0.83 | 927.865 | Амортизація | ОЗ-2 89815 22.10.2021 | 0 | 0.0165 | 0.0169 | -0.001821% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-17013 від ПС-35/10 "Скадовська" м.Скадовськ | КМ | Амортизація | 477.727 | 1.79 | 855.1319 | 1.79 | 855.1319 | 477.7116 | 1.79 | 855.1037 | 1.79 | 855.1037 | Амортизація | ОЗ-2 89543 05.05.2021 | 0 | 0.0282 | 0.02763 | -0.003231% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.10 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-483 від ПС-35/10 кВ “Благодатная” | КМ | Амортизація | 776.68 | 1.34 | 1040.746 | 1.34 | 1040.746 | 776.6779 | 1.34 | 1040.7484 | 1.34 | 1040.7484 | Амортизація | ОЗ-2 89249 30.11.2021 | 0 | -0.00237 | 0 | -0.0002719% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.11 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1907 від ПС-35/10 кВ “Лесная” | КМ | Амортизація | 610.496 | 6.1 | 3724.028 | 6.1 | 3724.028 | 610.4959 | 6.1 | 3724.025 | 6.1 | 3724.025 | Амортизація | ОЗ-2 90525 29.09.2021 | 0 | 0.003 | 0.0006 | -1.611e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.12 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-368 від ПС-35/10 кВ “Комишани” | КМ | Амортизація | 574.132 | 4.7 | 2698.4223 | 4.7 | 2698.4223 | 574.1328 | 4.7 | 2698.424 | 4.7 | 2698.424 | Амортизація | ОЗ-2 89807 30.12.2021 | 0 | -0.0017 | -0.0036 | 0.0001334% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.13 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-504 від ПС-35/10 кВ “Белозерка” | КМ | Амортизація | 547.713 | 4.04 | 2212.7616 | 4.04 | 2212.7616 | 547.7126 | 4.04 | 2212.759 | 4.04 | 2212.759 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89294 30.12.2021 | 0 | 0.0026 | 0.00152 | -6.869e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.14 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-83 від ПС-35/10 кВ “Основа” | КМ | Амортизація | 555.24 | 4.29 | 2381.981 | 4.29 | 2381.981 | 555.2203 | 4.29 | 2381.8951 | 4.29 | 2381.8951 | Амортизація | ОЗ-2 89459 13.07.2021 | 0 | 0.08595 | 0.09 | -0.00355% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.15 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8303 від ПС-35/10 кВ “Каланчак” | КМ | Амортизація | 815.67 | 1.66 | 1354.0072 | 1.66 | 1354.0072 | 815.6675 | 1.66 | 1354.008 | 1.66 | 1354.008 | Амортизація | ОЗ-2 89542 29.09.2021 | 0 | -0.0008 | 0 | -0.0003102% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.16 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-693 від ПС-35/10 кВ “Счастливцево” | КМ | Амортизація | 291.018 | 3.324 | 967.344 | 3.324 | 967.344 | 291.0165 | 3.324 | 967.339 | 3.324 | 967.339 | Амортизація | ОЗ-2 89454 15.06.2021 | 0 | 0.005 | 0.004832 | -0.0004995% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.17 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-694 від ПС-35/10 кВ “Счастливцево” | КМ | Амортизація | 740.94 | 0.7 | 518.655 | 0.7 | 518.655 | 740.94 | 0.7 | 518.658 | 0.7 | 518.658 | Амортизація | ОЗ-2 89243 15.06.2021 | 0 | -0.003 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.18 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-3408 від ПС-35/10 кВ “Антоновка” | КМ | Амортизація | 893.638 | 3.3 | 2949.007 | 3.3 | 2949.007 | 893.6397 | 3.3 | 2949.011 | 3.3 | 2949.011 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89571 29.09.2021 | 0 | -0.004 | 0 | 0.0001899% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.19 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-801 від ПС-35/10 кВ “Голопристанская” | КМ | Амортизація | 687.336 | 3.86 | 2653.1155 | 3.86 | 2653.1155 | 687.3365 | 3.86 | 2653.119 | 3.86 | 2653.119 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89295 30.12.2021 | 0 | -0.0035 | -0.00204 | 7.689e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.20 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-806 від ПС-35/10 кВ “Голопристанская” | КМ | Амортизація | 1175.91 | 1.4 | 1646.2705 | 1.4 | 1646.2705 | 1175.9079 | 1.4 | 1646.271 | 1.4 | 1646.271 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89298 30.12.2021 | 0 | -0.0005 | 0 | -0.0001822% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.21 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-601 від ПС-35/10 кВ “Восточная” | КМ | Амортизація | 445.794 | 6.24 | 2781.7545 | 6.24 | 2781.7545 | 445.7933 | 6.24 | 2781.75 | 6.24 | 2781.75 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89567 22.10.2021 | 0 | 0.0045 | 0.00456 | -0.0001639% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.22 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-482 від ПС-35/10 кВ “Благодатная” | КМ | Амортизація | 546.166 | 4.22 | 2304.8221 | 4.22 | 2304.8221 | 546.1659 | 4.22 | 2304.82 | 4.22 | 2304.82 | Амортизація | ОЗ-2 89457 27.10.2021 | 0 | 0.0021 | 0.00052 | -2.256e-05% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.23 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-35/10 кВ “Днепряны” | КМ | Амортизація | 471.359 | 2.63 | 1239.6748 | 2.63 | 1239.6748 | 471.3574 | 2.63 | 1239.67 | 2.63 | 1239.67 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89301 15.06.2021 | 0 | 0.0048 | 0.00417 | -0.0003364% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.24 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1005 від ПС-35/10 кВ “Зоря” | КМ | Амортизація | 382.167 | 5.757 | 2200.1378 | 5.757 | 2200.1378 | 382.1673 | 5.757 | 2200.1373 | 5.757 | 2200.1373 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89297/89303 13.09.2021 | 0 | 0.00051 | 0 | 8.504e-05% | ДП "ЖИТОМИРСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРАТ"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.25 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-721 від ПС-35/10 кВ “Стрелковое” | КМ | Амортизація | 692.841 | 3.6 | 2494.228 | 3.6 | 2494.228 | 692.8417 | 3.6 | 2494.23 | 3.6 | 2494.23 | Амортизація | ОЗ-2 89838 11.06.2021 | 0 | -0.002 | -0.0024 | 9.622e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.26 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-820 від ПС-150/35/10 кВ “П.Покровская” | КМ | Амортизація | 524.83 | 3.5 | 1836.9064 | 3.5 | 1836.9064 | 524.8314 | 3.5 | 1836.91 | 3.5 | 1836.91 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89297 22.12.2021 | 0 | -0.0036 | 0 | 0.0002722% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.27 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8411 від ПС-35/10 кВ “Приволье” | КМ | Амортизація | 365.968 | 6.42 | 2349.5143 | 6.42 | 2349.5143 | 365.9673 | 6.42 | 2349.51 | 6.42 | 2349.51 | Амортизація | ОЗ-2 89540 11.08.2021 | 0 | 0.0043 | 0.00456 | -0.0001941% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2.28 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8305 від ПС-35/10 кВ “Каланчак” | КМ | Амортизація | 849.39 | 3.42 | 2904.9055 | 3.42 | 2904.9055 | 849.3889 | 3.42 | 2904.91 | 3.42 | 2904.91 | Амортизація | ОЗ-2 89541 29.09.2021 | 0 | -0.0045 | 0 | -0.0001308% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-820 с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 707.764 | 4.84 | 3425.578 | 4.84 | 3425.58 | 707.7636 | 4.84 | 3425.5757 | 4.84 | 3425.5757 | Амортизація | ОЗ-2 90632 22.12.2021 | 0 | 0.0043 | 0.00206 | -6.014e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-114 с.Кізомис Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 466.851 | 3.85 | 1797.376 | 3.85 | 1797.38 | 466.859 | 3.85 | 1797.407 | 3.85 | 1797.407 | Амортизація | ОЗ-2 90224 22.10.2021 | 0 | -0.027 | -0.03065 | 0.001705% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-232 с.М.Каховка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-232 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-303 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-303 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-232 | КМ | Амортизація | 292.582 | 4.291 | 1255.469 | 4.291 | 1255.469 | 292.1517 | 4.291 | 1253.623 | 4.291 | 1253.623 | Амортизація | ОЗ-2 90221 22.12.2021 | 0 | 1.846 | 1.8464 | -0.1471% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-296 с.Любимівка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-296 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-336 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-336 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-296 | КМ | Амортизація | 742.49 | 2.007 | 1490.177 | 2.007 | 1490.176 | 741.5521 | 2.007 | 1488.295 | 2.007 | 1488.295 | Амортизація | ОЗ-2 90220 22.12.2021 | 0 | 1.881 | 1.8824 | -0.1263% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.5 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-266 смт.Лазурне, Скадовський р-н, з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1,3 від ТП-266 на ПЛ-0,4кВ від ТП=321 | КМ | Амортизація | 513.363 | 1.638 | 840.889 | 1.638 | 840.888 | 511.942 | 1.638 | 838.561 | 1.638 | 838.561 | Амортизація | ОЗ-2 90196 19.11.2021 | 0 | 2.327 | 2.3276 | -0.2768% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14 м.Скадовськ з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-781 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-4 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-3 | КМ | Амортизація | 434.68 | 3.08 | 1338.826 | 3.08 | 1338.826 | 434.5169 | 3.08 | 1338.312 | 3.08 | 1338.312 | Амортизація | ОЗ-2 90977 07.06.2021 | 0 | 0.514 | 0.51 | -0.03753% | ТОВ "ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Ф-2 від КТП-3 м.Скадовськ, з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3 на ПЛ-0,4кВ від ТП-14 та ТП-8 | КМ | Амортизація | 491.06 | 1.23 | 604.009 | 1.23 | 604.008 | 490.9309 | 1.23 | 603.845 | 1.23 | 603.845 | Амортизація | ОЗ-2 90978 07.06.2021 | 0 | 0.163 | 0.1588 | -0.02629% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-695 м.Скадовськ | КМ | Амортизація | 878.41 | 0.58 | 509.482 | 0.58 | 509.48 | 877.8914 | 0.58 | 509.177 | 0.58 | 509.177 | Амортизація | ОЗ-2 90979 07.06.2021 | 0 | 0.303 | 0.3008 | -0.05904% | ТОВ"ОДЕСЬКА МЕХКОЛОНА № 10",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-762 с.Красне, Скадовського р-н | КМ | Амортизація | 516.71 | 1.1 | 568.381 | 1.1 | 568.381 | 514.9809 | 1.1 | 566.479 | 1.1 | 566.479 | Амортизація | ОЗ-2 90195 13.07.2021 | 0 | 1.902 | 1.902 | -0.3346% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 413.674 | 2.41 | 998.61 | 2.41 | 998.61 | 414.3772 | 2.41 | 998.649 | 2.41 | 998.649 | Амортизація | ОЗ-2 90188 24.12.2021 | 0 | -0.039 | -0.04 | 0.17% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 смт.Антонівка, м.Херсон | КМ | Амортизація | 849.283 | 2.15 | 1825.958 | 2.15 | 1825.958 | 849.2825 | 2.15 | 1825.9574 | 2.15 | 1825.9574 | Амортизація | ОЗ-2 91378 17.08.2021 | 0 | 0.00063 | 0.00108 | -5.915e-05% | ДП "ВІННИЦЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ТОВ "НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-723 смт.Комишани, м.Херсон | КМ | Амортизація | 753.409 | 2.728 | 2055.3 | 2.728 | 2055.3 | 753.5706 | 2.728 | 2055.7407 | 2.728 | 2055.7407 | Амортизація | ОЗ-2 90187 30.12.2021 | 0 | -0.4407 | -0.44095 | 0.02145% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-661 ф-2, ф-5 у смт. Комишани, м. Херсон | КМ | Амортизація | 628.64 | 3.45 | 2168.808 | 3.45 | 2168.81 | 628.7736 | 3.45 | 2169.269 | 3.45 | 2169.269 | Амортизація | ОЗ-2 90222 27.10.2021 | 0 | -0.45903 | -0.46103 | 0.02126% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-882 у с.Зимівник, м. Херсон | КМ | Амортизація | 1036.27 | 0.59 | 611.399 | 0.59 | 611.399 | 1036.2814 | 0.59 | 611.406 | 0.59 | 611.406 | Амортизація | ОЗ-2 90185 30.12.2021 | 0 | -0.007 | -0.0067 | 0.001096% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-975 у с.Приозерне, м. Херсон | КМ | Амортизація | 560.722 | 3.522 | 1974.863 | 3.522 | 1974.862 | 560.7212 | 3.522 | 1974.86 | 3.522 | 1974.86 | Амортизація | ОЗ-2 90603 30.12.2021 | 0 | 0.002 | 0.002884 | -0.000146% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-89 в смт. Антонівка м.Херсон | КМ | Амортизація | 687.01 | 2.257 | 1550.581 | 2.257 | 1550.58 | 687.1842 | 2.257 | 1550.9747 | 2.257 | 1550.9747 | Амортизація | ОЗ-2 90186 16.12.2021 | 0 | -0.3947 | -0.39313 | 0.02535% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1", ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.17 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 912.82 | 2.688 | 2453.66 | 2.688 | 2453.662 | 912.586 | 2.688 | 2453.0312 | 2.688 | 2453.0312 | Амортизація | ОЗ-2 90974 17.09.2021 | 0 | 0.63076 | 0.62892 | -0.02563% | ТОВ "ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ", ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.18 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224, м.Херсон з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-224 на ПЛ-0,4кВ від ТП-137 | КМ | Амортизація | 894.209 | 4.073 | 3642.113 | 4.073 | 3642.113 | 894.1678 | 4.073 | 3641.9454 | 4.073 | 3641.9454 | Амортизація | ОЗ-2 90976 29.09.2021 | 0 | 0.16759 | 0.16785 | -0.004609% | ТОВ " ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.19 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-652, м.Херсон з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-652 на ПЛ-0,4кВ від ТП-253 | КМ | Амортизація | 819.18 | 3.23 | 2645.951 | 3.23 | 2645.951 | 819.0581 | 3.23 | 2645.5578 | 3.23 | 2645.5578 | Амортизація | ОЗ-2 90975 22.11.2021 | 0 | 0.39323 | 0.39363 | -0.01488% | ТОВ " ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.20 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-337 м.Херсон, з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4кВ від ТП-45 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 652.546 | 2.232 | 1456.483 | 2.232 | 1456.483 | 652.7414 | 2.232 | 1456.9187 | 2.232 | 1456.9187 | Амортизація | ОЗ-2 90183 24.12.2021 | 0 | -0.4357 | -0.43603 | 0.02994% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.21 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220 з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-220 на ПЛ-0,4кВ від ТП-207 в смт. Антонівка м.Херсон | КМ | Амортизація | 776.583 | 2.805 | 2178.315 | 2.805 | 2178.315 | 776.7439 | 2.805 | 2178.7667 | 2.805 | 2178.7667 | Амортизація | ОЗ-2 90223 24.12.2021 | 0 | -0.4517 | -0.45138 | 0.02072% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.22 | Будівництво ПЛ-0,4кВ від ТП-492 м.Херсон | КМ | Амортизація | 812.98 | 0.569 | 462.586 | 0.569 | 462.586 | 813.7587 | 0.569 | 463.0287 | 0.569 | 463.0287 | Амортизація | ОЗ-1 90265 31.08.2021 | 0 | -0.4427 | -0.44308 | 0.09578% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.23 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-888 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ на ТП-882 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області | КМ | Амортизація | 887.27 | 0.99 | 878.397 | 0.99 | 878.397 | 887.5886 | 0.99 | 878.7127 | 0.99 | 878.7127 | Амортизація | ОЗ-2 90264 30.12.2021 | 0 | -0.3157 | -0.3154 | 0.03591% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.24 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-832 в с. Степанівка м. Херсон | КМ | Амортизація | 391.542 | 1.279 | 500.782 | 1.279 | 500.782 | 391.5152 | 1.279 | 500.748 | 1.279 | 500.748 | Амортизація | ОЗ-2 91126 16.12.2021 | 0 | 0.034 | 0.034218 | -0.006833% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.25 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ від ТП 785 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП смт.Зеленовка, м.Херсон | КМ | Амортизація | 484.31 | 2.836 | 1373.503 | 2.836 | 1373.503 | 484.2858 | 2.836 | 1373.4347 | 2.836 | 1373.4347 | Амортизація | ОЗ-2 90184 30.11.2021 | 0 | 0.06833 | 0.06849 | -0.004987% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3.26 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-23 з переключенням частини ПЛ-0,4кВ Л-5 від ТП-23 на ПЛ-0,4кВ від ТП-55 в м.Херсон | КМ | Амортизація | 867.094 | 5.902 | 5117.589 | 5.902 | 5117.588 | 866.9979 | 5.902 | 5117.0214 | 5.902 | 5117.0214 | Амортизація | ОЗ-2 91489 25.11.2021 | 0 | 0.56659 | 0.56738 | -0.01109% | ТОВ " ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.1 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-172- до ТП -500 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1350.48 | 0.246 | 332.2175 | 0.246 | 332.2175 | 1350.4866 | 0.246 | 332.2197 | 0.246 | 332.2197 | Амортизація | ОЗ-2 89504 13.09.2021 | 0 | -0.00221 | -0.00162 | 0.0004876% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.2 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-15- до ТП-158 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1296.61 | 0.277 | 359.16 | 0.277 | 359.16 | 1296.6054 | 0.277 | 359.1597 | 0.277 | 359.1597 | Амортизація | ОЗ-2 89505 24.12.2021 | 0 | 0.0003 | 0.00127 | -0.0003536% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.3 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ТП-199 до ТП-578 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1682.66 | 0.468 | 787.4872 | 0.468 | 787.4872 | 1682.6788 | 0.468 | 787.4937 | 0.468 | 787.4937 | Амортизація | ОЗ-2 89795 13.07.2021 | 0 | -0.00652 | -0.00882 | 0.00112% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.4 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-250 до ТП-599 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2569.42 | 0.256 | 657.771 | 0.256 | 657.771 | 2569.4129 | 0.256 | 657.7697 | 0.256 | 657.7697 | Амортизація | ОЗ-2 89462 27.10.2021 | 0 | 0.0013 | 0.00182 | -0.0002767% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.5 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10 кВ від ТП-334 до ТП-335 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 4200.06 | 0.333 | 1398.62 | 0.333 | 1398.62 | 4200.0598 | 0.333 | 1398.6199 | 0.333 | 1398.6199 | Амортизація | ОЗ-2 1/90093 17.08.2021 | 0 | 7e-05 | 5e-05 | -3.575e-06% | ТОВ "КЕМ ПІВДЕНЬ",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.6 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-547 до ТП-548 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1686 | 0.15 | 252.8995 | 0.15 | 252.8995 | 1685.9913 | 0.15 | 252.8987 | 0.15 | 252.8987 | Амортизація | ОЗ-2 89461 24.12.2021 | 0 | 0.00084 | 0.0013 | -0.000514% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.7 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-148 до ТП-599 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1014.82 | 0.392 | 397.8105 | 0.392 | 397.8105 | 1020.0294 | 0.392 | 399.8515 | 0.392 | 399.8515 | Амортизація | ОЗ-2 92465 28.09.2021 | 0 | -2.041 | -2.0421 | 0.5133% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.8 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-330- до ТП-445 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1012.62 | 0.323 | 327.0752 | 0.323 | 327.0752 | 1012.6307 | 0.323 | 327.0797 | 0.323 | 327.0797 | Амортизація | ОЗ-2 89716 30.12.2021 | 0 | -0.00446 | -0.00344 | 0.001052% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ"НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.9 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-330- до ТП-486 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1334.68 | 0.202 | 269.606 | 0.202 | 269.606 | 1334.7064 | 0.202 | 269.6107 | 0.202 | 269.6107 | Амортизація | ОЗ-2 89699 30.12.2021 | 0 | -0.00471 | -0.00534 | 0.001981% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "НПП ЗАПОРІЖЕНЕРГОПРОЕКТБУД",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.10 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ТП-150 до ПЛ к ТП-224 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 2584.88 | 0.037 | 95.6405 | 0.037 | 95.6405 | 2584.8568 | 0.037 | 95.6397 | 0.037 | 95.6397 | Амортизація | ОЗ-2 89659 25.11.2021 | 0 | 0.00079 | 0.00086 | -0.0008992% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.11 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ТП-166 до ПЛ к ТП-149 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1894.31 | 0.042 | 79.5612 | 0.042 | 79.5612 | 1949.7786 | 0.042 | 81.8907 | 0.042 | 81.8907 | Амортизація | ОЗ-2 89658 28.09.2021 | 0 | -2.3295 | -2.3297 | 2.928% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.12 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-195 до ПЛ к ТП-27 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1435.52 | 0.504 | 723.5002 | 0.504 | 723.5002 | 1435.5153 | 0.504 | 723.4997 | 0.504 | 723.4997 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89568 17.09.2021 | 0 | 0.00047 | 0.00238 | -0.000329% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.13 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-195 до ПЛ к ТП-77 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1749.565 | 0.272 | 475.8816 | 0.272 | 475.8816 | 1750.4768 | 0.272 | 476.1297 | 0.272 | 476.1297 | Амортизація | ОЗ-2 89657 13.09.2021 | 0 | -0.24813 | -0.24802 | 0.05212% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.14 | Реконструкція КЛ 6кВ від РП Чорноморський до ТП-549 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1340.75 | 2.358 | 3161.5 | 2.358 | 3161.5 | 1340.4708 | 2.358 | 3160.8301 | 2.358 | 3160.8301 | Амортизація | ОЗ-2 92623 22.10.2021 | 0 | 0.66989 | 0.67 | -0.02083% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Черненко Сергій Олександрович
4.15 | Реконструкція КЛ 6кВ від РП Чорноморський до ТП-218 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1690.28 | 0.46 | 777.527 | 0.46 | 777.527 | 1694.912 | 0.46 | 779.6595 | 0.46 | 779.6595 | Амортизація | ОЗ-2 92622 24.12.2021 | 0 | -2.1325 | -2.1307 | 0.274% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Черненко Сергій Олександрович
4.16 | Реконструкція КЛ 6кВ від ПС Кіндійская до ТП-208 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1274.254 | 0.506 | 644.7725 | 0.506 | 644.7725 | 1274.0425 | 0.506 | 644.6655 | 0.506 | 644.6655 | Амортизація | ОЗ-2 91191 24.12.2021 | 0 | 0.10701 | 0.10704 | -0.0166% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Черненко Сергій Олександрович
4.17 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-208 до ТП-189 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1346.406 | 0.832 | 1120.2098 | 0.832 | 1120.2098 | 1346.2313 | 0.832 | 1120.0644 | 0.832 | 1120.0644 | Амортизація | ОЗ-2 91190 24.12.2021 | 0 | 0.14543 | 0.14537 | -0.01298% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Черненко Сергій Олександрович
4.18 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-373 до ТП-189 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1424.19 | 0.54 | 769.0642 | 0.54 | 769.0642 | 1423.7036 | 0.54 | 768.7999 | 0.54 | 768.7999 | Амортизація | ОЗ-2 91192 17.08.2021 | 0 | 0.26426 | 0.26267 | -0.03415% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Черненко Сергій Олександрович
4.19 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10кВ від ТП-833 до ТП-834 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1732.55 | 0.392 | 679.1609 | 0.392 | 679.1609 | 1732.5503 | 0.392 | 679.1597 | 0.392 | 679.1597 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89566 29.09.2021 | 0 | 0.00121 | 0 | 1.472e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.20 | Реконструкція КЛ 10кВ від ПС “Сухарная” до ТП-837 у м.Херсон | КМ | Амортизація | 1340.66 | 0.907 | 1215.9823 | 0.907 | 1215.9823 | 1340.6612 | 0.907 | 1215.9797 | 0.907 | 1215.9797 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89565 29.09.2021 | 0 | 0.00263 | 0 | 8.882e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.21 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-218 до ТП-180 у м.Херсоні. | КМ | Амортизація | 1464.49 | 0.562 | 823.0407 | 0.562 | 823.0407 | 1464.4817 | 0.562 | 823.0387 | 0.562 | 823.0387 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89570 27.10.2021 | 0 | 0.00203 | 0.00468 | -0.0005686% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Черненко Сергій Олександрович
4.22 | Будівництво КЛ 6 кВ від РП-Микон до ТП-419 у м.Херсоні | КМ | Амортизація | 1861.01 | 0.435 | 809.5389 | 0.435 | 809.5389 | 1860.3388 | 0.435 | 809.2474 | 0.435 | 809.2474 | Амортизація | ОЗ-1 92466 13.09.2021 | 0 | 0.29151 | 0.29197 | -0.03607% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.23 | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-82 до ТП-68 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1012.64 | 0.433 | 438.4735 | 0.433 | 438.4735 | 1007.2448 | 0.433 | 436.137 | 0.433 | 436.137 | Амортизація | ОЗ-2 89717 07.06.2021 | 0 | 2.3365 | 2.3361 | -0.5328% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.24 | Будівництво КЛ 10кВ від ТП-68 до ТП-621а у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1283.47 | 0.264 | 338.8358 | 0.264 | 338.8358 | 1274.6629 | 0.264 | 336.511 | 0.264 | 336.511 | Амортизація | ОЗ-1 89660 30.06.2021 | 0 | 2.3247 | 2.3251 | -0.6862% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.25 | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-73 до ТП-222 у м.Таврійськ | КМ | Амортизація | 1432.9 | 0.188 | 269.3856 | 0.188 | 269.3856 | 1420.5213 | 0.188 | 267.058 | 0.188 | 267.058 | Амортизація | ОЗ-2 89715 07.06.2021 | 0 | 2.3276 | 2.3272 | -0.8639% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.26 | Будівництво КЛ 6 кВ від ТП-594 до оп. 8 ПЛ 6 кВ к ТП-230 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1201.82 | 0.5 | 600.9096 | 0.5 | 600.9096 | 1200.7552 | 0.5 | 600.3776 | 0.5 | 600.3776 | Амортизація | ОЗ-1 92621 31.08.2021 | 0 | 0.532 | 0.5324 | -0.0886% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.27 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-813 від ПС “Каховка” до ТП -500 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1091.3 | 1.15 | 1254.9917 | 1.15 | 1254.9917 | 1089.273 | 1.15 | 1252.664 | 1.15 | 1252.664 | Амортизація | ОЗ-1 4531/89573 31.05.2021 | 0 | 2.3277 | 2.331 | -0.1857% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.28 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-83 від ПС “Каховка” до ТП -274 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1032.026 | 1.397 | 1441.7408 | 1.397 | 1441.7408 | 1030.3586 | 1.397 | 1439.411 | 1.397 | 1439.411 | Амортизація | ОЗ-1 4531/89569 13.07.2021 | 0 | 2.3298 | 2.3293 | -0.1616% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.29 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-87 від ПС “Каховка” до ТП -2 у м.Каховка | КМ | Амортизація | 959.08 | 1.478 | 1417.5237 | 1.478 | 1417.5237 | 957.5142 | 1.478 | 1415.206 | 1.478 | 1415.206 | Амортизація | ОЗ-1 4531/89572 31.05.2021 | 0 | 2.3177 | 2.32 | -0.1633% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.30 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф1005 в частині заміниКЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав в м. Берислав Херсонської області | КМ | Амортизація | 2002.56 | 0.262 | 524.67 | 0.262 | 524.67 | 2002.5534 | 0.262 | 524.669 | 0.262 | 524.669 | Амортизація | ОЗ-2 90189 07.06.2021 | 0 | 0.001 | 0.00172 | -0.0003278% | ДП "ВІННИЦЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРАТ" КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4.31 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-172 — ЗТП-302 | КМ | Економія за 2019-2020 роки | 2649.14 | 0.22 | 582.81 | 0.22 | 582.81 | 2638.9621 | 0.22 | 580.5717 | 0.22 | 580.5717 | Економія за 2019-2020 роки | ОЗ-2 97327 30.12.2021 | 0 | 2.2383 | 2.2391 | -0.3842% | ТОВ "Копакінг-Херсон"
4.32 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП 140 - ТП 474 | КМ | Економія за 2019-2020 роки | 1839.89 | 0.28 | 515.17 | 0.28 | 515.17 | 1833.4405 | 0.28 | 513.3633 | 0.28 | 513.3633 | Економія за 2019-2020 роки | ОЗ-2 97326 30.12.2021 | 0 | 1.8067 | 1.8059 | -0.3505% | ТОВ "Копакінг-Херсон"
5.1 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП172до ж/б пр.Ушакова,66а у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1592.79 | 0.098 | 156.093 | 0.098 | 156.093 | 1592.7551 | 0.098 | 156.09 | 0.098 | 156.09 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89560 13.09.2021 | 0 | 0.003 | 0.00342 | -0.002191% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.2 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП-ТП172 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1227.68 | 0.349 | 428.46 | 0.349 | 428.46 | 1227.6791 | 0.349 | 428.46 | 0.349 | 428.46 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89557 17.09.2021 | 0 | 0 | 0.00032 | -7.469e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.3 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-35 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1371.7 | 0.252 | 345.6691 | 0.252 | 345.6691 | 1371.7063 | 0.252 | 345.67 | 0.252 | 345.67 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89563/1 22.12.2021 | 0 | -0.0009 | -0.0016 | 0.0004629% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.4 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП99 до ж/б вул.Фритаун,155 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1363.02 | 0.109 | 148.5694 | 0.109 | 148.5694 | 1363.0275 | 0.109 | 148.57 | 0.109 | 148.57 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89558 27.10.2021 | 0 | -0.0006 | -0.00082 | 0.0005519% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.5 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП99 до ж/б вул.Смольная,132 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1574.55 | 0.128 | 201.542 | 0.128 | 201.542 | 1574.5312 | 0.128 | 201.54 | 0.128 | 201.54 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89561 27.10.2021 | 0 | 0.002 | 0.0024 | -0.001191% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.6 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП369 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 981.33 | 0.26 | 255.1465 | 0.26 | 255.1465 | 981.35 | 0.26 | 255.151 | 0.26 | 255.151 | Амортизація | ОЗ-2 89596 22.12.2021 | 0 | -0.0045 | 0 | 0.002038% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.7 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП585 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 975.77 | 0.45 | 439.0981 | 0.45 | 439.0981 | 975.7756 | 0.45 | 439.099 | 0.45 | 439.099 | Амортизація | ОЗ-2 89595 25.11.2021 | 0 | -0.0009 | -0.0025 | 0.0005694% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.8 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП581 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1290.01 | 0.205 | 264.453 | 0.205 | 264.453 | 1290 | 0.205 | 264.45 | 0.205 | 264.45 | Амортизація | ОЗ-2 89594 25.10.2021 | 0 | 0.003 | 0.00205 | -0.0007752% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.9 | Реконструкція семи КЛ 0,4 кВ від ТП828 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 671.3 | 0.958 | 643.104 | 0.958 | 643.104 | 671.2923 | 0.958 | 643.098 | 0.958 | 643.098 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89564 27.10.2021 | 0 | 0.006 | 0.0074 | -0.001151% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.10 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП821 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1699.92 | 0.151 | 256.6872 | 0.151 | 256.6872 | 1699.9338 | 0.151 | 256.69 | 0.151 | 256.69 | Амортизація | ОЗ-2 89592 25.11.2021 | 0 | -0.0028 | -0.00208 | 0.0008103% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.11 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП36 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1187.23 | 0.159 | 188.769 | 0.159 | 188.769 | 1187.2327 | 0.159 | 188.77 | 0.159 | 188.77 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89559/1 22.12.2021 | 0 | -0.001 | -0.00043 | 0.0002278% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.12 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП683 до ж/б пр.200 лет Херсона,12 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 941.81 | 0.578 | 544.369 | 0.578 | 544.369 | 941.8166 | 0.578 | 544.37 | 0.578 | 544.37 | Амортизація | ОЗ-2 4531/89562 22.12.2021 | 0 | -0.001 | -0.00382 | 0.0007017% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.13 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП820 у м. Херсоні | КМ | Амортизація | 1384.2 | 0.219 | 303.1392 | 0.219 | 303.1392 | 1384.2009 | 0.219 | 303.14 | 0.219 | 303.14 | Амортизація | ОЗ-2 89593/1 22.12.2021 | 0 | -0.0008 | -0.0002 | 6.598e-05% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.14 | Реконструкція КЛ 0,4кВ від ТП-43 до буд.№3 вул.Жовтнева та до буд.№5 пр.Ворошилова у м.Каховка | КМ | Амортизація | 1042.22 | 0.262 | 273.0609 | 0.262 | 273.0609 | 1042.2137 | 0.262 | 273.06 | 0.262 | 273.06 | Амортизація | ОЗ-2 90092 13.07.2021 | 0 | 0.0009 | 0.00164 | -0.0006006% | ТОВ " ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.15 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-25 до ж/б вул.Першотравнева,16 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1003.21 | 0.243 | 243.7806 | 0.243 | 243.7806 | 1003.1852 | 0.243 | 243.774 | 0.243 | 243.774 | Амортизація | ОЗ-2 90048 11.08.2021 | 0 | 0.0066 | 0.00603 | -0.002474% | ДП "ВІННИЦЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРАТ" КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.16 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-67 до ж/б вул. Букіна,30 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1294.53 | 0.228 | 295.1522 | 0.228 | 295.1522 | 1294.5169 | 0.228 | 295.1499 | 0.228 | 295.1499 | Амортизація | ОЗ-2 90083 13.07.2021 | 0 | 0.00234 | 0.00298 | -0.00101% | ТОВ " ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ", ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.17 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-16 до ж/б вул.Соборна,20 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1162.51 | 0.155 | 180.1898 | 0.155 | 180.1898 | 1161.0205 | 0.155 | 179.9582 | 0.155 | 179.9582 | Амортизація | ОЗ-2 92298 13.07.2021 | 0 | 0.23163 | 0.23088 | -0.1281% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.18 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-20 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 897.59 | 0.696 | 624.72 | 0.696 | 624.72 | 897.586 | 0.696 | 624.7198 | 0.696 | 624.7198 | Амортизація | ОЗ-2 90087 13.07.2021 | 0 | 0.00015 | 0.00279 | -0.0004466% | ТОВ "КЕМ ПІВДЕНЬ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.19 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-59 до ж/б вул.Горького 42 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1081.49 | 0.188 | 203.3206 | 0.188 | 203.3206 | 1081.4894 | 0.188 | 203.32 | 0.188 | 203.32 | Амортизація | ОЗ-2 92464 22.07.2021 | 0 | 0.0006 | 0.00012 | -5.902e-05% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.20 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ЗТП-58 до ж/б пр.Перемоги 19 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 1265.07 | 0.16 | 202.4113 | 0.16 | 202.4113 | 1264.4533 | 0.16 | 202.3125 | 0.16 | 202.3125 | Амортизація | ОЗ-2 92299 22.07.2021 | 0 | 0.09877 | 0.09867 | -0.04875% | ТОВ "Копакінг-Херсон",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5.21 | Будівництво трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-231 у м.Н.Каховка | КМ | Амортизація | 900.91 | 0.484 | 436.0398 | 0.484 | 436.0398 | 900.905 | 0.484 | 436.038 | 0.484 | 436.038 | Амортизація | ОЗ-1 90049 13.07.2021 | 0 | 0.0018 | 0.00244 | -0.0005596% | ДП "ВІННИЦЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА“ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на вул. Мельнична с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 399.99 | 1 | 399.99 | 1 | 399.99 | 399.991 | 1 | 399.991 | 1 | 399.991 | Амортизація | ОЗ-2 90519 24.12.2021 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.00025% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на розі вул.Кооперативна та вул.Поперечна с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 783.7 | 1 | 783.701 | 1 | 783.701 | 783.6983 | 1 | 783.6983 | 1 | 783.6983 | Амортизація | ОЗ-2 90298 24.12.2021 | 0 | 0.00267 | 0.00167 | -0.0002131% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1073 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням ТП в с. Миколаївка Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 273.56 | 1 | 273.5561 | 1 | 273.5561 | 273.4637 | 1 | 273.4637 | 1 | 273.4637 | Амортизація | ОЗ-2 91187 13.07.2021 | 0 | 0.09242 | 0.09 | -0.03522% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.4 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-1512 від ПС-35/10 "Архангельська" зі встановленням ТП по вул. Перемоги у с. Іванівка Високопільського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 271.49 | 1 | 271.4859 | 1 | 271.4859 | 271.3983 | 1 | 271.3983 | 1 | 271.3983 | Амортизація | ОЗ-2 91188 25.08.2021 | 0 | 0.08757 | 0.09167 | -0.03377% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.5 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Садова та вул. Національна (Орджонікідзе) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 322.32 | 1 | 322.3156 | 1 | 322.3156 | 322.257 | 1 | 322.257 | 1 | 322.257 | Амортизація | ОЗ-2 91310 17.09.2021 | 0 | 0.05853 | 0.06297 | -0.01954% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.6 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Народна та вул. Нова у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 289.5 | 1 | 289.5039 | 1 | 289.5039 | 289.2789 | 1 | 289.2789 | 1 | 289.2789 | Амортизація | ОЗ-2 91308 13.07.2021 | 0 | 0.22499 | 0.22109 | -0.07637% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.7 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Мостова (Радянська) та вул. Довженка (Червоногвардійська) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 189.95 | 1 | 189.9545 | 1 | 189.9545 | 189.8898 | 1 | 189.8898 | 1 | 189.8898 | Амортизація | ОЗ-2 91309 13.07.2021 | 0 | 0.0646 | 0.06015 | -0.03167% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.8 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-466 с.Петрівка, Генічеський район | ШТ | Амортизація | 265.88 | 1 | 265.8789 | 1 | 265.8789 | 265.8475 | 1 | 265.8475 | 1 | 265.8475 | Амортизація | ОЗ-1 91505 25.08.2021 | 0 | 0.0314 | 0.0325 | -0.01222% | ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.9 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-715 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Центральна та пров. Центрального у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 555.41 | 1 | 555.409 | 1 | 555.409 | 555.408 | 1 | 555.408 | 1 | 555.408 | Амортизація | ОЗ-2 90521 31.12.2021 | 0 | 0.001 | 0.002 | -0.0003601% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.10 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-595 с.Павлівка, Генічеський район | ШТ | Амортизація | 224.96 | 1 | 224.96 | 1 | 224.96 | 224.9577 | 1 | 224.9577 | 1 | 224.9577 | Амортизація | ОЗ-1 90515 25.08.2021 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | -0.001022% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.11 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-503 с.Жовтневе, Генічеський район | ШТ | Амортизація | 216.26 | 1 | 216.2551 | 1 | 216.2551 | 216.2577 | 1 | 216.2577 | 1 | 216.2577 | Амортизація | ОЗ-1 90516 25.08.2021 | 0 | -0.00264 | 0.0046 | -0.001064% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.12 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-579 за адресою Генічеський район с.Павлівка | ШТ | Амортизація | 200.04 | 1 | 200.0395 | 1 | 200.0395 | 197.71 | 1 | 197.71 | 1 | 197.71 | Амортизація | ОЗ-1 90518 25.08.2021 | 0 | 2.3295 | 2.33 | -1.165% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.13 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-713 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Комаровська та пров. Фонтанний у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 275.9 | 1 | 275.8953 | 1 | 275.8953 | 275.893 | 1 | 275.893 | 1 | 275.893 | Амортизація | ОЗ-2 90520 31.12.2021 | 0 | 0.00227 | 0 | -0.002537% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.14 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-222 за адресою Генічеський район смт.Партизани | ШТ | Амортизація | 250.91 | 1 | 250.9088 | 1 | 250.9088 | 248.577 | 1 | 248.577 | 1 | 248.577 | Амортизація | ОЗ-1 90517 25.08.2021 | 0 | 2.3318 | 2.333 | -0.9298% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.15 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-150/35/10 "Чулаковская" зі встановленням ТП на вул. Степова у с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 328.65 | 1 | 328.6458 | 1 | 328.6458 | 328.6338 | 1 | 328.6338 | 1 | 328.6338 | Амортизація | ОЗ-2 91504 13.09.2021 | 0 | 0.01195 | 0.01 | -0.004914% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.16 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8412 від ПС-35/10 "Привілля" зі встановленням ТП на розі вул. Жовтнева та вул. Медова (Червоноармійська) в с.Хорли Каланчацького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 224.53 | 1 | 224.5257 | 1 | 224.5257 | 224.4079 | 1 | 224.4079 | 1 | 224.4079 | Амортизація | ОЗ-2 91562 24.12.2021 | 0 | 0.1178 | 0.1221 | -0.05438% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.17 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8544 від ПС-35/10 "Мирна" зі встановленням ТП на вул. Елеваторна в смт.Мирне Каланчацького району Херсонської області для переключення споживачів від ТП-256А | ШТ | Амортизація | 150.77 | 1 | 150.7716 | 1 | 150.7716 | 150.7176 | 1 | 150.7176 | 1 | 150.7176 | Амортизація | ОЗ-2 91563 25.10.2021 | 0 | 0.05396 | 0.05236 | -0.03473% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.18 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1711 від ПС-35/10 "Н.Миколаївка" зі встановленням ТП між вул. Паркова та вул. Шкільна (Радянська) с.Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 393.77 | 1 | 393.7689 | 1 | 393.7689 | 393.686 | 1 | 393.686 | 1 | 393.686 | Амортизація | ОЗ-2 91564 30.09.2021 | 0 | 0.08286 | 0.08396 | -0.02132% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.19 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1722 від ПС-35/10 "Приморська" зі встановленням ТП на вул. Озерна у с.Озерне Скадовський району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 166.56 | 1 | 166.5594 | 1 | 166.5594 | 166.4246 | 1 | 166.4246 | 1 | 166.4246 | Амортизація | ОЗ-2 91566 30.09.2021 | 0 | 0.13476 | 0.13536 | -0.08127% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.20 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1708 від ПС-35/10 "Скадовська" зі встановленням ТП на розі вул. Сергіївська та вул. Віталія Бєлікова у м.Скадовськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 291.43 | 1 | 291.4254 | 1 | 291.4254 | 291.3873 | 1 | 291.3873 | 1 | 291.3873 | Амортизація | ОЗ-2 91567 30.09.2021 | 0 | 0.03814 | 0.04274 | -0.01467% | ТОВ "ХЕРСОН-РЕМСТРОЙЛЮКС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.21 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3121 від ПС-35/6 кВ “Очистные сооружения” зі встановленням ТП на розі вул. Геологів та вул.Теплична у с.Геологів, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 285.33 | 1 | 285.327 | 1 | 285.327 | 285.321 | 1 | 285.321 | 1 | 285.321 | Амортизація | ОЗ-2 90524 31.12.2021 | 0 | 0.006 | 0.009 | -0.003154% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.22 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-2311 з встановленням нового ТП-10/0,4 для переключення споживачів від безгоспного ЗТП-614А на вул. Сікалка у смт. Антонівка м.Херсон | ШТ | Амортизація | 760.96 | 1 | 760.9581 | 1 | 760.9581 | 760.958 | 1 | 760.958 | 1 | 760.958 | Амортизація | ОЗ-2 90602 24.12.2021 | 0 | 0.0001 | 0.002 | -0.0002628% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.23 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Зелена в смт. Зеленівка, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 406.29 | 1 | 406.287 | 1 | 406.287 | 406.283 | 1 | 406.283 | 1 | 406.283 | Амортизація | ОЗ-2 90523 30.09.2021 | 0 | 0.004 | 0 | -0.001723% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.24 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Лермонтова в смт. Зеленівка, м.Херсон | ШТ | Амортизація | 297.73 | 1 | 297.7317 | 1 | 297.7317 | 297.733 | 1 | 297.733 | 1 | 297.733 | Амортизація | ОЗ-2 90522 30.09.2021 | 0 | -0.0013 | -0.003 | 0.001008% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6.25 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2311 ПС-35/6 "Киндийская" зі встановленням ТП на розі вул. 1-го Травня та пров. Дружби у смт. Антонівка м.Херсон | ШТ | Амортизація | 1099.62 | 1 | 1099.62 | 1 | 1099.62 | 1099.615 | 1 | 1099.615 | 1 | 1099.615 | Амортизація | ОЗ-2 90514 24.12.2021 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.0004547% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
7.1 | Реконструкція КТП-44 Берислав з заміною шафи КТП в с. Веселе, Бериславського р-ну, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 183.65 | 1 | 183.65 | 1 | 183.65 | 124.2998 | 1 | 124.2998 | 1 | 124.2998 | Амортизація | ОЗ-2 486 21.10.2021 | 0 | 59.3502 | 59.3502 | -32.32% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.2 | Реконструкція КТП-506 Берислав з заміною шафи КТП в м. Берислав, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 139.2 | 1 | 139.201 | 1 | 139.201 | 94.9638 | 1 | 94.9638 | 1 | 94.9638 | Амортизація | ОЗ-2 512 19.11.2021 | 0 | 44.2372 | 44.2362 | -31.78% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ"Укрпрофіт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.3 | Реконструкція КТП-26 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського р-ну, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 110.97 | 1 | 110.97 | 1 | 110.97 | 138.964 | 1 | 138.964 | 1 | 138.964 | Амортизація | ОЗ-2 115 17.08.2021 ,ОЗ-2 123 13.07.2021,ОЗ-2 124 13.07.2021 | 0 | -27.994 |  | 25.23% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.4 | Реконструкція КТП-94 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського р-ну, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 155.61 | 1 | 155.606 | 1 | 155.606 | 108.8439 | 1 | 108.8439 | 1 | 108.8439 | Амортизація | ОЗ-2 108 27.09.2021,ОЗ-2 116 09.08.2021 | 0 | 46.7621 | 46.76 | -30.05% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.5 | Реконструкція КТП-243 з заміною шафи КТП в с. Рівне, Генічеського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 129.21 | 1 | 129.2062 | 1 | 129.2062 | 93.1268 | 1 | 93.1268 | 1 | 93.1268 | Амортизація | ОЗ-2 210 28.12.2021 | 0 | 36.0794 | 36.0832 | -27.93% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРАТ "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.6 | Реконструкція КТП-193 з заміною шафи КТП в смт. Нижні Сірогози району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 110.02 | 1 | 110.0233 | 1 | 110.0233 | 91.2104 | 1 | 91.2104 | 1 | 91.2104 | Амортизація | ОЗ-2 432 17.08.2021 | 0 | 18.813 | 18.8096 | -17.1% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.7 | Реконструкція КТП-39 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка, Нововоронцовського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 123.87 | 1 | 123.8723 | 1 | 123.8723 | 92.1564 | 1 | 92.1564 | 1 | 92.1564 | Амортизація | ОЗ-2 16/3836 30.07.2021, 28.09.2021 | 0 | 31.7159 | 31.72 | -25.6% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.8 | Реконструкція КТП-327 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка, Нововоронцовського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 140.47 | 1 | 140.4667 | 1 | 140.4667 | 97.3332 | 1 | 97.3332 | 1 | 97.3332 | Амортизація | ОЗ-2 32/3836 21.10.2021 | 0 | 43.1336 | 43.13 | -30.71% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.9 | Реконструкція КТП-41 з заміною шафи КТП в с.Праві Саги, Олешківського району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 173.25 | 1 | 173.25 | 1 | 173.25 | 119.8642 | 1 | 119.8642 | 1 | 119.8642 | Амортизація | ОЗ-2 4208 29.11.2021 | 0 | 53.3858 | 53.3858 | -30.81% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.10 | Реконструкція КТП-757 з заміною шафи КТП в м.Скадовськ, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 142.26 | 1 | 142.259 | 1 | 142.259 | 104.9387 | 1 | 104.9387 | 1 | 104.9387 | Амортизація | ОЗ-2 7129 РМ-К 22.11.2021 | 0 | 37.3203 | 37.3213 | -26.23% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.11 | Реконструкція КТП-975 з заміною шафи КТП в сел. Приозерне м. Херсон | ШТ | Амортизація | 189.25 | 1 | 189.2456 | 1 | 189.2456 | 138.7592 | 1 | 138.7592 | 1 | 138.7592 | Амортизація | ОЗ-2 2-1256 12.10.2021 | 0 | 50.4864 | 50.4908 | -26.68% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.12 | Реконструкція КТП-116 з заміною шафи КТП в смт. Чаплинка, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 167.18 | 1 | 167.1824 | 1 | 167.1824 | 112.4924 | 1 | 112.4924 | 1 | 112.4924 | Амортизація | ОЗ-2 129 28.12.2021 | 0 | 54.69 | 54.6876 | -32.71% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛЕКТРОТЕХ ТРЕЙД",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛВО-УКРАЇНА",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Собко Ірина Олександрівна
7.13 | Реконструкція КТП-51 з заміною шафи КТП в м. Херсон | ШТ | Амортизація | 1128.09 | 1 | 1128.086 | 1 | 1128.086 | 1118.7796 | 1 | 1118.7796 | 1 | 1118.7796 | Амортизація | ОЗ-2 2-2321 28.12.2021 | 0 | 9.3064 | 9.3104 | -0.8253% | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЕЛТЕХКОМП",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ"БУДМАРКЕТ ГРУП",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕЛІЗ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ"Укрпрофіт",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович,ФОП Черненко Сергій Олександрович
8.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" в с.Бургунка Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89803 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС 35/10 "Високівська" в с.Чайкино Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89801 28.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" в м. Берислав Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89800 28.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" в с.Новодмитрівка Іванівського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89804 28.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "Великі Копані" в с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89806 28.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89837 28.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" Іванівського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89805 28.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська" Бериславського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89832 28.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89802 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.10 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-154/35/10 "Новотроїцька" Новотроїцького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89833 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.11 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495.001 | 1 | 495.001 | 1 | 495.001 | Амортизація | ОЗ-2 89799 30.09.2021 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.000202% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.12 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчак" Каланчацького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89836 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.13 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" Каланчацького району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89835 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.14 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/10 "Кіндійська" м. Херсон Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89834 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8.15 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" Голопристанського району Херсонської області | ШТ | Амортизація | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | 495 | 1 | 495 | 1 | 495 | Амортизація | ОЗ-2 89831 30.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ-1",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.1 | Реконструкція ЗТП-115 до ПЛ-6кВ ф-85 ПС-35/10/6 Каховка із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 385.68 | 1 | 385.679 | 1 | 385.679 | 208.6541 | 1 | 208.6541 | 1 | 208.6541 | Амортизація | ОЗ-2 1407 27.09.2021 | 0 | 177.0249 | 177.02 | -45.9% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.2 | Реконструкція ЗТП-42 до ЗТП-44 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 378.31 | 1 | 378.3112 | 1 | 378.3112 | 240.1689 | 1 | 240.1689 | 1 | 240.1689 | Амортизація | ОЗ-2 03211722 06.10.2021,ОЗ-2 1354 17.08.2021 | 0 | 138.1423 | 138.1411 | -36.52% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.3 | Реконструкція ЗТП-43 до ЗТП-45 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 366.87 | 1 | 366.8668 | 1 | 366.8668 | 238.4939 | 1 | 238.4939 | 1 | 238.4939 | Амортизація | ОЗ-2 03211653 06.10.2021,ОЗ-2 1356 17.08.2021 | 0 | 128.3729 | 128.37 | -34.99% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.4 | Реконструкція ЗТП-540 до ЗТП 38 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 370.87 | 1 | 370.872 | 1 | 370.872 | 248.21 | 1 | 248.21 | 1 | 248.21 | Амортизація | ОЗ-2 03211824 20.10.2021,ОЗ-2 1355 17.08.2021 | 0 | 122.662 | 122.66 | -33.07% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕЛІЗ",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.5 | Реконструкція ЗТП-536 до ЗТП-538 І секція Ф-535 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 356.5 | 1 | 356.5 | 1 | 356.5 | 238.1016 | 1 | 238.1016 | 1 | 238.1016 | Амортизація | ОЗ-2 03211838 02.11.2021,ОЗ-2 2-1547 29.11.2021 | 0 | 118.3984 | 118.3984 | -33.21% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.6 | Реконструкція ЗТП-527 до ЗТП-526 ІІ секція із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 354.57 | 1 | 354.5704 | 1 | 354.5704 | 238.0542 | 1 | 238.0542 | 1 | 238.0542 | Амортизація | ОЗ-2 03212204 20.12.2021,ОЗ-2 2-1550 29.11.2021 | 0 | 116.5162 | 116.5158 | -32.86% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.7 | Реконструкція ЗТП-824 до ЗТП-823 І секція Ф-3304 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 281.834 | 2 | 563.6692 | 2 | 563.6692 | 215.8158 | 2 | 431.6317 | 2 | 431.6317 | Амортизація | ОЗ-2 03212205 20.12.2021,ОЗ-2 2-1543 29.11.2021 | 0 | 132.0375 | 132.0363 | -23.42% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.8 | Реконструкція РП Микон у м. Херсоні | ШТ | Амортизація | 218.98 | 1 | 218.98 | 1 | 218.98 | 200.3491 | 1 | 200.3491 | 1 | 200.3491 | Амортизація | ОЗ-2 2-2335 16.12.2021 | 0 | 18.6309 | 18.6309 | -8.508% | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
9.9 | Реконструкція РП-Мост - заміна комірки № 14 у м.Херсоні | ШТ | Амортизація | 339.72 | 1 | 339.72 | 1 | 339.72 | 244.6178 | 1 | 244.6178 | 1 | 244.6178 | Амортизація | ОЗ-2 03212288 28.12.2021, ОЗ-2 2-4874 08.12.2021 | 0 | 95.1022 | 95.1022 | -27.99% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ УКРАЇНИ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
10.1 | Реконструкція ЗТП-141 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 31.09 | 1 | 31.0917 | 1 | 31.0917 | 23.2363 | 1 | 23.2363 | 1 | 23.2363 | Амортизація | ОЗ-2 2-1082 27.09.2021 | 0 | 7.8554 | 7.86 | -25.26% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
10.2 | Реконструкція ЗТП-336 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 30.72 | 1 | 30.7196 | 1 | 30.7196 | 23.2363 | 1 | 23.2363 | 1 | 23.2363 | Амортизація | ОЗ-2 2-1074 27.09.2021 | 0 | 7.4833 | 7.4837 | -24.36% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
10.3 | Реконструкція ЗТП-340 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 29.73 | 2 | 59.4558 | 2 | 59.4558 | 22.4471 | 2 | 44.8941 | 2 | 44.8941 | Амортизація | ОЗ-2 2-1080 27.09.2021 | 0 | 14.5617 | 14.56 | -24.5% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
10.4 | Реконструкція ЗТП-536 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 30.19 | 2 | 60.382 | 2 | 60.382 | 22.4516 | 2 | 44.9031 | 2 | 44.9031 | Амортизація | ОЗ-2 2-1546 29.11.2021 | 0 | 15.4789 | 15.4769 | -25.63% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
10.5 | Реконструкція ЗТП-913 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 29.49 | 2 | 58.9868 | 2 | 58.9868 | 20.3749 | 2 | 40.7498 | 2 | 40.7498 | Амортизація | ОЗ-2 2-1263 12.10.2021 | 0 | 18.237 | 18.24 | -30.91% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
10.6 | Реконструкція ЗТП-419 у м. Херсоні | ШТ | Амортизація | 35.32 | 1 | 35.32 | 1 | 35.32 | 25.7709 | 1 | 25.7709 | 1 | 25.7709 | Амортизація | ОЗ-2 2-1264 12.10.2021 | 0 | 9.5491 | 9.5491 | -27.04% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРПРОЕКТ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.1 | Реконструкція ЗТП-808Б із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в с.Чорнобаївка, Білозерсокого району, Херсонської області | ШТ | Амортизація | 131.6 | 1 | 131.6 | 1 | 131.6 | 67.0653 | 1 | 67.0653 | 1 | 67.0653 | Амортизація | ОЗ-2 03212207 20.12.2021, ОЗ-2 2-916 28.12.2021 | 0 | 64.5348 | 64.5348 | -49.04% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.2 | Реконструкція ЗТП-042 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 145.1421 | 1 | 145.1421 | 1 | 145.1421 | 73.3559 | 1 | 73.3559 | 1 | 73.3559 | Амортизація | ОЗ-2 03212016 16.11.2021,ОЗ-2 217 09.11.2021 | 0 | 71.7862 | 71.7862 | -49.46% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Гудвіл",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.3 | Реконструкція ЗТП-01 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 141.0477 | 1 | 141.0477 | 1 | 141.0477 | 75.6941 | 1 | 75.6941 | 1 | 75.6941 | Амортизація | ОЗ-2 03212214 24.12.2021,ОЗ-2 351 19.11.2021 | 0 | 65.3536 | 65.3536 | -46.33% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.4 | Реконструкція ЗТП-04 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 126.1396 | 1 | 126.1396 | 1 | 126.1396 | 65.5712 | 1 | 65.5712 | 1 | 65.5712 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 03212213 24.12.2021,ОЗ-2 352 19.11.2021,ОЗ-3 | 0 | 60.5684 | 60.5684 | -48.02% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.5 | Реконструкція ЗТП-220 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | ШТ | Амортизація | 51.4151 | 1 | 51.4151 | 1 | 51.4151 | 13.1892 | 1 | 13.1892 | 1 | 13.1892 | Амортизація | ОЗ-2 03211652 28.09.2021,ОЗ-2 71 02.07.2021 | 0 | 38.2259 | 38.2259 | -74.35% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.6 | Реконструкція ЗТП-1154 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | ШТ | Амортизація | 125.5473 | 1 | 125.5473 | 1 | 125.5473 | 66.2324 | 1 | 66.2324 | 1 | 66.2324 | Амортизація | ОЗ-2 03212020 19.11.2021,ОЗ-2 147 13.07.2021 | 0 | 59.3149 | 59.3149 | -47.25% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.7 | Реконструкція ЗТП-734 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | ШТ | Амортизація | 79.7829 | 1 | 79.7829 | 1 | 79.7829 | 75.0965 | 1 | 75.0965 | 1 | 75.0965 | Амортизація | ОЗ-2 03211830 22.10.2021,ОЗ-2 34 27.09.2021 | 0 | 4.6864 | 4.6864 | -5.874% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.8 | Реконструкція ЗТП-3 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 153.6605 | 1 | 153.6605 | 1 | 153.6605 | 94.9155 | 1 | 94.9155 | 1 | 94.9155 | Амортизація | ОЗ-2 03211827 20.10.2021,ОЗ-2 1416 27.09.2021 | 0 | 58.745 | 58.745 | -38.23% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОСЕРВІС",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.9 | Реконструкція ЗТП-115 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 131.8292 | 1 | 131.8292 | 1 | 131.8292 | 68.4995 | 1 | 68.4995 | 1 | 68.4995 | Амортизація | ОЗ-2 03211826 20.10.2021,ОЗ-2 1358 17.08.2021 | 0 | 63.3297 | 63.3297 | -48.04% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.10 | Реконструкція ЗТП-64 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 123.6452 | 1 | 123.6452 | 1 | 123.6452 | 62.041 | 1 | 62.041 | 1 | 62.041 | Амортизація | ОЗ-2 03211825 20.10.2021,ОЗ-2 1414 27.09.2021 | 0 | 61.6041 | 61.6041 | -49.82% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.11 | Реконструкція ЗТП-27 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 158.8583 | 1 | 158.8583 | 1 | 158.8583 | 88.5815 | 1 | 88.5815 | 1 | 88.5815 | Амортизація | ОЗ-2 03211828 20.10.2021,ОЗ-2 1418 27.09.2021 | 0 | 70.2769 | 70.2769 | -44.24% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.12 | Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 134.6419 | 1 | 134.6419 | 1 | 134.6419 | 75.5815 | 1 | 75.5815 | 1 | 75.5815 | Амортизація | ОЗ-2 03211829 21.10.2021,ОЗ-2 1415 27.09.2021 | 0 | 59.0604 | 59.0604 | -43.86% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.13 | Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 147.0945 | 1 | 147.0945 | 1 | 147.0945 | 75.2857 | 1 | 75.2857 | 1 | 75.2857 | Амортизація | ОЗ-2 03211645 30.09.2021,ОЗ-2 800 21.10.2021 | 0 | 71.8088 | 71.8088 | -48.82% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.14 | Реконструкція ЗТП-18 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 135.8954 | 1 | 135.8954 | 1 | 135.8954 | 79.7263 | 1 | 79.7263 | 1 | 79.7263 | Амортизація | ОЗ-2 03211823 29.10.2021,ОЗ-2 737 30.09.2021 | 0 | 56.1691 | 56.1691 | -41.33% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.15 | Реконструкція ЗТП-15 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 139.3654 | 1 | 139.3654 | 1 | 139.3654 | 68.6066 | 1 | 68.6066 | 1 | 68.6066 | Амортизація | ОЗ-2 03211831 29.10.2021,ОЗ-2 742 30.09.2021 | 0 | 70.7588 | 70.7588 | -50.77% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.16 | Реконструкція ЗТП-11 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 138.0006 | 1 | 138.0006 | 1 | 138.0006 | 66.1323 | 1 | 66.1323 | 1 | 66.1323 | Амортизація | ОЗ-2 03211642 30.09.2021,ОЗ-2 756 12.10.2021 | 0 | 71.8683 | 71.8683 | -52.08% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.17 | Реконструкція ЗТП-6 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | ШТ | Амортизація | 157.3006 | 1 | 157.3006 | 1 | 157.3006 | 90.7433 | 1 | 90.7433 | 1 | 90.7433 | Амортизація | ОЗ-2 03212208 20.12.2021,ОЗ-2 623 09.08.2021 | 0 | 66.5573 | 66.5573 | -42.31% | ПП "Мет-Ал",ПП "Ферумбуденерго",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.18 | Реконструкція ЗТП-10 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки Херсонської області | ШТ | Амортизація | 124.3721 | 1 | 124.3721 | 1 | 124.3721 | 74.6214 | 1 | 74.6214 | 1 | 74.6214 | Амортизація | ОЗ-2 03212206 20.12.2021,ОЗ-2 2736 30.07.2021 | 0 | 49.7507 | 49.7507 | -40% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.19 | Реконструкція ЗТП-7 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки Херсонської області | ШТ | Амортизація | 132.2466 | 1 | 132.2466 | 1 | 132.2466 | 75.4849 | 1 | 75.4849 | 1 | 75.4849 | Амортизація | ОЗ-2 03212209 20.12.2021,ОЗ-2 2734 30.07.2021 | 0 | 56.7617 | 56.7617 | -42.92% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.20 | Реконструкція ЗТП-4 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Скадовськ Херсонської області | ШТ | Амортизація | 204.55 | 1 | 204.55 | 1 | 204.55 | 105.0042 | 1 | 105.0042 | 1 | 105.0042 | Амортизація | ОЗ-2 03212210 23.12.2021,ОЗ-2 7128 РМ 22.11.2021 | 0 | 99.5458 | 99.5458 | -48.67% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Гудвіл",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.21 | Реконструкція ЗТП-729 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | ШТ | Амортизація | 114.0541 | 1 | 114.0541 | 1 | 114.0541 | 95.187 | 1 | 95.187 | 1 | 95.187 | Амортизація | ОЗ-2 03211839 05.11.2021, ОЗ-2 2-3134 13.12.2021 | 0 | 18.8671 | 18.8671 | -16.54% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.22 | Реконструкція ЗТП-9 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | ШТ | Амортизація | 77.917 | 1 | 77.917 | 1 | 77.917 | 61.7906 | 1 | 61.7906 | 1 | 61.7906 | Амортизація | ОЗ-2 03212212 23.12.2021, ОЗ-2 2-2340 13.12.2021,ОЗ-3 | 0 | 16.1264 | 16.1264 | -20.7% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.23 | Реконструкція РП-Чорноморський із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Херсон | ШТ | Амортизація | 110.5956 | 1 | 110.5956 | 1 | 110.5956 | 67.0703 | 1 | 67.0703 | 1 | 67.0703 | Амортизація | ОЗ-2 03211843 05.11.2021, ОЗ-2 2-1436 25.11.2021 | 0 | 43.5253 | 43.5253 | -39.36% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
11.24 | Реконструкція ЗТП-93 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | ШТ | Амортизація | 102.7807 | 1 | 102.7807 | 1 | 102.7807 | 64.3922 | 1 | 64.3922 | 1 | 64.3922 | Амортизація | ОЗ-2 03212022 22.11.2021, ОЗ-2 2-914 28.12.2021 | 0 | 38.3884 | 38.3884 | -37.35% | ПП "Мет-Ал",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "Ексім-Прилад",ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ Фірма "Релеекспорт",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
12.1 | Реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино" з заміною високовольтних вводів 150 кВ силового трансформатора 1Т | ШТ | Амортизація | 1102.25 | 1 | 1102.253 | 1 | 1102.253 | 803.89 | 1 | 803.89 | 1 | 803.89 | Амортизація | ОЗ-2 348/09 30.09.2021 | 0 | 298.363 | 298.36 | -27.07% | ТОВ "Автоформула Центр"
12.2 | Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Нова” з встановленням ДГР-35. | ШТ | Амортизація | 2974.68 | 1 | 2974.676 | 1 | 2974.676 | 2834.72 | 1 | 2834.72 | 1 | 2834.72 | Амортизація | ОЗ-2 91276 30.11.2021 | 0 | 139.956 | 139.96 | -4.705% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
12.3 | Реконструкція ПС-150/35/10кВ “Виноградово” з заміною комірок КРУН-10кВ на КРПЗ-10кВ в межах с. Виноградове, Олешківського р-ну, Херсонської обл. | ШТ | Амортизація | 12234.24 | 1 | 12234.238 | 1 | 12234.238 | 12083.89 | 1 | 12083.89 | 1 | 12083.89 | Амортизація | ОЗ-2 91689 24.12.2021 | 0 | 150.348 | 150.35 | -1.229% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
12.4 | Реконструкція ПС 150/35/6 кВ "Никольская" з заміною акумуляторної батареї 84А/Ч | ШТ | Амортизація | 534.35 | 1 | 534.354 | 1 | 534.354 | 298.72 | 1 | 298.72 | 1 | 298.72 | Амортизація | ОЗ-2 207/03 27.09.2021,ОЗ-2 207/03 14.04.2021 | 0 | 235.634 | 235.63 | -44.1% | ТОВ "ЕС ЕНЕРДЖІ"
13.1 | Реконструкція ВРП-35 ПС 35/10 кВ “Генічеська”в м.Генічеськ, Херсонської обл | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 10433.56 | 1 | 10433.56 | 1 | 10433.564 | 10359.7233 | 1 | 10359.7233 | 1 | 10359.7233 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91690 31.12.2021 | 0 | 73.8407 | 73.8367 | -0.7077% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.2 | Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная” з заміною силового тр-ра 1Т 10 МВ*А. | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 8350.05 | 1 | 8350.05 | 1 | 8350.05 | 8274.73 | 1 | 8274.73 | 1 | 8274.73 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 207/08 31.08.2021 | 0 | 75.32 | 75.32 | -0.902% | ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС"
13.3 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Счастливцево” з заміною комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки 10 кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА та забезпечення засобами телемеханіки і зв’язку, в с. Щасливцеве, Генічеського р-ну, Херсонської обл. | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 3887.85 | 1 | 3887.85 | 1 | 3887.8468 | 3887.8439 | 1 | 3887.8439 | 1 | 3887.8439 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91768 31.12.2021 | 0 | 0.00296 | 0 | -0.0001579% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.4 | Реконструкція ПС 35 кВ “Голопристанская” з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами, з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 9171.01 | 1 | 9171.01 | 1 | 9171.0115 | 9145.9921 | 1 | 9145.9921 | 1 | 9145.9921 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91618 24.12.2021 | 0 | 25.0194 | 25.0179 | -0.2728% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.5 | ПС 35/10кВ «Благодатская».Реконструкція з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-483 та Л-482 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 2265.2 | 1 | 2265.2 | 1 | 2265.196 | 2264.7233 | 1 | 2264.7233 | 1 | 2264.7233 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91167 28.08.2021 | 0 | 0.47267 | 0.47667 | -0.02104% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.6 | ПС 35/10кВ «Антоновская».Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 2040.72 | 1 | 2040.72 | 1 | 2040.7198 | 2026.3253 | 1 | 2026.3253 | 1 | 2026.3253 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 90997 30.09.2021 | 0 | 14.3945 | 14.3947 | -0.7054% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.7 | ПС 35/10кВ «Восточная».Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. " | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1344.54 | 1 | 1344.54 | 1 | 1344.535 | 1344.4733 | 1 | 1344.4733 | 1 | 1344.4733 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91271 30.09.2021 | 0 | 0.06167 | 0.06 | -0.004959% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.8 | ПС 35/10кВ «Днепряны». Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком." | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1713.42 | 1 | 1713.42 | 1 | 1713.415 | 1643.0546 | 1 | 1643.0546 | 1 | 1643.0546 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 90995 30.09.2021 | 0 | 70.3604 | 70.36 | -4.107% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.9 | ПС 35/10кВ «Приволье».Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1469.74 | 1 | 1469.74 | 1 | 1469.736 | 1469.7233 | 1 | 1469.7233 | 1 | 1469.7233 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91274 30.09.2021 | 0 | 0.01269 | 0.01 | -0.001134% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.10 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Стрелковое” з заміною комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки 10 кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА та забезпечення засобами телемеханіки і зв’язку, в с. Стрілкове, Генічеського р-ну, Херсонської обл. | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 6002.34 | 1 | 6002.34 | 1 | 6002.3443 | 5999.3259 | 1 | 5999.3259 | 1 | 5999.3259 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91764 31.12.2021 | 0 | 3.0183 | 3.02 | -0.05022% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.11 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів МВ-35-Молодежная на шафу РШ-15МЛ або аналог | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 263.54 | 1 | 263.54 | 1 | 263.543 | 259.7217 | 1 | 259.7217 | 1 | 259.7217 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91215 15.06.2021 | 0 | 3.8213 | 3.8183 | -1.449% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.12 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 2Т (1 компл) на шафу РШ-13М або аналог | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 303.54 | 1 | 303.54 | 1 | 303.543 | 293.0558 | 1 | 293.0558 | 1 | 293.0558 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91573 15.06.2021 | 0 | 10.4872 | 10.49 | -3.454% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.13 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 295.8 | 2 | 591.6 | 2 | 591.6007 | 284.8617 | 2 | 569.7233 | 2 | 569.7233 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91127 13.07.2021 | 0 | 21.8774 | 21.8767 | -3.698% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.14 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 295.187 | 2 | 590.374 | 2 | 590.373 | 291.5279 | 2 | 583.0558 | 2 | 583.0558 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91166 13.07.2021 | 0 | 7.3172 | 7.3182 | -1.24% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.15 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Порт (Н.Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т (2 комплекти) на шафи РШ-13М або аналог. | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 297.705 | 2 | 595.41 | 2 | 595.4077 | 286.097 | 2 | 572.1941 | 2 | 572.1941 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91833 25.08.2021 | 0 | 23.2137 | 23.21 | -3.899% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.16 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 288.48 | 2 | 576.96 | 2 | 576.9623 | 271.2623 | 2 | 542.5245 | 2 | 542.5245 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91506 13.07.2021 | 0 | 34.4377 | 34.4355 | -5.968% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.17 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 295.875 | 2 | 591.75 | 2 | 591.7477 | 284.0835 | 2 | 568.1671 | 2 | 568.1671 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91128 13.07.2021 | 0 | 23.5807 | 23.583 | -3.985% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.18 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Тавричанка (Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з встановленням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 457.404 | 1 | 457.404 | 1 | 457.404 | 457.39 | 1 | 457.39 | 1 | 457.39 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91186 13.09.2021 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.003061% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.19 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Шевченко (Чаплинські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з встановленням комплекту охоронної сигналізації. | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 398.72 | 1 | 398.72 | 1 | 398.7158 | 362.7233 | 1 | 362.7233 | 1 | 362.7233 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91839 13.09.2021 | 0 | 35.9924 | 35.99 | -9.028% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.20 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ретранслятор (Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 377.4 | 1 | 377.4 | 1 | 377.397 | 377.39 | 1 | 377.39 | 1 | 377.39 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 90993 13.07.2021 | 0 | 0.007 | 0.01 | -0.00265% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.21 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Строгановка (Чаплинські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 376.05 | 1 | 376.05 | 1 | 376.0462 | 375.9733 | 1 | 375.9733 | 1 | 375.9733 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 90994 13.07.2021 | 0 | 0.07292 | 0.07 | -0.02039% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.22 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Днепряне (Н.Каховські РЕМ).Заміна комплекту захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплексу охоронної сигналізації | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1825.19 | 1 | 1825.19 | 1 | 1825.1917 | 366.6692 | 1 | 366.6692 | 1 | 366.6692 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 92296 25.08.2021 | 0 | 1458.5226 | 1458.5208 | -79.91% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.23 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Лесная» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-1907 та Л-1905 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1921.41 | 1 | 1921.41 | 1 | 1921.4097 | 1920.7907 | 1 | 1920.7907 | 1 | 1920.7907 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91766 30.09.2021 | 0 | 0.61899 | 0.61929 | -0.03223% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.24 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Раденская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-2002 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1982.61 | 1 | 1982.61 | 1 | 1982.6072 | 1982.4516 | 1 | 1982.4516 | 1 | 1982.4516 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91620 30.09.2021, 91620 28.10.2021 | 0 | 0.15555 | 0.15835 | -0.007987% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.25 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Геническая” з заміною комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки 10 кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА та забезпечення засобами телемеханіки і зв’язку, в м. Генічеськ, Херсонської обл. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 8706.38 | 1 | 8706.38 | 1 | 8706.379 | 8542.2233 | 1 | 8542.2233 | 1 | 8542.2233 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91838 31.12.2021 | 0 | 164.1557 | 164.1567 | -1.885% | ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.26 | Реконструкція ПС 35/10кВ «В.Дружина» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-875 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 2027.09 | 1 | 2027.09 | 1 | 2027.088 | 2025.826 | 1 | 2025.826 | 1 | 2025.826 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91769 29.10.2021 | 0 | 1.262 | 1.264 | -0.06236% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.27 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Степная» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-454 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 2131.91 | 1 | 2131.91 | 1 | 2131.906 | 2131.77 | 1 | 2131.77 | 1 | 2131.77 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91765 30.09.2021 | 0 | 0.136 | 0.14 | -0.006567% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.28 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Камышанская» з заміною комірки 10кВ з масляним вимикачем на комірку 10кВ з вакуумним вимикачем Л-3608 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1189.77 | 1 | 1189.77 | 1 | 1189.7734 | 1189.7728 | 1 | 1189.7728 | 1 | 1189.7728 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91836 29.10.2021 | 0 | 0.00059 | -0.00283 | 0.0002379% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.29 | Реконструкція ПС 35/10кВ “Дарьевская” з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-556, Л-552, Л-555, секційної, вводу-10-1Т, заміну комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА та забезпечення засобами телемеханіки і зв’язку | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 5873.66 | 1 | 5873.66 | 1 | 5873.66 | 5828.0567 | 1 | 5828.0567 | 1 | 5828.0567 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91568 30.09.2021 | 0 | 45.6033 | 45.6033 | -0.7764% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.30 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Основа» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-83 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком | компл. | Амортизація | 1225.2 | 1 | 1225.2 | 1 | 1225.2046 | 1225.2039 | 1 | 1225.2039 | 1 | 1225.2039 | Амортизація | ОЗ-2 91835 29.10.2021 | 0 | 0.00072 | -0.00392 | 0.0003199% | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Електра",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.31 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Киевская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8763 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1793.72 | 1 | 1793.72 | 1 | 1793.7229 | 1793.722 | 1 | 1793.722 | 1 | 1793.722 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91767 30.09.2021 | 0 | 0.00094 | -0.002 | 0.0001115% | ПП "Мет-Ал",ТОВ "Електра",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.32 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Каланчацкая» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-8303 та Л-8305 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА з телемеханізацією та зв'язком. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 2624.43 | 1 | 2624.43 | 1 | 2624.4344 | 2624.3259 | 1 | 2624.3259 | 1 | 2624.3259 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91572 30.09.2021 | 0 | 0.10846 | 0.11 | -0.003965% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.33 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Белозерская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 626.31 | 1 | 626.31 | 1 | 626.3062 | 626.3058 | 1 | 626.3058 | 1 | 626.3058 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-291216 30.09.2021 | 0 | 0.00034 | 0.00418 | -0.0006674% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.34 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Гладковка» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-891 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 2000.72 | 1 | 2000.72 | 1 | 2000.7246 | 1959.722 | 1 | 1959.722 | 1 | 1959.722 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 90996 30.09.2021 | 0 | 41.0026 | 40.998 | -2.049% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
13.35 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Збурьевка» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. | компл. | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 3502.9 | 1 | 3502.9 | 1 | 3502.8965 | 3502.879 | 1 | 3502.879 | 1 | 3502.879 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 91834 31.12.2021 | 0 | 0.01754 | 0.021 | -0.0005995% | ТОВ "Електра",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
14.1 | Розробка ПКД. Реконструкція ПС 35/10кВ ”Щасливцево” з встановленням УКРП-10. | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 33.53 | 1 | 33.53 | 1 | 33.53 | 33.5256 | 1 | 33.5256 | 1 | 33.5256 | За перетоки реактивної е/е | Акт вик. робіт послуги 241 17.11.2021, наказ про затвердження ПКД від 09.12.2021 №817 | 0 | 0.00441 | 0.00441 | -0.01315% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.2 | Розробка ПКД. Реконструкція ПС 35/10кВ ”Н.Серогозская” з встановленням УКРП-10. | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 33.53 | 1 | 33.53 | 1 | 33.53 | 33.5256 | 1 | 33.5256 | 1 | 33.5256 | За перетоки реактивної е/е | Акт вик. робіт послуги 258 26.11.2021, наказ про затвердження ПКД від 09.12.2021 №817 | 0 | 0.00441 | 0.00441 | -0.01315% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.3 | Розробка ПКД: Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА. | ШТ | Амортизація | 230.18 | 1 | 230.18 | 1 | 230.18 | 166.6667 | 1 | 166.6667 | 1 | 166.6667 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 113 05.08.2021, наказ про затвердження ПКД від 09.12.2021 №817 | 0 | 63.5134 | 63.5134 | -27.59% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.4 | Розробка ПКД: Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Промишленная» з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА. | ШТ | Амортизація | 230.18 | 1 | 230.18 | 1 | 230.18 | 219.9999 | 1 | 219.9999 | 1 | 219.9999 | Амортизація | Акт вик. робіт послуги 112 05.08.2021, наказ про затвердження ПКД від 09.12.2021 №817 | 0 | 10.1801 | 10.1801 | -4.423% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.5 | Розробка ПКД: РЗА комірки “Л-64” РП 150 кВ “Каховська ГЕС” | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 150.64 | 1 | 150.64 | 1 | 150.64 | 139.3303 | 1 | 139.3303 | 1 | 139.3303 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Акт вик. робіт послуги 191 18.10.2021, наказ про затвердження ПКД від 09.12.2021 №817 | 0 | 11.3097 | 11.3097 | -7.508% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ"
14.6 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Геническая”-“Генгорка” | КМ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 24.42 | 9.351 | 228.37 | 9.351 | 228.37 | 25.643 | 9.351 | 239.788 | 9.351 | 239.788 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Акт вик. робіт послуги 228 17.12.2021, наказ про затвердження ПКД від 09.12.2021 №817 | 0 | -11.418 | -11.4366 | 5% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРПРОЕКТ"
14.7 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Генгорка” - “Счастливцево” | КМ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 20.07 | 8.94 | 179.43 | 8.94 | 179.43 | 21.0738 | 8.94 | 188.4 | 8.94 | 188.4 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Акт вик. робіт послуги 229 17.12.2021, наказ про затвердження ПКД від 09.12.2021 №817 | 0 | -8.97 | -8.9742 | 5.002% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРПРОЕКТ"
14.8 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Счастливцево” - “Стрелковое” | КМ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 22.271 | 17.7 | 394.2 | 17.7 | 394.2 | 23.3847 | 17.7 | 413.909 | 17.7 | 413.909 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Акт вик. робіт послуги 230 17.12.2021, наказ про затвердження ПКД від 09.12.2021 №817 | 0 | -19.709 | -19.7123 | 5.001% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРПРОЕКТ"
Усього за розділом 1: | [5 empty] | 270522.3839 |  | 270522.3812 |  |  | 264359.6714 |  | 264359.6714 |  |  |  | 6162.7097 | 6190.7104
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
1 | Лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом ЛУЗОД | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 117 | 16 | 1872 | 16 | 1872 | 115 | 16 | 1840 | 16 | 1840 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-1: 1000 30.12.2021, 1001 выд 30.12.2021, 1011 24.12.2021, 3011 13.12.2021, 30111 13.12.2021, 1002 30.12.2021, 2423 13.12.2021, 3-0169 31.12.2021, 3-0170 31.12.2021, 8-3644 31.12.2021, 8-3646 31.12.2021, 1003 30.12.2021, 422 20.12.2021, 1862 30.12.2021 | 0 | 32 | 32 | -1.709% | ТОВ"Комплектенергопоставка"
2 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 0.64912 | 2133 | 1384.573 | 2133 | 1384.573 | 0.63082 | 2133 | 1345.5345 | 2133 | 1345.5345 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-1: 618583/041 14.05.2021, 618681/039 19.05.2021, 620525/075 08.06.2021, 621562/038 18.06.2021, 625317/078 06.07.2021, 625083/079 30.07.2021, | 0 | 39.0385 | 39.0385 | -2.82% | ПП "Мет-Ал",ПП "ТПК"Медвейс",Приватне підприємство "Енерго-Леп-Комплект",ТОВ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович,ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
3 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 0.64912 | 667 | 432.963 | 667 | 432.963 | 0.63082 | 667 | 420.7555 | 667 | 420.7555 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 627494/039 08.08.2021, 627665/043 17.08.2021, 630221/043 16.09.2021, 633907/076 22.10.2021, 640777/038 03.11.2021 | 0 | 12.2075 | 12.2075 | -2.82% | ПП "Мет-Ал",ПП "ТПК"Медвейс",Приватне підприємство "Енерго-Леп-Комплект",ТОВ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП Котенко Віктор Миколайович,ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
4 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 1.13 | 360 | 406.63 | 360 | 406.63 | 1.1393 | 360 | 410.15 | 360 | 410.15 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 617015/075 28.04.2021, 618799/054 11.05.2021, 618583/041 14.05.2021, 618681/039 19.05.2021, 622279/043 30.06.2021, 623898/043 15.07.2021, 627494/039 08.08.2021, 627665/043 17.08.2021, 630221/043 16.09.2021, 634183/043 23.10.2021, 639891/052 30.11.2021 | 0 | -3.52 | -3.52 | 0.8235% | ПП "Мет-Ал",ТОВ " ВІКТОРІЯ-ТОРГ",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ "ЕНЕРГОСНАБ 2013",ТОВ"Комплектенергопоставка",ТОВ "СД Енергопласт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ",ФОП КОТЕНКО Жанна Вікторівна.,ФОП Собко Ірина Олександрівна
5 | Електролічильник багатофункціональний однофазний з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 3.153 | 141 | 444.503 | 141 | 444.503 | 3.15 | 141 | 444.15 | 141 | 444.15 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 622290/041 18.06.2021, 623523/042 21.06.2021, 625780/042 02.07.2021, 626347/072 07.07.2021, 624082/039 17.07.2021, 625799/072 31.07.2021, 628305/054 31.08.2021, 630277/072 30.09.2021, 635210/042 20.10.2021, 643595/042 31.12.2021 | 0 | 0.353 | 0.35 | -0.09515% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
6 | Електролічильник багатофункціональний трифазний прямого включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 4.875 | 760 | 3705 | 760 | 3705 | 4.875 | 760 | 3705 | 760 | 3705 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 617308/042 20.04.2021, 616984/039 24.04.2021, 618290/054 11.05.2021, 618777/054 11.05.2021, 618784/054 20.05.2021, 620092/072 31.05.2021, 622123/054 10.06.2021, 622066/043 14.06.2021, 622290/041 18.06.2021, 623523/042 21.06.2021, 622242/038 29.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
7 | Електролічильник багатофункціональний трифазний трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 4.6 | 533 | 2451.8 | 533 | 2451.8 | 4.58 | 533 | 2441.14 | 533 | 2441.14 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 617308/042 20.04.2021, 616530/054 20.04.2021, 622291/041 18.06.2021, 623523/042 21.06.2021, 622242/038 29.06.2021, 623988/038 01.07.2021, 626147/072 06.07.2021, 625398/038 16.07.2021, 624082/039 17.07.2021, 625799/072 31.07.2021, 626315/043 09.08.2021, | 0 | 10.66 | 10.66 | -0.4348% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
8 | Електролічильник багатофункціональний 3*100В 5 (10)А з інтерфейсом RS485 | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 3 | 395 | 1185 | 395 | 1185 | 2.995 | 395 | 1183.025 | 395 | 1183.025 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 620601/042 03.06.2021, 620761/042 08.06.2021, 621010/042 11.06.2021, 625388/038 05.07.2021, 624382/042 06.07.2021, 624651/042 23.07.2021, 626391/042 02.08.2021, 626570/042 10.08.2021, 629369/042 07.09.2021, 631732/042 01.10.2021, 634964/042 01.11.2021 | 0 | 1.975 | 1.975 | -0.1667% | ТОВ "Албат"
9 | Електролічильник багатофункціональний трифазний 3*100 В трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 4.6 | 55 | 253 | 55 | 253 | 4.58 | 55 | 251.9 | 55 | 251.9 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 620047/072 31.05.2021, 622242/038 29.06.2021, 625799/072 31.07.2021, 630277/072 30.09.2021 | 0 | 1.1 | 1.1 | -0.4348% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
10 | Трансформатор напруги НТАМИ-6 | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 21.89 | 32 | 700.48 | 32 | 700.48 | 20.315 | 32 | 650.08 | 32 | 650.08 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2: 48/11 22.12.2021, 37/11 22.12.2021, 35/11 22.12.2021, 150/11 22.12.2021, 293/10 22.12.2021, 339/11 22.12.2021, 359/11 22.12.2021, 391/11 22.12.2021, 366/11 22.12.2021, 307/12 29.12.2021, 340/11 22.12.2021, 358/11 22.12.2021, 33/12 29.12.2021, 360/11 22.12.2021, 348/11 22.12.2021, 374/11 22.12.2021, 349/11 22.12.2021, 375/11 22.12.2021, 2-275 31.12.2021, 2-281 31.12.2021, 2-284 31.12.2021, 2-3336 31.12.2021, 307/12 29.12.2021, 33/12 29.12.2021 | 0 | 50.4 | 50.4 | -7.195% | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
11 | Трансформатори струму ТПЛУ-10 | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 4.6 | 60 | 276 | 60 | 276 | 4.282 | 60 | 256.92 | 60 | 256.92 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-2: 150/11 22.12.2021, 2-275 31.12.2021, 2-281 31.12.2021, 2-284 31.12.2021, 2-3336 31.12.2021, 307/12 29.12.2021, , 348/11 22.12.2021, 391/11 22.12.2021, 358/11 22.12.2021, 366/11 22.12.2021, 48/11 22.12.2021, 386/11 .12.2021, 355/10 29.10.2021, 307/12 29.12.2021 | 0 | 19.08 | 19.08 | -6.913% | ТОВ "ЕЛІЗ"
12 | Трансформатор напруги НТАМИ-10 | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 23.75 | 4 | 95 | 4 | 95 | 23.118 | 4 | 92.472 | 4 | 92.472 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 150/11 22.11.2021, 374/11 22.12.2021, 375/11 22.12.2021 | 0 | 2.528 | 2.528 | -2.661% | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
13 | Шафа металева ( для розміщення приладу обліку та ТС ) | ШТ | Амортизація | 2.08 | 60 | 124.8 | 60 | 124.8 | 2.08 | 60 | 124.8 | 60 | 124.8 | Амортизація | ОЗ-2:642883/052 від 31.12.2021, 640924/052 від 16.12.2021, 640454/052 від 10.12.2021, Sm21-106 від 20.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ"Комплектенергопоставка"
14 | Електролічильник АСКОЕ побут однофазний багатофункціональний з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 1.38 | 15000 | 20700 | 15000 | 20700 | 1.38 | 15000 | 20700 | 15000 | 20700 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 616498/042 09.04.2021, 617307/042 30.04.2021, 618285/043 07.05.2021, 620043/075 10.05.2021, 618776/054 11.05.2021, 619550/042 11.05.2021, 618783/054 20.05.2021, 619973/054 31.05.2021, 620127/075 31.05.2021, 621063/043 04.06.2021, 620459/075 07.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
15 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 2.97 | 395 | 1173.15 | 395 | 1173.15 | 2.97 | 395 | 1173.15 | 395 | 1173.15 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 616498/042 09.04.2021, 619550/042 11.05.2021, 622774/042 30.06.2021, 625779/042 02.07.2021, 625844/042 20.07.2021, 628850/072 06.08.2021, 627779/042 10.08.2021, 629729/042 10.09.2021, 635209/042 20.10.2021, 637822/042 10.11.2021, 643594/042 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
16 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний трансформаторного включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | ШТ | За перетоки реактивної е/е | 2.97 | 60 | 178.2 | 60 | 178.2 | 2.97 | 60 | 178.2 | 60 | 178.2 | За перетоки реактивної е/е | ОЗ-1: 643594/042 31.12.2021, 644235/042 31.12.2021, 643490/042 30.12.2021, 644048/042 20.12.2021, 644025/042 20.12.2021, 642489/042 10.12.2021, 642205/042 06.12.2021, 643641/075 02.12.2021, 640558/042 30.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
17 | Маршрутизатор системи АСКОЕ побут з пристроєм грозозахисту | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 15 | 100 | 1500 | 100 | 1500 | 15 | 100 | 1500 | 100 | 1500 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2: Sm21-014-Sm21-106 05.05.2021, 13.05.2021, 03.06.2021, 14.06.2021, 22.06.2021, 29.06.2021, 23.07.2021, 08.09.2021, 09.09.2021, 24.09.2021, 28.09.2021, 17.11.2021, 22.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021, 30.11.2021, 03.12.2021, 07.12.2021, 28.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ПП "Мет-Ал",ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ",ФОП Собко Ірина Олександрівна
18 | Вимикач автоматичний однополюсний 25 А | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 0.035 | 7279 | 254.765 | 7279 | 254.765 | 0.035 | 7279 | 254.765 | 7279 | 254.765 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-1:, 639404/075, 639405/075 від 29.11.2021, 639427/075, 639113/070, 639428/075, 639430/075, 639431/075, 639487/075,640186/079 від 30.11.2021, 639750/038 від 15.11.2021, 641010/075 від 10.12.2021, 641030/075, 641031/075 від 02.12.2021, 641279/070 , 641362/070 від 14.12.2021, 641543/075 від 07.12.2021, 641884/075 від 03.12.2021, 641885/075 від 03.12.2021, 641890/075 від 06.12.2021, 641891/075 від 06.12.2021, 641901/075 від 08.12.2021, 641902/075, 641912/075 від 03.12.2021, 641915/075 від 06.12.2021, 641938/075, 641939/075 від 09.12.2021, 641944/075 від 13.12.2021, 641948/075 від 14.12.2021, 641957/075 від 15.12.2021, 641991/075, 641992/075 від 16.12.2021, 641997/075 від 08.12.2021, 642021/075, 642022/075 від 17.12.2021, 642027/075, 642028/075 від 20.12.2021, 642198/079 від 14.12.2021, 642236/038, 642237/038 від 15.12.2021, 642389/075, 642390/075 від 10.12.2021, 642731/070 від 30.12.2021, 642943/038 від 20.12.2021, 642988/070 від 29.12.2021, 643029/075 від 07.12.2021, 643067/079, 643068/079 від 30.12.2021, 643094/079 від 17.12.2021, 643151/054, 643316/038 від 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ" ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН"
Усього за розділом 2: | [5 empty] | 37137.874 |  | 37137.874 |  |  | 36972.042 |  | 36972.042 |  |  |  | 165.832 | 165.829
3. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Алексеевка" | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1580 | 1 | 1580 | 1 | 1580 | 1581.39 | 1 | 1581.39 | 1 | 1581.39 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 92036 29.09.2021 | 0 | -1.39 | -1.39 | 0.08797% | ТОВ" АЛКОМА",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2 | Телемеханізація ПС 35/10кВ ”Н.Збурьевская” | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1350 | 1 | 1350 | 1 | 1350 | 1351.39 | 1 | 1351.39 | 1 | 1351.39 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 92306 27.10.2021 | 0 | -1.39 | -1.39 | 0.103% | ТОВ" АЛКОМА",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
3 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Долматовская” | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1590 | 1 | 1590 | 1 | 1590 | 1591.39 | 1 | 1591.39 | 1 | 1591.39 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 92366 27.10.2021 | 0 | -1.39 | -1.39 | 0.08742% | ТОВ" АЛКОМА",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Ж.Порт” | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 715 | 1 | 715 | 1 | 715 | 697.2233 | 1 | 697.2233 | 1 | 697.2233 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 92297 29.10.2021 | 0 | 17.7767 | 17.7767 | -2.486% | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
5 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Бехтерская” | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 895 | 1 | 895 | 1 | 895 | 891.119 | 1 | 891.119 | 1 | 891.119 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 92035 29.10.2021, 20.12.2021 | 0 | 3.881 | 3.881 | -0.4336% | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
6 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Коминтерн” | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 885 | 1 | 885 | 1 | 885 | 883.375 | 1 | 883.375 | 1 | 883.375 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 92305/1 24.12.2021 | 0 | 1.625 | 1.625 | -0.1836% | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
7 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Сов. Азербайджан” | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 855 | 1 | 855 | 1 | 855 | 845.91 | 1 | 845.91 | 1 | 845.91 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 92365 24.12.2021 | 0 | 9.09 | 9.09 | -1.063% | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
8 | Багатоканальна автономна система запису | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 21.2 | 2 | 42.4 | 2 | 42.4 | 15.916 | 2 | 31.832 | 2 | 31.832 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 03211568 16.09.2021,ОЗ-2 03211569 16.09.2021 | 0 | 10.568 | 10.568 | -24.92% | ТОВ "Ексім-Прилад"
Усього за розділом 3: | [5 empty] | 7912.4 |  | 7912.4 |  |  | 7873.6293 |  | 7873.6293 |  |  |  | 38.7707 | 38.7707
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
1 | Робочі станції з ОС Windows pro | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 29.3 | 50 | 1465 | 50 | 1465 | 29.3 | 50 | 1465 | 50 | 1465 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018363488 08.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
2 | Робочі станцій з ОС Linux | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 17.9 | 50 | 895 | 50 | 895 | 17.9 | 50 | 895 | 50 | 895 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Введ.в експл. МНМА: 1018372441 07.09.2021, 1018385485 08.09.2021, 1018385484 08.09.2021, 3838 22.09.2021, 4747 22.09.2021, 1018390850 22.09.2021, 1018394362 30.09.2021, 1018398447 11.10.2021, 0505 26.10.2021, 050501 26.10.2021, 1212 26.10.2021, 4141 26.10.2021, 5151 26.10.2021, 5252 05.11.2021, 6464 05.11.2021, 5215 08.11.2021, 7878 08.11.2021, 1818 18.11.2021, 1018369867 28.07.2021, 1018369866 28.07.2021, 1018369868 28.07.2021, 1018369942 29.07.2021, 1018369841 29.07.2021, 1018370578 29.07.2021, 1018373261 30.07.2021, 1018370648 30.07.2021, 1018370649 30.07.2021, 1018370647 30.07.2021, 1018370588 30.07.2021, 1018374537 02.08.2021, 1018374535 02.08.2021, 1018371946 02.08.2021, 1018371941 02.08.2021, 1018372420 02.08.2021, 1018372888 02.08.2021, 03/08 10.08.2021, 1018376305 13.08.2021, 5857 16.08.2021, 1018379978 25.08.2021, 144 05.08.2021, 1018390255 01.09.2021, 1018369163 20.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
3 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 7.7 | 10 | 77 | 10 | 77 | 7.7 | 10 | 77 | 10 | 77 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Введ. в експл. МНМА 1515 30.03.2021, 1515 26.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
4 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 (80000 стор/міс.) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 10 | 20 | 200 | 20 | 200 | 10 | 20 | 200 | 20 | 200 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Введ. в експл. МНМА 1515 30.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
5 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А3 | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 15.4 | 3 | 46.2 | 3 | 46.2 | 15.4 | 3 | 46.2 | 3 | 46.2 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Введ. в експл. МНМА 1515 30.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
6 | Кольоровий БФП формату А3 | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018366190 02.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
7 | Кольоровий принтер формату А1 з вбудованим СНПЧ | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 57 | 1 | 57 | 1 | 57 | 57 | 1 | 57 | 1 | 57 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018366190 02.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
8 | Сервер для баз данних ОІК | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 62 | 12 | 744 | 12 | 744 | 61.8 | 12 | 741.6 | 12 | 741.6 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018366196 22.06.2021, ОЗ1018366186 22.06.2021 | 0 | 2.4 | 2.4 | -0.3226% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
9 | Сервер DELL для ЦОД (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 750 | 1 | 750 | 1 | 750 | 749.06 | 1 | 749.06 | 1 | 749.06 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018366193 22.06.2021 | 0 | 0.94 | 0.94 | -0.1253% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
10 | Система резервування Data Domain (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 540 | 1 | 540 | 1 | 540 | 530 | 1 | 530 | 1 | 530 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018366185 02.06.2021 | 0 | 10 | 10 | -1.852% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
11 | Комутатор Connectrix з технічною підтримкою (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 256.5 | 1 | 256.5 | 1 | 256.5 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018366191 08.06.2021 | 0 | 3.5 | 3.5 | -1.346% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
12 | Стрічкова бібліотеки Dell з накопичувачими у складі (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 258.84 | 1 | 258.84 | 1 | 258.84 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018366195 22.06.2021 | 0 | 1.16 | 1.16 | -0.4462% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
13 | Відеостіна відображення схем електромереж центральної диспетчерської | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 4483.7 | 1 | 4483.7 | 1 | 4483.7 | 4461.45 | 1 | 4461.45 | 1 | 4461.45 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018409130 25.10.2021 | 0 | 22.25 | 22.25 | -0.4962% | ТОВ "ІТ-Інтегратор"
14 | Придбання потужного ноутбуку для програмування | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 33.5 | 10 | 335 | 10 | 335 | 33.5 | 10 | 335 | 10 | 335 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018349369 25.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
15 | Придбання ноутбуку для налагодження та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗА | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 18.4 | 2 | 36.8 | 2 | 36.8 | 18.4 | 2 | 36.8 | 2 | 36.8 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Введ.в експл.МНМА 0404 28.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
16 | Закупівля програмного забезпечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018: 20,83 За перетоки реактивної е/е: 0,42 | 0.425 | 50 | 21.25 | 50 | 21.25 | 0.425 | 50 | 21.25 | 50 | 21.25 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018: 20,83 За перетоки реактивної е/е: 0,42 | Акт введення НА 10121 29.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
17 | Поновлення програмного забезпечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 0.32 | 150 | 48 | 150 | 48 | 0.32 | 150 | 48 | 150 | 48 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Акт введення НА 1021 29.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
18 | Програмне забезпечення Microsoft EA (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 795 | 1 | 795 | 1 | 795 | 782.316 | 1 | 782.316 | 1 | 782.316 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Акт введення НА 150421 25.05.2021 | 0 | 12.684 | 12.684 | -1.595% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
19 | Робоча станція для проектування в AutoCad | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 31.6 | 8 | 252.8 | 8 | 252.8 | 31.6 | 8 | 252.8 | 8 | 252.8 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018366183 08.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
20 | Придбання обладнання для захисту комплексу ОІК | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 19.167 | 17 | 325.839 | 17 | 325.839 | 19.165 | 17 | 325.805 | 17 | 325.805 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Введ.в експл.МНМА 1801 29.12.2021 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.01043% | ТОВ "ОАСУ ЕНЕРГО"
21 | Маршрутизатор Cisco FPR1120-NGFW-K9 + Firepower Management Center (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 173.44 | 1 | 173.44 | 1 | 173.44 | 156.2985 | 1 | 156.2985 | 1 | 156.2985 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018341862 05.05.2021 | 0 | 17.1415 | 17.1415 | -9.883% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
22 | Сервер Dell PowerEdge R640 | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 459 | 2 | 918 | 2 | 918 | 451.4 | 2 | 902.8 | 2 | 902.8 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ189201, ОЗ1892 30.11.2021 | 0 | 15.2 | 15.2 | -1.656% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Усього за розділом 4: | [5 empty] | 12739.029 |  | 12739.029 |  |  | 12653.7195 |  | 12653.7195 |  |  |  | 85.3095 | 85.3095
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
1 | Побудова радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка - В.Лепетиха на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 900 | 1 | 900 | 1 | 900 | 901.39 | 1 | 901.39 | 1 | 901.39 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-1 92334 25.10.2021 | 0 | -1.39 | -1.39 | 0.1544% | ТОВ" АЛКОМА",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
2 | Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 86.64 | 3 | 259.92 | 3 | 259.92 | 85.8333 | 3 | 257.5 | 3 | 257.5 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 03212170 09.12.2021,ОЗ-2 03212171 09.12.2021,ОЗ-2 03212176 10.12.2021 | 0 | 2.42 | 2.42 | -0.931% | ТОВ "ІТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
3 | Модернізація корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» зі встановлення цифрової АТС Coral | КОМПЛЕКТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1130 | 1 | 1130 | 1 | 1130 | 1131.39 | 1 | 1131.39 | 1 | 1131.39 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ-2 93336 22.12.2021 | 0 | -1.39 | -1.39 | 0.123% | ТОВ" АЛКОМА",ФОП Мірошниченко Віктор Григорович
4 | Цифрова радіорелейна станція АLCOMA з антеною 0,65м | КОМПЛЕКТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 598.5 | 2 | 1197 | 2 | 1197 | 590.165 | 2 | 1180.33 | 2 | 1180.33 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018426390 17.12.2021 | 0 | 16.67 | 16.67 | -1.393% | ТОВ" АЛКОМА"
Усього за розділом 5: | [5 empty] | 3486.92 |  | 3486.92 |  |  | 3470.61 |  | 3470.61 |  |  |  | 16.31 | 16.31
6. Технічне переоснащення та закупівля колісної техніки
1 | Автогідропідіймач АР-18 ГАЗ-33098 4*2, ЄВРО-5, 5 місць, дворядна кабіна (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1625 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 1624 | 2 | 3248 | 2 | 3248 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018349399 01.06.2021 | 0 | 2 | 2 | -0.06154% | ТОВ "Арсенал-2"
2 | АГП Comet 19, с установкой на шасси Iveco Daily 60C15D 4х2 (7 мест) (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 1825 | 3 | 5475 | 3 | 5475 | 1825 | 3 | 5475 | 3 | 5475 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018363386 16.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ" ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХКОМПЛЕКТ"
3 | Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля Peugeot Boxer 435 L3H2 (4х4 повний привід) (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 2337.05 | 1 | 2337.05 | 1 | 2337.05 | 2336 | 1 | 2336 | 1 | 2336 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018438399 22.12.2021 | 0 | 1.05 | 1.05 | -0.04493% | ТОВ "КПФ "Промікс"
4 | Volkswagen T6 Kombi LR (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 976.83 | 6 | 5860.98 | 6 | 5860.98 | 976.83 | 6 | 5860.98 | 6 | 5860.98 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018328222 26.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЮГ-АВТО"
5 | Volkswagen T6 Kasten LR (або аналог) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 741.77 | 8 | 5934.16 | 8 | 5934.16 | 741.7 | 8 | 5933.6 | 8 | 5933.6 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | ОЗ1018328223 26.03.2021, ОЗ1018338334 11.05.2021, ОЗ1018341861 11.05.2021 | 0 | 0.56 | 0.56 | -0.009437% | ТОВ "ЮГ-АВТО"
6 | АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4 (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 3622.5 | 1 | 3622.5 | 1 | 3622.5 | 3620 | 1 | 3620 | 1 | 3620 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018423642 22.11.2021 | 0 | 2.5 | 2.5 | -0.06901% | ТОВ" ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХКОМПЛЕКТ"
Усього за розділом 6: | [5 empty] | 26479.69 |  | 26479.69 |  |  | 26473.58 |  | 26473.58 |  |  |  | 6.11 | 6.11
7. Інше
1 | Бензо-генератор Vitals(або аналог) 5,0 кВт | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 15.87 | 3 | 47.61 | 3 | 47.61 | 15.87 | 3 | 47.61 | 3 | 47.61 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експл. МНМА1018354904 от 23.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
2 | Перфоратор МАКІТА (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 2.6 | 24 | 62.4 | 24 | 62.4 | 3.6479 | 24 | 87.55 | 24 | 87.55 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА:1018440728, 1018440721, 1018440712, 1018440709, 1018440738, 1018440735,1018440732, 1018440730, 1018440744, 1018440710 30.12.2021, 1018398418 04.10.2021 | 0 | -25.15 |  | 40.3% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ХОЗКОМПЛЕКТ"
3 | Дріль-шуруповерт акумуляторний SPARKY (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 2.3 | 24 | 55.2 | 24 | 55.2 | 3 | 24 | 72 | 24 | 72 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА: 1018428353 16.12.2021, 1018426826 14.12.2021, 1018429467 14.12.2021, 1018429466 14.12.2021, 1018429469 14.12.2021, 1018429471 14.12.2021, 1018426438 14.12.2021, 1018426433 14.12.2021, 1018427421 14.12.2021, 1018426440 14.12.2021, 1018426423 14.12.2021, 1018426428 14.12.2021, 1018435596 15.12.2021, 1018440778 15.12.2021, 1018429514 20.12.2021, 1018428366 22.12.2021, 7572 27.12.2021, 7569 27.12.2021, 7573 27.12.2021, 7568 27.12.2021, 1018440767 27.12.2021 | 0 | -16.8 |  | 30.43% | ТОВ "ХОЗКОМПЛЕКТ"
4 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії типу LINAX PQ 3000 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 54.16 | 2 | 108.32 | 2 | 108.32 | 54.16 | 2 | 108.32 | 2 | 108.32 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018398618 15.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ"
5 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії трифазного типу METREL MI2883 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 58.12 | 2 | 116.24 | 2 | 116.24 | 60 | 2 | 120 | 2 | 120 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018411080 13.10.2021 | 0 | -3.76 | -3.76 | 3.235% | ТОВ "ЕТАЛОН-ПРИЛАД"
6 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії трифазного типу METREL MI2892 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 119.79 | 7 | 838.53 | 7 | 838.53 | 120.6 | 7 | 844.2 | 7 | 844.2 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018387310 31.08.2021 | 0 | -5.67 | -5.67 | 0.6762% | ТОВ "ЕТАЛОН-ПРИЛАД"
7 | Придбання перевірочної апаратури Випробувальна установка “РЗА-Тестер” в комплекті з трансформатором напруги ТН-600 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 710.78 | 1 | 710.78 | 1 | 710.78 | 728.54 | 1 | 728.54 | 1 | 728.54 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018411079 11.10.2021 | 0 | -17.76 | -17.76 | 2.499% | ТОВ "Ексім-Прилад"
8 | Пристрій для перевірки простих пристроїв РЗА типу Compano 100 (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 492.41 | 1 | 492.41 | 1 | 492.41 | 492.41 | 1 | 492.41 | 1 | 492.41 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018387611 16.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
9 | Вольтамперфазометр МІРА-А (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018365879 16.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
10 | Дизельний сварочний генератор EnerSol 6,6 кВт (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 29.56 | 2 | 59.12 | 2 | 59.12 | 29.56 | 2 | 59.12 | 2 | 59.12 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018366609, ОЗ1018366608 30.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ"ТАЙМ-ЕНЕРДЖІ"
11 | Блок монтажний Гарт 01404 (2т) (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0.92 | 2 | 1.84 | 2 | 1.84 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА 26, 27 31.12.2021 | 0 | 0.76 | 0.76 | -29.23% | ТОВ "Ексім-Прилад"
12 | Блок монтажний М 1 Р-6 (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 1.92 | 10 | 19.2 | 10 | 19.2 | 1.33 | 10 | 13.3 | 10 | 13.3 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експл. МНМА 131 16.07.2021 | 0 | 5.9 | 5.9 | -30.73% | ТОВ "ЮГСВЕТ"
13 | Висоторіз Stihl HT 133 (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 18.5 | 5 | 92.5 | 5 | 92.5 | 18.498 | 5 | 92.49 | 5 | 92.49 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експлуатацію МНМА 1018440707, 1018440697, 1018440695 30.12.2021, 203 11.10.2021 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01081% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ"
14 | Монтажний затискач СТ102.501 (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 5.44 | 2 | 10.88 | 2 | 10.88 | 9.2367 | 2 | 18.4735 | 2 | 18.4735 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експл.МНМА 131 16.07.2021 | 0 | -7.5935 |  | 69.79% | ФОП Собко Ірина Олександрівна
15 | Ножиці секторні НС-30 (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 6.75 | 2 | 13.5 | 2 | 13.5 | 6.75 | 2 | 13.5 | 2 | 13.5 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експл.МНМА1018402925 22.10.2021, 1018432823 01.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
16 | Лебідка з функцією реверсу ST 116/1 (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 4.45 | 1 | 4.45 | 1 | 4.45 | 4.45 | 1 | 4.45 | 1 | 4.45 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експл. МНМА 204 13.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
17 | Пристрій для зняття оболонки,ізоляції та напівпровідного шару з кабеля з ізоляцією зі зшитого поліетилена СИ-60У SHTOK (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 32.27 | 1 | 32.27 | 1 | 32.27 | 32.27 | 1 | 32.27 | 1 | 32.27 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експл. МНМА 1018438405 22.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ"
18 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал 2000М» Haye Sep №80/100 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | 8 | 4 | 32 | 4 | 32 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експлуатацію МНМА1018379684 25.08.2021, 1018440691 30.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
19 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал 2000М» СаА 0,2/0,4мм або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 7.2 | 4 | 28.8 | 4 | 28.8 | 7.2 | 4 | 28.8 | 4 | 28.8 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ.в експлуатацію МНМА1018379684 25.08.2021, 1018440691 30.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
20 | Прилад для визначення вологовмісту трансформаторного масла кулонометр WTK або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 229.9 | 1 | 229.9 | 1 | 229.9 | 227.3 | 1 | 227.3 | 1 | 227.3 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018365878 02.06.2021 | 0 | 2.6 | 2.6 | -1.131% | ТОВ "КПФ "Промікс"
21 | Аквадистиллятор DE-10 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 14.17 | 1 | 14.17 | 1 | 14.17 | 13.63 | 1 | 13.63 | 1 | 13.63 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА1018379987 26.08.2021 | 0 | 0.54 | 0.54 | -3.811% | ТОВ"ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ"
22 | Цифровий кабельний рефлектометр CFL-8 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 12.6 | 3 | 37.8 | 3 | 37.8 | 12.6 | 3 | 37.8 | 3 | 37.8 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА1018415967 23.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
23 | Вимірювач опору ізоляції (мегометр) Е6-24 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 13.07 | 1 | 13.07 | 1 | 13.07 | 13.05 | 1 | 13.05 | 1 | 13.05 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА1018398628 12.10.2021 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.153% | ТОВ "ЕТАЛОН-ПРИЛАД"
24 | Автотрансформатор масляний однофазний для плавного регулювання напруги змінного струму промислової частоти (РНО) 50 Гц, 40А або анлог | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції) | Введ.в експлуатацію МНМА 1018379684 25.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Фірма "Релеекспорт"
25 | Переносний цифровий покажчик Гармоніка Е 125 або аналог для визначення місця однофазного замикання на землю у ПЛ напругою 6-35 кВ (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 2.63 | 25 | 65.75 | 25 | 65.75 | 2.63 | 25 | 65.75 | 25 | 65.75 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА:1018432848 01.12.2021, 1018429466 14.12.2021, 1018429469 14.12.2021, 1018429471 14.12.2021, 1018429474 14.12.2021, 1018427375 20.12.2021, 1018429146 22.12.2021, 1018428366 22.12.2021, 1018440832 22.12.2021, 7569 27.12.2021, 7571 27.12.2021, 7574 27.12.2021, 7570 27.12.2021, 7575 27.12.2021, 1018440767 27.12.2021, 1018430342 28.12.2021, 1018441563 30.12.2021, 1018432853 30.12.2021, 1018432844 30.12.2021, 1018432852 31.12.2021, 1018432850 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
26 | Подрібнювач гілок ARPAL АМ-120БД-К (або аналог) | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 108.7 | 1 | 108.7 | 1 | 108.7 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | ОЗ1018390782 22.09.2021 | 0 | -11.3 |  | 10.4% | ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ"
27 | Бензопили Shtil 230 або аналог | ШТ | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | 7.32 | 30 | 219.6 | 30 | 219.6 | 7.32 | 30 | 219.6 | 30 | 219.6 | Дохід від небалансу ТВЕ 2018 | Введ. в експл. МНМА:1018363582 14.07.2021, 5586 25.06.2021, 5587 25.06.2021, 1018352146 16.06.2021, 1018352142 16.06.2021,1018351747 15.06.2021,1018352141 14.06.2021,1018352034 11.06.2021, 1018352050 11.06.2021, 1018349300 09.06.2021, 1018349298 09.06.2021, 1018349909 02.06.2021, 1018351067 02.06.2021, 1018349401 01.06.2021, 1018349313 01.06.2021, 1018349316 01.06.2021, 1018387051 20.12.2021, 1018400930 01.10.2021,1018387047 13.09.2021, 1018387050 13.09.2021, 1018373280 02.08.2021, 1018373263 30.07.2021, 1018366702 15.07.2021, 1018352149 16.06.2021, 1018351806 15.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | ПП "ТЕХКОМПЛЕКТ"
28 | Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж (водопостачання, водовідведення) будівель для задоволення санітарних потреб у смт.Чаплинка (Чаплинське ВДРМ) | ШТ | Прибуток (обов`язкові реінвестиції): 432,96 Економія за 2019-2020 роки: 21,77 | 454.73 | 1 | 454.73 | 1 | 454.73 | 461.2387 | 1 | 461.2387 | 1 | 461.2387 | Прибуток (обов`язкові реінвестиції): 432,96 Економія за 2019-2020 роки: 21,77 | ОЗ-2 3 від 31.12.2021 | 0 | -6.5087 | -6.5087 | 1.431% | ДП "САНТЕХКОМПЛЕКТ" ПрАТ"САНТЕХКОМПЛЕКТ",ПП "ТПК"Медвейс",ТОВ "ЛКМ ТРЕЙДИНГ",ТОВ " ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "СПЕЦКОЛОР",ТОВ" ТАВРІЯ-БЕТОН",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ"БУДМАРКЕТ ГРУП",ТОВ "Гудвіл",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
29 | Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж (водопостачання, водовідведення) будівель для задоволення санітарних потреб у м.Олешки (Олешківське ВДРМ) | ШТ | Економія за 2019-2020 роки: 337,18 Прибуток (обов`язкові реінвестиції): 172,94 | 510.12 | 1 | 510.12 | 1 | 510.12 | 509.3273 | 1 | 509.3273 | 1 | 509.3273 | Економія за 2019-2020 роки: 337,18 Прибуток (обов`язкові реінвестиції): 172,94 | ОЗ-2 1 від 26.11.2021 | 0 | 0.79272 | 0.79272 | -0.1554% | ДП "САНТЕХКОМПЛЕКТ" ПрАТ"САНТЕХКОМПЛЕКТ",ПП "ТПК"Медвейс",ТОВ "ЛКМ ТРЕЙДИНГ",ТОВ " ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД",ТОВ"ПРОФІ-ТОРГ",ТОВ "СПЕЦКОЛОР",ТОВ" ТАВРІЯ-БЕТОН",ТОВ"ХОЗКОМПЛЕКТ",ТОВ"БУДМАРКЕТ ГРУП",ТОВ "Гудвіл",ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",ТОВ "Профі-Лайт",ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",ТОВ "ЮГСВЕТ"
Усього за розділом 7: | [5 empty] | 4418.65 |  | 4418.65 |  |  | 4502.5695 |  | 4502.5695 |  |  |  | -83.9195 | -23.076
Усього за програмою: | [5 empty] | 362696.9369 |  | 362696.9442 |  |  | 356305.8218 |  | 356305.8218 |  |  |  | 6391.1224 | 6479.9635
| Голова правління АТ «Херсонобленерго» |  |  |  |  | _____________________ |  |  | І.М.Сафронов
підпис
"____" ____________ 20___ року