## Титульна сторінка
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
Прогнозний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-12-31
П'ятирічний період | з | 2016 | до | 2020

## 1. Незавершене будівництво
1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок робіт (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (з ПДВ) | Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (з ПДВ) | Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-5 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | СПК ХМЕМ в м.Херсон | 1999 | 592 | 542 |  | 542 | 50 | 50 |  | нове | власні кошти | введення в експлуатацію
2 | ПС-150"Хрещенівка" |  | 1533 | 20 |  | 20 | 1513 | 1513 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
3 | ПС-150кВ "Качкарівка" | 1993 | 1405 | 87 |  | 87 | 1318 | 1318 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
4 | ПС-150кВ "В.Рогачик" | 1993 | 1098 | 273 |  | 273 | 825 | 825 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
5 | ПЛ-150кВ "Н.Троїцьк -Партизани" | 2002 |  | 9 |  | 9 |  |  |  | нове | власні кошти | продовжити буд
6 | БСК на ПС150кВ "Чулаковка-Виноградово" | 1988 | 290 | 17 |  | 17 | 273 | 273 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
7 | ПЛ 150кВ "Каховська ГЕС - Микольська - ХТЕЦ" |  | 1021 | 74 |  | 74 | 947 | 947 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
8 | ПС-150кВ "Міська" | 1993 | 1866 | 662 |  | 662 | 1204 | 1204 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
9 | АБК м.Каховка |  | 56 | 24 |  | 24 | 32 | 32 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
10 | ПС-35кВ "Мирна"Каланч. р-н |  | 256 | 150 |  | 150 | 106 | 106 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
11 | ПС-35кВ "Західна" | 1992 | 375 | 3 |  | 3 | 372 | 372 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
12 | ПС-35кВ "Щаслива" |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
13 | ПЛ-35кВ "Костянтинівка-Благовіщенка" |  | 477 | 575 |  | 575 | 0 | 0 |  | нове | власні кошти | введення
14 | ПС-35кВ "Червоний Чабан" | 1994 | 230 | 33 |  | 33 | 197 | 197 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
15 | ПЛ-150кВ "Каховка ГПП Дудчино" |  | 964 | 964 |  | 964 | 0 | 0 |  | нове | власні кошти | введення в експлуатацію
16 | РЕП м.Цюрупинськ |  | 80 | 71 |  | 71 | 9 | 9 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
17 | РЕП м.Гола Пристань | 1992 | 480 | 9 |  | 9 | 471 | 471 |  | нове | власні кошти | введення в експлуатацію
18 | РЕП смт Нововоронцівка |  | 832 | 544 |  | 544 | 288 | 288 |  | нове | власні кошти | введення в експлуатацію
19 | РЕП м.Н.Каховка | 1991 | 640 | 24 |  | 24 | 616 | 616 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
20 | схема розвитку мереж |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
21 | ПЛ-35кВ "Благодатне" |  | 152 | 29 |  | 29 | 123 | 123 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
22 | ПЛ-10кВ ПВР |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | нове | власні кошти
23 | ПЛ-0.4кВ ПВР |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | нове | власні кошти
24 | ПЛ-10кВ ПС"Мирна"Каланч.р-н |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | нове | власні кошти | ПВР майб років
25 | ПЛ-0,4кВ "Украінка"Н.Воронцов.р-н | 2000 |  | 43 |  | 43 |  |  |  | нове | власні кошти | ПВР майб років
26 | ПЛ-0,4кВ "Н.Сірогози" | 1999 |  | 73 |  | 73 |  |  |  | нове | власні кошти | введення
27 | РП ЛЕП от ПС 154/35/10 м.Цюрупинськ |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  | нове | власні кошти | продовжити буд
28 | АТС центрального вузла звязку | 2002 | 236 | 100 |  | 100 | 136 | 136 |  | нове | власні кошти | введення в експлуатацію
29 | АБК м.Каховка Каховського РЕЗ та ЕМ | 2006 | 3297 | 53 |  | 53 | 3244 | 3244 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
30 | Виробнича база Каланчакського РЕЗ і ЕМ | 2005 | 738 | 169 |  | 169 | 569 | 569 |  | нове | власні кошти | продовжити буд
31 | Гаражні бокси Лепетихського РЕЗ і ЕМ | 2005 | 95 | 79 |  | 79 | 16 | 16 |  | нове | власні кошти | продовжити буд
32 | АБК м.Скадовськ Скадовського РЕЗ та ЕМ | 2008 |  | 132 |  | 132 |  |  |  | нове | власні кошти
33 | ПЛ-35 кВ "ХНПЗ-МИС-1" до ОРУ-35 кВ ПС-35/10 кВ "Сонячна" | 2009 |  | 26 |  | 26 |  |  |  | нове | власні кошти | продовжити буд
34 | ПЛ-10 кВ (ком.№13) ПС-35/10 кВ "Восточная" | 2009 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
35 | ПЛ-10 кВ (ком.№8) ПС-35/10 кВ "Восточная" | 2009 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
36 | Енергосбитов.участ.,Робоча 82б | 2009 | 2200 | 34 |  | 34 | 2166 | 2166 |  | нове | власні кошти
37 | АБК і кімнати відпочинку. Пестеля 5 | 2009 | 5000 | 13 |  | 13 | 4987 | 4987 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
38 | Багатономенклатурний склад | 2010 | 2700 | 32 |  | 32 | 2668 | 2668 |  | нове | власні кошти | будівництво недоцільно
39 | КТП 6/04кВ ул.Яворницкого и Днепровой чайки пос.Янтарный г.Х | 2010 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | нове | власні кошти | ПКД
40 | КТП 6/04кВ ул.Степная и Садовая г.Херсон пос.Куйбышево | 2010 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | нове | власні кошти | ПКД
Усього |  | — | 26613 | 5001 | 0 | 5001 | 22130 | 22130 | 0 | — | — | —
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | І.М.Сафронов
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року
М. П.
Головний бухгалтер |  |  |  | _________________ |  |  | _______________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року

## 2. Джерела фінансування
2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми (тис. грн без ПДВ)
№ з\п | Показники капіталовкладень | Капіталовкладення на передачу електричної енергії | [5 empty] | Капіталовкладення на постачання електричної енергії |  | Усього
|  | 1 клас |  | 2 клас |  | усього
|  | базовий період | прогнозний період | базовий період | прогнозний період | базовий період | прогнозний період | базовий період | прогнозний період | базовий період | прогнозний період
1 | Джерела фінансування | 7609 | 7881 | 70484 | 63419 | 78093 | 71300 | 594 | 781 | 78687 | 72081
1.1 | Власні кошти, у т.ч. | 7609 | 7881 | 70484 | 63419 | 78093 | 71300 | 594 | 781 | 78687 | 72081
1.1.1 | амортизаційні відрахування | 5993 | 7881 | 22818 | 30006 | 28811 | 37887 | 594 | 781 | 29405 | 38668
1.1.2 | прибуток на капітальні інвестиції | 1616 |  |  |  | 1616 | 0 |  |  | 1616 | 0
1.1.3 | операційні витрати |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | інші доходи | 0 | 0 | 45379 | 33413 | 45379 | 33413 | 0 | 0 | 45379 | 33413
1.1.4.1 | кошти, отримані за перетоки реактивної енергії |  |  | 18586 | 19024 | 18586 | 19024 |  |  | 18586 | 19024
1.1.4.2 | додатково отримані кошти (50% вартості перевищення нормативних ТВЕ над фактичними) |  |  | 26793 | 14389 | 26793 | 14389 |  |  | 26793 | 14389
1.2 | Залучені кошти |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Кредити |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Іноземні інвестиції |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Технічна допомога (гранти) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Інші (розшифрувати) | 0 | 0 | 2287 | 0 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 2287 | 0
1.6.1 | невикористані кошти 2014 року |  |  | 2287 |  | 2287 |  |  |  | 2287 | 0
| Керівник ліцензіата ___________________ | [6 empty] | І.М.Сафронов
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  | М. П.

## 3. План інвестицій
3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років
Джерела фінансування (тис. грн без ПДВ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Власні кошти | 72081 | 72081 | 72081 | 72081 | 72081
Залучені кошти
Кредити
Іноземні інвестиції
Технічна допомога (гранти)
Інші (розшифрувати)
Усього | 72081 | 72081 | 72081 | 72081 | 72081
* Зазначити відповідний рік.

## 4. Технічний стан
4. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Одиниця виміру | Технічний стан на початок прогнозного періоду | Обсяги запланованих робіт на прогнозний період | Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього | км (по трасі) | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | - | - | -
| підлягає реконструкції |  | - | - | -
| підлягає капітальному ремонту |  | - | - | -
| підлягає повній заміні |  | - | - | -
2 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 898.77 | 39.8 | 898.77
| у доброму стані |  | 853.6 | 0 | 893.4
| підлягає реконструкції |  | 5.37 | 0 | 5.37
| підлягає капітальному ремонту |  | 39.8 | 39.8 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 3651.66 | 154.738 | 3651.66
| у доброму стані |  | 3492.62 | 0 | 3647.358
| підлягає реконструкції |  | 4.3 | 0 | 4.3
| підлягає капітальному ремонту |  | 154.738 | 154.738 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
4 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 8751.6 | 515.901 | 8751.6
| у доброму стані |  | 6346.62 | 1.5 | 6861.021
| підлягає реконструкції |  | 64.82 | 4.401 | 60.419
| підлягає капітальному ремонту |  | 2334.26 | 510 | 1824.26
| підлягає повній заміні |  | 5.9 | 0 | 5.9
5 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км (по трасі) | 10507.1 | 682.62 | 10499.05
| у доброму стані |  | 6920.63 | 0 | 7595.2
| підлягає реконструкції |  | 237.55 | 49.75 | 187.8
| підлягає капітальному ремонту |  | 3276.4 | 620 | 2656.4
| підлягає повній заміні |  | 72.52 | 12.87 | 59.65
6 | Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | - | - | -
| підлягає реконструкції |  | - | - | -
| підлягає капітальному ремонту |  | - | - | -
| підлягає повній заміні |  | - | - | -
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | - | - | -
7 | КЛ-110 (150) кВ, усього | км | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | - | - | -
| підлягає реконструкції |  | - | - | -
| підлягає капітальному ремонту |  | - | - | -
| підлягає повній заміні |  | - | - | -
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | - | - | -
8 | КЛ-35 кВ, усього | км | 35.627 | 0 | 35.627
| у доброму стані |  | 32.227 | 0 | 35.627
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 3.4 | 3.4 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 18.897 | 0 | 18.897
9 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 587.907 | 38.987 | 587.907
| у доброму стані |  | 369.154 | 0 | 408.141
| підлягає реконструкції |  | 15.773 | 14.602 | 1.171
| підлягає капітальному ремонту |  | 27.613 | 23.465 | 4.148
| підлягає повній заміні |  | 175.367 | 0.92 | 174.447
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 14.41 | 0 | 14.41
10 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 465.463 | 11.448 | 463.761
| у доброму стані |  | 308.977 | 0 | 318.723
| підлягає реконструкції |  | 4.416 | 1.702 | 2.714
| підлягає капітальному ремонту |  | 9.924 | 8.206 | 1.718
| підлягає повній заміні |  | 142.146 | 1.54 | 140.606
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
11 | Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | - | - | -
| підлягає реконструкції |  | - | - | -
| підлягає капітальному ремонту |  | - | - | -
| підлягає повній заміні |  | - | - | -
12 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 18 | 4 | 18
| у доброму стані |  | 14 | 0 | 18
| підлягає реконструкції |  | 3 | 3 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 1 | 1 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
13 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 199 | 25 | 199
| у доброму стані |  | 170 | 0 | 195
| підлягає реконструкції |  | 5 | 5 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 24 | 20 | 4
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
14 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього | шт. | 4355 | 572 | 4371
| у доброму стані |  | 2579 | 9 | 3140
| підлягає реконструкції |  | 988 | 50 | 938
| підлягає капітальному ремонту |  | 594 | 502 | 92
| підлягає повній заміні |  | 194 | 0 | 194
15 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього | шт. | - | - | -
| у доброму стані |  | - | - | -
| вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) |  | - | - | -
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | - | - | -
16 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 36 | 0 | 36
| у доброму стані |  | 34+2** | 0 | 34+2**
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 2** | 0 | 2**
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
17 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 331 | 8 | 331
| у доброму стані |  | 315 | 0 | 323
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ (адо підлягають капітальному ремонту |  | 8 | 8 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 8 | 0 | 8
18 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 4760 | 213 | 4783
| у доброму стані |  | 4103 | 23 | 4316
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 533 | 144 | 389
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 124 | 46 | 78
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.
** Трансформатори 1Т та 2Т ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ" без пристроїв РПН

## 4.1. Характеристика мереж
4.1. Характеристика електричних мереж
№ з/п | Назва показника | Одиниці виміру | Станом на початок прогнозного періоду |  |  | Очікується станом на кінець прогнозного періоду з урахуванням інвестиційної програми
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах | км | 32409.85 |  |  | 32277.95
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0 |  | 0 | 0
| напругою 150 кВ | км / % | 1100.32 | 4.1% |  | 1100.32 | 4.1%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | км / % | 4440.33 | 16.56% |  | 4440.33 | 16.56%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км / % | 9136.2 | 28.19% |  | 9136.2 | 28.3%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 26 | 0.2846% |  | 19.1 | 0.2091%
| напругою 6 кВ | км / % | 223.9 | 0.6908% |  | 223 | 0.6909%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 1.9 | 0.8486% |  | 1.7 | 0.7623%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % | 11004.1 | 33.95% |  | 11004.1 | 34.09%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 574 | 5.216% |  | 421 | 3.826%
| з проводом стальним (ПС) | км | 3.7 |  |  | 3.7
| з ізольованим проводом (магістральним) | км | 208.3 |  |  | 250.8
| перекидок 0,4 кВ, усього | шт. / км | 280754 | 6505 |  | 280754 | 6374
| у т.ч. з ізольованими проводами (кабелями) | км / % | 4546.25 | 69.89% |  | 4621.25 | 72.5%
2 | Довжина кабельних ліній електропередачі, усього | км | 1088.997 |  |  | 1087.295
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | км / % | 35.627 | 3.272% |  | 35.627 | 3.277%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 14.73 | 41.35% |  | 14.73 | 41.35%
| напругою 10 кВ | км / % | 233.54 | 21.45% |  | 233.54 | 21.48%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 88.175 | 37.76% |  | 91.58 | 39.21%
| напругою 6 кВ | км / % | 354.367 | 32.54% |  | 354.367 | 32.59%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 258.339 | 72.9% |  | 243.737 | 68.78%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % | 465.463 | 42.74% |  | 463.761 | 42.65%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 334.011 | 71.76% |  | 330.769 | 71.32%
3 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього | шт. / МВА | 217 | 2673 |  | 217 | 2673
у т.ч.:
| 220 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 150 кВ | шт. / МВА | 18 | 1321 |  | 18 | 1321
| 110 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 35кВ | шт. / МВА | 199 | 1352 |  | 199 | 1352
4 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ, усього, з них такі, які мають: | шт. | 369 |  |  | 369
| два і більше трансформатори | шт. / % | 137 | 63.13% |  | 137 | 63.13%
| два і більше джерел живлення | шт. | 183 |  |  | 183
| телемеханіку в повному обсязі | шт. / % | 20 | 9.22% |  | 20 | 9.22%
| пристрої компенсації ємкісного струму | шт. | 22 |  |  | 22
| пристрої компенсації реактивної потужності | шт. | 7 |  |  | 7
5 | Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6-220 кВ (без трансформаторів для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього | шт. / МВА | 5127 | 3743.51 |  | 5150 | 3747.403
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 3891 |  | 3073.81 | 3927 |  | 3110.8
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. / % / МВА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| напругою 110 кВ (150 кВ) | шт. / % / МВА | 36 |  | 1321 | 36 |  | 1321
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 33 |  | 1193 | 33 |  | 1193
| напругою 35 кВ | шт. / % / МВА | 331 |  | 1352.2 | 331 |  | 1352.2
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 295 |  | 1126.6 | 295 |  | 1126.6
| напругою 6 - 10 кВ | шт. / % / МВА | 4760 |  | 1070.31 | 4783 |  | 1074.203
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 3563 | 74.85% | 754.21 | 3599 | 75.25% | 791.2
6 | Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 54 |  |  | 52
| з них потребують заміни | шт. / % | 9 | 16.67% |  | 9 | 17.31%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 17 |  |  | 17
| з них потребують заміни | шт. | 4 |  |  | 4
| напругою 110 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 37 |  |  | 35
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 5
7 | Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 57 |  |  | 55
| з них потребують заміни | шт. / % | 10 | 18.75% |  | 10 | 19.36%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 20 |  |  | 20
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 5
| напругою 110 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 37 |  |  | 35
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 5
8 | Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 1846 |  |  | 1846
| з них потребують заміни | шт. / % | 100 | 5.42% |  | 100 | 5.42%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 192 |  |  | 192
| з них потребують заміни | шт. | 15 |  |  | 15
| напругою 110 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 1654 |  |  | 1654
| з них потребують заміни | шт. | 85 |  |  | 85
9 | Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6-220 кВ, усього | шт. | 2923 |  |  | 2925
у т. ч.:
| напругою 220 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ, з них: | шт. | 41 |  |  | 41
| масляних | шт. | 2 |  |  | 2
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 39 |  |  | 39
| бакових | шт.
| колонкових | шт.
| напругою 110 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ, з них: | шт. | 654 |  |  | 656
| масляних | шт. | 529 |  |  | 522
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 115 |  |  | 124
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 10 |  |  | 10
| бакових | шт.
| колонкових | шт.
| напругою 6-10 кВ, з них: | шт.
| масляних | шт. | 1796 |  |  | 1789
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 432 |  |  | 439
| елегазових, у .т.ч.: | шт.
| бакових | шт.
| колонкових | шт.
10 | Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби | шт. / % | 1127 | 38.56% |  | 1111 | 37.98%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 150 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | шт. / % | 242 | 37% |  | 233 | 35.52%
| напругою 6-10 кВ | шт. / % | 885 | 39.72% |  | 878 | 39.41%
11 | Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього | шт. | 0 |  |  | 0
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 6-10 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
12 | Кількість і потужність підстанцій 6-10/0,4 кВ, усього | шт. / МВА | 4760 | 1027.81 |  | 4775 | 1031.5
| з них працюють понад 25 років | шт. / % | 3563 | 74.85% |  | 3572 | 74.81%
у т.ч.:
| відритих | шт. / % | 3472 | 72.94% |  | 3481 | 72.9%
| однотрансформаторних | шт. / % | 3467 | 99.86% |  | 3476 | 99.86%
| з них щоглових | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| двотрансформаторних | шт. / % | 5 | 0.144% |  | 5 | 0.1436%
| закритих | шт. / % | 846 | 17.77% |  | 846 | 17.72%
| однотрансформаторних | шт. / % | 463 | 54.73% |  | 463 | 54.73%
| двотрансформаторних | шт. / % | 383 | 45.27% |  | 383 | 45.27%
13 | Кількість РП 6-20 кВ, усього | шт. | 37 |  |  | 37
| з них працюють понад 25 років | шт. / % | 27 | 72.97% |  | 27 | 72.97%
14 | Кількість повітряних фідерів 6-10 кВ, усього | шт. | 881 |  |  | 881
у т.ч.:
| довжиною з відгалуженнями до 15 км | шт. / % | 656 | 74.46% |  | 656 | 74.46%
| з відгалуженями від 15 до 50 км | шт. / % | 225 | 25.54% |  | 225 | 25.54%
| довжиною з відгалуженнями понад 50 км | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
15 | Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 20097 |  |  | 20106
| з них потребують заміни | шт. / % | 369 | 1.836% |  | 305 | 1.517%
16 | Кількість вимикачів навантаження 6-10 кВ, усього | шт. | 2095 |  |  | 2095
| з них потребують заміни | шт. / % | 92 | 4.391% |  | 92 | 4.391%
17 | Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35-220 кВ, усього | км | 2158.418 |  |  | 2158.418
| з них підлягають заміні та відновленню | км / % | 20 | 0.9266% |  | 20 | 0.9266%
у т.ч.:
| на лініях напругою 220 кВ | км / % | 12.5 | 0.5791% |  | 12.5 | 0.5791%
| на лініях напругою 150 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| на лініях напругою 110 кВ | км / % | 7.5 | 0.3475% |  | 7.5 | 0.3475%
| на лініях напругою 35 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
18 | Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН) , усього | шт. | 3269 |  |  | 3290
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 122 |  |  | 122
| напругою 110 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 1251 |  |  | 1251
| напругою 6-10 кВ | шт. | 1896 |  |  | 1917

## 4.2. Облік
4.2. Інформація щодо лічильників електричної енергії на початок прогнозного періоду
У промислових споживачів | [21 empty] | У промислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у 2016 році, шт. |  |  | Фактично замінено у 2015 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 1044 | 0 | 1044 |  | 0 | 1044 |  | 43 | 0 | 0 | 54 | 49 | 5 | 66 | 12 | 54 |  |  | 1 | 1 |  | 1 фазні | 324 | 14 | 310 | 0 |  | 106 | 180 | 29 | 9 |  | 720 | 31 | 689 | 647 | 73 | 1 | 1
3 фазні | 2590 | 0 | 2590 |  | 27 | 2563 |  | 93 | 119 | 0 | 271 | 168 | 103 | 298 | 115 | 183 |  |  | 1 | 1 |  | 3 фазні | 974 | 0 | 972 | 2 |  | 746 | 214 | 14 | 0 |  | 1616 | 62 | 1554 | 1483 | 133 | 1 | 1
Разом | 3634 | 0 | 3634 |  | 27 | 3607 |  | 136 | 119 | 0 | 325 | 217 | 108 | 364 | 127 | 237 |  |  | 1 | 1 |  | Разом | 1298 | 14 | 1282 | 2 |  | 852 | 394 | 43 | 9 |  | 2336 | 93 | 2243 | 2130 | 206 | 1 | 1
У непромислових споживачів | [21 empty] | У непромислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у 2016 році, шт. |  |  | Фактично замінено у 2015 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 6587 | 0 | 6587 |  | 0 | 6587 |  | 61 | 120 | 0 | 431 | 368 | 63 | 680 | 178 | 502 |  |  | 1 | 1 |  | 1 фазні | 1987 | 167 | 1800 | 0 |  | 785 | 1011 | 185 | 6 |  | 4600 | 211 | 4389 | 4117 | 483 | 1 | 1
3 фазні | 15466 | 0 | 15466 |  | 19 | 15447 |  | 168 | 1006 | 0 | 1626 | 1459 | 167 | 2218 | 1091 | 1127 |  |  | 1 | 1 |  | 3 фазні | 6441 | 1 | 6432 | 8 |  | 5433 | 991 | 12 | 5 |  | 9025 | 309 | 8716 | 8141 | 884 | 1 | 1
Разом | 22053 | 0 | 22053 |  | 19 | 22034 |  | 229 | 1126 | 0 | 2057 | 1827 | 230 | 2898 | 1269 | 1629 |  |  | 1 | 1 |  | Разом | 8428 | 168 | 8232 | 8 |  | 6218 | 2002 | 197 | 11 |  | 13625 | 520 | 13105 | 12258 | 1367 | 1 | 1
У побутових споживачів | [21 empty] | У побутових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у 2016 році, шт. |  |  | Фактично замінено у 2015 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 382835 | 0 | 382835 |  | 351688 | 31147 |  | 5440 | 2530 | 0 | 14646 | 8633 | 6013 | 26096 | 7776 | 18320 |  |  | 1 | 1 |  | 1 фазні | 36528 | 23127 | 13401 | 0 |  | 32920 | 3243 | 160 | 205 |  | 346307 | 33963 | 312344 | 258020 | 88287 | 1 | 1
3 фазні | 40661 | 0 | 40661 |  | 37579 | 3082 |  | 646 | 1387 | 0 | 529 | 340 | 189 | 2563 | 821 | 1742 |  |  | 1 | 1 |  | 3 фазні | 1180 | 0 | 1180 | 0 |  | 1078 | 78 | 22 | 2 |  | 39481 | 6477 | 33004 | 26054 | 13427 | 1 | 1
Разом | 423496 | 0 | 423496 |  | 389267 | 34229 |  | 6086 | 3917 | 0 | 15175 | 8973 | 6202 | 28659 | 8597 | 20062 |  |  | 1 | 1 |  | Разом | 37708 | 23127 | 14581 | 0 |  | 33998 | 3321 | 182 | 207 |  | 385788 | 40440 | 345348 | 284074 | 101714 | 1 | 1
Усього | [19 empty] | Таблиця 4.А |  | Усього (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [9 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у 2016 році, шт. |  |  | Фактично замінено у 2015 році, шт. |  |  | ПЕРЕВІРКА |  | ПЕРЕВІРКА | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | індукційних | електронних | з простро- ченим терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [5 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [7 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [5 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =7+8 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | (13)=(14+15) | (16)=(17+18) | (4)=(7+8) | Х | 18=19+20+21= =22+23+24+25 | 19 | 20 | 21 | (16)=(17+18+19) | 22 | 23 | 24 | 25 | (16)=(20+21+22+23) | 26=27+28= =29+30 | 27 | 28 | 29 | 30 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 390466 | 0 | 390466 | 0 | 351688 | 38778 |  | 38839 | 351627 | 5544 | 2650 | 0 | 15131 | 9050 | 6081 | 26842 | 7966 | 18876 | 0 | 1 | 1 | 1 фазні | 38839 | 23308 | 15511 | 0 |  | 35002 | 3472 | 160 | 205 |  | 351627 | 34205 | 317422 | 262784 | 88843 | 1 | 1
3 фазні | 58717 | 0 | 58717 | 0 | 37625 | 21092 |  | 8595 | 50122 | 907 | 2512 | 0 | 2426 | 1967 | 459 | 5079 | 2027 | 3052 | 0 | 1 | 1 | 3 фазні | 8595 | 1 | 8584 | 10 |  | 8462 | 109 | 22 | 2 |  | 50122 | 6848 | 43274 | 35678 | 14444 | 1 | 1
Разом | 449183 | 0 | 449183 | 0 | 389313 | 59870 |  | 47434 | 401749 | 6451 | 5162 | 0 | 17557 | 11017 | 6540 | 31921 | 9993 | 21928 | 0 | 1 | 1 | Разом | 47434 | 23309 | 24095 | 10 |  | 43464 | 3581 | 182 | 207 |  | 401749 | 41053 | 360696 | 298462 | 103287 | 1 | 1
* Зазначити відповідний рік.

## 4.2.1. Облік промспоживачів
4.2.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок прогнозного періоду
№ з/п | Тип приладу обліку (повне маркування) | Кількість приладів обліку, шт. | Виробник приладу обліку | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності приладу обліку | Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SL 7000 | 11 | Шлюмберже | 35 | 0.5 | немає
2 | СТК3 | 4 | Телекарт | 35 | 0.5 | немає
3 | СР4У-И673 | 2 | ЛЭМЗ | 35 | 2 | 2
4 | СА3У-И670М | 2 | ЛЭМЗ | 35 | 2 | 2
5 | NP-03 | 21 | АДД-Энергия | 35 | 0.5 | немає
6 | EPQS | 2 | Скайтекс Элгама | 35 | 0.5 | немає
7 | СТК3 | 28 | Телекарт | 10(6) | 0.5 | немає
8 | СА3У-И670М | 53 | ЛЭМЗ | 10(6) | 2 | 53
9 | NP-03 | 80 | АДД-Энергия | 10(6) | 0.5 | немає
10 | НІК2303 | 7 | НИК-Электроника | 10(6) | 1 | немає
11 | СР4У-И673 | 19 | ЛЭМЗ | 10(6) | 2 | 19
12 | SL 7000 | 29 | Шлюмберже | 10(6) | 0.5 | немає
13 | ЕвроАльфа | 4 | Эльстер Метроникс | 10(6) | 0.5 | немає
14 | ZMD | 3 | Лэндис | 10(6) | 0.5 | немає
15 | EMS | 1 | Скайтекс Элгама | 10(6) | 1 | немає
16 | EPQS | 92 | Скайтекс Элгама | 10(6) | 0.5 | немає
17 | LZQM | 14 | Скайтекс Элгама | 10(6) | 0.5 | немає
18 | ЦЭ6805 | 13 | Энергомера | 10(6) | 0.5 | немає
19 | Дельта 8010 | 1 | Днеста | 10(6) | 1 | немає
20 | СА3У-И681 | 1 | ЛЭМЗ | 10(6) | 1 | немає
21 | ЕТ | 142 | Елвин | 0.38 | 1 | немає
22 | Меркурий | 111 | Инкотекс | 0.38 | 1 | немає
23 | СА4Е-5030 | 8 | Росток | 0.38 | 1 | немає
24 | ЦЭ-6803В | 91 | Енергомера | 0.38 | 2 | немає
25 | СТ-ЭА05 | 19 | Коммунар | 0.38 | 1 | немає
26 | ZMG | 87 | Лэндис | 0.38 | 1 | немає
27 | СТК3 | 125 | Телекарт | 0.38 | 1 | немає
28 | СА3У-И670М | 4 | ЛЭМЗ | 0.38 | 2 | немає
29 | SL 7000 | 9 | Шлюмберже | 0.38 | 0.5 | немає
30 | Ф68700В | 2 | Энергомера | 0.38 | 1 | немає
31 | СР4У-И673 | 201 | ЛЭМЗ | 0.38 | 2 | немає
32 | NP-06 | 27 | Телетек | 0.38 | 1 | немає
33 | ЛО-3Т | 2 | Облик | 0.38 | 1 | немає
34 | ЦЭ6811 | 3 | Энергомера | 0.38 | 1 | немає
35 | Дельта 8010 | 6 | Днеста | 0.38 | 1 | немає
36 | ЕвроАльфа | 3 | Эльстер Метроникс | 0.38 | 0.5 | немає
37 | EMS | 63 | Скайтекс Элгама | 0.38 | 1 | немає
38 | EPQS | 58 | Скайтекс Элгама | 0.38 | 0.5 | немає
39 | НІК2301 | 375 | НИК-Электроника | 0.38 | 1 | немає
40 | НІК2303 | 141 | НИК-Электроника | 0.38 | 1 | немає
41 | СТ-ЭА08 | 8 | Коммунар | 0.38 | 1 | немає
42 | СА4У-И678 | 138 | ЛЭМЗ | 0.38 | 2 | немає
43 | СА4У-И672М | 359 | ЛЭМЗ | 0.38 | 2 | немає
44 | СА4-195 | 95 | Эхо | 0.38 | 2 | немає
45 | СА4У-196 | 28 | Эхо | 0.38 | 2 | немає
46 | СА4-198 | 31 | Эхо | 0.38 | 2 | немає
47 | СА4-199 | 21 | Эхо | 0.38 | 2 | немає
48 | СА4-5001 | 7 | ЛЭМЗ | 0.38 | 2 | немає
49 | MTX | 8 | Телетек | 0.38 | 1 | немає
50 | LZQM | 12 | Скайтекс Элгама | 0.38 | 1 | немає
51 | А4У-3 | 3 | Электрон-Электра | 0.38 | 2 | немає
52 | СТ-ЭА01 | 1 | Коммунар | 0.38 | 1 | немає
53 | ЕМТ | 1 | Скайтекс Элгама | 0.38 | 1 | немає
54 | ЕМР | 2 | Скайтекс Элгама | 0.38 | 1 | немає
55 | С52а | 1 | PAFAL | 0.38 | 2 | немає
56 | СР4-5002 | 3 | ЛЭМЗ | 0.38 | 2 | немає
57 | А4-5Д | 1 | Драгоман-Ел | 0.38 | 2 | немає
58 | Т-2СА43 | 3 | АЕМ | 0.38 | 2 | немає
59 | СА4У-И682 | 1 | ЛЭМЗ | 0.38 | 2 | немає
60 | СР4-И679 | 1 | ЛЭМЗ | 0.38 | 2 | немає
61 | ЛТЕ 1.03 | 1 | Меридиан | 0.38 | 1 | немає
62 | ЦЭ6812 | 1 | Энергомера | 0.38 | 1 | немає
63 | ЦЭ-6807 | 28 | Энергомера | 0.22 | 1 | немає
64 | СО-ЭА05 | 67 | Коммунар | 0.22 | 1 | немає
65 | СО-ЭА09 | 24 | Коммунар | 0.22 | 1 | немає
66 | NP-06 | 5 | Телетек | 0.22 | 1 | немає
67 | НІК2102 | 432 | НИК-Электроника | 0.22 | 1 | немає
68 | СОИ-446 | 9 | ЛЭМЗ | 0.22 | 2.5 | 9
69 | СО-U449М1 | 44 | ЛЭМЗ | 0.22 | 2 | немає
70 | СО-2 | 3 | Харьковский завод электроаппаратуры | 0.22 | 2.5 | 3
71 | 5СМ4 | 9 | ЛЭМЗ | 0.22 | 2 | немає
72 | СО-197 | 148 | Харьковский завод электроаппаратуры | 0.22 | 2 | немає
73 | СО-5000 | 35 | Росток | 0.22 | 2 | немає
74 | СЕА-101 | 97 | СЕА Электроникс | 0.22 | 1 | немає
75 | СТК1 | 10 | Телекарт | 0.22 | 1 | немає
76 | Меркурий | 4 | Инкотекс | 0.22 | 1 | немає
77 | ЕТО | 1 | Елвин | 0.22 | 2 | немає
78 | ЛМ-1Т | 15 | Золочевский радиозавод | 0.22 | 1 | немає
70 | СЕ-101 | 9 | Энергомера | 0.22 | 1 | немає
71 | СОЛО | 4 | ЛЭМЗ | 0.22 | 1 | немає
72 | СО-ЭА10Д | 1 | Коммунар | 0.22 | 1 | немає
73 | СОЭАК2М | 2 | Коммунар | 0.22 | 1 | немає
74 | ЛЕ1101 | 4 | Днеста | 0.22 | 1 | немає
75 | СО-5У | 2 | Харьковский завод электроаппаратуры | 0.22 | 2.5 | 2
76 | СОЕ-5020Н | 1 | Росток | 0.22 | 2 | немає
77 | СОЕ-5028 | 13 | Росток | 0.22 | 2 | немає
78 | СОЭЭ-6705 | 74 | ЛЭМЗ | 0.22 | 2 | немає
79 | DDS-UA | 1 | ТОВ "Енергозберігаючі системи" | 0.22 | 1 | немає
80 | ZCF | 2 | Лэндис | 0.22 | 1 | немає
Усього | [5 empty] | 90

## 4.2.2. Облік промспоживачів
4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний станом на початок прогнозного періоду |  | Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 3530 | 97.14% | 3494 | 96.15%
2 | 8 - 20 років | 104 | 2.862% | 140 | 3.853%
3 | 20 - 30 років | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | більше 30 років | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | відсутні | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | усього | 3634 | 100% | 3634 | 100%

## 4.2.3. Облік населення
4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок прогнозного періоду
Загальна кількість точок обліку | Кількість точок обліку у сільській місцевості | Кількість точок обліку у містах | Прилади обліку
|  |  | відсутні | індукційні |  | електронні
|  |  |  | клас точності гірше 2,0 | клас точності 2,0 та краще | з імпульсним виходом | без імпульсного виходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
423496 | 175612 | 247884 | 0 | 23127 | 13401 | 346307 | 0

## 4.2.4. Облік населення
4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний стан на початок прогнозного періоду |  | Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 391035 | 92.33% | 394745 | 93.21%
2 | 8 - 20 років | 32206 | 7.605% | 28751 | 6.789%
3 | 20 - 30 років | 112 | 0.02645% | 0 | 0%
4 | більше 30 років | 143 | 0.03377% | 0 | 0%
5 | відсутні | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | усього | 423496 | 100% | 423496 | 100%

## 4.3. Стан комерційного обліку
4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду*
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Тип лічильника прийому/ віддачі | Виробник лічильників | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Річний обсяг передачі електричної енергії через точку обліку, тис. кВт·год | Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Наявність дублюючого лічильника | Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт. | Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС-330 Херсонська
| - ХНПЗ-1 | 150 | 0,5 | 0,5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 335946 | відповідає | є | - | -
| - ХНПЗ-2 | 150 | 0,5 | 0,5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 391294 | відповідає | є | - | -
| - ОП-150 | 150 | 0.5 | 0,5 | SL 761 | Actaris | відповідає | 1606 | відповідає | є | - | -
2 | ПС-330 Каховська
| - ГЕС-1 | 154 | 0.5 | 0,5 | SL 761В | Actaris | відповідає | 423005 | відповідає | - | - | -
| - ГЕС-2 | 154 | 0.5 | 0,5 | SL 761В | Actaris | відповідає | 435068 | відповідає | - | - | -
| - ГНС-1 | 154 | 0.5 | 0,5 | SL 761В | Actaris | відповідає | 94397 | відповідає | є | - | -
| - ГНС-2 | 154 | 0.5 | 0,5 | SL 761В | Actaris | відповідає | 218661 | відповідає | є | - | -
| - Цюрупинськ | 154 | 0.5 | 0,5 | SL 761В | Actaris | відповідає | 215275 | відповідає | є | - | -
| - Віноградово | 154 | 0.5 | 0,5 | SL 761В | Actaris | відповідає | 138973 | відповідає | є | - | -
| - Дудчино | 154 | 0.5 | 0,5 | SL 761В | Actaris | відповідає | 185221 | відповідає | є | - | -
| - ОП-150 | 154 | 0.5 | 0,5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 69182 | відповідає | є | - | -
| - Таврійська | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 17975 | відповідає | - | - | -
| - Коробки | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 1442 | відповідає | - | - | -
| - Щорса-1 | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
| - Щорса-2 | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 20578 | відповідає | - | - | -
| - ЕМЗ-1 | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 26829 | відповідає | - | - | -
| - ЕМЗ-2 | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 56695 | відповідає | - | - | -
| - Чорнянка | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 12140 | відповідає | - | - | -
| - Берислав | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 16623 | відповідає | - | - | -
| - Токарівка | 35 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 15445 | відповідає | - | - | -
| - Ф-601 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 9022 | відповідає | - | - | -
| - Ф-602 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 1081 | відповідає | - | - | -
| - Ф-603 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 3132 | відповідає | - | - | -
| - Ф-604 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 803 | відповідає | - | - | -
| - Ф-606 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 3036 | відповідає | - | - | -
| - Ф-607 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 1151 | відповідає | - | - | -
| - Ф-621 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 84 | відповідає | - | - | -
| - Ф-622 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 11539 | відповідає | - | - | -
| - Ф-623 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 5124 | відповідає | - | - | -
| - Ф-624 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 13969 | відповідає | - | - | -
| - Ф-625 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 5942 | відповідає | - | - | -
| - Ф-626 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 232 | відповідає | - | - | -
| - Ф-627 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 477 | відповідає | - | - | -
| - Ф-628 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 2799 | відповідає | - | - | -
| - Ф-629 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 1284 | відповідає | - | - | -
| - Ф-630 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 1075 | відповідає | - | - | -
| - Ф-631 | 6 | 1.0 | 1.0 | SL 761С | Actaris | відповідає | 1101 | відповідає | - | - | -
3 | Каховська ГЕС
| - Микільська Л.64 | 154 | 0.5 | 0.2 | A1802RAL | Elster Metronika | відповідає | 184826 | відповідає | є | - | -
| - Ках. ГПП Л.65 | 154 | 0.5 | 0.2 | A1802RAL | Elster Metronika | відповідає | 423787 | відповідає | є | - | -
| - Ках. ГПП Л.67 | 154 | 0.5 | 0.2 | A1802RAL | Elster Metronika | відповідає | 446028 | відповідає | є | - | -
| - Нафтопровід Л.68 | 154 | 0.5 | 0.2 | A1802RAL | Elster Metronika | відповідає | 131097 | відповідає | є | - | -
| - Нафтопровід Л. 69 | 154 | 0.5 | 0.2 | A1802RAL | Elster Metronika | відповідає | 118545 | відповідає | є | - | -
| - Шлюз ф.613 | 6 | 1.0 | 0.2 | EPQS | Elhama EMH | відповідає | 155 | відповідає | - | - | -
| - ОВ (М1) | 154 | 0.5 | 0.2 | A1802RAL | Elster Metronika | відповідає | 1485 | відповідає | є | - | -
| - ОВ (М-2) | 154 | 0.5 | 0.2 | A1802RAL | Elster Metronika | відповідає | 0 | відповідає | є | - | -
4 | ПС-150 П.Покровська
| - Жовтнева | 154 | 0.5 | 0.5 | NP-03 | AДД-Энергия | відповідає | 88573 | відповідає | є | - | -
| - Південна | 35 | 1.0 | 0.5 | NP-03 | AДД-Энергия | відповідає | 33533 | відповідає | - | - | -
| - Прибугська | 35 | 1.0 | 0.5 | NP-03 | AДД-Энергия | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
| - Інгулецька | 35 | 1.0 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 2270 | відповідає | - | - | -
5 | ПС-35 Калуга
| - Б. Криниця | 35 | 1 | 0.5 | ZFB-405 | Landis & Gir | відповідає | 351 | відповідає | є | - | -
6 | ПС-35 Тамарино
| - 1Т Ввід 10 кВ | 10 | 1.0 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 1208 | відповідає | - | - | -
| - ТВП-1 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
7 | ПС-35 Калинінська
| - Мічурінська | 35 | 1 | 1 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 499 | відповідає | - | - | -
8 | ПС-35 Кочубіївка
| - Ввід 10 2Т | 10 | 1.0 | 0.5 | NP-03 | AДД-Энергия | відповідає | 2694 | відповідає | - | - | -
| - ТВП-2 | 0.4 | 1 | 1.0 | NIK 2303 | NIK | відповідає | 102 | відповідає | - | - | -
9 | ПС-35 Геройська
| - Ф-833 | 10 | 1 | 0.5 | SL 761В071 | Actaris | відповідає | 2597 | відповідає | є | - | -
10 | Лучівська філія концерну РРТ
| - ТП мехмайстерні, ком. 7 | 6 | 1 | 0.5 | SL 761В071 | Actaris | відповідає | 767 | відповідає | - | - | -
| - КРУН -6 кВ, ТЗ-2, ком 4 | 6 | 1 | 0.5 | SL 761В071 | Actaris | відповідає | 189 | відповідає | - | - | -
11 | ПС-220 Титан
| - Мирна ф.1 | 35 | 1 | 0.5 | ZFB-405 | Landis & Gir | відповідає | 15994 | відповідає | - | - | -
| - Р 2 ф.2 | 35 | 1 | 1 | ZFB-410 | Landis & Gir | відповідає | 22076 | відповідає | - | - | -
| - Ключова ф.14 | 35 | 1 | 0.5 | ZFB-405 | Landis & Gir | відповідає | 12912 | відповідає | - | - | -
12 | ПС-150 Н.Троїцька
| - Партизани (т) | 150 | 0.5 | 0.5 | NP-03 | AДД-Энергия | відповідає | 306090 | відповідає | є | - | -
| - ОП-150 | 150 | 0.5 | 0.5 | NP-03 | AДД-Энергия | відповідає | 0 | відповідає | є | - | -
13 | ПС-150 Партизани (т)
| - Партизани ф.31 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2 | Elster Metronika | відповідає | 7461 | відповідає | є | - | -
| - Партизани ф.32 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2 | Elster Metronika | відповідає | 31796 | відповідає | є | - | -
| - Партизани ф.33 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P3 | Elster Metronika | відповідає | 7380 | відповідає | є | - | -
| - Партизани ф.11 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P3 | Elster Metronika | відповідає | 370 | відповідає | - | - | -
| - Партизани ф.12 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P3 | Elster Metronika | відповідає | 235 | відповідає | - | - | -
| - Партизани ф.409 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2 | Elster Metronika | відповідає | 11202 | відповідає | є | - | -
| - Партизани ф.410 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2 | Elster Metronika | відповідає | 6915 | відповідає | є | - | -
14 | ПС-35 Сокологірна
| - Сокологірна ф.32 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2 | Elster Metronika | відповідає | 6836 | відповідає | є | - | -
15 | ПС-35 Салькове
| - Салькове Л-409 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2С-3 | Elster Metronika | відповідає | 11168 | відповідає | - | - | -
| - Салькове Л-410 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2С-3 | Elster Metronika | відповідає | 6830 | відповідає | - | - | -
| - Салькове ф.32 | 35 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2С-3 | Elster Metronika | відповідає | 5224 | відповідає | - | - | -
| - Салькове Сх.11 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2С-3 | Elster Metronika | відповідає | 240 | відповідає | - | - | -
| - Салькове КТП-1С | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 761B | Actaris | відповідає | 104 | відповідає | - | - | -
16 | ПС-35 Чонгар
| - Чонгар ф.14 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2С-3 | Elster Metronika | відповідає | 266 | відповідає | - | - | -
| -Чонгар КТП-74, ДСОЕЗ | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 761B | Actaris | відповідає | 12 | відповідає | - | - | -
| - Чонгар Л-102 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2С-3 | Elster Metronika | відповідає | 939 | відповідає
17 | ПС-35 Генічеська
| - Генічеськ ф. 649 | 10 | 1 | 0.2 | A1R-3-0L | Elster Metronika | відповідає | 234 | відповідає | - | - | -
| - Генічеськ ф. 641, КТП-049 | 0.4 | 1 | 1.0 | ACE 6000 | Actaris | відповідає | 11 | відповідає | - | - | -
18 | ПС-35 Стрілкове
| - Стрілкове ф. 723, КТП-911 | 0.4 | 1 | 1.0 | ACE 6000 | Actaris | відповідає | 4 | відповідає | - | - | -
19 | ПС-35 Генгірка
| - Генгірка ф. 681 | 10 | 1 | 0.2 | A1R-3-0L | Elster Metronika | відповідає | 458 | відповідає | - | - | -
| - Генгірка ф. 682 | 10 | 1 | 0.2 | A1R-3-0L | Elster Metronika | відповідає | 1009 | відповідає | - | - | -
| - Генгірка ф. 633, КТП-48 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 761B | Actaris | відповідає | 78 | відповідає | - | - | -
20 | ПС-150 Новоолексіївка
| - Новоолексіївка ф. 714, ТП-5 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 761B | Actaris | відповідає | 544 | відповідає | - | - | -
| - Новоолексіївка КТП-1С | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 761B | Actaris | відповідає | 99 | відповідає | - | - | -
| - Новоолексіївка ЦРП | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 761B | Actaris | відповідає | 35 | відповідає | - | - | -
21 | ПС-150 Чкалово
| - Рубановка | 154 | 0.5 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 90024 | відповідає | є | - | -
22 | ПС-35 Н.Григор`ївка
| - Л-603 | 35 | 1.0 | 0.5 | NIK 2303 | NIK | відповідає | 9 | відповідає | - | - | -
23 | ПС-35 Знам`янка
| - Ушкалка | 35 | 1.0 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 3290 | відповідає | - | - | -
24 | ПС-35 Гюновка
| - Л-355А | 35 | 1.0 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 11526 | відповідає | - | - | -
25 | ПС-35 Сокологорна-Т
| - Ф - 14 (линия разворована) | 10 | 1.0 | 2 | СА3УИ670М | ЛЭМЗ | не відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
| - Ф – 17 (линия разворована) | 10 | 1.0 | 2 | СА3УИ670М | ЛЭМЗ | не відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
26 | ПС-35 Кирилівка
| - ТП 1001 | 0.4 | 1 | 1 | NIK 2303 | NIK | відповідає | 134 | відповідає | - | - | -
| - ТП 1002 | 0.4 | 1 | 1 | NIK 2303 | NIK | відповідає |  | відповідає | - | - | -
| - ТП 1003 | 0.4 | 1 | 1 | NIK 2303 | NIK | відповідає |  | відповідає | - | - | -
| - ТП 1003а | 0.4 | 1 | 1 | NIK 2303 | NIK | відповідає |  | відповідає | - | - | -
| - ТП 1004 | 0.4 | 1 | 1 | NIK 2303 | NIK | відповідає |  | відповідає | - | - | -
| - ТП 1005 | 0.4 | 1 | 1 | NIK 2303 | NIK | відповідає |  | відповідає | - | - | -
| - ТП 1006 | 0.4 | 1 | 1 | NIK 2303 | NIK | відповідає |  | відповідає | - | - | -
27 | ПС Трифонівка
| -Т-31 | 35 | 1.0 | 0.5 | NP-03 | AДД-Энергия | відповідає | 51880 | відповідає | - | - | -
| -Т-11 | 10 | 1.0 | 0.5 | NP-03 | AДД-Энергия | відповідає | 2300 | відповідає | - | - | -
| -ТВП-1 | 0.4 | 1 | 0.5 | EPQS 122.21.17LL | Elgama EMH | відповідає | 106 | відповідає | - | - | -
28 | ПС-150 Нафтопровід
| - Ках ГЕС Л-68 | 150 | 0.5 | 0.5 | EPQS | Elhama EMH | відповідає | 126525 | відповідає | є | - | -
| - Ках ГЕС Л-69 | 150 | 0.5 | 0.5 | EPQS | Elhama EMH | відповідає | 103882 | відповідає | є | - | -
29 | ПС-150 Апостолово
| - Л-ВСП | 35 | 1 | 0.5 | LZQM 321.02-534 | Elhama EMH | відповідає | 18594 | відповідає | є | - | -
30 | ПС-150 Мар`янська
| - Біляївка Л-393 | 35 | 1 | 0.5 | EPQS | Elhama EMH | відповідає | 10393 | відповідає | є | - | -
31 | ПС-35 Мар`янська
| - Воронцовка Л-399А | 35 | 1 | 0.5 | EPQS | Elhama EMH | відповідає | 20895 | відповідає | є | - | -
32 | Херсонська ТЕЦ 150/35/10
| - ТГ-1 | 10 | 0.5 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 11407 | відповідає | - | - | -
| - ТГ-2 | 10 | 0.5 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 12084.42 | відповідає | - | - | -
| - ТГ-3 | 10 | 0.5 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 71372.4 | відповідає | - | - | -
| - ТГ-4 | 10 | 0.5 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 421.5 | відповідає | - | - | -
| - 20Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 2183.384 | відповідає | - | - | -
| - 21Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 4135.136 | відповідає | - | - | -
| - 22Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 1375.36 | відповідає | - | - | -
| - 23Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 4655.04 | відповідає | - | - | -
| - 24Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 6270.648 | відповідає | - | - | -
| - 25Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 3001.416 | відповідає | - | - | -
| - 26Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 940.36 | відповідає | - | - | -
| - 50Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 509.452 | відповідає | - | - | -
| - 51Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 3.271 | відповідає | - | - | -
| - 52Т | 10 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2T3M | Телекарт-прибор | відповідає | 0.288 | відповідає | - | - | -
33 | ПС Рогачик
| - ТП-140 | 0.4 | 1 | 0.5 | EPQS 122.21.17LL | Elgama EMH | відповідає | 121 | відповідає | - | - | -
34 | ПС-35 Залізнична
| - Заводська-1 | 35 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 6744 | відповідає | - | - | -
| - Заводська-2 | 35 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 2254 | відповідає | - | - | -
35 | ТП - 714, м. Херсон
| КЛ-6 кВ до ТП-638 | 6 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 2132 | відповідає | - | - | -
36 | ТП - 678, м. Херсон
| - Ф-3 (вул,Паровозна, 123а) | 0.4 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2Н4M | Телекарт | відповідає | 81 | відповідає | - | - | -
| - Ф-23 (вул,Паровозна, 123) | 0.4 | 1 | 0.5 | СТК3-05Q2Н4M | Телекарт | відповідає | 114 | відповідає | - | - | -
37 | ТП - 155, м. Херсон
| - КЛ-6 кВ до ТП-638 | 6 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 1214 | відповідає | - | - | -
38 | ТП - 342, м. Херсон
| - КЛ-6 кВ від ТП-152 до ТП-342 | 6 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 902 | відповідає | - | - | -
| - КЛ-6 кВ від ТП-172 до ТП-342 | 6 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
| - ф.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 63 | відповідає | - | - | -
| - ф.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 388 | відповідає | - | - | -
| - ф.20 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 98 | відповідає | - | - | -
39 | РЩ-0,4 кВ вул, Привокзальна,12
| - КЛ-0,4 кВ до РЩ-0,4 кВ вул, Привокзальна,12 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 147 | відповідає | - | - | -
40 | ТП - 73, м. Херсон
| - КЛ-6 кВ до ТП-71 | 6 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 1079 | відповідає | - | - | -
| - ф. 16 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 46 | відповідає | - | - | -
41 | ТП - 399, м. Херсон
| - КЛ-6 кВ до ТП-71 | 6 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 578 | відповідає | - | - | -
| - ф.6 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 114 | відповідає | - | - | -
| - ф.7 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 17 | відповідає | - | - | -
42 | ТП - 214, м. Херсон
| - КЛ-6 кВ від ТП-72 до ТП-214 | 6 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 8 | відповідає | - | - | -
| - ф.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | ZMD-405 | Landis & Gir | відповідає | 15 | відповідає | - | - | -
| - ф.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 94 | відповідає | - | - | -
| - ф.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 183 | відповідає | - | - | -
| - ф.7 | 0.4 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 96 | відповідає | - | - | -
43 | Щит обліку 0,4 кВ переїзду 518 км резерв, м,Херсон
| -КЛ-0,4 кВ, ПЛ-0,4 кВ до щита обліку 0,4 кВ переїзду 518 км резерв | 0.23 | 1 | 1 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
44 | РЩ-0,4 кВ вокзалу станції Херсон
| - КЛ-0,4 кВ до вокзалу станції Херсон | 0.4 | 1 | 1 | СТК3-10А1Н4.К4 | Телекарт | відповідає | 7 | відповідає | - | - | -
45 | КТП - 384, м. Херсон
| - ПЛ-6 кВ до КТП-384 | 0.23 | 1 | 1 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 5 | відповідає | - | - | -
46 | ТП - 633, м. Херсон
| - КЛ-6 кВ до ТП-633 | 6 | 1 | 0.5 | ZMD-405 | Landis & Gir | відповідає | 1067 | відповідає | - | - | -
47 | РЩ-1 станції Херсон-порт
| - КЛ-0,4 кВ до РЩ-1 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 81 | відповідає | - | - | -
48 | МКФН-14 Антонівський міст
| - КЛ-10 кВ до МКФН-14 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2C-3 | Elster Metronika | відповідає | 1520 | відповідає | - | - | -
49 | ТП - 53, ст. Антонівка
| - ПЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ до ТП-53 | 0.4 | 1 | 0.5 | ZMD-405 | Landis & Gir | відповідає | 284 | відповідає | - | - | -
50 | Щит обліку 0,23 кВ зупиночної платформи "Кіндійка"
| - КЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ зупиночної платформи "Кіндійка" | 0.23 | 1 | 2 | СО-197 |  | не відповідає | 3 | відповідає | - | - | -
51 | РЩ-0,4 кВ ВОХР
| -КЛ-0,4 кВ до РЩ-0,4 кВ ВОХР | 0.4 | 1 | 2 | СА4У-И672 |  | не відповідає | 11 | відповідає | - | - | -
| -КЛ-0,4 кВ до РЩ-0,4 кВ ВОХР | 0.4 | 1 | 2 | СА4У-И672 |  | не відповідає | 63 | відповідає | - | - | -
52 | ВРЩ 0,23 кВ переїзду «Маломорська» м,Херсон
| - КЛ-0,23 кВ до ВРЩ 0,23 кВ переїзду «Маломорська» | 0.23 | 1 | 2 | СО-И449М |  | не відповідає | 2 | відповідає | - | - | -
53 | ТП - 203, ст. Херсон-порт
| - КЛ-0,4 кВ до РЩ-1 ст, Херсон-порт | 0.4 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 24 | відповідає | - | - | -
54 | Щит обліку 0,23 кВ переїзду 2 км м.Херсон
| - КЛ-0,23кВ до щита обліку 0,23 кВ переїзду 2 км | 0.23 | 1 | 1 | Меркурий-200.02R | Меркурий | відповідає | 5 | відповідає | - | - | -
55 | ТП - 11, м. Херсон
| - КЛ-6 кВ до ТП-11 | 6 | 1 | 0.5 | ZMD-405 | Landis & Gir | відповідає | 265 | відповідає | - | - | -
56 | КТП - 866, ст. Чорнобаївка
| - ПЛ-10 кВ до КТП-866 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 18 | відповідає | - | - | -
57 | КТП - 262, ст. Чеховичи
| - ПЛ-10 кВ до КТП-262 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 29 | відповідає | - | - | -
58 | КТП - 347, ст. Копані
| - ПЛ-10 кВ до КТП-347 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 21 | відповідає | - | - | -
59 | КТП - 349, ст. Копані
| - ПЛ-10 кВ до КТП-349 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 13 | відповідає | - | - | -
60 | Щит обліку 0,23 кВ переїзду 205 км резерв, перегін Чорнобаївка-Чеховичи
| - КЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ переїзду 205км | 0.23 | 1 | 1 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
61 | Щит обліку 0,23 кВ ПОНАБ 216 км резерв, перегін Чеховичи-Копані
| - КЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ ПОНАБ 216км | 0.23 | 1 | 1 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
62 | Щит обліку 0,23 кВ переїзду 218 км резерв, перегін Чеховичи-Копані
| - КЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ переїзду 218км | 0.23 | 1 | 1 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
63 | РП - 1, ст. Каховка
| - ПЛ-10 кВ до РП-1 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2C-3 | Elster Metronika | відповідає | 456 | відповідає | - | - | -
64 | ТП - 278, ст. Каховка
| - КЛ-10 кВ до ТП-278 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2C-3 | Elster Metronika | відповідає | 615 | відповідає | - | - | -
| - Ввід 0,4 кВ | 0.4 | 1 | 1 | СТК3-05Q2Н4M | Телекарт | відповідає | 237 | відповідає | - | - | -
65 | ТП - 402, ст. Каховка
| - КЛ-10 кВ до ТП-402 | 0.4 | 1 | 1 | СТК3-05Q2Н4M | Телекарт | відповідає | 197 | відповідає | - | - | -
66 | КТП - 401, ст. Каховка
| ПЛ-6 кВ до КТП-401 | 0.4 | 1 | 2 | СА4У-И672 |  | не відповідає | 185 | відповідає | - | - | -
67 | Щит обліку 0,23 кВ ПОНАБ 285 км
| - КЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ ПОНАБ 285 км | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 3 | відповідає | - | - | -
68 | ТП - 164, ст. Каховка
| - ПЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ до ТП-164 | 0.4 | 1 | 1 | ZMD-405 |  | відповідає | 167 | відповідає | - | - | -
69 | РЩ-0,4 кВ Будинку зв’язку ст.Каховка
| - ПЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ до РЩ-0,4 кВ Будинку зв’язку | 0.4 | 1 | 1 | НІК 2301 АП2 | NIK | відповідає | 3 | відповідає | - | - | -
70 | ЦРП ВЧД-12 ст. Каховка
| - ПЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ до ЦРП ВЧД-12 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RAL-P2C-3 | Elster Metronika | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
71 | ЗКО на опорі №2 ПЛ-0,4 кВ від ТП-117 на території дільниці ветконтролю
| - КЛ-0,23 кВ до ЗКО на опорі №2 ПЛ-0,23 кВ від ТП-117 | 0.23 | 1 | 1 | NIK 2102 | NIK | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
72 | ПС 154/35/10 «Промбаза» комірка 4
| - КЛ-10 кВ, ПЛ-10 кВ до ЦРП ВЧД-12 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2C-3 | Elster Metronika | відповідає | 1030 | відповідає | - | - | -
73 | ПС 154/35/10 «Промбаза» комірка 33
| - КЛ-10 кВ, ПЛ-10 кВ до ЦРП ВЧД-12 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RАL-P2C-3 | Elster Metronika | відповідає | 1098 | відповідає | - | - | -
74 | КТП-159 ст.Завітна
| - ПЛ-10 кВ до КТП-159 | 0.4 | 1 | 2 | СА4У-И672М |  | не відповідає | 127 | відповідає | - | - | -
75 | КТПО-157 переїзду 275 км дільниці Каховка-Завітна
| - ПЛ-10 кВ до КТПО-157 | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 3 | відповідає | - | - | -
76 | КТП-293 міст 266км
| - ПЛ-10 кВ до КТП-293 | 0.4 | 1 | 1 | СТК3-10А1Н4.К4 | Телекарт | відповідає | 11 | відповідає | - | - | -
77 | КТПО-114 зупиночний пункт "Селяниново"
| - ПЛ-10 кВ до КТПО-114 | 0.23 | 1 | 1 | NIK 2102-02 | NIK | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
78 | КТПО-208 переїзду 232 км дільниці Сірогози-Братолюбівка
| - ПЛ-10 кВ до КТПО-208 | 0.23 | 1 | 2 | СО-5У |  | не відповідає | 4 | відповідає | - | - | -
79 | КТП-129 ст.Братолюбівка
| - ПЛ-10 кВ до КТП-129 | 0.4 | 1 | 2 | СА4У-И672 |  | не відповідає | 50 | відповідає | - | - | -
80 | КТПО-164 переїзду 242 км дільниці Сірогози-Братолюбівка
| - ПЛ-10 кВ до КТПО-164 | 0.23 | 1 | 1 | NIK 2102-02 | NIK | відповідає | 3 | відповідає | - | - | -
81 | КТПО-209 переїзду 225 км дільниці Сірогози-Братолюбівка
| - ПЛ-10 кВ до КТПО-209 | 0.23 | 1 | 1 | NIK 2102-02 | NIK | відповідає | 3 | відповідає | - | - | -
82 | Щит обліку 0,23 кВ квиткової каси зупиночного пункту "Козацька"
| - ПЛ-0,23 кВ, КЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ квиткової каси зупиночного пункту "Козацька" | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
83 | РЩ-0,4 кВ №1 на опорі №5 ПЛ-0,4 кВ, ст.Матросівка
| - ПЛ-0,4 кВ до РЩ-0,4 кВ №1 | 0.4 | 1 | 2 | СА4-И678 |  | не відповідає | 18 | відповідає | - | - | -
84 | РЩ-0,4 кВ свердловини ст.Матросівка
| - ПЛ-0,4 кВ до РЩ-0,4 кВ свердловини | 0.4 | 1 | 2 | СА4-195 |  | не відповідає | 2 | відповідає | - | - | -
85 | Низьковольтний щит на опорі №21 ПЛ-0,23 кВ зупиночного пункту "Радгоспна" 328км
| - ПЛ-0,23 кВ до низьковольтного щита на опорі №21 | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
86 | Низьковольтний щит на опорі №1 ПЛ-0,23 кВ зупиночного пункту «Україна» 320км
| - ПЛ-0,23 кВ до низьковольтного щита на опорі №1 | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 1 | відповідає | - | - | -
87 | Щит обліку 0,23 кВ посту безпеки переїзду 291 км
| - ПЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ посту безпеки переїзду 291км | 0.23 | 1 | 1 | NIK 2101 | NIK | відповідає | 6 | відповідає | - | - | -
88 | Щит обліку 0,23 кВ приміщення колійної контори «Шилова балка»
| - КЛ-0,23 кВ, ПЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ приміщення колійної контори | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
89 | КТПО-242 ПОНАБ «П» горловини ст.Сірогози
| - ПЛ-10 кВ до КТПО-242 | 0.23 | 1 | 2 | СО-197 |  | не відповідає | 5 | відповідає | - | - | -
90 | КТП-65 ст.Сірогози
| - ПЛ-10 кВ до КТП-65 | 0.4 | 1 | 2 | СА4У-196 |  | не відповідає | 173 | відповідає | - | - | -
91 | КТПО-62 переїзд 204км, ПОНАБ «Н» горловини ст.Сірогози
| - ПЛ-10 кВ до КТПО-62 | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 7 | відповідає | - | - | -
92 | КТПО-243 переїзду 216 км дільниці Сірогози-Братолюбівка
| - ПЛ-10 кВ до КТПО-243 | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 2 | відповідає | - | - | -
93 | КТПО-115 переїзду 195 км дільниці Сірогози-Нововесела
| - КЛ-0,23 кВ до переїзду 195 км | 0.23 | 1 | 2 | СО-ЭЭ6706 |  | не відповідає | 3 | відповідає | - | - | -
94 | Комірка №1334 ПС 35/10 кВ „Біла Криниця”
| - ПЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ до ЗТП-195 | 10 | 1 | 0.5 | EA05-RL-P2C-3 | Elster Metronika | відповідає | 794 | відповідає | - | - | -
95 | ПС 150/35/10 кВ «Цюрупинська» комірка №7
| - КЛ-10 кВ, ПЛ-10 кВ | 10 | 1 | 0.5 | ZMD-405 | Landis & Gir | відповідає | 64 | відповідає | - | - | -
96 | ЗТП-45, ст.Цюрупинськ
| - ф.3 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 50 | відповідає | - | - | -
97 | ПС 35/10 кВ «Великі Копані» комірка №46
| - ПЛ-10 кВ до ЗТП-35 | 10 | 1 | 0.5 | ZMD-405 | Landis & Gir | відповідає | 923 | відповідає | - | - | -
98 | КТП-48 ст.Пойма
| - ф.3 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 83 | відповідає | - | - | -
99 | КТП-41 ст.Раденськ
| - ф.3 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 24 | відповідає | - | - | -
100 | КТП-57 ст.Раденськ
| - ПЛ-10 кВ до КТП-57 | 0.4 | 1 | 2 | СА4У-196 |  | не відповідає | 25 | відповідає | - | - | -
101 | ЗТП-35 ст.Великі Копані
| - ф.5 | 0.4 | 1 | 1 | СТК3-10А1Н4.К4 | Телекарт | відповідає | 44 | відповідає | - | - | -
102 | ЗТП-35А ст.Великі Копані
| - ф.4 | 0.4 | 1 | 1 | NIK 2301-АП1 | NIK | відповідає | 124 | відповідає | - | - | -
103 | КТП-529 ст.Великі Копані
| - ПЛ-10 кВ до КТП-529 | 0.4 | 1 | 2 | СА-4-И678 |  | не відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
104 | КТП-501 ст.Раденськ
| - ПЛ-10 кВ до КТП-501 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
105 | КТП-532 ст.Брилівка
| - ПЛ-10 кВ до КТП-532 | 0.4 | 1 | 1 | ZMG-310 | Landis & Gir | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
106 | МКФН ст.Вадим
| - ПЛ-10 кВ до МКФН | 10 | 1 | 2 | СА3У-И670М |  | не відповідає | 271 | відповідає | - | - | -
107 | ПС 35/10 кВ «Мирнянська» комірка №8547
| - ПЛ-10 кВ Ф-8547 | 10 | 1 | 0.5 | ZMD-405 | Landis & Gir | відповідає | 1 | відповідає | - | - | -
108 | РЩ-0,4 кВ НС №1 ЧМК
| - ПЛ-0,4 кВ до поста ЕЦ резерв ст.Новокиївка | 0.4 | 1 | 2 | СА4-5001Д |  | не відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
109 | Щит обліку 0,23 кВ переїзду 115 км резерв, перегін Новокиївка – Каланчак
| - КЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ переїзду 115км резерв | 0.23 | 1 | 1 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
110 | Щит обліку 0,23 кВ переїзду 107 км резерв, перегін Новокиївка – Каланчак
| - КЛ-0,23 кВ до щита обліку 0,23 кВ переїзду 107км резерв | 0.23 | 1 | 1 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 0 | відповідає | - | - | -
111 | ПС „Херсонська ТЕЦ” ГРУ – 10 кВ, комірка №7 1 поверх
| - КЛ-10 кВ «Срочний» А | 10 | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - КЛ-10 кВ «Срочний» В | 10 | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | -
112 | ЩО побутового приміщення 230 км перегону Сірогози-Братолюбівка
| - ПЛ-0,23 кВ до ЩО побутового приміщення 230 км перегону Сірогози-Братолюбівка | 0.23 | 1 | - | - |  | - | 1 | - | - | - | -
113 | РЩ-0,4 кВ житлового будинку вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії м. Херсон
| До квартирних абонентів | 0.4 | 1.0 | 1.0 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 73 | відповідає | - | - | -
| До комунально-побутових потреб | 0.4 | 1.0 | 1.0 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 4 | відповідає | - | - | -
| До насосної станції | 0.4 | 1.0 | 1.0 | ZCF110ACTFs2 | Landis & Gir | відповідає | 3 | відповідає | - | - | -
114 | ПС 21/35 Новороссийская
| - РШ-35-І-ВЭС | 35 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 32267 | відповідає | - | - | -
| Ч.Чабан Ставки | 35 | 1.0 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 24807 | відповідає | - | - | -
| Береговая | 35 | 1.0 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 28946 | відповідає | - | - | -
115 | ЗРП-35 кВ Сиваської ВЕС
| - ПЛ-35 кВ вбік опори №157 ПЛ-35 кВ Григорівка-Строганівка | 35 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 3031 | відповідає | - | - | -
116 | Соларенерго
| ВРУ 1Т-35 | 35 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 13150 | відповідає | - | - | -
117 | СтарЮг
| НС-5-МК | 10 | 1 | 0.5 | SL 7000 | Actaris | відповідає | 1204 | відповідає | - | - | -
Усього | [7 empty] | 5321555.675 |  | 33 | 0 | 0

## 4.3.1. Техн стан вимір Т
4.3.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги точок комерційного обліку
Тип вимірювального трансформатора | Кількість установлених трансформаторів, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт. | Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на прогнозний період, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Трансформатори напруги (ТН), усього | 99 | 1 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 150 кВ | 6 | 0 | 0 | 0
напругою 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 24 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 50 | 1 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 19 | 0 | 0 | 0
Трансформатори струму (ТС), усього | 222 | 2 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 150 кВ | 9 | 0 | 0 | 0
напругою 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 13 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 141 | 2 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 56 | 0 | 0 | 0
напругою 0,4 кВ | 3 | 0 | 0 | 0

## 4.4. Технічний облік
4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Кількість точок обліку, шт. | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії* | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС Микільська 154/35/6
| 3 приєднання | 154 | 3 | 0.5 | 1 | не відповідає
| 4 приєднання | 35 | 4 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 6 приєднань | 6 | 6 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
2 | ПС Виноградово 154/35/10
| 1 приєднання | 154 | 1 | 0.5 | 1 | не відповідає
| 9 приєднань | 35 | 9 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 10 приєднань | 10 | 10 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
3 | ПС Цюрупинська 154/35/10
| 2 приєднання | 154 | 2 | 0.5 | 1 | не відповідає
| 8 приєднань | 35 | 8 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 15 приєднань | 10 | 15 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 1 приєднання | 0.4 | 1 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
4 | ПС Чулаковська 154/35/10
| 2 приєднання | 154 | 2 | 0.5 | 1 | не відповідає
| 8 приєднань | 35 | 8 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 7 приєднань | 10 | 7 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
5 | ПС Бериславська 154/35/10
| 4 приєднання | 150 | 6 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 6 приєднань | 35 | 6 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 9 приєднань | 10 | 9 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
6 | ПС Трифонівська 154/35/10
| 6 приєднань | 35 | 6 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 4 приєднання | 10 | 4 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
7 | ПС Комунальна 154/10
| 1 приєднання | 150 | 1 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 20 приєднань | 10 | 20 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
8 | ПС Промислова 154/35/10
| 6 приєднань | 35 | 6 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 22 приєднання | 10 | 22 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
9 | ПС П.Покровська 154/35/10
| 1 приєднання | 154 | 2 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 11 приєднань | 35 | 11 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 4 приєднання | 10 | 4 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
10 | ПС Новотроїцька 154/35/10
| 8 приєднань | 150 | 10 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 9 приєднань | 35 | 9 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 9 приєднань | 10 | 9 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
11 | ПС ХНПЗ 154/35/6
| 9 приєднань | 150 | 10 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 11 приєднань | 35 | 12 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 34 приєднання | 6 | 34 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
12 | ПС Промбаза 154/35/10
| 7 приєднань | 35 | 7 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 27 приєднань | 10 | 27 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 1 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
13 | ПС Рубанівка 154/35/10
| 2 приєднання | 150 | 2 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 7 приєднань | 35 | 7 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 6 приєднань | 10 | 6 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
14 | ПС Н. Олексіївка 154/35/10
| 8 приєднань | 35 | 8 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 11 приєднань | 10 | 11 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 4 приєднання | 0.4 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
15 | ПС Тимофіївка 154/35
| 9 приєднань | 35 | 9 | 0,5 ( 1 ) | 1 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
16 | ПС Дудчино 154/35/10
| 9 приєднань | 35 | 9 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 6 приєднань | 10 | 6 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
17 | ПС ГНС КОС 154/35/10
| 6 приєднань | 35 | 6 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 14 приєднань | 10 | 14 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 2 приєднання | 0.4 | 2 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
18 | ПС ГНС СОС 154/35/6
| 3 приєднання | 35 | 3 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 1 приєднання | 6 | 1 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 1 приєднання | 0.4 | 1 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
Високопільський РЕМ
19 | ПС Високопільська 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
20 | ПС Архангельська 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
21 | ПС Кочубіївська 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
22 | ПС Н.Вознесенівська 35/10
| 5 приєднань | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
23 | ПС Нововоронцовська 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
24 | ПС Прикордонна 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
25 | ПС Осокорівка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
26 | ПС Крещенівка 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
27 | ПС Піонер 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
28 | ПС Янтарна 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
29 | ПС Гаврилівка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
30 | ПС Світлична 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
31 | ПС Біляївка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
32 | ПС Нововоскресенівка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
33 | ПС Червонофлотець 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
34 | ПС Золота Балка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
35 | ПС В.Олександрівська 35/10
| 11 приєднань | 10 | 11 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
36 | Н.Кубанська 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
37 | ПС Б.Криницька 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
38 | ПС Калінінська 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
38 | ПС Борозенська 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
40 | ПС Д.Бродська 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
41 | ПС Вишньова 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
42 | ПС Н.Дмитрівська 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
43 | ПС Колос 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
Білозерський РЕМ
44 | ПС Білозерська 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
45 | ПС Прогрес 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
46 | ПС Ш.Балка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
47 | ПС Радянська 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
48 | ПС Чорнобаївка 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
49 | ПС Дар`ївка 35/10
| 11 приєднань | 10 | 11 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
50 | ПС Станіслав 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
51 | ПС Олександрівська 35/10
| 5 приєднань | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
52 | ПС Токарівська 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
53 | ПС Інгулецька 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
54 | ПС Східна 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
55 | ПС Киселівка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
56 | ПС Правдіно 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
57 | ПС Торгова 35/10
| 6 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
58 | ПС Батумська 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
59 | ПС Садово 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
60 | ПС Г.Велетень 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
61 | ПС Музиковка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
Н.Каховський РЕМ
62 | ПС Порт 35/10
| 12 приєднань | 10 | 12 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
63 | ПС Таврійська 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
64 | ПС Основа 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
65 | ПС Дніпряни 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
66 | ПС Щорса 35/10
| 3 приєднання | 35 | 3 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 25 приєднань | 10 | 25 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
67 | ПС Зоря 35/10
| 11 приєднань | 10 | 11 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
68 | ПС Новорайська 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
69 | ПС Качкаровська 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
70 | ПС Тягінська 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
71 | ПС Високовська 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 9 приєднань | 10 | 9 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
72 | ПС Зміївська 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
73 | ПС Львівська 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
74 | ПС Раківська 35/10
| 4 приєднаня | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
75 | ПС Казацька 35/10
| 8 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
76 | ПС Кіровська 35/10
| 5 приєднань | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
77 | ПС Костирська 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
78 | ПС Суханівська 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
79 | ПС Каірська 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
80 | ПС Кр. Маяк 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
81 | ПС Зарічна 35/10
| 5 приєднань | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
Голопристанський РЕМ
82 | ПС Голопристанська 35/10
| 15 приєднань | 10 | 15 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
83 | ПС М.Копані 35/10
| 4 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
84 | ПС Бехтерська 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
85 | ПС Геройська 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
86 | ПС Рад. Азербайджан
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
87 | ПС В.Дружинка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
88 | ПС Н.Збур`ївська 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
89 | ПС Кардашинська 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
90 | ПС Комінтернівська 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
91 | ПС Гладківська 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
92 | ПС Долматівська 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 11 приєднань | 10 | 11 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
93 | ПС Ж.Портовська 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0,5 ( 1 ) | 0.5 | відповідає
| 15 приєднань | 10 | 15 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
94 | ПС Пам`ятне 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
95 | ПС В.Острів 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
96 | ПС Більшовик 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
Цюрупинський РЕМ
97 | ПС Лісна 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
98 | ПС Раденська 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
99 | ПС В.Копані 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
100 | ПС Тарасівка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
101 | ПС Брильовка 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
102 | ПС Подокалинівка 35/10
| 7 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
103 | ПС Ст..Маячка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
104 | ПС Н. Маячка 35/10
| 11 приєднань | 10 | 11 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
105 | ПС К.Лагері 35/10
| 9 приєднань | 10 | 9 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
106 | ПС Костогризово 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
Скадовський РЕМ
107 | ПС Скадовська 35/10
| 15 приєднань | 10 | 14 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
108 | ПС Берігова 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
109 | ПС Широка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
110 | ПС Морська 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
111 | ПС Приморська 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
112 | ПС Новомиколаївка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
113 | ПС Червона 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
114 | ПС Молодіжне 35/10
| 1 приєднань | 35 | 1 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 9 приєднань | 10 | 9 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
115 | ПС Новоросійська 35/10
| 7 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
116 | ПС Михайлівка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
117 | ПС Грушовка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
118 | ПС Таврія 35/10
| 6 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
119 | ПС Птахівка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
Каховський РЕМ
120 | ПС Каховка 35/6
| 15 приєднань | 6 | 15 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
121 | ПС Каховка 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
122 | ПС Коробки 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
123 | ПС Чернянка 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
124 | ПС Чер. Перекоп 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
125 | ПС Тавричанська 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
126 | ПС Краса Херсонщини 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
127 | ПС Заозерне 35/10
| 2 приєднання | 10 | 1 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
128 | ПС Ретранслятор 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
129 | ПС Р.Люксембург 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
130 | ПС Чорноморівка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
131 | ПС Кам`янка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
132 | ПС Любимівка 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
133 | ПС Богданівна 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
134 | ПС Каіри 35/10
| 4 приєднання | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
135 | ПС Горностаївка 35/10
| 9 приєднань | 10 | 9 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
136 | ПС Благовіщенка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
137 | ПС Константинівка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
138 | ПС Ольгіно 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
Генічеський РЕМ
139 | ПС Стрілкове 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
140 | ПС Приазовська 35/10
| 9 приєднань | 10 | 9 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
141 | ПС Партизани 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
142 | ПС Н.Григор`ївська 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
143 | ПС Петрівська 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
144 | ПС Вікторовка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
145 | ПС Генічіська 35/10
| 11 приєднань | 10 | 11 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
146 | ПС Генгорка 35/10
| 9 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
147 | ПС Щасливцеві 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
148 | ПС Озеряне 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
149 | ПС Чонгар 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
Іванівський РЕМ
150 | ПС Іванівка 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
151 | ПС Фрунзе 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
152 | ПС Благодатна 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
153 | ПС Дружбовка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
154 | ПС Трофимівка 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
155 | ПС Н.Сірогози 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
156 | ПС П.Покрівка 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
157 | ПС Верби 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
158 | ПС Степна 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
Н.Троїцький РЕМ
159 | ПС Подове 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
160 | Отрадовка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
161 | ПС Федорівка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
162 | ПС Сиваши 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
163 | ПС Михайлівка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
164 | ПС Васильївка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
165 | ПС Громовка 35/10
| 9 приєднань | 10 | 9 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
166 | ПС Чкалово 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
167 | ПС Попелаки 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
Чаплинський РЕМ
168 | ПС Чаплинська 35/10
| 12 приєднань | 10 | 12 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
169 | ПС Асканія-Нова 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
170 | ПС Григорївка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
171 | ПС К.Владимирівка 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
172 | ПС Крестовка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
173 | ПС Балтазаровка 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
174 | ПС Маркеево 35/10
| 2 приєднання | 10 | 1 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
175 | ПС Строганівка 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
176 | ПС Шевченко 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
177 | ПС Чер. Чабан 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
178 | ПС Привольє 35/10
| 6 приєднання | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
179 | ПС Ключова 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
180 | ПС Новокиївська 35/10
| 3 приєднання | 10 | 3 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
181 | ПС Каланчакська 35/10
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
182 | ПС Мирна 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 10 приєднань | 10 | 10 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
В.Лепетиський РЕМ
183 | ПС Рогачик 35/10
| 13 приєднань | 10 | 13 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
184 | ПС Ушкалка 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
| 1 приєднання | 0.4 | 1 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
185 | ПС Першомаївка 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
186 | ПС Самойлівка 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
187 | ПС В.Лепетиха 35/10
| 1 приєднання | 35 | 1 | 0.5 | 0.5 | відповідає
| 11 приєднань | 10 | 11 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
188 | ПС Рубанівська 35/10
| 8 приєднань | 10 | 8 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
189 | ПС Миколаївська 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
190 | ПС М.Лепетиха 35/10
| 7 приєднань | 10 | 7 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
Херсонські МЕМ
191 | ПС Соняшна 35/10
| 1 приєднання | 10 | 1 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
192 | ПС Заводська 35/6
| 19 приєднань | 6 | 19 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
193 | ПС Очисні споруди 35/6
| 10 приєднань | 6 | 9 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
194 | ПС Бетон верф 35/6
| 14 приєднань | 6 | 14 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
195 | ПС Кіндійська 35/6
| 16 приєднань | 6 | 16 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
196 | ПС МІС 35/10
| 12 приєднань | 10 | 12 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
197 | ПС Будівельна 35/6
| 18 приєднань | 6 | 18 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
198 | ПС ТОК 35/10
| 5 приєднань | 10 | 5 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
199 | ПС Антоновська 35/10
| 6 приєднань | 10 | 6 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
200 | ПС Сухарна 35/10
| 14 приєднання | 10 | 14 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
201 | ПС Консервна 35/6
| 22 приєднання | 6 | 22 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
202 | ПС Північна 35/10
| 20 приєднань | 10 | 20 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
203 | ПС Текстильна 35/6
| 17 приєднань | 6 | 17 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
204 | ПС Дніпровська 35/6
| 26 приєднань | 6 | 26 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
205 | ПС Комсомольська 35/6
| 25 приєднань | 6 | 25 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
| 1 приєднання | 0.4 | 1 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
206 | ПС Острівна 35/6
| 7 приєднань | 6 | 7 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
207 | ПС Дзержинська 35/6
| 18 приєднань | 6 | 18 | 1 ( 2 ) | 0.5 | відповідає
208 | ПС Камишани 35/10
| 4 приєднання | 10 | 4 | 1 ( 2 ) | 2 | відповідає
209 | ПС Кошова 35/6
| 13 приєднань | 6 | 13 | 1 ( 2 ) | 1 | відповідає
Усього | [5 empty] | 1780
* Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

## 4.5. Стан комп'ютерної техніки
4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду
Група за роком випуску | Кількість, шт. | %
Комп'ютери до 2011 року випуску | 679 | 74.62%
Комп'ютери 2012 року випуску | 97 | 10.66%
Комп'ютери 2013 року випуску | 67 | 7.363%
Комп'ютери 2014 року випуску | 17 | 1.868%
Комп'ютери 2015 року випуску | 50 | 5.495%
Усього | 910 | 100%

## 4.6. Стан транспорту
4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показник на кінець року
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Загальна кількість колісної техніки | шт. | 661 | 672 | 649 | 657
| з них підлягає списанню | шт. | 372 | 372 | 321 | 321
|  | % | 56.28% | 55.36% | 49.46% | 48.86%
1.1 | Автокрани | шт. | 15 | 15 | 15 | 16
| з них підлягають списанню | шт. | 12 | 12 | 10 | 10
|  | % | 80% | 80% | 66.67% | 62.5%
1.2 | Автобурові машини | шт. | 5 | 5 | 6 | 6
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 4 | 4
|  | % | 80% | 80% | 66.67% | 66.67%
1.3 | Бурильно-кранові машини | шт. | 33 | 33 | 33 | 33
| з них підлягають списанню | шт. | 21 | 21 | 21 | 21
|  | % | 63.64% | 63.64% | 63.64% | 63.64%
1.4 | Автовежі телескопічні та підіймачі | шт. | 111 | 115 | 112 | 116
| з них підлягають списанню | шт. | 76 | 76 | 73 | 73
|  | % | 68.47% | 66.09% | 65.18% | 62.93%
| у т.ч. на базі тракторів | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5 | Автомобільні електромеханічні майстерні | шт. | 15 | 15 | 20 | 20
| з них підлягають списанню | шт. | 10 | 10 | 10 | 10
|  | % | 66.67% | 66.67% | 50% | 50%
1.6 | Електролабораторії | шт. | 14 | 15 | 14 | 14
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 6 | 6 | 6
|  | % |  | 40% | 42.86% | 42.86%
1.7 | Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % |  | 70% | 70% | 70%
| у т.ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % |  | 0% | 0% | 0%
1.8 | Вантажні автомобілі | шт. | 52 | 52 | 70 | 70
| з них підлягають списанню | шт. | 28 | 28 | 26 | 26
|  | % | 47.5% | 53.85% | 37.14% | 37.14%
1.9 | Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів | шт. | 81 | 87 | 68 | 68
| з них підлягають списанню | шт. | 33 | 33 | 23 | 23
|  | % | 55% | 37.93% | 33.82% | 33.82%
1.10 | Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап | шт. | 24 | 24 | 28 | 28
| з них підлягають списанню | шт. | 13 | 13 | 14 | 14
|  | % | 54.17% | 54.17% | 50% | 50%
1.11 | Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси") | шт. | 41 | 41 | 43 | 43
| з них підлягають списанню | шт. | 18 | 18 | 18 | 18
|  | % | 43.9% | 43.9% | 41.86% | 41.86%
1.12 | Легкові автомобілі | шт. | 84 | 84 | 95 | 98
| з них підлягають списанню | шт. | 26 | 26 | 28 | 28
|  | % | 30.95% | 30.95% | 29.47% | 28.57%
1.13 | Трактори і механізми, виконані на їх базі | шт. | 85 | 85 | 55 | 55
| з них підлягають списанню | шт. | 50 | 50 | 21 | 21
|  | % | 58.82% | 58.82% | 38.18% | 38.18%
1.14 | Причепи, напівпричепи | шт. | 80 | 80 | 81 | 81
| з них підлягають списанню | шт. | 68 | 68 | 66 | 66
|  | % | 85% | 85% | 81.48% | 81.48%
1.15 | Автомайстерні | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.16 | Спеціальні легкові автомобілі | шт. | 9 | 9 | 2 | 2
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 6 | 0 | 0
|  | % | 66.67% | 66.67% | 0% | 0%
1.17 | Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок | шт. | 6 | 6 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.18 | Автонавантажувачі | шт. | 6 | 6 | 7 | 7
| з них підлягають списанню | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
|  | % | 16.67% | 16.67% | 14.29% | 14.29%
1.19 | Інші види колісної техніки (розшифрувати) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).
** Зазначити відповідний рік.

## 4.6.1.
4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду
№ з/п | Марка колісної техніки | Призначення (тип) | Рік випуску | Нормативний строк експлуатації, років | Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ) | Витрати пального*, л/100 км | Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн |  | Залишкова вартість, тис. грн | Підстава для списання/ заміни | Пропонується для заміни
[7 empty] | за місяць | щорічні |  |  | марка | призначення (тип) | орієнтовна вартість, тис. грн | витрати пального*, л/100 км | витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ВАЗ-2107040 | легкова | 2011 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
2 | ВАЗ-21070 | легкова | 2005 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
3 | ВАЗ-21043 | легкова | 1998 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
4 | УАЗ-469Б | технолог. | 1974 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.3 | 3.6
5 | ВАЗ-21213 | седан технолог. | 1997 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 12.4 | 0.45 | 5.4
6 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
7 | ГАЗ-32213 | м/автобус | 2000 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 14 | 0.8 | 9.6
8 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
9 | УАЗ-3309 | вант.пас. | 2001 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
10 | УАЗ-3309 | вант.пас. | 2001 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
11 | ГАЗ-2705 | вант.пас. | 1999 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 18.1 | 0.8 | 9.6
12 | ГАЗ-2705 | вант.пас. | 1999 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 18.1 | 0.8 | 9.6
13 | ГАЗ-5204 | вант.пас. | 1986 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 22 | 0.8 | 9.6
14 | ГАЗ-5312 | вант.борт | 1991 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 25 | 0.8 | 9.6
15 | ГАЗ-330273-388 | борт. малотон. | 2013 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.8 | 9.6
16 | ГАЗ-3309 | АР-18.04 | 2013 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 22.5 | 0.8 | 9.6
17 | МАЗ-5334 | СМК-10 | 1979 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 34.4 | 0.85 | 10.2
18 | ЗиЛ-131 | ВС-22-01 | 1990 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 46, 4 | 0.65 | 7.8
19 | ГАЗ-52 | ТВГ-15 | 1990 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 26.4 | 0.8 | 9.6
20 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1971 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 18.9 | 0.8 | 9.6
21 | ОЗТА-8572 | причіп | 1991 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
22 | ПСЄ-12Б | причіп | 1991 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
23 | Т-150К | трактор | 1987 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
24 | Т-150К БКУ-1 | трактор | 1987 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
25 | Т-150К БКУ-1 | трактор | 2007 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
26 | Автовишка АП-18 | автовишка | 2011 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.3 | 3.6
27 | ХТЗ-150К-09 | трактор | 2008 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
28 | ГАЗ-3309 | АП-18 (5-мест) | 2007 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 17.4 | 0.8 | 9.6
29 | ВАЗ-21043 | універсал легкова | 2004 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 9.1 | 0.45 | 5.4
30 | УАЗ-3153 | універсал легкова | 2000 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.3 | 3.6
31 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
32 | УАЗ-2206 | вант.пас. | 1999 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
33 | УАЗ-2206 | вант.пас. | 1999 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
34 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
35 | ГАЗ-3307 | вант.борт. | 1992 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 24.5 | 0.8 | 9.6
36 | ГАЗ-66 | фургон (вантовая) | 1984 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.8 | 9.6
37 | ЗиЛ-130 | ВС-2201 | 1982 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 38,5 4 | 0.65 | 7.8
38 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1990 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 29 4,9 | 0.8 | 9.6
39 | ГАЗ-5312 | ТВГ-15 | 1987 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 29 4,9 | 0.8 | 9.6
40 | ГАЗ-5204 | ТВГ-15М | 1981 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 26 4 | 0.8 | 9.6
41 | ГАЗ -33023-2288 | Бортовой маловантажний | 2012 | 10 | В. Олександровський РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.3 | 3.6
42 | ГАЗ-52 | фургон рем.майст. | 1989 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 25 | 0.8 | 9.6
43 | 1Р-5 | причіп | 1971 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
44 | ХТЗ-150К-09 | трактор | 2006 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
45 | МТЗ-82 | трактор | 2008 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
46 | МТЗ-80 | трактор | 1987 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.3 | 3.6
47 | 1Р-5 | причіп | 1986 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
48 | 2ПТС-4 | причіп | 2005 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
49 | ПСЕ-12,5 | причіп | 1980 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
50 | ПСЕ-12,5 | причіп | 1985 | 10 | В. Олександровський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
51 | 1Р-5 | причіп | 1984 | 10 | В.Олександрівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
52 | ВАЗ-2107 | легкова | 2009 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
53 | ВАЗ-2107 | легкова | 2003 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
54 | ВАЗ-21065 | легкова | 1999 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
55 | ВАЗ-21070 | легкова | 2003 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
56 | ЗАЗ-1102 | легкова | 1996 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 7 | 0.4 | 4.8
57 | УАЗ-31512 | легкова | 1990 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.3 | 3.6
58 | УАЗ-469 | легкова | 1974 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.3 | 3.6
59 | ЗАЗ-1102 | легкова | 1996 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 7 | 0.4 | 4.8
60 | СЕМАР-3234 | м/автобус | 1996 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 19.1 | 0.4 | 4.8
61 | ГАЗ-32213 | м/автобус | 1999 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 14 | 0.8 | 9.6
62 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
63 | УАЗ-2206 | вант.пас. | 1996 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
64 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 1998 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
65 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2001 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
66 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 1999 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
67 | УАЗ-ОСТ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
68 | ГАЗ-51 | фургон БМЛ | 1968 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 24 | 0.8 | 9.6
69 | ГАЗ-САЗ-53Б | АР-18 | 1992 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
70 | ГАЗ-САЗ-3507 | АП-18 | 1988 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
71 | ГАЗ-4301 | бортовий. | 1994 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 18 | 0.8 | 9.6
72 | ГАЗ-5201 | фургон (рем.майст.) | 1989 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 25 | 0.8 | 9.6
73 | ГАЗ-53Б | самоскид | 1981 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
74 | ГАЗ-53 | фургон | 1987 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
75 | ГАЗ-53 | АР-18 | 1990 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 29 4,9 | 0.8 | 9.6
76 | ЗиЛ-130 | КС-2561 | 1972 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 40 6 | 0.65 | 7.8
77 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1985 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 29 4,9 | 0.8 | 9.6
78 | 1АПМ3 | причіп | 1955 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
79 | 2ПТС-4 | причіп | 1997 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
80 | 2ПТС-4 | причіп | 1990 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
81 | 2ПТС-4 | причіп | 1990 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
82 | 2ПТС-4 | причіп | 1987 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
83 | 2ПТС-4 | причіп | 1987 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
84 | 2ПТС-4 | причіп | 1970 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
85 | ЮМЗ-6 | трактор | 1987 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
86 | Т-40 | трактор | 1985 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
87 | ЮМЗ-6 | трактор | 1987 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
88 | Т-150К | трактор | 1990 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
89 | ЮМЗ-6АКМ | трактор | 2003 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
90 | Т-150К | трактор | 1985 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
91 | ГАЗ-2705-288 | вант.фур. | 2011 | 10 | В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | 17.36 | 0.3 | 3.6
92 | ВАЗ-21093 | хетчбек (легкова) | 2003 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 7.8 | 0.45 | 5.4
93 | УАЗ-2206 | м/автобус | 1997 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 5.4
94 | ВАЗ-2105 | легкова | 1999 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 9.2 | 0.45 | 5.4
95 | УАЗ-ОСТ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
96 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2001 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
97 | ГАЗ-53 | автобус (Волгарь) | 1990 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
98 | САЗ-3307 | самоскид | 1989 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 28 | 0.4 | 4.8
99 | ГАЗ-5204 | ТВГ-15 | 1984 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
100 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1988 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
101 | МТЗ-80 | трактор | 1994 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
102 | Т-150К | БКУ | 1990 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
103 | Т-150К | трактор | 2010 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
104 | МТЗ-80 | трактор | 1985 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
105 | 1-Р-5 | причіп | 1958 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
106 | ПСЕ-12,5 | причіп | 1986 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
107 | 2ПТС-4 (785А ) | причіп | 1977 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
108 | ГАЗ-3307 | ВС-18 | 1992 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 30 4,9 | 0.8 | 9.6
109 | ЗиЛ-131 | ВС-22 | 1987 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 46 4 | 0.65 | 7.8
110 | ЗАЗ-1102 | хетчбек (легкова) | 1994 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 6.7 | 0.4 | 4.8
111 | ЗАЗ-1102 | седан, спец.технолог | 1996 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 6.7 | 0.4 | 4.8
112 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
113 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2001 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
114 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
115 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
116 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
117 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
118 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2004 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
119 | ГАЗ-5327 | бортова | 1988 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 25 | 0.8 | 9.6
120 | ГАЗ-5312 | фургон (рем.майст.) | 1992 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
121 | МАЗ-5334 | автокран | 1990 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 34.6 | 0.85 | 10.2
122 | ГАЗ-5301 | АП-17 | 1982 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
123 | ГАЗ-52 | інш.тип (ТВГ-15) | 1990 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 26.2 | 0.8 | 9.6
124 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1981 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
125 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1979 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
126 | ГАЗ-53 | АП-17 | 1988 (2005) | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
127 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1989 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
128 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1989 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
129 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1988 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
130 | ЗиЛ-131 | ВС-22 | 1987 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 46 4 | 0.65 | 7.8
131 | ГАЗ-6601 | інш.тип (ЕТЛ-35) | 1984 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 32,5 4,5 | 0.8 | 9.6
132 | ГАЗ -3309 | Вишка | 2011 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 20.2 | 0.8 | 9.6
133 | ГАЗ -33023-2288 | Бортовий | 2013 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 11.63 | 0.3 | 3.6
134 | ВАЗ-21099 | Седан (легковий) | 2003 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 8.3 | 0.45 | 5.4
135 | ГАЗ-3309 | АР-18.04 | 2013 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17.4 | 0.8 | 9.6
136 | ГАЗ-3309 | АР-18.04 | 2013 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17.4 | 0.8 | 9.6
137 | ГАЗ-3309-354 | АР-18 | 2010 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 17 4 | 0.8 | 9.6
138 | БКУ-1 | машина бурильно-кранова | 1992 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
139 | ЮМЗ-6Д | трактор | 1993 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
140 | ЭО-2621 | экскаватор | 1993 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
141 | Т-150 | трактор | 1986 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
142 | Т-150К | трактор | 1996 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
143 | 2ПТС-4 | причіп | 1972 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
144 | 1Р-5 | причіп | 1972 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
145 | 2ПТС-4 | причіп | 1968 | 10 | Генічеський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
146 | ВАЗ-21099 | легкова | 2005 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 8.3 | 0.45 | 5.4
147 | ВАЗ-2106 | легкова | 1996 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 9.1 | 0.45 | 5.4
148 | ГАЗель-322132-288С | м/автобус | 2011 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 9.1 | 0.45 | 5.4
149 | ГАЗ-32213 | м/автобус | 2000 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 19.1 | 0.8 | 9.6
150 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
151 | КАвЗ-3270 | автобус | 1990 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.45 | 5.4
152 | ВАЗ-2107 | легкова | 1996 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 9 | 0.45 | 5.4
153 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
154 | ГАЗ-3307 | вант | 1992 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ
155 | ГАЗ-330273-388 | вант | 2013 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.8 | 9.6
156 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
157 | ГАЗ-5204 | ТВГ-15 | 1987 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ
158 | ЗіЛ-431412 | АП-17 | 1993 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 37.5 | 0.1 | 1.2
159 | ГАЗ-3307-12 | АП-17 (5-мест) | 2005 (2006) | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
160 | ГАЗСАЗ-3507 | АП-17 | 1990 (2005) | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
161 | ГАЗ-53 | АП-18 | 1989 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
162 | ГАЗ-53 | АП-18 (ТВГ-15) | 1989 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
163 | САЗ-3507 | ТВГ-15 | 1990 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 18.9 | 0.4 | 4.8
164 | ГАЗ-66 | спец.майст. ЕТЛ-10 | 1992 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 32.7 | 0.8 | 9.6
165 | ГАЗ-33061 | спец.майст. | 1993 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 27 | 0.8 | 9.6
166 | ГАЗ-53 | рем.майст. | 1984 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
167 | ГАЗ-53 | фургон майстерня | 1982 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
168 | ГАЗ-66 | фургон рем.майст. | 1985 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 18 | 0.45 | 5.4
169 | Т-150К | бурільна установка | 1985 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
170 | БЕЛАРУС-920 | трактор | 2008 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 7.3
171 | ХТЗ-150К-09 | трактор | 2004 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
172 | ЮМЗ-6 | трактор | 1992 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 7.3
173 | ЮМЗ-6 | трактор | 1996 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | 7.3
174 | 2ПТС-4 | причіп | 1971 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
175 | 2ПТС-4 | причіп | 1990 | 10 | Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
176 | ВАЗ-21099 | седан (легковий) | 2003 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 8.3 | 0.45 | 5.4
177 | ВАЗ-21070 | седан (легкова) | 2005 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
178 | ЗАЗ-110217 | хетчбек (легкова) | 2001 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 7.1 | 0.4 | 4.8
179 | УАЗ-31512 | джип (легкова) | 1990 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.3 | 3.6
180 | ВАЗ-21213 | джип (легкова) | 1996 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 12.4 | 0.45 | 5.4
181 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
182 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
183 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
184 | УАЗ-3303 | бортовий | 1986 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 16.5 | 0.3 | 3.6
185 | ГАЗ-3307 | бортовий. | 1992 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 24.5 | 0.8 | 9.6
186 | ЗиЛ-4502 | КС-2561Е | 1987 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 40, 6 | 0.65 | 7.8
187 | ГАЗ-52 | ТВГ-15 | 1984 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 26.2 | 0.8 | 9.6
188 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1987 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
189 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1991 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
190 | ГАЗ-3307 5- мест | АП-18 переоблад | 1992 (2006) | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
191 | ВС-22 | автовишка | 2012 | 10 | Бериславський РЕЗ і ЕМ | 37.4 | 0.35 | 4.2
192 | ГАЗ-53 | автовишка (ТВГ-15) | 1990 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
193 | ГАЗ-53 | автовишка АП-17 | 1992 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
194 | ГАЗ-53 | автовишка (ТВГ-15) | 1988 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
195 | ГАЗ-3507 | автовишка (ТВГ-15) | 1990 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
196 | ГАЗ-5201 | рем.майстер. (ЕТЛ-10) | 1989 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 26.7 | 0.8 | 9.6
197 | 1ПР5М | причіп | 1972 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
198 | 1Р5 | причіп | 1987 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
199 | 2-ПТС-4 | причіп | 1990 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
200 | МТЗ-80 | трактор | 1995 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
201 | Т-150 | трактор БКУ | 2010 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
202 | ПСЕ-12,5 | причіп | 1993 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
203 | 1ПТС-9 | причіп | 1986 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
204 | МТЗ-80 | трактор | 1991 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
205 | Т-150К | трактор | 1987 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
206 | Т-150К | трактор | 1987 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
207 | Т-150К | трактор | 1990 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
208 | 2ПТС-4 | причіп | 1977 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
209 | 2ПТС-4 | причіп | 1990 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
210 | 2ПТС-4 | причіп | 1977 | 10 | Іванівський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
211 | БКМ-2М | машина бурильно-кранова | 2012 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
212 | БКУ-1 | машина бурильно-кранова | 1988 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
213 | Т-150КБКУ | трактор | 1991 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
214 | МТЗ-82 | трактор | 2010 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
215 | ЮМЗ-6АЛ | трактор | 1997 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
216 | ЮМЗ-6Л | трактор | 1979 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
217 | 1Р3 | причіп | 1987 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
218 | ЕО-2621В-3 | екскаватор | 1992 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
219 | 1-Р-5 | причіп | 2009 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
220 | 1-Р | причіп | 1969 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
221 | ПСЕ-Ф-12,5 | причіп | 1991 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
222 | 2-ПТС-4 | причіп | 1987 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
223 | 2-ПТС-4 | причіп | 1988 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
224 | ПСЕ-Ф-12,5 | причіп | 1989 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
225 | М-21412 | легкова | 1994 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 10 | 0.15 | 1.8
226 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
227 | УАЗ-2206 | м/автобус | 1998 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
228 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
229 | РАФ-2203 | м/автобус | 1995 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 15.8 | 0.3 | 3.6
230 | РАФ-2203 | м/автобус | 1993 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 15.8 | 0.3 | 3.6
231 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
232 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
233 | ГАЗ-53 | вант.пас. | 1988 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
234 | ГАЗ-53-3966 Волгарь | вант.пас. | 1988 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
235 | ГАЗ-53 Дизельная | вант.пас. | 1989 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.8 | 9.6
236 | ГАЗ-5201 | фургон | 1990 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 24 | 0.8 | 9.6
237 | САЗ-3507 | самоскид | 1989 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.45 | 5.4
238 | ГАЗ-5312 | ел.тех. лаборатор. | 1987 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.8 | 9.6
239 | ГАЗ-5312 | АП-17 | 1992 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
240 | ГАЗ-5312 | ТВГ-15Н | 1991 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
241 | ГАЗ-3309 | АР-18 | 2008 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
242 | RENAUL-LOGAN BASE | легкова | 2011 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 8.1 | 0.45 | 5.4
243 | ЗіЛ-133 ГЯ ВТ | вантажний автокран | 1991 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 35,5 7,2 | 0.65 | 7.8
244 | ВАЗ-210700-20 | легкова | 2006 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
245 | ЗІЛ-131 | Вишка | 1976 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 26.8 | 0.65 | 7.8
246 | ГАЗ-3309 | АП-18 | 2012 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 20 / 5 | 0.8 | 9.6
247 | ЗІЛ-131 | ВС-22 | 1987 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 46, 4 | 0.65 | 7.8
248 | ГАЗ -33023-2288 | бортовий маловантажний | 2012 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.3 | 3.6
249 | ГАЗ -330273-388 | бортовий маловантажний | 2013 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 11.63 | 0.30 | 3.6
250 | ВАЗ-21099 | седан легкова | 1999 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 8.3 | 0.45 | 10
251 | ВАЗ-21213 | універсал легкова | 2002 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 12.4 | 0.45 | 5.4
252 | КТА 18.02 | автокран | 2010 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 34.6 | 0.85 | 10.2
253 | ИЖ-271501 | спец. легкова | 1989 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 11 | 0.15 | 1.8
254 | УАЗ-ОСТ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
255 | УАЗ-3962 | фургон | 1986 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17.5 | 0.3 | 3.6
256 | УАЗ-3909 | спец. вант.пас. | 1997 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
257 | УАЗ-3909 | спец. вант.пас. | 1997 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
258 | ГАЗ-52 | фургон вант. | 1988 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 24 | 0.8 | 9.6
259 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
260 | ГАЗ-32213 | м/автобус | 1999 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 19.1 | 0.8 | 9.6
261 | ГАЗ-3309 | вантажний спец | 2012 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 20, 5 | 0.8 | 9.6
262 | ГАЗ-330273-388 | бортовий маловантажний | 2013 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 11.63 | 0.30 | 3.6
263 | ЗіЛ-130 | КС-2561 | 1971 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 40, 6 | 0.65 | 7.8
264 | ГАЗ-66 | БМ-302 | 1978 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 31, 8 | 0.8 | 9.6
265 | ГАЗ-5314 переобор. | АП-17 | 1987 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
266 | ГАЗ-52 двиг.-53 | ТВГ-15 переоблад | 1988 | 10 | Каховський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
267 | ВАЗ-21099 | легкова | 2007 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 8.3 | 0.45 | 5.4
268 | ВАЗ-21061 | легкова | 1999 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 9.2 | 0.45 | 5.4
269 | ВАЗ-21043 | легкова | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 9.1 | 0.45 | 5.4
270 | ВАЗ-21070 | легкова | 2003 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 9.1 | 0.45 | 5.4
271 | ЗАЗ-110217 | легкова | 2001 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 6.7 | 0.45 | 5.4
272 | УАЗ-2206 | легкова | 2001 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.45 | 5.4
273 | ГАЗ-32213 | легкова | 2001 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 18 | 0.45 | 5.4
274 | ЗАЗ-1102 | легкова спец.технолог. | 1995 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 6.7 | 0.4 | 4.8
275 | УАЗ-31512 | спец.технолог. | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.3 | 3.6
276 | ГАЗ-32213 | м/автобус | 1998 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 19.1 | 0.8 | 9.6
277 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
278 | УАЗ-3303 | м/автобус | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 16.5 | 0.3 | 3.6
279 | ГАЗ-53 АСЧ-03 | автобус | 1991 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.8 | 9.6
280 | ГАЗ-5312 Волгарь | автобус | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
281 | КАвЗ-651А | вант.пас. | 1989 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.45 | 5.4
282 | ГАЗ-5201 | фургон БМЛ | 1990 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
283 | ГАЗ-66 | вант.пас. (БМЛ) | 1983 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 31 | 0.8 | 9.6
284 | ГАЗ-5312 | вант.борт. | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 25 | 0.8 | 9.6
285 | ГАЗ-5201 | фургон ЕТЛ-10 | 1981 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 26.7 | 0.8 | 9.6
286 | ГАЗ-52 | фургон ЕТЛ-10 | 1978 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 26.7 | 0.8 | 9.6
287 | ГАЗ-53 | фургон ЕТЛ-10 | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 28.7 | 0.8 | 9.6
288 | ГАЗ-6601 | фургон ЕТЛ-35 | 1983 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 31.9 | 0.8 | 9.6
289 | ГАЗ-52 | ТВГ-15Н | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
290 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1980 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
291 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1990 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
292 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1988 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
293 | ГАЗ-3307 | АП-18 | 2006 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 30.9 | 0.8 | 9.6
294 | ЗиЛ-431412 | ВС-22-01 | 1991 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 46, 4 | 0.65 | 7.8
295 | ЗиЛ-131А | ТВ-26Е | 1991 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 46, 4 | 0.65 | 7.8
296 | ГАЗ -33023- 288 | бортовий маловантажний | 2012 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.3 | 3.6
297 | ГАЗ-3309 | АП-18 | 2012 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 20.5 | 0.80 | 9.6
298 | ГАЗ-330273-388 | бортовий маловантажний | 2012 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 11.63 | 0.3 | 3.6
299 | ГАЗ-330273-388 | бортовий маловантажний | 2012 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 11.63 | 0.3 | 3.6
300 | ЗиЛ-130 | КС-2561 | 1990 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 40 6 | 0.65 | 7.8
301 | ЮМЗ-6АКЛ | трактор | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
302 | БКУ-1 | машина бурильно-кранова | 2011 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
303 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2011 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
304
305 | МТЗ-80 | трактор | 1984 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
306 | ПСЕ-Ф-12,5А | причіп | 1989 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
307 | ЭО-2621В | екскаватор | 1992 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
308 | МТЗ-82.1.26 | трактор | 2011 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
309 | БАЛКАНКАРА | автонавантажувач | 1991 | 10 | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | 7.9 | 0.3 | 3.6
310 | УАЗ-31512 | легкова | 1993 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.3 | 3.6
311 | ВАЗ-2107 | легкова | 2003 | 10 | Н. Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
312 | ЛуАЗ-969М | легкова | 1987 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 12 | 0.3 | 3.6
313 | АРО-243 | седан | 1992 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.35 | 4.2
314 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
315 | ГАЗ-САЗ-3507 | автобус | 1988 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 28 | 0.8 | 9.6
316 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2001 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
317 | УАЗ-3303 | бортовий | 1989 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 16.5 | 0.3 | 3.6
318 | САЗ-3507 | самоскид | 1989 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 28 | 0.45 | 5.4
319 | УАЗ-33032 | автовишка АП-10 | 1996 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.3 | 3.6
320 | ГАЗ-66 | фургон рем.майст. | 1992 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.8 | 9.6
321 | ГАЗ-66 | фургон спец.майст. | 1988 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.8 | 9.6
322 | ЗиЛ-130 | ВС-22 | 1988 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 38.5 | 0.65 | 7.8
323 | ГАЗ-3307 | АП-17 | 1991 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 32, 5 | 0.8 | 9.6
324 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1990 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
325 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1987 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
326 | ГАЗ-3309 | АП-17 | 1996 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 17,5 8,3 | 0.8 | 9.6
327 | ГАЗ-66 | БМ-302 | 1982 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 31, 8 | 0.8 | 9.6
328 | 1 Р-5 | причіп | 1988 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
329 | Т- 150 К | трактор | 1985 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
330 | 2 ПТС-4 | причіп | 1981 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
331 | БКУ-150 К | БКУ | 1987 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
332 | ЮМЗ-6 | трактор | 1992 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
333 | МТЗ-80 | трактор | 1990 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
334 | ЮМЗ-6 КЛ | трактор | 1987 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
335 |  | напівпричеп |  |  | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ
336 | 2 ПТС-4 | причіп | 1987 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
337 | ПСЕ-12,5 | причіп | 1989 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
338 | ВАЗ-21074 | седан легкова | 2002 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 9.4 | 0.45 | 5.4
339 | ВАЗ-210994-20 | легкова | 2008 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 8.3 | 0.45 | 5.4
340 | ВАЗ-2121 | легкова | 1993 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 12 | 0.45 | 5.4
341 | ГАЗ-33023-2288 | малотонажний | 2012 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.3 | 3.6
342 | ВАЗ-21065 | .легкова | 1999 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 9.4 | 0.45 | 5.4
343 | АРО-244 | седан спец.технолог. | 1991 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.35 | 4.2
344 | УАЗ-2206 | фургон вант.пас. | 1997 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
345 | УАЗ-3909 | фургон вант.пас. | 2000 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
346 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
347 | ГАЗ-6611 | БМЛ-66 | 1990 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.8 | 9.6
348 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
349 | ГАЗ-5301 | вант.борт. | 1981 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 25 | 0.8 | 9.6
350 | ЗиЛ-431412 | КС-2561 | 1987 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 40 6 | 0.65 | 7.8
351 | ГАЗ-53 | АП-17 | 1988 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 17,5 8,3 | 0.8 | 9.6
352 | ГАЗ-5312 | АП-17 | 1989 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 32. 5 | 0.8 | 9.6
353 | ЗиЛ-431410 | АП-17 | 1992 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 37.5 | 0.65 | 7.8
354 | ГАЗ-5201 | ВС-18 | 1990 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 27.5 | 0.8 | 9.6
355 | ЗиЛ-131 | ВС-22 | 1990 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 46.4 | 0.65 | 7.8
356 | ГАЗ-5312 | АП-17 | 1989 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
357 | ГАЗ-66 | БМ-302 | 1989 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 30. | 0.8 | 9.6
358 | УАЗ-3303 | фургон ЕТЛ-10 | 1990 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 17.0 | 0.3 | 3.6
359 | Т-150К | БКУ | 1987 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
360 | ГАЗ-52 | рем.майст. | 1985 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 25 | 0.8 | 9.6
361 | Т 40А | трактор | 1987 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
362 | Т 40М | трактор | 1992 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
363 | МТЗ-82 | трактор | 2009 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
364 | Т 150К | трактор | 1986 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
365 | ЭО-2621 | екскаватор | 1985 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
366 | Т-150К | БКУ | 2009 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
367 | ПТС-4 | причіп | 1992 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
368 | ПТС-4 | причіп | 1985 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
369 | ПСЄ-12 | причіп | 1989 | 10 | Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
370 | RENAUL-LOGAN BASE | легкова | 2011 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 8.1 | 0.45 | 5.4
371 | RENAUL-LOGAN BASE | легкова | 2011 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 8.1 | 0.45 | 5.4
372 | ВАЗ-21099 | легкова | 2003 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 8.3 | 0.45 | 5.4
373 | ВАЗ-21070 | Седан ( легкова) | 2005 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.40
374 | УАЗ-469 | спец. | 1975 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.3 | 3.6
375 | ГАЗ-32213 | м/автобус | 1999 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 19.1 | 0.8 | 9.6
376 | УАЗ-3909 | вантажо.пас. | 2000 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
377 | УАЗ-3909 | вантаж.пасаж. | 2001 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
378 | УАЗ-3909 | вантаж.пасаж. | 2003 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
379 | ГАЗ-3307 | самосвал | 1992 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 27.5 | 0.8 | 9.6
380 | АП-18 | автовишка | 2010 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.3 | 3.6
381 | ЗиЛ-130 | КС-2561 | 1974 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 40 6 | 0.65 | 7.8
382 | ГАЗ-3307 | Вантажний автопідйомник АР-18 | 1992 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 30.9 | 0.8 | 9.6
383 | ГАЗ-3307 | Вантажний автопідйомник АР-18 | 2013 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 30.9 | 0.8 | 9.6
384 | ГАЗ-3307 | Вантажний автопідйомник АР-18 | 1992 2008 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 30.9 | 0.8 | 9.6
385 | ГАЗ-53 | Вантажний автопідйомник ТВГ-15 | 1989 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
386 | ГАЗ-53 | Вантажний автопідйомник ТВГ-15 | 1982 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 26.2 | 0.8 | 9.6
387 | ГАЗ-5204 | Вантажний автопідйомник ТВГ-15Н | 1975 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 26.2 | 0.8 | 9.6
388 | ГАЗ-5204 | Вантажний автопідйомник ТВГ-15Н | 1983 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 26.2 | 0.8 | 9.6
389 | ГАЗ-5204 | Вантажний автопідйомник ТВГ-15Н | 1980 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 26.2 | 0.8 | 9.6
390 | ГАЗ -330273- 388 | Вантажний бортовий малотонажний | 2013 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 11.63 | 0.3 | 3.60
391 | ГАЗ -33023- 288 | Вантажний бортовий малотонажний | 2012 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.3 | 3.6
392 | ЗиЛ-131ВС | Вантажний автопідйомник ВС-22 | 1991 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 46 4 | 0.65 | 7.8
393 | ГАЗ-3309-354 | Вантажний автопідйомник АР-18 | 2008 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
394 | ХТЗ-150К-09 | трактор | 2008 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
395 | МТЗ-82 | трактор | 2009 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
396 | МТЗ-82 | трактор | 2009 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
397 | МТЗ-80 | трактор | 1982 | 10 | Скадовський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
398 | 2 ПТС-4 | причіп | 1989 |  | Скадовський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
399 | 1 ПТС-2 | причіп | 1985 |  | Скадовський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
400 | 2 ПТС-4 | причіп | 1984 |  | Скадовський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
401 | ВАЗ-210700-20 | легкова | 2006 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 8.8 | 0.45 | 5.4
402 | ВАЗ-2106 | легкова | 2001 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 9.4 | 0.45 | 5.4
403 | ВАЗ-2106 | легкова | 1995 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 9.2 | 0.45 | 5.4
404 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
405 | КАвЗ-685 | автобус | 1985 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 30 | 0.45 | 5.4
406 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
407 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
408 | САЗ-3507 | вант.пас. | 1988 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 28 | 0.45 | 5.4
409 | ГАЗ-53 | фургон | 1990 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
410 | ГАЗ-33021 | бортовий маловантажний | 1996 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 16.4 | 0.8 | 9.6
411 | ЗиЛ-130 | АП-17А | 1992 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 37.5 | 0.65 | 7.8
412 | ГАЗ-53 | фургон | 1991 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 25.9 | 0.8 | 9.6
413 | ЗиЛ-130 | АП-17А | 1992 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 37,5 4 | 0.65 | 7.8
414 | ГАЗ-3307 | АП-17 | 1988 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 30 5,2 | 0.8 | 9.6
415 | ГАЗ-3307-12 | АП-17 | 2005 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 32 5,2 | 0.8 | 9.6
416 | Газ-3309 | АП-18 | 2012 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.30 | 3.60
417 | ГАЗ-5201 | ТВГ-15 | 1991 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 26 4,9 | 0.8 | 9.6
418 | ГАЗ -33023- 2288 | Вантажний бортовий малотонажний | 2012 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.3 | 3.6
419 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1984 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 25.9 | 0.8 | 9.6
420 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1974 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 25.9 | 0.8 | 9.6
421 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1988 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 25.9 | 0.8 | 9.6
422 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1988 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 25.9 | 0.8 | 9.6
423 | AUTOCAR | навантажувач | 1992 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 9.1 | 0.4 | 4.8
424 | А/П-4045 П | навантажувач | 2002 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 9.1 | 0.4 | 4.8
425 | 2 ПТС-4 | причіп | 1989 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
426 | 2 ПТС-4 | причіп | 1985 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
427 | 2 ПТС-4 | причіп | 1976 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
428 | МАЗ-93802 | напівпричеп | 2010 | 17 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
429 | БЕЛАРУС-920 | трактор | 2008 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.4 | 4.8
430 | 2 ПТС-4 | причіп | 1971 |  | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
431 | Т 150К БКУ | трактор | 1986 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
432 | Т 150 БКУ | трактор | 1991 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
433 | ЮМЗ-6АКЛ | трактор | 1992 | 10 | Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
434 | ВАЗ-21043 | універсал (легкова) | 2004 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 9.1 | 0.45 | 5.4
435 | АП-18 | автовишка | 2012 | 10 | Н.Воронцовський РЕЗ і ЕМ | 16 | 0.3 | 3.6
436 | ЗиЛ-431412 | автовишка ВС-22 | 1992 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 37.4 | 0.35 | 4.2
437 | УАЗ-31519 | седан (легкова) | 2000 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.3 | 3.6
438 | ЗАЗ-1102 | легкова | 1996 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 6.7 | 0.4 | 4.8
439 | УАЗ-22069 | м/автобус | 1998 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
440 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
441 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
442 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
443 | ГАЗ-3507 | рем.майстер | 1989 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 29 | 0.8 | 9.6
444 | ГАЗ-330273-288 | борт. малотон | 2013 |  | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 17.3 | 0.8 | 9.6
445 | ФАЗ-3508 | АП-17 | 1992 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 32 5,2 | 0.45 | 5.4
446 | ГАЗ-5301 | ТВГ-15 | 1978 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 29 4,9 | 0.8 | 9.6
447 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1990 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 29 4,9 | 0.8 | 9.6
448 | ГАЗ-3307 | АП-17 | 2004 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 32 5,2 | 0.8 | 9.6
449 | ВАЗ-2107 | легкова | 2005 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 9 | 0.45 | 5.4
450 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 17.8 | 0.3 | 3.6
451 | ГАЗ-33023 В/П (2+3) | мікроавтобус | 2011 | 10 | Високопільський РЕЗ і ЕМ | 16.2 | 0.8 | 9.6
452 | ГАЗ-33023 В/П (2+3) | мікроавтобус | 2011 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 16.2 | 0.8 | 9.6
453 | ГАЗ-33023 | фургон | 1999 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 16.2 | 0.8 | 9.6
454 | УАЗ-3909 | спец. (вант.пас.) | 2003 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
455 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 17 | 0.3 | 3.6
456 | ГАЗ-3307 | АП-17 переоблад. | 1992 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
457 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1989 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
458 | ГАЗ-53 5-м кабина | АР-18-02 переоблад. | 1992 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
459 | ГАЗ-53 | ТВГ-15Н | 1991 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 29.9 | 0.8 | 9.6
460 | ГАЗ-САЗ-3507 | самоскид | 1990 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 29.5 | 0.8 | 9.6
461 | 1Р4 | причіп | 1977 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
462 | ГКБ-819 | причіп | 1992 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
463 | 2ПТС-4 (785А ) | причіп | 1982 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
464 | 2ПТС-4 | причіп | 1970 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
465 | 2ПТС-4 | причіп | 1970 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ |  | 0.3 | 3.6
466 | Т-150К | трактор | 1987 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
467 | БКМ-420 | машина бурильно-кранова | 2007 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
468 | БКУ-2 (Т-150К) | ямобур | 1986 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
469 | Т-150К | трактор | 2010 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
470 | МТЗ-80Л | трактор | 1986 | 10 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
471 | ВАЗ-2107 | легкова | 2003 | 10 | ХМЕМ | 11.58 | 0.45 | 5.4
472 | ВАЗ-21074 | легкова | 2003 | 10 | ХМЕМ | 10.65 | 0.45 | 5.4
473 | ВАЗ-2107 | легкова | 2009 |  | ХМЕМ | 11.58 | 0.45 | 5.4
474 | ВАЗ-2107 | легкова | 1992 | 10 | ХМЕМ | 9.4 | 0.45 | 5.4
475 | ЗАЗ-110207 | легкова | 2001 | 10 | ХМЕМ | 7.85 | 0.4 | 4.8
476 | ЗАЗ-1102 | легкова | 2001 | 10 | ХМЕМ | 7.85 | 0.4 | 4.8
477 | УАЗ-2206 | м/автобус | 1995 | 10 | ХМЕМ | 21.54 | 0.3 | 3.6
478 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | ХМЕМ | 20.83 | 0.3 | 3.6
479 | АСЧ-03 | автобус | 1991 | 10 | ХМЕМ | 30 | 0.45 | 5.4
480 | УАЗ-3909 | вант.пас | 2001 | 10 | ХМЕМ | 19.89 | 0.3 | 3.6
481 | УАЗ-3909 | вант.пас | 2003 | 10 | ХМЕМ | 19.89 | 0.3 | 3.6
482 | УАЗ-3909 | вант.пас | 2003 | 10 | ХМЕМ | 19.89 | 0.3 | 3.6
483 | УАЗ-22069 | вант. Пасаж. | 1998 | 10 | ХМЕМ | 19.76 | 0.3 | 3.6
484 | УАЗ-3909 | вант.пас | 2005 | 10 | ХМЕМ | 19.55 | 0.3 | 3.6
485 | ГАЗ-2705 | автобус | 2005 | 10 | ХМЕМ | 19.3 | 0.8 | 9.6
486 | ГАЗ -66 | БМЛ | 1992 | 10 | ХМЕМ | 30 | 0.8 | 9.6
487 | ЗиЛ-431410 | бортовий | 1988 | 10 | ХМЕМ | 31 | 0.65 | 7.8
488 | ЗиЛ-ММЗ-4502 | самоскид | 1989 | 10 | ХМЕМ | 37 | 0.65 | 7.8
489 | ГАЗ-66 | ЕТЛ-35 | 1992 | 10 | ХМЕМ | 32.7 | 0.8 | 9.6
490 | ГАЗ-66 | ЕТЛ-10 | 1993 | 10 | ХМЕМ | 32.7 | 0.8 | 9.6
491 | ГАЗ-33081 | ЕТЛ | 2003 | 10 | ХМЕМ | 28 | 0.8 | 9.6
492 | ГАЗ-5204 | ЕТЛ | 1985 | 10 | ХМЕМ | 22 | 0.8 | 9.6
493 | ГАЗ-5203 | ЕТЛ | 1970 | 10 | ХМЕМ | 22 | 0.8 | 9.6
494 | ГАЗ-САЗ-3507 | самоскид | 1988 | 10 | ХМЕМ | 16 | 0.8 | 9.6
495 | ГАЗ-53 | рем.майст. | 1990 | 10 | ХМЕМ | 26 | 0.8 | 9.6
496 | ЗиЛ-431412 | КС-2561 | 1989 | 10 | ХМЕМ | 40 6 | 0.65 | 7.8
497 | ГАЗ-52 | ТВГ-15 | 1990 | 10 | ХМЕМ | 26.2 | 0.8 | 9.6
498 | ГАЗ-5201 | ТВГ-15 | 1992 | 10 | ХМЕМ | 26.2 | 0.8 | 9.6
499 | ГАЗ-53 | АП-17 | 1992 | 10 | ХМЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
500 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2000 | 10 | ХМЕМ | 18.53 | 0.3 | 3.6
501 | ГАЗ -2705- 288 | вантаж.фургон | 2011 | 10 | ХМЕМ | 17.36 | 0.3 | 3.6
502 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2005 | 10 | ХМЕМ | 18.19 | 0.3 | 3.6
503 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2005 | 10 | ХМЕМ | 18.19 | 0.3 | 3.6
504 | ГАЗ -2705- 288 | вантаж.фургон | 2011 | 10 | ХМЕМ | 17.36 | 0.3 | 3.6
505 | ГАЗ -33023-216 | вант. Пас. | 2010 | 10 | ХМЕМ | 17.36 | 0.3 | 3.6
506 | ГАЗ-330273-388 | бортовий маловантажний | 2013 | 10 | ХМЕМ | 11.63 | 0.3 | 3.6
507 | ГАЗ-330273-388 | бортовий маловантажний | 2013 | 10 | ХМЕМ | 11.63 | 0.3 | 3.6
508 | ГАЗ -330273- 388 | бортовий маловантажний | 2013 | 10 | ХМЕМ | 11.63 | 0.3 | 3.6
509 | ГАЗ -330273- 388 | бортовий маловантажний | 2013 | 10 | ХМЕМ | 11.63 | 0.3 | 3.6
510 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2003 | 10 | ХМЕМ | 18.19 | 0.3 | 3.6
511 | ГАЗ-3307 | АП-17 | 1992 | 10 | ХМЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
512 | ГАЗ-53 | АП-17А | 1992 | 10 | ХМЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
513 | ЗиЛ-431410 | АП-17 | 1987 | 10 | ХМЕМ | 37.4 | 0.65 | 7.8
514 | ГАЗ-3307 | АП-17 (5-мест) | 2005 | 10 | ХМЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
515 | ГАЗ-3307- 12 | АП-17 (5-мест) | 2005 | 10 | ХМЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
516 | ГАЗ 53 | АП-18 | 1992 | 10 | ХМЕМ | 35,09 5,4 | 0.8 | 9.6
517 | ГАЗ-3307 | АП-18(5-и) | 2010 | 10 | ХМЕМ | 32.9 | 0.8 | 9.6
518 | УАЗ-3909 | АР-18. | 2007 | 10 | ХМЕМ | 21 3 | 0.3 | 3.6
519 | ГАЗ -3307 | АП-17 | 2006 | 10 | ХМЕМ | 33.35 | 0.8 | 9.6
520 | ГАЗ-3307 | АП-18(5-и) | 2006 | 10 | ХМЕМ | 32.9 | 0.8 | 9.6
521 | ГАЗ-3307- 12 | АП-17 (5-мест) | 2003 | 10 | ХМЕМ | 32.2 | 0.8 | 9.6
522 | PEUGEOT J-5 | фургон | 1992 | 10 | ХМЕМ | 13 | 0.55 | 6.6
523 | ЭО-2621 | екскаватор | 1987 |  | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
524 | МТЗ-82.1 | трактор | 2006 | 10 | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
525 | Т-150 БКУ | БКУ | 1992 |  | ХМЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
526 | ЕО-2621В-3 | екскаватор | 1992 |  | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
527 | ЕО-2621 | екскаватор | 1982 |  | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
528 | МТЗ-82ЭУ | екскаватор | 2003 |  | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
529 | ЕО 2621В-3 | екскаватор | 1992 |  | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
530 | Борекс-2102 | екскаватор | 2007 |  | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
531 | Т-150К БКУ-1 | БКУ | 1989 |  | ХМЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
532 | ЕО-2626 | екскаватор | 2011 |  | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
533 | Т-150К | трактор | 1988 | 10 | ХМЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
534 | Т-40М | трактор | 1990 | 10 | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
535 | ЮМЗ-6 | трактор | 1992 | 10 | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
536 | Т-40 | трактор | 1992 | 10 | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
537 | ЮМЗ-6Л | трактор | 1982 | 10 | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
538 | ЕО-2621В | екскаватор | 1985 |  | ХМЕМ | 7.3 | 0.4 | 4.8
539 | БКУ-1(Т-150К) | машина дорожньо будівна | 1992 |  | ХМЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
540 | ХТЗ-150К-09 | БКУ | 2006 |  | ХМЕМ | 15.5 | 0.65 | 7.8
541 | 8545 | причіп | 2004 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
542 | ПСЭ-Ф-12.5 | причіп | 1993 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
543 | 2 ПТС-4 | причіп | 1965 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
544 | ПЗ-1200 | причіп | 1962 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
545 | 2 ПТС-4 | причіп | 1989 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
546 | 2 ПТС-4 | причіп | 1992 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
547 | 2 ПТС-4 | причіп | 1992 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
548 | ОДАЗ-885 | причіп | 1985 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
549 | 1 Р-3 | причіп | 1988 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
550 | МТЗ-82.1.26 | ЕО переобор | 2011 |  | ХМЕМ |  | 0.4 | 4.8
551 | 1-Р-3 | приц.рос | 1966 |  | ХМЕМ |  | 0.3 | 3.6
552 | ТOYOTA CAMRY | легковий | 2012 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 13 | 1.2 | 14.4
553 | TOYOTA Land Cruiser | легкова | 2010 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 24.9 | 1.2 | 14.4
554 | ТOYOTA CAMRY | легковий | 2012 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 12 | 1.2 | 14.4
555 | VOLVO S-80 | легкова | 2005 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 16.5 | 1.2 | 14.4
556 | Škoda-SuperB | легкова | 2007 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 10.8 | 0.75 | 9
557 | ТOYOTAАVENSIS | легковий | 2012 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 11 | 1.2 | 14.40
558 | Mitsubishi Pajero | легкова | 2009 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 18.7 | 1.2 | 14.4
559 | Škoda-SuperB | легкова | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 10.8 | 0.75 | 9
560 | Škoda-SuperB | легкова | 2007 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 10.8 | 0.75 | 9
561 | ВАЗ-210740 | легкова | 2011 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 9.4 | 0.45 | 5.4
562 | ВАЗ-210740 | легкова | 2011 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 9.4 | 0.45 | 5.4
563 | ВАЗ-2107 | легковий | 1999 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 9.4 | 0.45 | 5.4
564 | ВАЗ-2107 | легкова | 1996 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 9.4 | 0.45 | 5.4
565 | ВАЗ-2107 | легкова | 2000 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 9.4 | 0.45 | 5.4
566 | ВАЗ-2107 | легкова | 2000 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 9.4 | 0.45 | 5.4
567 | ВАЗ-21099 | легкова | 2003 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 8.3 | 0.45 | 5.4
568 | ГАЗ-3110 | легкова | 1999 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 15 | 0.75 | 9
569 | ВАЗ-211540 110-20 | легкова | 2007 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 8.5 | 0.45 | 5.4
570 | ВАЗ-2107 | легкова | 2001 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 8.8 | 0.45 | 5.4
571 | ЗАЗ-(ДЭУ) TF699P | легкова | 2008 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 8.8 | 0.4 | 4.8
572 | ЗАЗ-110217 | легкова | 2001 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7.1 | 0.4 | 4.8
573 | ГАЗ-33023-414 | бортовой вантаж | 2007 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 15.5 | 0.8 | 9.6
574 | ГАЗ-322132 418 | м/автобус | 2011 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 16 | 0.8 | 9.6
575 | PEUGEOT J-5 | спеціал. технолог. | 1992 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 13 | 0.55 | 6.6
576 | УАЗ-390944-018 | вант.борт | 2001 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 18 | 0.3 | 3.6
577 | ГАЗ-2705 | вант.пас. | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 15.8 | 0.8 | 9.6
578 | ГАЗ-2705 | вант.пас. | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 15.8 | 0.8 | 9.6
579 | ГАЗ-2705-414 | вант.фур. | 2008 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 16 | 0.8 | 9.6
580 | ГАЗ-3302 ACG 3302-AXI-1 | вант.фур. | 2008 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 16 | 0.8 | 9.6
581 | ГАЗ-33023-414 | автобус | 2007 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 16 | 0.8 | 9.6
582 | М-2141 | . Легкова | 1993 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 10 | 0.15 | 1.8
583 | ВАЗ-2107 | легкова | 1999 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 8.8 | 0.45 | 5.4
584 | ВАЗ-2107 | легкова | 1996 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 8.8 | 0.45 | 5.4
585 | ВАЗ-2107 | легкова | 2000 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 8.8 | 0.45 | 5.4
586 | УАЗ-2206 | спец..пас | 1999 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17.8 | 0.3 | 3.6
587 | УАЗ-2206 | вантаж. Пас. | 2000 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17 | 0.3 | 3.6
588 | УАЗ-2206 | Вант пас. | 2000 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17 | 0.3 | 3.6
589 | УАЗ-3909 | вант.пас. | 2001 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17 | 0.3 | 3.6
590 | УАЗ-2206 | Вант пас. | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17 | 0.3 | 3.6
591 | УАЗ-2206 | вантаж. Пас. | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17 | 0.3 | 3.6
592 | УАЗ-2206 | вантаж. Пас. | 2001 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17.8 | 0.3 | 3.6
593 | УАЗ-2206 | легковий.пас. | 2001 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17.8 | 0.3 | 3.6
594 | САЗ-3508 | самоскид | 1990 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 28 | 0.45 | 5.4
595 | САЗ-3507 | самоскид | 1991 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 28 | 0.4 | 4.8
596 | ГАЗ-5327 | Бортовий | 1988 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 25 | 0.4 | 4.8
597 | САЗ-3507 | самоскид | 1989 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 28 | 0.4 | 4.8
598 | ГАЗ-33023-216 | борт. Малотонаж. | 2009 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17.9 | 0.8 | 9.6
599 | ГАЗ-330273-288 | борт. Малотона | 2012 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17.3 | 0.8 | 9.6
600 | ГАЗ-330273-288 | борт. Малотона | 2012 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17.3 | 0.8 | 9.6
601 | ГАЗ-53 | ремонтна майстер. | 1988 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 32.2 | 0.8 | 9.6
602 | ГАЗ-3307 | вантаж. Фургон | 2005 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 29 | 0.8 | 9.6
603 | ГАЗ-3307 | ремонт. Майстерня | 1992 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 24.5 | 0.8 | 9.6
604 | ГАЗ-52 | фургон | 1987 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 22 | 0.8 | 9.6
605 | ГАЗ-66 | Вантаж. Фургон | 1990 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 28 | 0.8 | 9.6
606 | ГАЗ-3307-12 | лабораторія | 2005 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 32.9 | 0.8 | 9.6
607 | ГАЗ-32213-414 | лабораторія | 2008 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 16 | 0.8 | 9.6
608 | КамАЗ-4310 | ВС-26 | 1984 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 30 | 0.85 | 10.2
609 | КамАЗ-4310 | ВС-26 | 2011 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 30 | 0.85 | 10.2
610 | ЗіЛ-131 | ВС-22-01 | 1990 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 47 4 | 0.65 | 7.8
611 | КамАЗ-4326-1036-15 | ВС-22-01 | 2012 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 30 8.50 | 0.85 | 10.2
612 | ЗіЛ-131 | ТВ-26Е | 1990 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 47 5 | 0.65 | 7.8
613 | ЗіЛ-433420 | МРК-750 | 2003 |  | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 29 17,4 | 0.65 | 7.8
614 | МАЗ-543203 | сед.тягач | 2006 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 28 | 0.85 | 10.2
615 | МАЗ-54323 | сед.тягач | 1993 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 28 | 0.85 | 10.2
616 | МАЗ-543240 | сед.тягач | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 28 | 0.85 | 10.2
617 | МАЗ-543205-220 | сед.тягач | 2008 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 28 7 | 0.85 | 10.2
618 | КРАЗ-250 | сед. Тягач | 1990 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 42 | 0.9 | 10.8
619 | КамАЗ-5410 | сед.тягач маніпулятор | 1991 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 31,5 7.00 | 0.85 | 10.2
620 | КамАЗ-65116-019 | Сед. Тягач маніпулятор | 2011 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 33 7 | 0.85 | 10.2
621 | КамАЗ-5320 | вант.борт. | 1979 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 25 | 0.85 | 10.2
622 | МАЗ- 437041-268 | грузовой | 2011 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 20.5 | 0.85 | 10.2
623 | МАЗ-533702 | КТА-18.01 | 2009 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 41 7 | 0.85 | 10.2
624 | МАЗ-630303 | КС-4574 | 2004 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 53 9 | 0.85 | 10.2
625 | КамАЗ-55111 | КТА-25 | 2007 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 46 10 | 0.85 | 10.2
626 | КРАЗ-250 | КС-4562 | 1992 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 57 8,8 | 0.9 | 10.8
627 | Bobcat S130 | Bobcat | 2011 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7 | 0.4 | 4.8
628 | Bobcat S175 | Bobcat | 2011 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7 | 0.4 | 4.8
629 | Bobcat S130 | Bobcat | 2008 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7 | 0.4 | 4.8
630 | БОРЕКС -2302 | Трактор | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7.3 | 0.4 | 4.8
631 | ЮМЗ-6 ЭО-2621 | Трактор | 1993 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7.3 | 0.4 | 4.8
632 | МТЗ-82.1.26 ЭО-2626 | ЕКСКОВ. | 2010 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7.3 | 0.4 | 4.8
633 | М-27333-36 | Автопогрузчик | 1993 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7.5 | 0.4 | 4.8
634 | БАЛКАНКАРА | Автопогрузчик | 1992 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 2.5 | 0.4 | 4.8
635 | А\П-4045П | Автопогрузчик | 1992 | 15 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 2.5 | 0.4 | 4.8
636 | ЛАЗ-699Р | автобус | 1998 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 43 | 0.65 | 7.8
637 | ВАЗ-210700-20 | легкова | 2006 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 8.8 | 0.45 | 5.4
638 | ВАЗ-21213 | легкова | 1998 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 12.4 | 0.45 | 5.4
639 | УАЗ-2206 | м/автобус | 2001 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 17.8 | 0.3 | 3.6
640 | ГАЗ-52 | спеціал. рем.майст. | 1981 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 25 | 0.8 | 9.6
641 | ГАЗ-53АСЧ-03 | спец. | 1987 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 30 | 0.8 | 9.6
642 | ГАЗ-52 | інш.тип електр. майст. | 1975 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 25 | 0.8 | 9.6
643 | ГАЗ-5205 | спеціал. ТВГ-15 | 1990 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 26 4 | 0.8 | 9.6
644 | АЗЛК-21412 | лег.спец. | 1994 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 10 | 0.15 | 1.8
645 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1984 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 29 4,9 | 0.8 | 9.6
646 | ГАЗ-53 | ТВГ-15 | 1988 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 29 4,9 | 0.8 | 9.6
647 | ГАЗ-53А переобор. | АП-17 | 1975 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 32 5,2 | 0.8 | 9.6
648 | ГАЗ-52 | фургон БМЛ | 1990 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 24 | 0.8 | 9.6
649 | МАЗ-938662-042 | напів причип | 2008 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
650 | ЧМЗАП-5523 | причіп | 1972 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
651 | ОДАЗ-828 | напів причип | 1978 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
652 | МАЗ 9380 | напів причип | 1988 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
653 | ПР | приіп трубовоз | 1986 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
654 | БОРЕКС-2302.ТТЗ-80.10 | екскаватор | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7.3 | 0.4 | 4.8
655 | ЭО-2621 | екскаватор | 1993 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7.3 | 0.4 | 4.8
656 | ЮМЗ-6 | екскаватор | 1993 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) | 7.3 | 0.4 | 4.8
657 | МАЗ-93802 | напівпричип | 1993 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
658 | МАЗ-93802 | напівпричип | 1993 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
659 | МАЗ-938660 | напівпричип | 2007 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
660 | МАЗ-938662040 | напівпричип | 2003 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6
661 | МАЗ-938662 | напівпричип | 2012 | 10 | ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" (служба транспорту) |  | 0.3 | 3.6

## 4.6.2
4.6.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період
№ з/п | Марка колісної техніки, що підлягає заміні | Марка колісної техніки, що пропонується на заміну | Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис. грн (з ПДВ) | Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн з ПДВ) від: |  |  |  |  | Строк окупності, років
|  |  |  | економії витрат на паливно-мастильні матеріали | зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт | зменшення інших витрат | зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу | загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5+6+7+8 | 10=4/9
1 |  | Автовишка ГАЗ3309АР18 (або аналог) | 1020
2 |  | Рено Логан (або аналог) | 232.0833
3 |  | Автокран МАЗ КС5571 32т (або аналог) | 2483.3333

## 4.7. Витрати
4.7. Витрати електричної енергії*
Показник |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012
|  | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч.: | 2623.48 | — | — | 2721.46 | — | — | 2837.851 | — | —
| 1 клас | 2564.26 | — | — | 2659.17 | — | — | 2773.132 | — | —
| 2 клас | 59.22 | — | — | 62.29 | — | — | 64.719 | — | —
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч.: | 476.76 | 0 | 18.17% | 498.12 | 0 | 18.3% | 515.88 | 0 | 18.18%
| 1 клас | 193.37 |  | 7.54% | 208.8 |  | 7.85% | 208.705 |  | 7.53%
| 2 клас | 283.4 |  | 478.6% | 289.32 |  | 464.5% | 307.175 |  | 474.6%
Небаланс** | Усього у т.ч.: | -38.33 | 0 | -1.46% | -52.82 | 0 | -1.94% | -55.062 | 0 | -1.94%
| 1 клас | -5.32 |  | -0.21% | -5.16 |  | -0.19% | -4.513 |  | -0.16%
| 2 клас | -33.01 |  | -55.74% | -47.65 |  | -76.51% | -50.549 |  | -78.11%
Показник |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015
|  | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч.: | 2794.957 | — | — | 2804.162 | — | — | 2710.763 | — | —
| 1 клас | 2726.659 | — | — | 2735.424 | — | — | 2643.296 | — | —
| 2 клас | 68.298 | — | — | 68.738 | — | — | 67.467 | — | —
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч.: | 494.405 | 0 | 17.69% | 499.305 | 0 | 17.81% | 484.487 | 0 | 17.87%
| 1 клас | 234.601 |  | 8.6% | 236.506 |  | 8.65% | 216.707 |  | 8.2%
| 2 клас | 259.804 |  | 380.4% | 262.799 |  | 382.3% | 267.78 |  | 296.9%
Небаланс** | Усього у т.ч.: | -65.831 | 0 | -2.36% | -56.723 | 0 | -2.02% | -55.172 | 0 | -2.04%
| 1 клас | -3.256 |  | -0.12% | -3.621 |  | -0.13% | -2.73 |  | -0.1%
| 2 клас | -62.575 |  | -91.62% | -53.102 |  | -77.25% | -52.442 |  | -77.73%
*Колонки „млн кВт•год” та „%” заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Колонка „млн грн” заповнюється тільки для рядків „Нормативні технологічні витрати” та „Небаланс”, при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом внаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України.
**Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії.

## 4.8. Характеристика за 5 років
0
в динаміці за останні п’ять років
№ з/п | Параметри | Рік *
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км2 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500
2 | Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата: | 497947 | 498199 | 499930 | 500700 | 502000
| у тому числі по 2 класу напруги | 497847 | 498084 | 499811 | 500580 | 501944
| з них населення | 485841 | 486043 | 487400 | 488200 | 489300
3 | Загальна довжина електричних мереж, км ** | 27479.716 | 27283.208 | 26995.728 | 26973.206 | 26973.206
| з них повітряних: | 26427.478 | 26218.748 | 25943.488 | 25895.748 | 25895.748
| 110 кВ | 1100.32 | 1100.32 | 1100.32 | 1100.32 | 1100.32
| 35 кВ | 4440.328 | 4440.328 | 4440.328 | 4440.328 | 4440.328
| 6/10 кВ | 9586.4 | 9431.6 | 9377.25 | 9351 | 9351
| 0,38 кВ | 11300.43 | 11246.5 | 11025.59 | 11004.1 | 11004.1
| кабельних: | 1052.238 | 1064.46 | 1052.24 | 1077.458 | 1077.458
| 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 35.627 | 35.63 | 35.627 | 35.627 | 35.627
| 6/10 кВ | 563.562 | 571.49 | 579.501 | 579.501 | 579.501
| 0,38 кВ | 453.049 | 457.34 | 462.33 | 462.33 | 462.33
4 | Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА: | 3667.3 | 3674.4 | 2688.481 | 2688.481 | 2688.481
| 110 кВ | 1281 | 1281 | 1321 | 1321 | 1321
| 35 кВ | 1352.8 | 1346.4 | 1349.9 | 1349.9 | 1349.9
| 6/10 кВ | 1033.5 | 1047 | 1066.9 | 1070.31 | 1070.31
5 | Середньооблікова чисельність персоналу, осіб | 3004 | 3034 | 2967 | 2818 | 2818
| у тому числі з передачі | 2568 | 2594 | 2537 | 2409 | 2409
6 | Нормативна чисельність персоналу, осіб | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146
7 | Середньомісячна заробітна плата працівників, грн | 3022 | 3505 | 3750 | 4492.0688 | 4492.0688
8 | Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн кВт·год
| прогноз | 2089.663 | 2161.471 | 2236 | 2325.015 | 2352.872
| факт | 2167.628 | 2259.649 | 2359.568 | 2353.453 | 2332.123
9 | Річна виручка від передачі електричної енергії, тис. грн | 211288 | 241451 | 272666 | 271842 | 247493
10 | Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн | 181783 | 221624 | 248247 | 305693 | 243340
11 | Річний обсяг постачання електричної енергії, млн кВт·год
| прогноз | 2043.527 | 2161.471 | 2236 | 2320.015 | 2352.872
| факт | 2149.222 | 2259.649 | 2354.547 | 2346.664 | 2324.635
12 | Річна виручка від постачання електричної енергії, тис. грн | 37854 | 48219 | 57489 | 58653 | 57099
13 | Операційні витрати з постачання електричної енергії, тис. грн | 36105 | 43065 | 50738 | 54876 | 55884
14 | Прибуток усього, тис. грн
| від діяльності з передачі | 29505 | 19827 | 24419 | -33851 | 4153
| від діяльності з постачання | 1749 | 5154 | 6751 | 3777 | 1215
15 | База нарахування прибутку, тис. грн | - | - | - | - | -
16 | Сума залучених інвестицій, тис. грн | - | - | - | - | -
17 | Норма прибутку на базу нарахування, % | - | - | - | - | -
18 | Втрати електричної енергії в мережах, % | 17.8 | 17.84 | 17.7 | 17.54 | 17.87
19 | Понаднормативні втрати, % | -1.39 | -1.57 | -1.32 | -2.19 | -2.04
20 | Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього | 113977.146 | 114594 | 116522 | 102990 | 100220
| Ліній електропередач | 37479.07 | 36787 | 37310 | 37190 | 36890
| Підстанцій | 57656.98 | 58799 | 58940 | 44980 | 42350
| Релейного захисту та автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зв'язку та обчислювальної техніки | 18841.096 | 19008 | 20272 | 20820 | 20980
* У колонках зазначити відповідні роки.
** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн (з ПДВ) | % | тис. грн (з ПДВ) | % | тис. грн (з ПДВ) | тис. грн (з ПДВ) | тис. грн (з ПДВ) | тис. грн (з ПДВ)
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 330226.776 | 76.36% | 66045.3552 | 76.36% | 66045.3552 | 66045.3552 | 66045.3552 | 66045.3552
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 23766 | 5.495% | 4753.2 | 5.495% | 4753.2 | 4753.2 | 4753.2 | 4753.2
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 7352.7012 | 1.7% | 1470.5402 | 1.7% | 1470.5402 | 1470.5402 | 1470.5402 | 1470.5402
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 20830.92 | 4.817% | 4166.184 | 4.817% | 4166.184 | 4166.184 | 4166.184 | 4166.184
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 12151.92 | 2.81% | 2430.384 | 2.81% | 2430.384 | 2430.384 | 2430.384 | 2430.384
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 29277.5 | 6.77% | 5855.5 | 6.77% | 5855.5 | 5855.5 | 5855.5 | 5855.5
7 | Інше | 8880.24 | 2.053% | 1776.048 | 2.053% | 1776.048 | 1776.048 | 1776.048 | 1776.048
Усього |  | 432485.9572 | 100% | 86497.1914 | 100% | 86497.1914 | 86497.1914 | 86497.1914 | 86497.1914
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | І.М.Сафронов
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.

## 5.1. Електричні мережі
5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки (прогнозний період) + (прогнозний період+4) |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | (прогнозний період) |  |  |  |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | тис. грн 5: 52952.522; % 10: 52952.522; % 11: 52952.522; % 12: 52952.522; % 13: 52952.522
1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 167170.902 | 71.61% | 39543.673 | 16.35% |  |  |  | 39543.673 | 39543.673 | 39543.673 | 39543.673
| 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 87985.158 | 37.69% | 20941.242 | 7.668% |  |  |  | 20941.242 | 20941.242 | 20941.242 | 20941.242
| 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | 11797.28 | 5.053% | 2949.32 | 0% |  |  |  | 2949.32 | 2949.32 | 2949.32 | 2949.32
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 78265.555 | 33.52% | 15653.111 | 28.44% |  |  |  | 15653.111 | 15653.111 | 15653.111 | 15653.111
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 67017.13 | 28.71% | 13403.426 | 24.35% |  |  |  | 13403.426 | 13403.426 | 13403.426 | 13403.426
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 44981.05 | 19.27% | 8996.21 | 16.35% |  |  |  | 8996.21 | 8996.21 | 8996.21 | 8996.21
| 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 21100.95 | 9.039% | 4220.19 | 7.668% |  |  |  | 4220.19 | 4220.19 | 4220.19 | 4220.19
| 1.4.2 | 35 кВ | 23880.1 | 10.23% | 4776.02 | 8.678% |  |  |  | 4776.02 | 4776.02 | 4776.02 | 4776.02
| 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 22063.945 | 9.451% | 4412.789 | 8.018% |  |  |  | 4412.789 | 4412.789 | 4412.789 | 4412.789
| 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 22063.945 | 9.451% | 4412.789 | 8.018% |  |  |  | 4412.789 | 4412.789 | 4412.789 | 4412.789
2 | Інше |  | 10426.4 | 4.466% | 2085.28 | 3.789% |  |  |  | 2085.28 | 2085.28 | 2085.28 | 2085.28
Усього |  |  | 233455.443 | 100% | 55037.802 | 100% |  |  |  | 55037.802 | 55037.802 | 55037.802 | 55037.802

## 5.1.1. Обсяги робіт
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період
№ з/п | Інвентарний номер об'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис. грн (з ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік будівництва або попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього | 2910.89 | 7 | 20941.242
1.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  |  | - | - | -
1.2 |  | реконструкція, усього | 2910.89 | 7 | 20941.242
1.2.1 | 000662 | ПЛ-150кВ Ках. ГПП-Дудчино | 2910.89 | 7 | 20941.242 | + | підрядний
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього | 0 | 0 | 0
2.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  |  | - | - | -
2.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  |  | - | - | -
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього | 0 | 0 | 0
3.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  |  | - | - | -
3.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  | реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 |  |  | - | - | -
3.2.2 |  | реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 |  |  | - | - | -
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього | 576.4685 | 25.829 | 14889.606
4.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
4.1.1 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 |  |  | - | - | -
4.1.2 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 |  |  | - | - | -
4.2 |  | реконструкція, усього | 576.4685 | 25.829 | 14889.606
4.2.1 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 |  |  | - | - | -
4.2.2 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 576.4685 | 25.829 | 14889.606
Каховський РЕЗ і ЕМ
4.2.2.1 | 010509 | ПЛ-0,4кВ Ф №1,2,3,5 від ТП-302 с. Малокаховка | 518.5356 | 4.05 | 2100.069 | + | підрядний
ХМЕМ
4.2.2.2 | 015557 | ПЛ-0,4кВ Ф №1,2,3 від ТП-207 смт.Антонівка | 488.4372 | 5.679 | 2773.835 | + | підрядний
4.2.2.3 | 015521 | ПЛ-0,4кВ Ф №3,4,7,8 від ТП-93 м.Херсон | 450 | 4.7 | 2115 | + | підрядний
4.2.2.4 | 015577 | ПЛ-0,4кВ Ф №1,2,3 від ТП-253 м. Херсон | 451 | 4.2 | 2215.022 | + | підрядний
4.2.2.5 | 015697 | ПЛ-0,4кВ Ф №3 від КТП-788 смт.Зеленівка | 452 | 0.5 | 226 | + | підрядний
4.2.2.6 | 015554 | ПЛ-0,4кВ Ф №4,6,7 від ТП-200 м.Херсон | 453 | 5 | 3200 | + | підрядний
4.2.2.7 | 015647 | ПЛ-0,4кВ Ф №7 від РП «Причальний» | 455 | 1.7 | 773.5 | + | підрядний
4.2.2.8 |  | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | 0.774 | 1570 | 1215.18 | + | господарський
4.2.2.9 |  | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | 1.355 | 200 | 271 | + | господарський
5 |  | КЛ-110 кВ, усього | 0 | 0 | 0
5.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  |  | - | - | -
5.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  |  | - | - | -
6 |  | КЛ-35 кВ, усього | 0 | 0 | 0
6.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
6.1.1 |  |  | - | - | -
6.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
6.2.1 |  |  | - | - | -
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього | 1258.7793 | 2.343 | 2949.32
7.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
7.1.1 |  |  | - | - | -
7.2 |  | реконструкція, усього | 1258.7793 | 2.343 | 2949.32
ХМЕМ
7.2.1 | 015906 | КЛ-6кВ від ПС «Карантинная» до ТП-769 м.Херсон | 910 | 0.83 | 755.3 | + | підрядний
7.2.2 | 016623 | КЛ-6кВ від ТП-140 до ТП-486 м.Херсон | 1329.45 | 0.2 | 265.89 | + | підрядний
7.2.3 | 016441 | КЛ-6кВ від ТП-163 до ТП-348 м.Херсон | 1316 | 0.35 | 460.6 | + | підрядний
7.2.4 | 016434 | КЛ-6кВ від ТП-160 до ТП-222 м.Херсон | 1323.0551 | 0.345 | 456.454 | + | підрядний
7.2.5 | 016989 | КЛ-6кВ від РП «Подпольный» до ТП-484 м.Херсон | 1695.3184 | 0.534 | 905.3 | + | підрядний
7.2.6 | 016336 | КЛ-6кВ від ТП-39 до ТП-450 м.Херсон | 1259.2381 | 0.084 | 105.776 | + | підрядний
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього | 1204.6506 | 1.8675 | 2249.685
8.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
8.1.1 |  |  | - | - | -
8.2 |  | реконструкція, усього | 1204.6506 | 1.8675 | 2249.685
ХМЕМ
8.2.1 | 016007 | КЛ-0,4кВ від ТП-44 до оп.№1 ПЛ-0,4кВ м.Херсон | 2727.5474 | 0.095 | 259.117 | + | підрядний
8.2.2 | 016171 | КЛ-0,4кВ від ТП-500 до в/п котельної м.Херсон | 1134.2115 | 0.156 | 176.937 | + | підрядний
8.2.3 | 016233 | КЛ-0,4кВ від ТП-842 м.Херсон | 1126.1155 | 0.1645 | 185.246 | + | підрядний
8.2.4 | 017190 | КЛ-0,4кВ від ТП-408 м.Херсон (дволанцюгова) | 1599.9174 | 0.242 | 387.18 | + | підрядний
8.2.5 | 017188 | КЛ-0,4кВ від ТП-411 м.Херсон | 845.6232 | 0.3105 | 262.566 | + | підрядний
8.2.6 | 016830 | КЛ-0,4кВ від ТП-548 м.Херсон (дволанцюгова) | 1925.6667 | 0.057 | 109.763 | + | підрядний
8.2.7 | 015818 | КЛ-0,4кВ від ТП-686 м.Херсон | 954.0439 | 0.205 | 195.579 | + | підрядний
8.2.8 | 016101 | КЛ-0,4кВ від ТП-260 м.Херсон | 1275.7422 | 0.1435 | 183.069 | + | підрядний
8.2.9 | 016111 | КЛ-0,4кВ від ТП-282 до оп.№1 ПЛ-0,4кВ м.Херсон | 855.3245 | 0.151 | 129.154 | + | підрядний
8.2.10 | 017076 | КЛ-0,4кВ від ТП-758 до оп.№34 ПЛ-0,4кВ м.Херсон | 1092.2602 | 0.123 | 134.348 | + | підрядний
8.2.11 | 016098 | КЛ-0,4кВ від ТП-255 м.Херсон | 712.1042 | 0.144 | 102.543 | + | підрядний
8.2.12 | 016190 | КЛ-0,4кВ від ТП-601м.Херсон | 1633.9868 | 0.076 | 124.183 | + | підрядний
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  | 7 | 4220.176
9.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
9.1.1 |  |  | - | - | -
9.2 |  | реконструкція, усього |  | 7 | 4220.176
9.2.1 | 014967 | Реконструкція трансформатора 3Т на ПС 150 кВ “ГНС КОС” з заміною герметичних вводів 220 кВ на вводи з твердою ізоляцією | 3243.013 | 1 | 2887.841 | + | господарський
9.2.2 | 013239 | Рекострукція пристроїв РЗА ПС — 150/35/10 кВ «Новотроицкая». Заміна панелі ЕПЗ — 1636-67/2 ВЕО-150 на пристрій ДІАМАНТ L014 | 298.478 | 1 | 298.478 | + | господарський
9.2.3 | 000576 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС 150/35/6 кВ «ХНПЗ». Заміна панелі ДФЗ-201 на пристрій ДІАМАНТ L031 на ПЛ-150 «Коммунальная» | 310.497 | 1 | 310.497 | + | господарський
9.2.4 | 000582 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «Промышленная» з монтажем шафи постійного оперативного струму ШОТ-01(або аналог) | 264.49 | 1 | 264.49 | + | господарський
9.2.5 |  | Реконструкція ПС-150/35/10 «Цюрупинская». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу RU-2 в шафу ШОТ-01 (Або аналог) | 208 | 1 | 208 | + | господарський
9.2.6 | 015005 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «ГНС-СОС» з монтажем підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801(або аналог) | 205.11 | 1 | 205.105 | + | господарський
9.2.7 | 015002 | ПС 150 «ГНС КОС» ВВ- 35- Орошение -1 встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М | 45.765 | 1 | 45.765 | + | господарський
9.3 |  | модернізація, усього | 0 | 0 | 0
9.3.1 |  |  | - | - | -
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  | 6 | 4776.008
10.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
10.1.1 |  |  | - | - | -
10.2 |  | реконструкція, усього |  | 6 | 4776.008
10.2.1 | 000518 | ПС 35 кВ «Северная». Заміна масляних вимиквчів на вакуумні 35кВ з комплектом трансформаторів струму (2шт.). | 1700 | 1 | 1700 | + | господарський
10.2.2 | 000549, 000550 | ПС 35 кВ “Кошевая”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (2 шт) | 200 | 1 | 200 | + | господарський
10.2.3 |  | Реконструкція обладнання ПС 35 кВ для створення комплексу автоматичної реєстрації перерв електропостачання фідерів (14ПС) | 2696.72 | 1 | 2696.72 | + | господарський
10.2.4 | 000489 | ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М на ПЛ6кВ | 45.765 | 1 | 45.765 | + | господарський
10.2.5 | 000489 | ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М (ввода 6кВ силових трансформаторів 1Т та 2Т ) | 87.758 | 1 | 87.758 | + | господарський
10.2.6 | 000489 | ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М (секційний вимикач 6кВ) | 45.765 | 1 | 45.765 | + | господарський
10.3 |  | модернізація, усього | 0 | 0 | 0
10.3.1 |  |  | - | - | -
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  | 50 | 4412.789
11.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
11.1.1 |  |  | - | - | -
11.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
11.2.1 |  |  | - | - | -
11.3 |  | модернізація, усього | 88.2558 | 50 | 4412.789
Високопільський РЕЗ і ЕМ
11.3.1 | 003331 | КТП-256 160/10/0,4 с.Н.Калуга | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.2 | 022921 | ТП-311 250/10/0,4 смт.Олександрівка | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.3 | 003257 | КТП-17 250/10/0,4 смт.Олександрівка | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.4 | 003784 | КТП-79 160/10/0,4 смт.Високопілля | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.5 | 003779 | КТП-62 100/10/0,4 с.Новомиколаївка | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.6 | 005317 | КТП-85 400/10/0,4 с.Любимівка | 116.162 | 1 | 116.162 | + | господарський
11.3.7 | 005270 | КТП-97 160/10/0,4 с.Нововоскресенівка | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.8 | 005341 | КТП-58 100/10/0,4 с.Золота Балка | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.9 | 005340 | КТП-52 160/10/0,4 с.Золота Балка | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
Генічеський РЕЗ і ЕМ
11.3.10 | 008882 | ЗТП-770 160/10/0,4 с.Генічеська Гірка | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.11 | 009074 | КТП-832 160/10/0,4 с.Фрунзе | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.12 | 008959 | КТП-021а 250/10/0,4 м.Генічеськ | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.13 | 009041 | КТП-013 400/10/0,4 м.Генічеськ | 116.162 | 1 | 116.162 | + | господарський
11.3.14 | 008999 | КТП-537 100/10/0,4 с.Сокологорне | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.15 | 008969 | КТП-313 160/10/0,4 с.Н.Григор'ївка | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
Голопристанський РЕЗ і ЕМ
11.3.16 | 004550 | КТП-186 63/10/0,4 с.С.Збур'ївка | 57.922 | 1 | 57.922 | + | господарський
11.3.17 | 004552 | КТП-188 100/10/0,4 с.Малі Копані | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.18 | 021401 | ЗТП-899 250/10/0,4 с.Залізний Порт | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.19 | 021281 | КТП-1206 160/10/0,4 м.Гола Пристань | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.20 | 004757 | КТП-1086 100/10/0,4 с.Більшовик | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
Іванівський РЕЗ і ЕМ
11.3.21 | 011643 | КТП-156 250/10/0,4 с.Українське | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.22 | 011773 | КТП-347 100/10/0,4 с.Іванівка | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.23 | 011585 | КТП-75 160/10/0,4 с.Іванівка | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.24 | 012163 | КТП-8 100/10/0,4 с.Н.Сірогози | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.25 | 012358 | КТП-198 100/10/0,4 с.Н.Сірогози | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
Н. Каховський РЕЗ і ЕМ
11.3.26 | 002416 | ТП-507 100/10/0,4 с.Змієвка | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.27 | 014830 | ЗТП-183 2Т 400/10/0,4 м.Н.Каховка | 116.162 | 1 | 116.162 | + | господарський
11.3.28 | 014770 | ТП-22 2Т 630/6/0,4 м.Н.Каховка | 146.801 | 1 | 146.801 | + | господарський
11.3.29 | 014871 | КТП-130 250/10/0,4 с.Дніпряни | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.30 | 014738 | ЗТП-59 630/10/0,4 м.Н.Каховка | 146.801 | 1 | 146.801 | + | господарський
Скадовський РЕЗ і ЕМ
11.3.31 | 023156 | КТП-806 100/10/0,4 смт.Лазурне | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.32 | 021562 | ЗТП-398 160/10/0,4 м.Скадовськ | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.33 | 005924 | КТП-125 160/10/0,4 с.Гостроподалянське | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.34 | 005980 | КТП-139 250/10/0,4 с.Новомиколаївка | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
ХМЕМ
11.3.35 | 017896 | ТП-815 2Т 630/6/0,4 м.Херсон | 146.801 | 1 | 146.801 | + | господарський
11.3.36 | 018098 | ТП-492 1Т 250/10/0,4 м.Херсон | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.37 | 018059 | КТП-798 250/10/0,4 м.Херсон | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.38 | 019258 | ТП-763 1Т 400/6/0,4 м.Херсон | 114.437 | 1 | 114.437 | + | господарський
11.3.39 | 017800 | ТП-274 400/6/0,4 м.Херсон | 114.437 | 1 | 114.437 | + | господарський
11.3.40 | 017795 | ТП-242 400/6/0,4 м.Херсон | 114.437 | 1 | 114.437 | + | господарський
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ
11.3.41 | 023372 | КТП-74 160/10/0,4 с.Підлісне | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.42 | 006808 | КТП-314 160/10/0,4 с.Раденськ | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.43 | 006788 | КТП-611 160/10/0,4 с.Виноградове | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.44 | 022784 | КТП-642 100/10/0,4 с.Абрикосівка | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
11.3.45 | 006646 | ЗТП-80 400/6/0,4 м.Цюрупинськ | 114.437 | 1 | 114.437 | + | господарський
Чаплинський РЕЗ і ЕМ
11.3.46 | 013723 | КТП-329 160/10/0,4 с.Кудряве | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.47 | 013826 | ЗТП-347 250/10/0,4 с.К.Володимірівка | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.48 | 010177 | КТП-383 250/10/0,4 с.Мирне | 95.73 | 1 | 95.73 | + | господарський
11.3.49 | 010243 | КТП-136 160/10/0,4 с.Приморське | 76.955 | 1 | 76.955 | + | господарський
11.3.50 | 010321 | КТП-376 100/10/0,4 с.Ставки | 68.66 | 1 | 68.66 | + | господарський
12 |  | Інше, всього |  |  | 599.1
12.1 |  | ПКД майбутніх років | 595.57 |  | 599.1 | +
Усього |  |  |  |  | 55037.796 | — | — | — | —
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.2. Зниження понаднорматива
5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2016 - 2020 |  | у т.ч. по роках:
[5 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 19477 | 81.53% | 3895.4 | 98.34% |  |  | 3895.4 | 3895.4 | 3895.4 | 3895.4
1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії
1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  |  |  | 255 | 6.438% |  |  | 255 | 255 | 255 | 255
1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ
ТС, ТН 6(10)-150 кВ
1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.:
| сільським |  | 13500 |  | 2700 | 68.16% |  |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
| міським |  | 1050 |  | 210 | 5.302% |  |  | 210 | 210 | 210 | 210
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  |  |  | 730.4 | 18.44% |  |  | 730.4 | 730.4 | 730.4 | 730.4
2 | Інше |  | 328 | 18.47% | 65.6 | 1.656% |  |  | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6
Усього |  |  | 19805 | 100% | 3961 | 100% |  |  | 3961 | 3961 | 3961 | 3961

## 5.3. АСДТК
5.3. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 5790.4 | 94.5% | 1158.08 | 94.5% | 1158.08 | 1158.08 | 1158.08 | 1158.08
1.1 | Система керування й отримання даних
1.2 | Телемеханіка підстанцій | 5790.4 |  | 1158.08 |  | 1158.08 | 1158.08 | 1158.08 | 1158.08
1.3 | Архіватори мови
1.4 | Цифрові реєстратори подій
2 | Інше | 336.9 | 5.498% | 67.38 | 5.498% | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 67.38
Усього |  | 6127.25 | 100% | 1225.45 | 100% | 1225.45 | 1225.45 | 1225.45 | 1225.45

## 5.3.1
5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (з ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (з ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (з ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Телемеханізації ПС-35кВ «Консервная» | 2016 |  |  | 571.608
2 | Телемеханізації ПС-150кВ «Чулаковская» | 2016 |  |  | 818.088
3 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Коммунальная” | 2016 |  |  | 0
4 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Посад-Покровская” | 2016 |  |  | 0
5 | Телемеханізації ПС-150кВ «Н.Троицкая» | 2017 |  |  |  | 1140
6 | Телемеханізації ПС-35кВ «Очистные сооружения» | 2017 |  |  |  | 732
7 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Джержинская” | 2017 |  |  |  | 66
8 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Никольская” | 2017 |  |  |  | 72
9 | Телемеханізації ПС-150кВ «Трифоновка» | 2018 |  |  |  | 1080
10 | Телемеханізації ПС-35кВ“Джержинская” | 2018 |  |  |  | 732
11 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Промышленная” | 2018 |  |  |  | 72
12 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Заводская” | 2018 |  |  |  | 66
13 | Телемеханізація ПС-154кВ “Коммунальная” | 2019 |  |  |  | 1080
14 | Телемеханізація ПС-154кВ “Посад-Покровская” | 2019 |  |  |  | 1080
15 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Бериславская” | 2019 |  |  |  | 72
16 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Киндийская” | 2019 |  |  |  | 66
17 | Телемеханізація ПС-35кВ “Заводская” | 2020 |  |  |  | 732
18 | Телемеханізація ПС-154кВ “Никольская” | 2020 |  |  |  | 1080
19 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Дудчино” | 2020 |  |  |  | 72
20 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Сухарная ” | 2020 |  |  |  | 66
Усього |  | 5 |  |  | 1389.696 | 8208 | 8208
|  | Вартість реалізації на наступні роки: |  |  |  | 2017р | 2010
[6 empty] | 2018р | 1950
[6 empty] | 2019р | 2298
[6 empty] | 2020р | 1950
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | І.М.Сафронов
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.

## 5.4. Інформаційні технології
5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 4512 | 25.99% | 902.4 | 25.99% | 902.4 | 902.4 | 902.4 | 902.4
1.2 | закупівля та модернізація серверів | 2400 | 13.83% | 480 | 13.83% | 480 | 480 | 480 | 480
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 1245.9 | 7.177% | 249.18 | 7.177% | 249.18 | 249.18 | 249.18 | 249.18
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж
1.5 | інші засоби інформатизації | 1696.55 | 9.773% | 339.31 | 9.773% | 339.31 | 339.31 | 339.31 | 339.31
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:
2.1 | для робочих станцій
2.2 | для серверів
2.3 | інше | 7504.65 | 43.23% | 1500.93 | 43.23% | 1500.93 | 1500.93 | 1500.93 | 1500.93
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:
3.1 | офісного
3.2 | захисту інформації
3.3 | геоінформаційних систем
3.4 | систем електронного документообігу
3.5 | білінгових систем
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами
3.7 | інформаційних систем управління виробництвом
3.8 | інше
4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів
5 | Інше
Усього |  | 17359.1 | 100% | 3471.82 | 100% | 3471.82 | 3471.82 | 3471.82 | 3471.82

## 5.5. Зв'язок
5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | тис. грн 5: 1930.35; % 8: 1930.35; % 9: 1930.35; % 10: 1930.35; % 11: 1930.35
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 9651.75 | 100% | 1930.35 | 95.31% |  | 1930.35 | 1930.35 | 1930.35 | 1930.35
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу
3 | Інше | 474.85 |  | 94.97 | 4.689% |  | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97
Усього |  | 10126.6 | 100% | 2025.32 | 100% |  | 2025.32 | 2025.32 | 2025.32 | 2025.32

## 5.5.1
5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (з ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (з ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (з ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:
1.1 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав – ПС 150кВ "ГНС СОС" на базі РРС типу Caragon | 2016 |  |  | 705.06
1.2 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150кВ "ГНС СОС" -ПС 150 кВ "Дудчино" на базі РРС типу Caragon | 2016 |  |  | 720.252
1.3 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Дудчино" – ПС 35кВ "Подовое" на базі РРС типу Caragon | 2017 |  |  |  | 0
1.4 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 35кВ "Подовое"-ПС 150 кВ "Н. Троицкая" на базі РРС типу Caragon | 2017 |  |  |  | 0
1.5 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Н. Троицкая" – ПС 150кВ "Н.Алексеевка" на базі РРС типу Caragon | 2018 |  |  |  | 0
1.6 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Н.Алексеевка" – Генічеськ на базі РРС типу Caragon | 2018 |  |  |  | 0
1.7 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) зв’язку Виноградово - Каланчак на базі РРС типу Caragon | 2019 |  |  |  | 0
1.8 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Чаплинка –ПС 150 кВ "Дудчино" на базі РРС типу Caragon | 2019 |  |  |  | 0
1.9 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав - Горностаївка на базі РРС типу Caragon | 2020 |  |  |  | 0
1.10 | Будівництв радіорелейної лінії ї (РРЛ) зв’язку Горностаївка –ПС-150кВ Рубановка на базі РРС типу Caragon | 2020 |  |  |  | 0
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:
3 | Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:
3.1 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2016
3.2 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2017 |  |  |  | 600
3.3 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2018 |  |  |  | 600
3.4 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2019 |  |  |  | 600
3.5 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2020 |  |  |  | 600
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:
Усього |  |  |  |  | 1425.312 | 2400
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | ______І.М.Сафронов_________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.

## 5.6. Транспорт
5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Автовишка ГАЗ3309АР18 (або аналог) | 8500 | 34.84% | 1700 | 34.84% |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
2 | Рено Логан (або аналог) | 3481.25 | 14.27% | 696.25 | 14.27% |  | 696.25 | 696.25 | 696.25 | 696.25
3 | Автокран МАЗ КС5571 32т (або аналог) | 12416.65 | 50.89% | 2483.33 | 50.89% |  | 2483.33 | 2483.33 | 2483.33 | 2483.33
Усього |  | 24397.9 | 100% | 4879.58 | 100% |  | 4879.58 | 4879.58 | 4879.58 | 4879.58

## 5.7. Інше
5.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016 - 2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Перевірочна установка ПТ-01(або аналог) | 400 | 1.927% | 80 | 5.405% |  | 80 | 80 | 80 | 80
2 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | 99.5 | 3.854% | 19.9 | 1.345% |  | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
3 | Бензо-генератор Vitals (або аналог) 5,0 кВт | 184 | 0.7346% | 36.8 | 2.486% |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
4 | Теодолит | 205 | 1.277% | 41 | 2.77% |  | 41 | 41 | 41 | 41
5 | Сварочний апарат Paton (або аналог) | 126 | 23.72% | 25.2 | 1.703% |  | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2
6 | Компресор Remeza (або аналог)ї | 262.5 | 0.9875% | 52.5 | 3.547% |  | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
7 | Кліщі струмовимірювальні електронні APPA А16HR | 747.2 | 0.607% | 149.44 | 10.1% |  | 149.44 | 149.44 | 149.44 | 149.44
8 | Вимірювач струму на ПЛ зі штангою E-115Ш | 376 | 1.264% | 75.2 | 5.081% |  | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2
9 | Реконструкція виробничо-складського корпусу на території ХМЕМ ПАТ “ЕК “Херсонобленерго” | 5000 | 3.599% | 1000 | 67.57% |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Усього |  | 7400.2 | 100% | 1480.04 | 100% |  | 1480.04 | 1480.04 | 1480.04 | 1480.04

## 6. Проведення закупівлі
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього |  | У тому числі по видах діяльності |  |  |  | У тому числі по кварталах | [7 empty] | Джерело фінан-сування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки поясню-вальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кіль-кість* | тис. грн без ПДВ | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ Ках. ГПП-Дудчино | км | 2991.606 | 7 | 20941.242 | 7: 7; 8: 20941.242; 11: 1.75; 12: 5235.3105; 13: 1.75; 14: 5235.3105; 15: 1.75; 16: 5235.3105; 17: 1.75; 18: 5235.3105
2 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ізольований провід | км | 518.9293 | 25.829 | 13403.426 | 7: 25.829; 8: 13403.426; 11: 6.4573; 12: 3350.8565; 13: 6.4573; 14: 3350.8565; 15: 6.4573; 16: 3350.8565; 17: 6.4573; 18: 3350.8565
3 | Реконструкція КЛ 6(10) кВ | км | 1258.7793 | 2.343 | 2949.32 | 7: 2.343; 8: 2949.32; 11: 0.58575; 12: 737.33; 13: 0.58575; 14: 737.33; 15: 0.58575; 16: 737.33; 17: 0.58575; 18: 737.33
4 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ | км | 1204.3282 | 1.868 | 2249.685 | 7: 1.868; 8: 2249.685; 11: 0.467; 12: 562.4212; 13: 0.467; 14: 562.4212; 15: 0.467; 16: 562.4212; 17: 0.467; 18: 562.4212
5 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | шт | 0.774 | 1570 | 1215.18 | 7: 1570; 8: 1215.18; 11: 393; 12: 303.795; 13: 393; 15: 393; 16: 0; 17: 391; 18: 0
6 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | шт | 1.355 | 200 | 271 | 7: 200; 8: 271; 11: 50; 12: 67.75; 13: 50; 14: 67.75; 15: 50; 16: 67.75; 17: 50; 18: 67.75
7 | Заміна силових трансформаторів | шт | 88.2558 | 50 | 4412.789 | 7: 50; 8: 4412.789; 13: 10; 14: 882.5578; 15: 20; 16: 1765.1156; 17: 20; 18: 1765.1156
8 | ПС 35 кВ «Северная». Заміна масляних вимиквчів на вакуумні 35кВ з комплектом трансформаторів струму (2шт.). | комплекс | 1700 | 1 | 1700 | 7: 1; 8: 1700; 13: 1; 14: 1700
9 | ПС 35 кВ “Кошевая”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (2 шт) | комплекс | 200 | 1 | 200 | 7: 1; 8: 200; 13: 1; 14: 200
10 | Реконструкція обладнання ПС 35 кВ для створення комплексу автоматичної реєстрації перерв електропостачання фідерів (14 ПС) | комплекс | 2696.72 | 1 | 2696.72 | 11: 1; 12: 2696.72
11 | Реконструкція трансформатора 3Т на ПС 150 кВ “ГНС КОС” з заміною герметичних вводів 220 кВ на вводи з твердою ізоляцією | комплекс | 3243.013 | 1 | 2887.84 | 7: 1; 8: 2887.84; 17: 1; 18: 2887.84
12 | Рекострукція пристроїв РЗА ПС — 150/35/10 кВ «Новотроицкая». Заміна панелі ЕПЗ — 1636-67/2 ВЕО-150 на пристрій ДІАМАНТ L014 | комплекс | 298.48 | 1 | 298.48 | 7: 1; 8: 298.48; 11: 1; 12: 298.48
13 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС 150/35/6 кВ «ХНПЗ». Заміна панелі ДФЗ-201 на пристрій ДІАМАНТ L031 на ПЛ-150 «Коммунальная» | комплекс | 310.5 | 1 | 310.5 | 7: 1; 8: 310.5; 11: 1; 12: 310.5
14 | ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М | комплекс | 179.2 | 1 | 179.2 | 7: 1; 8: 179.2; 17: 1; 18: 179.2
15 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «Промышленная» з монтажем шафи постійного оперативного струму ШОТ-01(або аналог) | комплекс | 264.49 | 1 | 264.49 | 7: 1; 8: 264.49; 15: 1; 16: 264.49
16 | Реконструкція ПС-150/35/10 «Цюрупинская». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу RU-2 в шафу ШОТ-01 (Або аналог) | комплекс | 208 | 1 | 208 | 7: 1; 8: 208; 13: 1; 14: 208
17 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «ГНС-СОС» з монтажем підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801(або аналог) | комплекс | 205.105 | 1 | 205.105 | 7: 1; 8: 205.105; 15: 1; 16: 205.11
18 | ПС 150 «ГНС КОС» ВВ- 35- Орошение -1 встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М | комплекс | 45.77 | 1 | 45.765 | 7: 1; 8: 45.765; 11: 1; 12: 45.77
19 | ПКД майбутніх років |  |  |  | 599.054 | 7: 0; 8: 599.054; 12: 149.7635; 14: 149.7635; 16: 149.7635; 18: 149.7635
Всього по розділу I |  |  |  |  | 55037.796 | 8: 52341.076; 10: 0; 12: 13758.6967; 14: 13093.9895; 16: 12338.1473; 18: 14935.5873; 23: 76.36%
II. Заходи зі зниженню нетехнічних витрат електроенергії
1 | Лічильник електронний однофазний (механічна система відліку) з магнітною пломбою | шт | 0.3 | 9000 | 2700 | 1840 | 552 | 4160 | 1248 | 2250 | 675 | 2250 | 675 | 2250 | 675 | 2250 | 675
2 | Лічильник електронний трифазний НІК 2303 АРТ 2Т 1120 3*100В 5(10)А (або аналог) | шт | 2.55 | 100 | 255 | 7: 100; 8: 255; 11: 25; 12: 63.75; 13: 25; 14: 63.75; 15: 25; 16: 63.75; 17: 25; 18: 63.75
3 | Лічильник електронний трифазний НІК 2301АТ (або аналог) | шт | 1.05 | 200 | 210 | 11: 200; 12: 210
4 | PWS 2.3 plus - зразковий лічильник електроенергії Кл 0.2 | шт | 242 | 2 | 484 | 7: 2; 8: 484; 11: 1; 12: 242; 15: 1; 16: 242
5 | Індикатор роботоспромжності схем обліку електричної енергії (6кВт, вимір Ктс) Тип 13935838. 000001-01РЭ | шт | 8.8 | 28 | 246.4 | 7: 28; 8: 246.4; 11: 7; 12: 61.6; 13: 7; 14: 61.6; 15: 7; 16: 61.6; 17: 7; 18: 61.6
6. | Маршрутизатор RTR5 (або аналог) | шт | 16.4 | 4 | 65.6 | 7: 4; 8: 65.6; 11: 1; 12: 16.4; 13: 1; 14: 16.4; 15: 1; 16: 16.4; 17: 1; 18: 16.4
Всього по розділу IІ |  |  |  |  | 3961 | 8: 1603; 10: 1248; 12: 1268.75; 14: 816.75; 16: 1058.75; 18: 816.75; 23: 5.495%
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Чулаковская" | комплекс | 681.7351 | 1 | 681.7351 | 7: 1; 8: 681.7351; 11: 2; 12: 681.7351
2 | Телемеханізації ПС-35 кВ «Консервная» | комплекс | 476.3351 | 1 | 476.3351 | 13: 1; 14: 476.3351
3 | Багатоканальна автономна система DOGEAR | шт | 33.69 | 2 | 67.38 | 13: 2; 14: 67.38
Всього по розділу IІІ |  |  |  |  | 1225.4502 | 8: 681.7351; 10: 0; 12: 681.7351; 14: 543.7151; 16: 0; 18: 0; 23: 1.7%
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 14.1 | 64 | 902.4 | 7: 64; 8: 902.4; 11: 89; 12: 902.4
2 | Комутатор 24 портовий | шт | 57 | 1 | 57 | 7: 1; 8: 57; 13: 1; 14: 57
3 | Комутатор 8 портовий | шт | 29.25 | 1 | 29.25 | 7: 1; 8: 29.25; 13: 1; 14: 29.25
4 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | шт | 4.53 | 20 | 90.6 | 7: 20; 8: 90.6; 11: 21; 12: 90.6
5 | Принтер А4(200000 стор/міс.) | шт | 24.16 | 6 | 144.96 | 7: 6; 8: 144.96; 11: 9; 12: 144.96
6 | Планшетний сканер A4 | шт | 4.35 | 15 | 65.25 | 7: 15; 8: 65.25; 13: 15; 14: 65.25
7 | Потоковый сканер A4 | шт | 19.25 | 2 | 38.5 | 7: 2; 8: 38.5; 13: 2; 14: 38.5
8 | Завнішнє мережеве сховище | шт | 162.93 | 1 | 162.93 | 7: 1; 8: 162.93; 13: 1; 14: 162.93
9 | Програмне забезпечення Microsoft (MEE) (або аналог) | шт | 270.93 | 1 | 270.93 | 11: 1; 12: 270.93
10 | Впровадження автоматизованої системи управління підприємством (ERP) на програмній платформі Microsoft Dynamics AX | шт | 1230 | 1 | 1230 | 7: 1; 8: 1230; 13: 1; 14: 1230
11 | Сервер ОІК (RM) або аналог | шт | 480 | 1 | 480 | 7: 1; 8: 480; 14: 480
Всього по розділу IV: |  |  |  |  | 3471.82 | 8: 3200.89; 10: 0; 12: 1408.89; 14: 2062.93; 16: 0; 18: 0; 23: 4.817%
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
1 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав-ПС-154 кВ “ГНС СОС” | комплекс | 587.55 | 1 | 587.55 | 7: 1; 8: 587.55; 13: 1; 14: 587.55
2 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС-154 кВ “ГНС СОС”- ПС-154 кВ “Дудчино” | комплекс | 600.21 | 1 | 600.21 | 7: 1; 8: 600.21; 13: 1; 14: 600.21
3 | Розробка проекту розбудови радіомережі передавання даних з реєстраторів перерв електропостачання ПС-35кВ | шт | 18 | 1 | 18 | 7: 1; 8: 18; 11: 1; 12: 18
4 | Комунікаційний модуль радіомережі передавання даних з реєстраторів перерв електропостачання ПС-35кВ | шт | 241.53 | 3 | 724.59 | 7: 3; 8: 724.59; 11: 3; 12: 724.59
5 | Активна антена BicoLOG 30100 Х | шт | 43.68 | 1 | 43.68 | 11: 1; 12: 43.68
6. | Активна антена MDF 930 X | шт | 33.6 | 1 | 33.6 | 11: 1; 12: 33.6
7 | Активний диференціальний тестер ліній ADP 1 | шт | 17.69 | 1 | 17.69 | 7: 1; 8: 17.69; 11: 1; 12: 17.69
Всього по розділу V: |  |  |  |  | 2025.32 | 8: 1948.04; 10: 0; 12: 837.56; 14: 1187.76; 16: 0; 18: 0; 23: 2.81%
VІ. Модернізація та закупівля колісної техніки
1 | Автовишка ГАЗ3309АР18 (або аналог) | шт | 850 | 2 | 1700 | 7: 2; 8: 1700; 11: 2; 12: 1700
2 | Рено Логан (або аналог) | шт | 232.0833 | 3 | 696.25 | 7: 3; 8: 696.25; 15: 3; 16: 696.25
3 | Автокран МАЗ КС5571 32т (або аналог) | шт | 2483.3333 | 1 | 2483.3333 | 7: 1; 8: 2483.3333; 17: 1; 18: 2483.3333
Всього по розділу VІ: |  |  |  |  | 4879.5833 | 8: 4879.5833; 10: 0; 12: 1700; 14: 0; 16: 696.25; 18: 2483.3333; 23: 6.77%
VII. Інше
1 | Перевірочна установка ПТ-01(або аналог) | шт | 80 | 1 | 80 | 7: 1; 8: 80; 13: 1; 14: 80
2 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | шт | 19.9 | 1 | 19.9 | 7: 1; 8: 19.9; 11: 1; 12: 19.9
3 | Бензо-генератор Vitals (або аналог) 5,0 кВт | шт | 18.4 | 2 | 36.8 | 7: 2; 8: 36.8; 11: 1; 12: 18.4; 17: 1; 18: 18.4
4 | Теодолит | шт | 41 | 1 | 41 | 7: 1; 8: 41; 13: 1; 14: 41
5 | Сварочний апарат Paton (або аналог) | шт | 25.2 | 1 | 25.2 | 7: 1; 8: 25.2; 13: 1; 14: 25.2
6. | Компресор Remeza (або аналог) | шт | 52.5 | 1 | 52.5 | 7: 1; 8: 52.5; 13: 1; 14: 52.5
7 | Кліщі струмовимірювальні електронні APPA А16HR | шт | 4.67 | 32 | 149.44 | 7: 32; 8: 149.44; 11: 8; 12: 37.36; 13: 8; 14: 37.36; 15: 8; 16: 37.36; 17: 8; 18: 37.36
8 | Вимірювач струму на ПЛ зі штангою E-115Ш | шт | 3.76 | 20 | 75.2 | 7: 20; 8: 75.2; 11: 5; 12: 18.8; 13: 5; 14: 18.8; 15: 5; 16: 18.8; 17: 5; 18: 18.8
9 | Реконструкція виробничо-складського корпусу на території ХМЕМ ПАТ “ЕК “Херсонобленерго” | комплекс | 1000 | 1 | 1000 | 14: 500; 16: 500
Всього по розділу VІІ: |  |  |  |  | 1480.04 | 8: 480.04; 10: 0; 12: 94.46; 14: 754.86; 16: 556.16; 18: 74.56; 23: 2.053%
Всього по програмі |  |  |  |  | 72081.0095 | 8: 65134.3644; 10: 1248; 12: 19750.0918; 14: 18460.0047; 16: 14649.3073; 18: 18310.2307; 23: 100%
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  |  |  | 13: І.М.Сафронов
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  |  |  | 14: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.

## 7. Інновації
7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний період
№ з/п | Назва продукції | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис. грн з ПДВ) | Усього |  |  | Джерело фінансування | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис. грн з ПДВ | економічний ефект (окупність в роках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
| Рекострукція пристроїв РЗА ПС — 150/35/10 кВ «Новотроицкая». Заміна панелі ЕПЗ — 1636-67/2 ВЕО-150 на пристрій ДІАМАНТ L014 | комплекс | 358.176 | 1 | 358.176
| ПС 35 «Комсомольская» Встановлення мікропроцесорного пристрою типу МРЗС -05М | комплекс | 215.04 | 1 | 215.04
| Реконструкція системи живлення постійного струму ПС — 150/35/10 «Промышленная» з монтажем шафи постійного оперативного струму ШОТ-01(або аналог) | комплекс | 317.388 | 1 | 317.388
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 890.604
3. Впровадження та розвиток АСДТК
| Телемеханізація ПС-150 кВ "Чулаковская" | комплекс | 818.088 | 1 | 900
| Телемеханізації ПС-35 кВ «Консервная» | комплекс | 571.608 | 1 | 571.608
| Багатоканальна автономна система DOGEAR | шт | 40.428 | 2 | 80.856
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 1552.464
Усього по програмі |  |  |  |  | 2443.068